## для Пономарева
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-сентябрь 2017 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Переоценка запасов подземных вод, ПИР) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 546/16 от 08.11.2016 | 4452.5 | - |  | - | 1449.8873 | КС-2 №1 от 03.08.2017 Акт от 03.08.2017 | 1449.8873
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 21073.9622 | 21073.9622 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 18035.1784 | 0 | __ | __
[5 empty] | Письмо 1868/17 от 03.02.2017 | 3038.7838 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 12008.2582 | 12008.2582 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 12008.2582 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 17564.1761 | 17564.1761 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 17564.1761 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "Экопроект ЦЧР" | 535/16 от 01.11.16 | 1100 | 1100 | __ | 1100 | 1100 | Акт №14 от 27.01.2017 | 351.1966
[8 empty] | Акт №105 от 03.04.2017 | 299.5213
[8 empty] | Акт №142 от 31.05.2017 | 449.282
| ООО "ЭкоСтрой" | 541/16 от 15.11.16 | 2740.83 | 2589.3861 | №148 от 17.01.2017 | 737.2121 | 915.8617 | КС-2, КС-3 №1 от 09.03.2017 | 253.2268
[5 empty] | №660657 от 20.02.2017 | 936.3123 |  | __ | __
[5 empty] | №1868 от 30.03.2017 | 253.2268 |  | __ | __
[5 empty] | №4504 от 29.05.2017 | 662.6349 |  | КС-2, КС-3 №1 от 25.04.2017 | 662.6349
| ЗАО "Воронеж-Пласт" | 514/16 от 24.10.2016 | 1652.6 | 1652.6 | №3 от 09.01.2017 | 1652.6 | __ | __ | __
| ООО "ЭкспертПроект" | 218/17 от 24.04.2017 | 98 | 98 | №5537 от 30.06.2017 | 98 | 98 | Акт №84 от 05.06.2017 | 98
| Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 66.9346 | __ | 66.9346
|  |  |  | 1152.7524 |  | 1152.7524
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | ООО "Инженерная геодезия и топография" |  | 70 | 70 | №5450 от 28.06.2017 | 70 | 70 | Акт от 29.05.2017 | 70
Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) | ООО "База приборов" | №265/17 от 17.05.2017 | 768.312 | 768.312 |  | 768.312 | 768.312 | + | 768.312
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 58077.447 |  | 57309.135 | 4468.9956 |  | 4468.9956
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 1240.7417 |  | 1240.7417 | 1240.7417 |  | 1240.7417
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 59318.1887 |  | 58549.8767 | 5709.7373 |  | 5709.7373
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 14109.1319 | №875 от 02.03.2017 | 130.9958 | 32831.1204 | КС-2, КС-3 №32 от 27.01.2017 | 130.9958
[5 empty] | №729690 от 22.03.2017 | 651.5592 |  | КС-2, КС-3 №33 от 28.02.2017 | 36.0798
[5 empty] | №729691 от 22.03.2017 | 36.0799 |  | КС-2, КС-3 №34 от 28.02.2017 | 651.5592
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №35 от 22.03.2017 | 505.1676
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №36 от 22.03.2017 | 1041.8767
[5 empty] | №2322 от 21.04.2017 | 505.1676 |  | КС-2, КС-3 №37 от 26.04.2017 | 3587.7674
[5 empty] | №2323 от 21.04.2017 | 1041.8767 |  | КС-2, КС-3 №38 от 26.04.2017 | 676.7155
[5 empty] | №4485 от 29.05.2017 | 3587.7674 |  | КС-2, КС-3 №39 от 25.05.2017 | 1793.9132
[5 empty] | №4486 от 29.05.2017 | 676.7155 |  | КС-2, КС-3 №40 от 23.06.2017 | 2883.876
[5 empty] | №5387 от 23.06.2017 | 1793.9132 |  | КС-2, КС-3 №41 от 26.07.2017 | 2620.1652
[5 empty] | №5389 от 23.06.2017 | 156.3805 |  | КС-2, КС-3 №42 от 31.08.2017 | 13052.0145
[5 empty] | №5390 от 23.06.2017 | 24.6347 |  | КС-2, КС-3 №43 от 31.08.2017 | 1395.4322
[5 empty] | + | 2883.876 |  | КС-2, КС-3 №44 от 31.08.2017 | 455.9837
[6 empty] | 2620.1652 |  | КС-2, КС-3 №45 от 31.08.2017 | 34.6342 |  |  |  | 2662.0103
[8 empty] | + | 3964.939
| Давальческий материал (сентябрь) |  |  | 3482.1039 |  | 3482.1039 | 3482.1039 |  | 3482.1039
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 2127.5578 | №659 от 20.02.2017 | 513.729 | 2627.3949 | КС-2, КС-3 №18 от 27.01.2017 | 4.0248
[5 empty] | №661 от 20.02.2017 | 100.0407 |  | КС-2, КС-3 №19 от 26.04.2017 | 341.8673
[5 empty] | №682 от 20.02.2017 | 73.031 |  | КС-2, КС-3 №20 от 25.05.2017 | 152.1863 | 152186.3464
[5 empty] | №658 от 20.02.2017 | 122.9599 |  | КС-2, КС-3 №21 от 31.08.2017 | 1717.2885
[5 empty] | №660660 от 20.02.2017 | 819.7187 |  | + | 412.0279
[5 empty] | №729689 от 22.03.2017 | 4.0248 |  | __ | __
[5 empty] | №4487 от 29.05.2017 | 341.8673 |  | __ | __
[5 empty] | + | 152.1863
| Давальческий материал (август) |  |  | 7137.493 |  | 7137.493 | 7137.493 |  | 7137.493
| Давальческий материал (сентябрь) |  |  | 5919.9196 |  | 5919.9196 | 5919.9196 |  | 5919.9196
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16 | 143412.108 | 57243.2305 | №646189 от 27.01.2017 | 16086.5738 | 1482.5122 | КС-14 от 31.08.2017 КС-3 №5 от 31.08.2017 | 1482.5122
[5 empty] | Корректировка долга 20.01.2017 | 292.54 |  | __ | __
[5 empty] | №729683 от 22.03.2017 | 636.4831 |  | __ | __
[5 empty] | №729684 от 22.03.2017 | 1196.3519 |  | __ | __
[6 empty] | 622.9461 |  | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) |  | Дополнительное соглашение к договору № 187/16 от 06.05.2016 | 143769.9779 |  | №729685 от 22.03.2017 | 2955.7913 |  | __ | __
[5 empty] | №729686 от 22.03.2017 | 3937.3974 |  | __ | __
[5 empty] | №729687 от 22.03.2017 | 7794.6363 |  | __ | __
[5 empty] | №729688 от 22.03.2017 | 8396.4669 |  | __ | __
[5 empty] | №4505 от 29.05.2017 | 5037.8802 |  | __ | __
[5 empty] | №4506 от 29.05.2017 | 4676.7818 |  | __ | __
[5 empty] | №4507 от 29.05.2017 | 1773.4748 |  | __ | __
[5 empty] | №4508 от 29.05.2017 | 2362.4384 |  | __ | __
[5 empty] | №4509 от 29.05.2017 | 1091.5788 |  | __ | __
[5 empty] | №4510 от 29.05.2017 | 381.8899 |  | __ | __
| Давальческий материал (август) |  |  | 7794.6364 |  | 7794.6364 | 7794.6364 |  | 7794.6364
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 130.7268 | __ | 130.7268 | 130.7268 | __ | 130.7268
| Капитализация процентов июль |  | __ | 62.1183 | __ | 62.1183 | 62.1183 | __ | 62.1183
| Капитализация процентов август |  | __ | 41.845 | __ | 41.845 | 41.845 | __ | 41.845
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 112.5435 | __ | 112.5435 | 112.5435 | __ | 112.5435
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО"Газпром межрегионгаз Воронеж" | 351/17 от 31.05.2017 | 19.645 | 0 |  |  | 19.645 | Акт сдачи от 30.06.2017 | 19.645
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 102/16 от 09.03.2016 | 9009.3483 |  |  |  | 2614.6051 | Акт №2 от 28.07.2017 | 2614.6051
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). | ООО "Производственная фирма "СТИС" | 430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 68500.0042 | №1800 от 24.03.2017 | 18686.7635 | 14586.2296 | КС-2, КС-3 №3 от 28.02.2017 | 1865.8882
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 01.03.2017 | 11356.1592
[5 empty] | №4511 от 29.05.2017 | 49813.2406 |  | КС-2, КС-3 №5 от 15.05.2017 | 1364.1822
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 20560.292 | __ | 20560.292
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" (давальческий для "СТИС") | 91/17 от 01.03.2017 | 99456.01 | 99.456 | №1917 от 03.04.2017 | 99.456 | 99.456 | Накладная №10 от 26.04.2017 | 99.456
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 79/16 от 19.02.16 | 1445.5 | 335.8679 | №185 от 18.01.2017 | 335.8679 | 0 | __ | __
| ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 487/16 04.10.2016 | 2193.8878 |  |  |  | 1504.776 | Акт №003/2017-РВК от 31.07.2017 | 1504.776
| МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | 549/16 09.11.2016 | 86.0091 |  |  |  | 86.0091 | Акт №0004465 от 31.08.2017 | 86.0091
| ООО "СтройПроектЭкспертСервис" | 625/16 15.12.2016 | 200 |  |  |  | 200 | + | 200
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" | 346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16 | 8181.8131 | 0 | __ | __ | 0 | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 594/16 от 12.12.16 | 514.8936 | 514.8936 | №153 от 17.01.2017 | 514.8936 | 0 | __ | __
| ООО Премьер | Договор о уступки прав требований от 06.02.2017 | 1870.809 | 1870.8093 | №2030 от 10.04.2017 | 426.2796 | 0 | __ | __
[5 empty] | №2029 от 10.04.2017 | 506.0892 | 0 | __ | __
[5 empty] | №2031 от 10.04.2017 | 938.4405 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 364/16 от 08.08.16 | 1986 | 1986 | №1801 от 24.03.2017 | 1986 | 0 | __ | __
| ООО "Гнб36строй" | № 433/17 от 25.07.2017 | 5648.6285 | 0 |  |  | 3213.4858 | + | 3213.4858
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 0 |  |  | 707.2882 |  | 707.2882
| Давальческий материал (сентябрь) |  |  | 1675.9344 |  | 1675.9344 | 1675.9344 |  | 1675.9344
Модернизация сетей и сооружений водоотведения в жилом массиве "Задонье" | ВоронежТехСтрой ООО | 358/17 от 28.06.2017 | 741.35 |  |  |  | 726.3733 | КС-2, КС-3 №1 от 14.07.2017 | 700.3373
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 14.07.2017 | 26.036
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 15421.2052 | №707886 от 02.03.2017 | 1500 | 27870.8413 | КС-2, КС-3 №2 от 20.02.2017 | 4430.8646
[5 empty] | №729594 от 17.03.2017 | 2708.9963 |  | __ | __
[5 empty] | №729695 от 22.03.2017 | 4430.8646 |  | __ | __
[5 empty] | №4498 от 29.05.2017 | 3043.4584 |  | КС-2, КС-3 №2 от 18.04.2017 | 3043.4584
[5 empty] | №4500 от 29.05.2017 | 3737.886 |  | КС-2, КС-3 №2 от 25.04.2018 | 3739.5533
[8 empty] | Корректировочный акт от 25.04.2017 | -1.6673
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2017 | 367.4756
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 25.05.2017 | 597.434
[8 empty] | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 893.7957
[8 empty] | КС-2, КС-3 №7 от 31.07.2017 | 4441.6132
[8 empty] | КС-2, КС-3 №8 от 31.08.2017 | 4343.0313
[8 empty] | + | 6015.2825
|  |  |  | 19373.67 | + | 19373.67
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 239.8406 | __ | 239.8406 | 239.8406 | __ | 239.8406
| Капитализация процентов июль |  | __ | 119.8629 | __ | 119.8629 | 119.8629 | __ | 119.8629
| Капитализация процентов август |  | __ | 131.4207 | __ | 131.4207 | 131.4207 | __ | 131.4207
| Капитализация процентов сентябрь |  |  | 200.4761 | __ | 200.4761 | 200.4761 |  | 200.4761
Реконструкция коллектора по ул. Патриотов (75 п.м. от К-6 до К-7) | ООО "Метапласт-С" | № 423/17 от 17.07.2017 | 7148.5806 | 0 | __ |  | 6757.1655 | + | 6470.3188
[5 empty] | __ |  |  | + | 219.0552
[5 empty] | __ |  |  | + | 12.8915 |  | 9.9 | уменьшение за счет УСН
[5 empty] | __ |  |  | + | 54.9
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии | 562/16 от 17.11.2016 | 7619.37 | 3434.7525 | №648349 от 07.02.2017 | 649.4365 | 5833.6345 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 2567.5362
[5 empty] | №660665 от 20.02.2017 | 198.5577 |  |  | 19.2221
[5 empty] | №729692 от 22.03.2017 | 2586.7583 |  | КС-2, КС-3 №4 от 15.03.2017 | 780.1099
[5 empty] | __ | __ |  |  | 62.6461
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 107.5718
[8 empty] | КС-2, КС-3 №6 от 26.04.2018 | 1494.678
164.5554
108.6097
249.3825
164.5554
114.7672
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии" | 563/16 от 17.11.2016 | 6769.35 | 2783.8773 | №648348 от 07.02.2017 | 79.4847 | 5835.1025 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 1948.6055
[5 empty] | №660664 от 20.02.2017 | 697.1283 |  |  | 58.6587
[5 empty] | №729693 от 22.03.2017 | 2007.2642 |  | __ | __
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 228.9782
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 1916.5643
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 1682.2957
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 451/16 от 30.09.16 | 12730.5354 | 3384.1592 | №649561 от 10.02.2017 | 3384.1592 | 0 | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 212/16 от 20.05.16, д/с № 1/672/16 от 22.12.2016 | 19677.027 | 7747.4874 | №729694 от 22.03.2017 | 7747.4874 | 0 | __ | __
| ООО "Строительные технологии" | 550/16 от 09.11.2016 | 6856.6313 | 2688.415 | №4499 от 29.05.2017 | 2437.8563 | 6579.885 | КС-2, КС-3 №3 от 03.04.2017 | 250.5586
[5 empty] | №4501 от 29.05.2017 | 250.5586 |  | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2017 | 2437.8563
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 31.05.2017 | 1955.1264
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 23.06.2017 | 1936.3437
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 337/16 от 21.07.16 | 5063.9 | 4169.2384 | №648381 от 09.02.2017 | 3215.2384 | 0 | __ | __
[5 empty] | №649501 от 13.02.2017 | 954 |  | __ | __
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО "ТВ-Сервис" | 565/16 от 21.11.2016 | 692.407 | 344.0829 | №281 от 24.01.2017 | 344.0829 | 0 | __ | __
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 233182.7603 |  | 233182.7603 | 161184.7376 |  | 161184.7376
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 24247.4307 |  | 24247.4307 | 24247.4307 |  | 24247.4307
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 257430.191 |  | 257430.191 | 185432.1683 |  | 185432.1683
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 316748.3797 |  | 315980.0677 | 191141.9056 |  | 191141.9056
за 9 месяцев 2017 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 191151.91 | 316748.38
Привлечение кредитов | 244408.15 | 244408.15
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 93195.35 | 93183.88
- банковская гарантия | 1161.73 | 1412.57
- расходы на %% по кредитам | 92033.63 | 91771.31
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 313488.53 | 302885.82
Обязательство по налогу на прибыль (расчетно по ИП) | 2684.24 | 2684.24
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | 21366.33 | -12469.98
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 26453.96 | 60290.26
НДС к уплате (расчетный) | 47820.28 | 47820.28
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  |  |  | Е.С. Александрова
Note on F11: №707756
Note on F13: №707756
Note on F14: №707756
Note on F20: 751868
Note on F32: №707884
Note on F48: №235
Note on F49: №236
Note on F50: №237
Note on F51: №238
Note on F80: №721800
Note on F94: 721801

## 9 месяцев
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-сентябрь 2017 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование |  |  |  | июль | август | сентябрь
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  |  | 14946.3572 | 24016.793 | #REF!
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Переоценка запасов подземных вод, ПИР) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 546/16 от 08.11.2016 | 4452.5 | - |  | - | 1449.8873 | КС-2 №1 от 03.08.2017 Акт от 03.08.2017 | 1449.8873
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 21073.9622 | 21073.9622 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 18035.1784 | 0 | __ | __
[5 empty] | Письмо 1868/17 от 03.02.2017 | 3038.7838 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 12008.2582 | 12008.2582 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 12008.2582 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 17564.1761 | 17564.1761 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 17564.1761 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "Экопроект ЦЧР" | 535/16 от 01.11.16 | 1100 | 1100 | №8487 от 27.07.2017 | 1100 | 1100 | Акт №14 от 27.01.2017 | 351.1966 |  | 1100
[5 empty] | - | - |  | Акт №105 от 03.04.2017 | 299.5213 |  | 1152.7524
[5 empty] | - | - |  | Акт №142 от 31.05.2017 | 449.282
| ООО "ЭкоСтрой" | 541/16 от 15.11.16 | 2740.83 | 2589.3861 | №148 от 17.01.2017 | 737.2121 | 915.8617 | КС-2, КС-3 №1 от 09.03.2017 | 253.2268
[5 empty] | №660657 от 20.02.2017 | 936.3123 |  | __ | __
[5 empty] | №1868 от 30.03.2017 | 253.2268 |  | __ | __
[5 empty] | №4504 от 29.05.2017 | 662.6349 |  | КС-2, КС-3 №1 от 25.04.2017 | 662.6349
| ЗАО "Воронеж-Пласт" | 514/16 от 24.10.2016 | 1652.6 | 1652.6 | №3 от 09.01.2017 | 1652.6 | __ | __ | __
| ООО "ЭкспертПроект" | 218/17 от 24.04.2017 | 98 | 98 | №5537 от 30.06.2017 | 98 | 98 | Акт №84 от 05.06.2017 | 98
| Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 66.9346 | __ | 66.9346
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1152.7524 | №9008 от 21.08.2017 | 1152.7524
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | ООО "Инженерная геодезия и топография" |  | 70 | 70 | №5450 от 28.06.2017 | 70 | 70 | Акт от 29.05.2017 | 70
Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) | ООО "База приборов" | №265/17 от 17.05.2017 | 768.312 | 768.312 | №9787 от 08.09.2017 | 768.312 | 768.312 | Счет-фактура №613 от 20.06.2017 | 768.312
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 58077.447 |  | 58077.447 | 4468.9956 |  | 4468.9956
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 1240.7417 |  | 1240.7417 | 1240.7417 |  | 1240.7417
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 59318.1887 |  | 59318.1887 | 5709.7373 |  | 5709.7373
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 14143.2164 | №875 от 02.03.2017 | 130.9958 | 32831.1204 | КС-2, КС-3 №32 от 27.01.2017 | 130.9958
[5 empty] | №729690 от 22.03.2017 | 651.5592 |  | КС-2, КС-3 №33 от 28.02.2017 | 36.0798
[5 empty] | №729691 от 22.03.2017 | 36.0799 |  | КС-2, КС-3 №34 от 28.02.2017 | 651.5592
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №35 от 22.03.2017 | 505.1676
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №36 от 22.03.2017 | 1041.8767
[5 empty] | №2322 от 21.04.2017 | 505.1676 |  | КС-2, КС-3 №37 от 26.04.2017 | 3587.7674
[5 empty] | №2323 от 21.04.2017 | 1041.8767 |  | КС-2, КС-3 №38 от 26.04.2017 | 676.7155
[5 empty] | №4485 от 29.05.2017 | 3587.7674 |  | КС-2, КС-3 №39 от 25.05.2017 | 1793.9132
[5 empty] | №4486 от 29.05.2017 | 676.7155 |  | КС-2, КС-3 №40 от 23.06.2017 | 2883.876
[5 empty] | №5387 от 23.06.2017 | 1793.9132 |  | КС-2, КС-3 №41 от 26.07.2017 | 2620.1652 |  | 5906.8191
[5 empty] | №5389 от 23.06.2017 | 156.3805 |  | КС-2, КС-3 №42 от 31.08.2017 | 13052.0145 | 7 | 3098.1807
[5 empty] | №5390 от 23.06.2017 | 24.6347 |  | КС-2, КС-3 №43 от 31.08.2017 | 1395.4322 | 8 | 2696.0948
[5 empty] | №8484 от 27.07.2017 | 2883.876 |  | КС-2, КС-3 №44 от 31.08.2017 | 455.9837 | 9 | 112.5435
[5 empty] | №9166 от 24.08.2017 | 2620.1652 |  | КС-2, КС-3 №45 от 31.08.2017 | 34.6342
[5 empty] | №9168 от 24.08.2018 | 34.0845 |  | КС-2, КС-3 №46 от 29.09.2017 | 3964.939
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 3482.1039 |  | 3482.1039
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 2127.5578 | №659 от 20.02.2017 | 513.729 | 2627.3949 | КС-2, КС-3 №18 от 27.01.2017 | 4.0248
[5 empty] | №661 от 20.02.2017 | 100.0407 |  | КС-2, КС-3 №19 от 26.04.2017 | 341.8673
[5 empty] | №682 от 20.02.2017 | 73.031 |  | КС-2, КС-3 №20 от 25.05.2017 | 152.1863
[5 empty] | №658 от 20.02.2017 | 122.9599 |  | КС-2, КС-3 №21 от 31.08.2017 | 1717.2885
[5 empty] | №660660 от 20.02.2017 | 819.7187 |  | КС-2, КС-3 №22 от 29.09.2017 | 412.0279
[5 empty] | №729689 от 22.03.2017 | 4.0248 |  | __ | __
[5 empty] | №4487 от 29.05.2017 | 341.8673 |  | __ | __
[5 empty] | №8480 от 27.07.2017 | 152.1863
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 7137.493 |  | 7137.493
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 5919.9196 |  | 5919.9196
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16 | 143412.108 | 57243.2305 | №646189 от 27.01.2017 | 16086.5738 | 1482.5122 | КС-14 от 31.08.2017 КС-3 №5 от 31.08.2017 | 1482.5122
[5 empty] | Корректировка долга 20.01.2017 | 292.54 |  | __ | __
[5 empty] | №729683 от 22.03.2017 | 636.4831 |  | __ | __
[5 empty] | №729684 от 22.03.2017 | 1196.3519 |  | __ | __
[6 empty] | 622.9461 |  | __ | __
|  | Дополнительное соглашение к договору № 187/16 от 06.05.2016 | 143769.9779 |  | №729685 от 22.03.2017 | 2955.7913 |  | __ | __
[5 empty] | №729686 от 22.03.2017 | 3937.3974 |  | __ | __
[5 empty] | №729687 от 22.03.2017 | 7794.6363 |  | __ | __
[5 empty] | №729688 от 22.03.2017 | 8396.4669 |  | __ | __
[5 empty] | №4505 от 29.05.2017 | 5037.8802 |  | __ | __
[5 empty] | №4506 от 29.05.2017 | 4676.7818 |  | __ | __
[5 empty] | №4507 от 29.05.2017 | 1773.4748 |  | __ | __
[5 empty] | №4508 от 29.05.2017 | 2362.4384 |  | __ | __
[5 empty] | №4509 от 29.05.2017 | 1091.5788 |  | __ | __
[5 empty] | №4510 от 29.05.2017 | 381.8899 |  | __ | __
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 7794.6364 |  | 7794.6364
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 130.7268 | __ | 130.7268 | 130.7268 | __ | 130.7268
| Капитализация процентов июль |  | __ | 62.1183 | __ | 62.1183 | 62.1183 | __ | 62.1183 |  |  | 668.2667
| Капитализация процентов август |  | __ | 41.845 | __ | 41.845 | 41.845 | __ | 41.845
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 112.5435 | __ | 112.5435 | 112.5435 | __ | 112.5435
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО"Газпром межрегионгаз Воронеж" | 351/17 от 31.05.2017 | 19.645 | __ | __ | __ | 19.645 | Акт сдачи от 30.06.2017 | 19.645
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 102/16 от 09.03.2016 | 9009.3483 | __ | __ | __ | 2614.6051 | Акт №2 от 28.07.2017 | 2614.6051
| ООО "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс" | 56/17 от 07.02.17 | 66177.2296 | 19853.1689 | №8485 от 27.07.2017 | 19853.1689
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). | ООО "Производственная фирма "СТИС" | 430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 68500.0042 | №1800 от 24.03.2017 | 18686.7635 | 14586.2296 | КС-2, КС-3 №3 от 28.02.2017 | 1865.8882
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 01.03.2017 | 11356.1592
[5 empty] | №4511 от 29.05.2017 | 49813.2406 |  | КС-2, КС-3 №5 от 15.05.2017 | 1364.1822
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 20560.292 | __ | 20560.292
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" (давальческий для "СТИС") | 91/17 от 01.03.2017 | 99456.01 | 99.456 | №1917 от 03.04.2017 | 99.456 | 99.456 | Накладная №10 от 26.04.2017 | 99.456
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 79/16 от 19.02.16 | 1445.5 | 335.8679 | №185 от 18.01.2017 | 335.8679 | 0 | __ | __
| ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 487/16 04.10.2016 | 2193.8878 | 0 |  |  | 1504.776 | Акт №003/2017-РВК от 31.07.2017 | 1504.776
| МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | 549/16 09.11.2016 | 86.0091 | 0 |  |  | 86.0091 | Акт №0004465 от 31.08.2017 | 86.0091
| ООО "СтройПроектЭкспертСервис" | 625/16 15.12.2016 | 200 | 0 |  |  | 200 | Акт №35 от 01.09.2017 | 200
| ООО "ТЕХСТРОЙ" | № 354/17 от 27.06.2017 | 345.8342 | 345.8342 | №9169 от 24.08.2017 | 345.8342
| ООО "Пайп Трейд Крым" | № 376/17 от 30.06.2017 | 358.92 | 358.92 | №9173 от 24.08.2017 | 358.92
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 108.9639 | №9008 от 21.08.2017 | 108.9639
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" | 346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16 | 8181.8131 | 0 | __ | __ | 0 | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 594/16 от 12.12.16 | 514.8936 | 514.8936 | №153 от 17.01.2017 | 514.8936 | 0 | __ | __
| ООО Премьер | Договор о уступки прав требований от 06.02.2017 | 1870.809 | 1870.8093 | №2030 от 10.04.2017 | 426.2796 | 0 | __ | __
[5 empty] | №2029 от 10.04.2017 | 506.0892 | 0 | __ | __
[5 empty] | №2031 от 10.04.2017 | 938.4405 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 364/16 от 08.08.16 | 1986 | 1986 | №1801 от 24.03.2017 | 1986 | 0 | __ | __
| ООО "Гнб36строй" | № 433/17 от 25.07.2017 | 5648.6285 | 0 |  |  | 3213.4858 | КС-2, КС-3 №1 от 29.09.2017 | 3213.4858
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 0 |  |  | 707.2882 |  | 707.2882
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 2122.1432 | №9170 от 24.08.2017 | 961.0501 |  |  |  |  | 8 | 1456.0725
[5 empty] | №9171 от 24.08.2017 | 355.5902 |  |  |  |  | 9 | 890.8056
[5 empty] | №9789 от 08.09.2017 | 805.5029 | [7 empty] | 890.8056
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 224.735 | №9008 от 21.08.2017 | 139.4322 |  |  |  |  | 1456.0725
[5 empty] | №10827 от 29.09.2017 | 85.3028
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 1675.9344 |  | 1675.9344
Модернизация сетей и сооружений водоотведения в жилом массиве "Задонье" | ВоронежТехСтрой ООО | 358/17 от 28.06.2017 | 741.35 | 726.3733 | №9172 от 24.08.2017 | 726.3733 | 726.3733 | КС-2, КС-3 №1 от 14.07.2017 | 700.3373
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 14.07.2017 | 26.036 |  |  | 11369.7231
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 26064.5551 | №707886 от 02.03.2017 | 1500 | 27870.8413 | КС-2, КС-3 №2 от 20.02.2017 | 4430.8646
[5 empty] | №729594 от 17.03.2017 | 2708.9963 |  | __ | __
[5 empty] | №729695 от 22.03.2017 | 4430.8646 |  | __ | __
[5 empty] | №4498 от 29.05.2017 | 3043.4584 |  | КС-2, КС-3 №2 от 18.04.2017 | 3043.4584
[5 empty] | №4500 от 29.05.2017 | 3737.886 |  | КС-2, КС-3 №2 от 25.04.2018 | 3739.5533
[5 empty] | №8482 от 27.07.2017 | 367.4756 |  | Корректировочный акт от 25.04.2017 | -1.6673 |  | 11095.1096
[5 empty] | №8483 от 27.07.2017 | 597.434 |  | КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2017 | 367.4756
[5 empty] | №9165 от 24.08.2017 | 893.7957 |  | КС-2, КС-3 №4 от 25.05.2017 | 597.434 |  | 8985.1206
[5 empty] | №9788 от 08.09.2017 | 4441.6132 |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 893.7957
[5 empty] | №9790 от 08.09.2017 | 4343.0313 |  | КС-2, КС-3 №7 от 31.07.2017 | 4441.6132 |  |  | 4561.4761
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №8 от 31.08.2017 | 4343.0313 |  |  | 4474.452
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №9 от 29.09.2017 | 6015.2825 |  |  | 6215.7586
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 239.8406 | __ | 239.8406 | 239.8406 | __ | 239.8406
| Капитализация процентов июль |  | __ | 119.8629 | __ | 119.8629 | 119.8629 | __ | 119.8629
| Капитализация процентов август |  | __ | 131.4207 | __ | 131.4207 | 131.4207 | __ | 131.4207
| Капитализация процентов сентябрь |  |  | 200.4761 | __ | 200.4761 | 200.4761 |  | 200.4761
Реконструкция коллектора по ул. Патриотов (75 п.м. от К-6 до К-7) | ООО "Метапласт-С" | № 423/17 от 17.07.2017 | 7148.5806 | 0 | __ |  | 6757.2655 | КС-3 №1 от 29.09.2017 | 6470.3188
[5 empty] | __ |  |  | Акт №2 от 29.09.2017 | 219.0552
[5 empty] | __ |  |  |  | 12.8915
[5 empty] | __ |  |  |  | 55
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии | 562/16 от 17.11.2016 | 7619.37 | 6681.6287 | №648349 от 07.02.2017 | 649.4365 | 5833.6345 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 2567.5362
[5 empty] | №660665 от 20.02.2017 | 198.5577 |  |  | 19.2221
[5 empty] | №729692 от 22.03.2017 | 2586.7583 |  | КС-2, КС-3 №4 от 15.03.2017 | 780.1099
[5 empty] | №9180 от 24.08.2017 | 2210.5564 |  |  | 62.6461
[5 empty] | Письмо И-0074 от 28.08.2017 | 1036.3198 |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 107.5718 |  | 10966.1845 |  | 847.9942
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 31.07.2017 | 1494.678
[5 empty] | __ | __ |  |  | 164.5554
[5 empty] | __ | __ |  |  | 108.6097
[5 empty] | __ | __ |  |  | 249.3825 |  | 8177.7409
[5 empty] | __ | __ |  |  | 164.5554
[5 empty] | __ | __ |  |  | 114.7672
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии" | 563/16 от 17.11.2016 | 6769.35 | 6611.7155 | №648348 от 07.02.2017 | 79.4847 | 5835.1025 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 1948.6055
[5 empty] | №660664 от 20.02.2017 | 697.1283 |  |  | 58.6587
[5 empty] | №729693 от 22.03.2017 | 2007.2642 |  | __ | __
[5 empty] | №9179 от 24.08.2017 | 2966.1713 |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 228.9782
[5 empty] | Письмо И-0073 от 28.08.2017 | 861.6669 |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 1916.5643
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 1682.2957
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 451/16 от 30.09.16 | 12730.5354 | 3384.1592 | №649561 от 10.02.2017 | 3384.1592 | 0 | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 212/16 от 20.05.16, д/с № 1/672/16 от 22.12.2016 | 19677.027 | 7747.4874 | №729694 от 22.03.2017 | 7747.4874 | 0 | __ | __
| ООО "Строительные технологии" | 550/16 от 09.11.2016 | 6856.6313 | 6579.885 | №4499 от 29.05.2017 | 2437.8563 | 6579.885 | КС-2, КС-3 №3 от 03.04.2017 | 250.5586
[5 empty] | №4501 от 29.05.2017 | 250.5586 |  | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2017 | 2437.8563
[5 empty] | №8489 от 27.07.2017 | 1955.1264 |  | КС-2, КС-3 №3 от 31.05.2017 | 1955.1264
[5 empty] | №9178 от 24.08.2017 | 1045.8867 |  | КС-2, КС-3 №4 от 23.06.2017 | 1936.3437
[5 empty] | Письмо И-0072 от 28.08.2017 | 890.457
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 337/16 от 21.07.16 | 5063.9 | 4169.2384 | №648381 от 09.02.2017 | 3215.2384 | 0 | __ | __
[5 empty] | №649501 от 13.02.2017 | 954 |  | __ | __
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО "ТВ-Сервис" | 565/16 от 21.11.2016 | 692.407 | 344.0829 | №281 от 24.01.2017 | 344.0829 | 0 | __ | __
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 233182.7603 |  | 233182.7603 | 161184.8376 |  | 161184.8376
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 24247.4307 |  | 24247.4307 | 24247.4307 |  | 24247.4307
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 257430.191 |  | 257430.191 | 185432.2683 |  | 185432.2683
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 316748.3797 |  | 316748.3797 | 191142.0056 |  | 191142.0056
за 9 месяцев 2017 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 191142.0056 | 316748.38
Привлечение кредитов | 244408.15 | 244408.15
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 93195.35 | 93183.88
- банковская гарантия | 1161.73 | 1412.57
- расходы на %% по кредитам | 92033.63 | 91771.31
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 313488.53 | 302885.82
Обязательство по налогу на прибыль (расчетно по ИП) | 2684.24 | 2684.24
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | 21366.33 | -12469.98
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 26453.96 | 60290.26
НДС к уплате (расчетный) | 47820.28 | 47820.28
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  |  |  | Е.С. Александрова | [7 empty] | ..
Note on F11: №707756
Note on F13: №707756
Note on F14: №707756
Note on F20: 751868
Note on F32: №707884
Note on F49: №235
Note on F50: №236
Note on F51: №237
Note on F52: №238
Note on F83: №721800
Note on F101: 721801

## янв-июнь 17 с РЗЗ для Админ (2)
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-июнь 2017 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 21073.9622 | 18035.1784 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 18035.1784 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 12008.2582 | 12008.2582 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 12008.2582 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 17564.1761 | 17564.1761 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 17564.1761 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "Экопроект ЦЧР" | 535/16 от 01.11.16 | 1100 | __ | __ | __ | 1100 | Акт №14 от 27.01.2017 | 351.1966
[8 empty] | Акт №105 от 03.04.2017 | 299.5213
[8 empty] | Акт №142 от 31.05.2017 | 449.282
| ООО "ЭкоСтрой" | 541/16 от 15.11.16 | 2740.83 | 2589.3861 | №148 от 17.01.2017 | 737.2121 | 915.8617 | КС-2, КС-3 №1 от 09.03.2017 | 253.2268
[5 empty] | №660657 от 20.02.2017 | 936.3123 |  | __ | __
[5 empty] | №1868 от 30.03.2017 | 253.2268 |  | __ | __
[5 empty] | №4504 от 29.05.2017 | 662.6349 |  | КС-2, КС-3 №1 от 25.04.2017 | 662.6349
| ЗАО "Воронеж-Пласт" | 514/16 от 24.10.2016 | 1652.6 | 1652.6 | №3 от 09.01.2017 | 1652.6 | __ | __ | __
| ООО "ЭкспертПроект" | 218/17 от 24.04.2017 | 98 | 98 | №5537 от 30.06.2017 | 98 | 98 | Акт №84 от 05.06.2017 | 98
| Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 66.9346 | __ | 66.9346
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | ООО "Инженерная геодезия и топография" |  | 70 | 70 | №5450 от 28.06.2017 | 70 | 70 | Акт от 29.05.2017 | 70
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 52017.5988 |  | 52017.5988 | 2250.7963 |  | 2250.7963
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 827.1611 |  | 827.1611 | 827.1611 |  | 827.1611
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 52844.76 |  | 52844.76 | 3077.9575 |  | 3077.9575
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 8605.0906 | №875 от 02.03.2017 | 130.9958 | 11307.9515 | КС-2, КС-3 №32 от 27.01.2017 | 130.9958
[5 empty] | №729690 от 22.03.2017 | 651.5592 |  | КС-2, КС-3 №33 от 28.02.2017 | 36.0798
[5 empty] | №729691 от 22.03.2017 | 36.0799 |  | КС-2, КС-3 №34 от 28.02.2017 | 651.5592
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №35 от 22.03.2017 | 505.1676
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №36 от 22.03.2017 | 1041.8767
[5 empty] | №2322 от 21.04.2017 | 505.1676 |  | КС-2, КС-3 №37 от 26.04.2017 | 3587.7674
[5 empty] | №2323 от 21.04.2017 | 1041.8767 |  | КС-2, КС-3 №38 от 26.04.2017 | 676.7155
[5 empty] | №4485 от 29.05.2017 | 3587.7674 |  | КС-2, КС-3 №39 от 25.05.2017 | 1793.9132
[5 empty] | №4486 от 29.05.2017 | 676.7155 |  | КС-2, КС-3 №40 от 23.06.2017 | 2883.876
[5 empty] | №5387 от 23.06.2017 | 1793.9132
[5 empty] | №5389 от 23.06.2017 | 156.3805
[5 empty] | №5390 от 23.06.2017 | 24.6347
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 1975.3714 | №659 от 20.02.2017 | 513.729 | 498.0785 | КС-2, КС-3 №18 от 27.01.2017 | 4.0248
[5 empty] | №661 от 20.02.2017 | 100.0407 |  | __ | __
[5 empty] | №682 от 20.02.2017 | 73.031 |  | __ | __
[5 empty] | №658 от 20.02.2017 | 122.9599 |  | __ | __
[5 empty] | №660660 от 20.02.2017 | 819.7187 |  | __ | __
[5 empty] | №729689 от 22.03.2017 | 4.0248 |  | __ | __
[5 empty] | №4487 от 29.05.2017 | 341.8673 |  | КС-2, КС-3 №19 от 26.04.2017 | 341.8673
[8 empty] | КС-2, КС-3 №20 от 25.05.2017 | 152.1863
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16, д/с №671/19 от 21.12.2016 | 143412.108 | 57243.2305 | №646189 от 27.01.2017 | 16086.5738 | 0 | __ | __
[5 empty] | Корректировка долга 20.01.2017 | 292.54 |  | __ | __
[5 empty] | №729683 от 22.03.2017 | 636.4831 |  | __ | __
[5 empty] | №729684 от 22.03.2017 | 1196.3519 |  | __ | __
[6 empty] | 622.9461 |  | __ | __
[5 empty] | №729685 от 22.03.2017 | 2955.7913 |  | __ | __
[5 empty] | №729686 от 22.03.2017 | 3937.3974 |  | __ | __
[5 empty] | №729687 от 22.03.2017 | 7794.6363 |  | __ | __
[5 empty] | №729688 от 22.03.2017 | 8396.4669 |  | __ | __
[5 empty] | №4505 от 29.05.2017 | 5037.8802 |  | __ | __
[5 empty] | №4506 от 29.05.2017 | 4676.7818 |  | __ | __
[5 empty] | №4507 от 29.05.2017 | 1773.4748 |  | __ | __
[5 empty] | №4508 от 29.05.2017 | 2362.4384 |  | __ | __
[5 empty] | №4509 от 29.05.2017 | 1091.5788 |  | __ | __
[5 empty] | №4510 от 29.05.2017 | 381.8899 |  | __ | __
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 130.7268 | __ | 130.7268 | 130.7268 | __ | 130.7268
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО"Газпром межрегионгаз Воронеж" | 351/17 от 31.05.2017 | 19.645 | 0 |  |  | 19.645 | Акт сдачи от 30.06.2017 | 19.645
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). | ООО "Производственная фирма "СТИС" | 430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 68500.0042 | №1800 от 24.03.2017 | 18686.7635 | 14586.2296 | КС-2, КС-3 №3 от 28.02.2017 | 1865.8882
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 01.03.2017 | 11356.1592
[5 empty] | №4511 от 29.05.2017 | 49813.2406 |  | КС-2, КС-3 №5 от 15.05.2017 | 1364.1822
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 20560.292 | __ | 20560.292
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" (давальческий для "СТИС") | 91/17 от 01.03.2017 | 99456.01 | 99.456 | №1917 от 03.04.2017 | 99.456 | 99.456 | Накладная №10 от 26.04.2017 | 99.456
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 79/16 от 19.02.16 | 1445.5 | 335.8679 | №185 от 18.01.2017 | 335.8679 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" | 346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16 | 8181.8131 | 0 | __ | __ | 0 | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 594/16 от 12.12.16 | 514.8936 | 514.8936 | №153 от 17.01.2017 | 514.8936 |  | __ | __
| ООО Премьер | Договор о уступки прав требований от 06.02.2017 | 1870.809 | 1870.8093 | №2030 от 10.04.2017 | 426.2796
[5 empty] | №2029 от 10.04.2017 | 506.0892
[5 empty] | №2031 от 10.04.2017 | 938.4405
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 364/16 от 08.08.16 | 1986 | 1986 | №1801 от 24.03.2017 | 1986 | 0 | __ | __
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 15421.2052 | №707886 от 02.03.2017 | 1500 | 13070.9143 | КС-2, КС-3 №2 от 20.02.2017 | 4430.8646
[5 empty] | №729594 от 17.03.2017 | 2708.9963 |  | __ | __
[5 empty] | №729695 от 22.03.2017 | 4430.8646 |  | __ | __
[5 empty] | №4498 от 29.05.2017 | 3043.4584 |  | КС-2, КС-3 №2 от 18.04.2017 | 3043.4584
[5 empty] | №4500 от 29.05.2017 | 3737.886 |  | КС-2, КС-3 №2 от 25.04.2018 | 3739.5533
[8 empty] | Корректировочный акт от 25.04.2017 | -1.6673
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2017 | 367.4756
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 25.05.2017 | 597.434
[8 empty] | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 893.7957
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 239.8406 | __ | 239.8406 | 239.8406 | __ | 239.8406
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии | 562/16 от 17.11.2016 | 7619.37 | 3434.7525 | №648349 от 07.02.2017 | 649.4365 | 3537.0861 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 2567.5362
[5 empty] | №660665 от 20.02.2017 | 198.5577 |  |  | 19.2221
[5 empty] | №729692 от 22.03.2017 | 2586.7583 |  | КС-2, КС-3 №4 от 15.03.2017 | 780.1099
[5 empty] | __ | __ |  |  | 62.6461
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 107.5718
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии" | 563/16 от 17.11.2016 | 6769.35 | 2783.8773 | №648348 от 07.02.2017 | 79.4847 | 5835.1025 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 1948.6055
[5 empty] | №660664 от 20.02.2017 | 697.1283 |  |  | 58.6587
[5 empty] | №729693 от 22.03.2017 | 2007.2642 |  | __ | __
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 228.9782
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 1916.5643
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 1682.2957
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 451/16 от 30.09.16 | 12730.5354 | 3384.1592 | №649561 от 10.02.2017 | 3384.1592 | 0 | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 212/16 от 20.05.16, д/с № 1/672/16 от 22.12.2016 | 19677.027 | 7747.4874 | №729694 от 22.03.2017 | 7747.4874 | 0 | __ | __
| ООО "Строительные технологии" | 550/16 от 09.11.2016 | 6856.6313 | 2688.415 | №4499 от 29.05.2017 | 2437.8563 | 6579.885 | КС-2, КС-3 №3 от 03.04.2017 | 250.5586
[5 empty] | №4501 от 29.05.2017 | 250.5586 |  | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2017 | 2437.8563
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 31.05.2017 | 1955.1264
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 23.06.2017 | 1936.3437
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 337/16 от 21.07.16 | 5063.9 | 4169.2384 | №648381 от 09.02.2017 | 3215.2384 | 0 | __ | __
[5 empty] | №649501 от 13.02.2017 | 954 |  | __ | __
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО "ТВ-Сервис" | 565/16 от 21.11.2016 | 692.407 | 344.0829 | №281 от 24.01.2017 | 344.0829 | 0 | __ | __
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 181474.5087 |  | 181474.5087 | 76465.2079 |  | 76465.2079
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 16164.9538 |  | 16164.9538 | 16164.9538 |  | 16164.9538
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 197639.4625 |  | 197639.4625 | 92630.1616 |  | 92630.1616
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 250484.2225 |  | 250484.2225 | 95708.1191 |  | 95708.1191
за 6 месяцев 2017 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 95638.12 | 250484.22
Привлечение кредитов | 194621.99 | 194621.99
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 60224.17 | 60915.88
- банковская гарантия | 770.23 | 1021.07
- расходы на %% по кредитам | 59453.94 | 59894.82
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 235615.86 | 228547.38
Обязательство по налогу на прибыль (расчетно по ИП) | 24312.89 | 22313.35
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | 23151.92 | -23181.31
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 12789.48 | 55044.03
НДС к уплате (расчетный) | 35941.4 | 31862.72
Финансовый директор |  | С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  | Е.С. Александрова
Note on F9: №707756
Note on F10: №707756
Note on F11: №707756
Note on F17: 751868
Note on F27: №707884
Note on F39: №235
Note on F40: №236
Note on F41: №237
Note on F42: №238
Note on F64: №721800
Note on F75: 721801

## янв-май17 с РЗЗ для Админ
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-март 2017 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 21073.9622 | 18035.1784 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 18035.1784 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 12008.2582 | 12008.2582 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 12008.2582 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 17564.1761 | 17564.1761 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 17564.1761 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "Экопроект ЦЧР" | 535/16 от 01.11.16 | 1100 | __ | __ | __ | 1100 | Акт №14 от 27.01.2017 | 351.1966
[8 empty] | Акт №105 от 03.04.2017 | 299.5213
[8 empty] | Акт №142 от 31.05.2017 | 449.282
| ООО "ЭкоСтрой" | 541/16 от 15.11.16 | 2740.83 | 2589.3861 | №148 от 17.01.2017 | 737.2121 | 915.8617 | КС-2, КС-3 №1 от 09.03.2017 | 253.2268
[5 empty] | №660657 от 20.02.2017 | 936.3123 |  | __ | __
[5 empty] | №1868 от 30.03.2017 | 253.2268 |  | __ | __
[6 empty] | 662.6349 |  | КС-2, КС-3 №1 от 25.04.2017 | 662.6349
| ЗАО "Воронеж-Пласт" | 514/16 от 24.10.2016 | 1652.6 | 1652.6 | №3 от 09.01.2017 | 1652.6 | __ | __ | __
| Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 66.9346 | __ | 66.9346
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | ООО "Инженерная геодезия и топография" |  | 70 |  |  |  | 70 | Акт от 29.05.2017 | 70
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 51849.5988 |  | 51849.5988 | 2152.7963 |  | 2152.7963
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 689.301 |  | 689.301 | 689.301 |  | 689.301
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 52538.8998 |  | 52538.8998 | 2842.0973 |  | 2842.0973
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 6630.1622 | №875 от 02.03.2017 | 130.9958 | 8424.0754 | КС-2, КС-3 №32 от 27.01.2017 | 130.9958
[5 empty] | №729690 от 22.03.2017 | 651.5592 |  | КС-2, КС-3 №33 от 28.02.2017 | 36.0798
[5 empty] | №729691 от 22.03.2017 | 36.0799 |  | КС-2, КС-3 №34 от 28.02.2017 | 651.5592
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №35 от 22.03.2017 | 505.1676
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №36 от 22.03.2017 | 1041.8767
[6 empty] | 505.1676 |  | КС-2, КС-3 №37 от 26.04.2017 | 3587.7674
[6 empty] | 1041.8767 |  | КС-2, КС-3 №38 от 26.04.2017 | 676.7155
3587.7674
676.7155
[8 empty] | КС-2, КС-3 №39 от 25.05.2017 | 1793.9132
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 1975.3714 | №659 от 20.02.2017 | 513.729 | 498.0785 | КС-2, КС-3 №18 от 27.01.2017 | 4.0248
[5 empty] | №661 от 20.02.2017 | 100.0407 |  | __ | __
[5 empty] | №682 от 20.02.2017 | 73.031 |  | __ | __
[5 empty] | №658 от 20.02.2017 | 122.9599 |  | __ | __
[5 empty] | №660660 от 20.02.2017 | 819.7187 |  | __ | __
[5 empty] | №729689 от 22.03.2017 | 4.0248 |  | __ | __
[6 empty] | 341.8673 |  | КС-2, КС-3 №19 от 26.04.2017 | 341.8673
[8 empty] | КС-2, КС-3 №20 от 25.05.2017 | 152.1863 | 152.1863
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16, д/с №671/19 от 21.12.2016 | 143412.108 | 57243.2305 | №646189 от 27.01.2017 | 16086.5738 | 0 | __ | __
[5 empty] | Корректировка долга 20.01.2017 | 292.54 |  | __ | __
[5 empty] | №729683 от 22.03.2017 | 636.4831 |  | __ | __
[5 empty] | №729684 от 22.03.2017 | 1196.3519 |  | __ | __
[6 empty] | 622.9461 |  | __ | __
[5 empty] | №729685 от 22.03.2017 | 2955.7913 |  | __ | __
[5 empty] | №729686 от 22.03.2017 | 3937.3974 |  | __ | __
[5 empty] | №729687 от 22.03.2017 | 7794.6363 |  | __ | __
[5 empty] | №729688 от 22.03.2017 | 8396.4669 |  | __ | __
5037.8802
4676.7818
1773.4748
2362.4384
1091.5788
381.8899
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). | ООО "Производственная фирма "СТИС" | 430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 68500.0042 | №1800 от 24.03.2017 | 18686.7635 | 14586.2296 | КС-2, КС-3 №3 от 28.02.2017 | 1865.8882
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 01.03.2017 | 11356.1592
[6 empty] | 49813.2406 |  | КС-2, КС-3 №5 от 15.05.2017 | 1364.1822
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 20560.292 | __ | 20560.292
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" (давальческий для "СТИС") | 91/17 от 01.03.2017 | 99456.01 | 99.456 | №1917 от 03.04.2017 | 99.456 | 99.456 | Накладная №10 от 26.04.2017 | 99.456
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 79/16 от 19.02.16 | 1445.5 | 335.8679 | №185 от 18.01.2017 | 335.8679 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" | 346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16 | 8181.8131 | 0 | __ | __ | 0 | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 594/16 от 12.12.16 | 514.8936 | 514.8936 | №153 от 17.01.2017 | 514.8936 |  | __ | __
| ООО Премьер | Договор о уступки прав требований от 06.02.2017 | 1870.809 | 1870.8093 |  | 426.2796
506.0892
938.4405
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 364/16 от 08.08.16 | 1986 | 1986 | №1801 от 24.03.2017 | 1986 | 0 | __ | __
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 15421.2052 | №707886 от 02.03.2017 | 1500 | 12177.1186 | КС-2, КС-3 №2 от 20.02.2017 | 4430.8646
[5 empty] | №729594 от 17.03.2017 | 2708.9963 |  | __ | __
[5 empty] | №729695 от 22.03.2017 | 4430.8646 |  | __ | __
[6 empty] | 3043.4584 |  | КС-2, КС-3 №2 от 18.04.2017 | 3043.4584
[6 empty] | 3737.886 |  | КС-2, КС-3 №2 от 25.04.2018 | 3739.5533
[8 empty] | Корректировочный акт от 25.04.2017 | -1.6673
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2017 | 367.4756
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 25.05.2017 | 597.434
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии | 562/16 от 17.11.2016 | 7619.37 | 3434.7525 | №648349 от 07.02.2017 | 649.4365 | 3537.0861 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 2567.5362
[5 empty] | №660665 от 20.02.2017 | 198.5577 |  |  | 19.2221
[5 empty] | №729692 от 22.03.2017 | 2586.7583 |  | КС-2, КС-3 №4 от 15.03.2017 | 780.1099
[5 empty] | __ | __ |  |  | 62.6461
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 107.5718
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии" | 563/16 от 17.11.2016 | 6769.35 | 2783.8773 | №648348 от 07.02.2017 | 79.4847 | 4152.8067 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 1948.6055
[5 empty] | №660664 от 20.02.2017 | 697.1283 |  |  | 58.6587
[5 empty] | №729693 от 22.03.2017 | 2007.2642 |  | __ | __
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 228.9782
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 1916.5643
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 451/16 от 30.09.16 | 12730.5354 | 3384.1592 | №649561 от 10.02.2017 | 3384.1592 | 0 | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 212/16 от 20.05.16, д/с № 1/672/16 от 22.12.2016 | 19677.027 | 7747.4874 | №729694 от 22.03.2017 | 7747.4874 | 0 | __ | __
| ООО "Строительные технологии" | 550/16 от 09.11.2016 | 6856.6313 | 2688.415 |  | 2437.8563 | 4643.5414 | КС-2, КС-3 №3 от 03.04.2017 | 250.5586
[6 empty] | 250.5586 |  | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2017 | 2437.8563
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 31.05.2017 | 1955.1264
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 337/16 от 21.07.16 | 5063.9 | 4169.2384 | №648381 от 09.02.2017 | 3215.2384 | 0 | __ | __
[5 empty] | №649501 от 13.02.2017 | 954 |  | __ | __
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО "ТВ-Сервис" | 565/16 от 21.11.2016 | 692.407 | 344.0829 | №281 от 24.01.2017 | 344.0829 | 0 | __ | __
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 179129.013 |  | 179129.013 | 68678.6843 |  | 68678.6843
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 13470.795 |  | 13470.795 | 13470.795 |  | 13470.795
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 192599.808 |  | 192599.808 | 82149.4793 |  | 82149.4793
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 245138.7078 |  | 245138.7078 | 84991.5766 |  | 84991.5766
1 кв. 2017 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 55187.1 | 156081.33
Привлечение кредитов | 114745.97 | 114745.97
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 28441.74 | 28756.77
- банковская гарантия | 382.99 | 510.42
- расходы на %% по кредитам | 28 058,75 | 28246.35
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 117807.93 | 114273.69
Обязательство по налогу на прибыль (расчетно по ИП) | 12472.72 | 10408.47
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | 10416.77 | -33598.08
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 7553.93 | 47490.1
НДС к уплате (расчетный) | 17970.7 | 13892.02
Финансовый директор |  | С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  | Е.С. Александрова
Note on G9: №707756
Note on G10: №707756
Note on G11: №707756
Note on G17: 751868
Note on G26: №707884
Note on G36: №235
Note on G37: №236
Note on G38: №237
Note on G39: №238
Note on G59: №721800
Note on G70: 721801