## 2012
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
июнь-декабрь 2012 г.
№ п/п (по ИП) | Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
|  | Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
1 | Лабораторные исследования и технологические изыскания на ВПС-3, 8 и 12 | ООО "Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | №240/12 от 15.08.12 | 1000 | 1000 | №1194 от 22.08.12 | 300 | 300 | КС-2, КС-3 №1 от 10.12.2012 | 300
[6 empty] | №2221 от 14.11.12 | 700 |  | ___ | ___
4 | Аккредитация центральной аналитической лаборатории контроля качества воды | ООО "ИНТЕРТЕК ИНСТРУМЕНТ" | №357/12 от 05.10.2012 | 3773 | 3000 | №2952 от 27.12.12 | 3000 | 3773 | ТОРГ-12 №216 от 03.12.12 | 3773
|  | ООО "Формула" | №330/12 от 24.09.2012 | 208.9 | 79 | №1647 от 28.09.12 (часть) | 79 | 79 | ТОРГ-12 №317 от 11.10.12 | 79
№2053 от 01.11.12 (часть)
Реконструкция повысительных водопроводных насосных станций (ПНС-29,117) с заменой насосного оборудования и автоматизацией
5 | Реконструкция ПНС-29 | ООО "ТД Гидросеть" | №504/12 от 30.11.12, доп.согл. №589/12 от 10.12.12 | 4900 | 2800 | №2621 от 11.12.12 | 2800 | __ | __ | __
6 | Реконструкция ПНС-117 |  |  |  | 2100 | №2622 от 11.12.12 | 2100 | __ | __ | __
Достижение круглосуточной, бесперебойной подачи воды потребителям
7 | Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды (СПРВ) | ООО Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | №242/12 от 15.08.12 | 9937.824 | 1474.97 | №1622 от 28.09.12 | 1000 | 491.8923 | КС-2 №1 от 10.12.2012 | 491.892
[6 empty] | №3002 от 28.12.12 | 474.97
Аварийность на водопроводных сетях
10 | Приобретение технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций | ООО "Автотехснаб" | №19/310/12 от 01.06.12 | 392.39 | 365 | №1987 от 26.10.12 | 365 | 365 | ТОРГ-12 №2210 от 27.09.12 | 365
|  | ЗАО "Воронежагротранс" | №053/08-12/237/12 от 07.08.12 | 2700 | 2702 | №1192 от 22.08.12 | 1350 | 2702 | №871 от 24.08.12 | 2700
[6 empty] | №1624 от 28.09.12 | 1350
|  | Госпошлина |  | __ |  | №1288 от 30.08.12 | 2 |  | __ | 2
|  | ООО "ДИНРУС" | №328/12 от 24.09.12, доп.согл. 435/12 от 27.09.12 | 637.118 | 637.118 | №2103 от 08.11.12 | 637.118 | 637.118 | ТОРГ-12 №191 от 04.10.10 | 637.118
|  | ООО "АвтоцентрГаз-Русавто" | №413/12 от 17.10.2012 | 557 | 559 | №2439 от 29.11.12 | 557 | 559 | №582 от 07.11.12 | 557
|  | Госпошлина |  | __ |  | №2270 от 16.11.12 | 2 |  | __ | 2
|  | ООО "Лидер-Строй" | №427/12 от 02.11.2012 | 162.1 | 162.1 | №2104 от 08.11.12 | 162.1 | 162.1 | ТОРГ-12 №307 от 09.11.12 | 162.1
|  | ООО "Торговый Дом "Агат"" | №416/12 от 31.10.2012 | 878 | 880 | №2950 от 27.12.12 | 878 | 880 | ТОРГ-12 №9255 от 11.12.12 | 878
|  | Госпошлина |  | __ |  | №2675 от 14.12.12 | 2 |  | __ | 2
|  | ООО "Рутектор" | №440/12 от 07.11.2012 | 388.5551 | 97.1388 | №2441 от 29.11.12 | 97.1388 | 97.1388 | ТОРГ-12 №368493-3-1 от 12.11.12 | 97.1388
|  | ООО "СВАРБИ-Воронеж" | № 444/12 от 13.11.2012 | 509.777 | 509.777 | №2458 от 30.11.12 | 509.777 | 509.777 | №755 от 16.11.12 | 509.777
|  | МУП "Водоканал Воронежа" | №458/12, 15.11.2012 | 986.6601 | 916.9335 | №2509 от 03.12.12 | 916.9335 | 916.9335 | №6119 от 03.12.12 | 916.9335
|  | ООО "Пожарные машины" | №476/12 от 26.11.2012 | 95 | 95 | №2567 от 07.12.12 | 95 | 95 | №П-128 от 23.11.12 | 95
|  | ООО "АвтоцентрГаз-Русавто" | №414/12 от 17.10.12, доп.согл.530 к 414/12 от 17.10.12 | 1745 | 1170 | №2948 от 27.12.12 | 1166 | 1170 | ТОРГ-12 №610 от 23.11.12 | 583
[9 empty] | ТОРГ-12 №619 от 28.11.12 | 583
|  | Госпошлина |  | __ |  | №2481 от 30.11.12 | 2 |  | __ | 2
|  | Госпошлина |  | __ |  | №2468 от 30.11.12 | 2 |  | __ | 2
|  | ООО "Гидромашина" | №508/12 от 03.12.12 | 65 | 65 | №2918 от 26.12.12 | 65 | 65 | ТОРГ-12 №1200 от 21.12.12 | 65
Удельное энергопотребление по системе водоснабжения
17 | Реконструкция ПС-7 | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 12000 | №1796 от 11.10.12 | 12000 | 19972.2569 | ТОРГ-12 №123 от 21.12.12 | 15188.947
[9 empty] | КС-2 №1 от 25.12.12 | 4783.3099
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 410.1947 | __ | 410.1947 | 410.1947 | __ | 410.1947
Потери воды
21 | Создание СаII - Центра | ООО "Мастер" | __ | 29.8864 | 29.8864 | №1546 от 21.09.12 | 29.886 | __ | __ | __
|  | ООО "Партнер" | __ | 35.9554 | 35.9554 | №1878 от 17.10.12 | 35.955 | __ | __ | __
|  | ИП Бабкин Дмитрий Геннадьевич | №419/12 от 02.11.2012 | 119.03 | 119.03 | №2254 от 15.11.12 | 119.03 | __ | __ | __
|  | Кривцов В.П. Подотчет | №427 от 12.11.12 | __ | 50.436 | №427 от 12.11.12 | 50.436 | __ | __ | __
|  | Максимов В. М. Подотчет | №442 от 19.11.12 | __ | 30.163 | №442 от 19.11.12 | 30.163 | __ | __ | __
|  | ООО Фирма "РИАН" | №541/12 от 14.12.12 | 1154.2453 | 1154.2453 | №2784 от 21.12.12 | 1154.245 | 1154.2453 | №12112 от 05.12.12 | 1154.245
|  | ООО "Ситиай-софт" ПО СИСВ | №CS-2012-11-22/587/12 от 03/12/12 | 440 | 212 | №2568 от 07.12.12 | 132 | 264 | Акт сдачи-приемки этапа работ по дог.№CS-2012-11-22/587/12, 03/12/12 от 20.12.12 | 264
[6 empty] | №2915 от 26.12.12 | 80
|  | ООО "Офисная техника" | №586/12 от 24.12.12 | 947.6055 | 947.6055 | №2914 от 26.12.12 | 947.6055 | 947.6055 | ТОРГ-12 №6293 от 26.12.12 | 947.6055
|  | Материалы, оплата труда, страховые взносы |  | __ | __ | __ | __ | 454.32 | __ | 454.32
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 42.319 | __ | 42.319 | 42.319 | __ | 42.319
22 | Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей | ООО "Логоритм" | №463/12 от 20.11.12 | 889.9985 | 902.2685 | №2783 от 20.12.12 | 889.9985 | 902.2685 | ТОРГ-12 №100870 от 20.12.12 | 889.998
|  |  |  | __ |  | №541 от 19.12.12 | 3 |  | АО-1 №265 от 24.12.12 | 3
[6 empty] | №540 от 19.12.12 | 6 |  | АО-1 №266 от 24.12.13 | 6
[6 empty] | №542 от 19.12.12 | 3.27 |  | АО-1 №267 от 27.12.14 | 3.27
|  | ООО "АвтоцентрГаз-Русавто" | №414/12 от 17.10.12, доп.согл.530 к 414/12 от 17.10.12 | 1745 | 581 | №2947 от 27.12.12 | 579 | 581 | ТОРГ-12 №622 от 11.12.12 | 579
|  | Госпошлина |  | __ |  | №2674 от 14.12.12 | 2 |  | __ | 2
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ: |  |  |  | 93926.2808 | 35128.1411 |  | 35128.14 | 37531.1696 |  | 37531.1684
ВОДООТВЕДЕНИЕ
24 | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-29 с заменой насосного оборудования и автоматизации. | ООО "Оргтехстрой-Гарант" | №461/12 от 19.11.12 | 2845.1029 | 853.5309 | №2406 от 26.11.12 | 853.5309 | 1268.3577 | КС-2, КС-3 №1 от 30.11.2012 | 192.088
[9 empty] | КС-2, КС-3 №2 от 01.12.2012 | 1076.269
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 108.7685 | __ | 108.7685 | 108.7685 | __ | 108.7685
25 | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-1 с заменой насосного оборудования и автоматизации | ООО "Теплодинамика+" | №497/12 от 29.11.12 | 8499.7895 | 1000 | №2513 от 05.12.12 | 1000 | 248.6805 | КС-3, КС-3 №1 от 20.12.12 | 248.6805
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 21.3257 | __ | 21.3257 | 21.3257 | __ | 21.3257
Снижение числа неисправностей (засоров) на сетях водоотведения
29 | Приобретение технических средств для прочистки и промывки сетей. | ООО "Торговый дом "Агат" | №416/12 от 31.10.12 | 1756 | 880 | №2951 от 27.12.12 | 878 | 880 | ТОРГ-12 №9256 от 11.12.12 | 878
|  | Госпошлина |  | __ |  | №2673 от 14.12.12 | 2 |  | __ | 2
|  | ЗАО "Воронежагротранс" | №054/08-12/238/12 от 07.08.12 | 3400 | 3402 | №1193 от 22.08.12 | 1700 | 3402 | №872 от 24.08.12 | 3400
[6 empty] | №1623 от 28.09.12 | 1700
|  | Госпошлина |  | __ |  | №1289 от 30.08.12 | 2 |  | __ | 2
|  | ЗАО "Воронежагротранс" | №60/10-12/421/12 от 26.10.12 | 2525 | __ | __ | __ | 2525 | ТОРГ-12 №1356 от 29.12.12 | 2525
|  | ООО "Рутектор" | №440/12 от 07.11.2012 | 388.5551 | 291.4163 | №2440 от 29.11.12 | 291.4163 | 291.4163 | ТОРГ-12 №368493-3-1 от 12.11.12 | 291.416
|  | ЗАО "Коминвест" | №420/12 от 02.11.2012 | 2285 | 2285 | №2999 от 28.12.12 | 2285 | 2285 | ТОРГ-12 №1528 от 17.12.12 | 2285
|  | ООО "Кронштадт" | №10601/394/25/3/449/12 от 13.11.12 | 1160 | 1160 | №2916 от 26.12.12 | 1160 | 1160 | №462 от 11.12.12 | 1160
|  | ООО "Плазмамаш" | №73-12/П/460/12 от 13.11.12 | 834.85 | 834.85 | №2339 от 22.11.12 | 417.425 | 834.85 | ТОРГ-12 №848 от 04.12.12 | 834.85
[6 empty] | №2620 от 11.12.12 | 417.425
|  | МУП "Водоканал Воронежа" | №458/12 от 02.11.12 | 986.6601 | 69.7266 | №2510 от 03.12.12 | 69.7266 | 69.7266 | №6119 от 03.12.12 | 69.7266
|  | ООО "ДИНРУС" | №11-069/511/12 от 27.11.12, доп.согл. №588/12 от 26.12.12 | 1240.38 | 1240.38 | №2555 от 06.12.12 | 372.114 | 1240.38 | №261 от 07.12.12 | 1240.38
[6 empty] | №2723 от 17.12.12 | 868.266
|  | ООО "ПТК Агро" | №10/507/12 от 19.11.12 | 194.287 | 195.787 | №2617 от 10.12.12 | 194.287 | 195.787 | ТОРГ-12 №37 от 11.12.12 | 194.287
|  | Госпошлина |  | __ |  | №2684 от 14.12.12 | 1.5 |  | __ | 1.5
|  | ООО "Балтех" | №509/12 от 03.12.12 | 388 | 406 | №2890 от 25.12.12 | 388 | 404.8942 | ТОРГ-12 №715 от 12.12.12 | 388
|  |  |  | ___ |  | №522 от 11.12.12 | 18 |  | АО-1 №251 от 17.12.14 | 16.8942
|  | ООО "АвтоГАЗ-Центр" | №533/12 от 12.12.12 | 577 | 577 | №2917 от 26.12.12 | 577 | 577 | ТОРГ-12 №4338 оот 19.12.12 | 577
31.15 | Реконструкция РКНС, ул. Ильича 1к | ООО "ГСК" | № 439/12 от 07.11.12 | 3467.4032 | 3195.1431 | №2700 от 14.12.12 | 3195.1431 | 3195.1431 | КС-2, КС-3 №1 от 30.11.12 | 3195.143
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 274.0008 | __ | 274.0008 | 274.0008 | __ | 274.0008
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 30548.0278 | 16794.9289 |  | 16794.9289 | 18982.3304 |  | 18982.3293 | 856.6088
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ | [6 empty] | 51923.0689 |  |  | 56513.4977
Начальник отдела планирования и реализации инвестиционной программы Пичугин Т.Д.
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
| Показатель | Начисление | Оплата
| Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 56513 | 51923
| Финансирование мероприятий ИП за счет кредитов | 21444 | 21444
| Погашение кредитов | 18130 | 18130
| Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 1383 | 1376
| - банковская гарантия | 1032 | 1032
| - расходы на %% по кредитам | 351 | 344
| Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 0 | 0
| Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 0 | 0
| НДС итого, в т. ч. | 0 | 0
| Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 0 | 0
| НДС к уплате (расчетный) | 0 | 0

## 2013 (1+2+3+4кв.)
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-декабрь 2013 г.
№ п/п (по ИП) | Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
|  | Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
1 | Лабораторные исследования и технологические изыскания на ВПС-3, 8 и 12 | ООО "Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | №240/12 от 15.08.12 | 1000 | __ | __ | __ | 700 | КС-2, КС-3 №2 от 15.03.13 | 700
2 | Проектирование на станциях обезжелезивания ВПС-3, 8 и 12 | ООО "Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | №322/13 от 14.05.13 | 2950 | 2950 | №1876 от 29.05.13 | 885 | 2950 | КС-2, КС-3 №1 от 23.12.13 ВПС-8 | 1036
[6 empty] | №5206 от 25.12.13 | 2065 |  | КС-2, КС-3 №1 от 23.12.13 ВПС-12 | 1914
|  | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | №В3600001444/714/13 от 29.11.13 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
|  | Капитализация процентов |  | __ | 4.1074 | __ | 4.1074 | 4.1074 | __ | 4.1074
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 347.4032 | __ | 347.4032 | 347.4028 | __ | 347.4028
4 | Аккредитация центральной аналитической лаборатории контроля качества воды | ООО "ИНТЕРТЕК ИНСТРУМЕНТ" | №357/12 от 05.10.2012 | 3773 | 824.8956 | №999 от 29.03.13 | 773 | 51.8956 | __ | __
|  | Работы по установке спектрометра (материалы, оплата труда, страховые взносы) |  | __ |  | __ | 51.8956 |  | __ | 51.8956
|  | ООО "Промлаб" | №278/13 от 29/04/13 | 1390 | 1390 | №1514 от 30.04.13 | 417 | 1390 | ТОРГ-12 №2593 от 28.06.13 | 1390
[6 empty] | №2961 от 05.08.13 | 973
|  | ООО "Промлаб" | №281/3 от 29/04/13 | 2590 | 2590 | №1911 от 30.05.13 | 79.2656 | 2590 | ТОРГ-12 №4154 от 30.09.13 | 2590
[6 empty] | №1912 от 30.05.13 | 697.7344
[6 empty] | №4632 от 25.11.13 | 1813
|  | ООО "ПромЭкоЛаб" | №585/13 от 30.08.13 | 124 | 124 | №5101 от 19.12.13 | 124 | 124 | ТОРГ-12 №1964 от 05.09.13 | 124
|  | ООО "Интелтех" | №396/13 от 19.06.13 | 349.801 | 0 | __ | __ | 349.801 | КС-2, КС-3 №125 от 12.12.13 | 349.801
|  | ООО "Вектон-Центр" | №594/13 от 06.09.13 | 95.0986 | 0 | __ | __ | 95.0986 | ТОРГ-12 №1974 от 22.11.13 | 95.0986
|  | ООО "Вектон-Центр" | №596/13 от 06.09.13 | 53.3501 | 53.3501 | №4862 от 06.12.13 | 53.3501 | 53.3501 | ТОРГ-12 №1673 от 14.10.13 | 53.3501
|  | ООО "Вектон-Центр" | №595/13 от 06.09.13 | 133.0563 | 133.0563 | №4863 от 06.12.13 | 133.0563 | 133.0563 | ТОРГ-12 №1755 от 23.10.13 | 133.0563
|  | ООО "ПроЛаб-Трейд" | №731/13 от 03.12.13 | 1000 | 1000 | №5306 от 30.12.13 | 1000 | 1000 | ТОРГ-12 №15 от 04.12.13 | 1000
|  | ООО "Вектон-Центр" | №593/13 от 06.09.13 | 63.1004 | 63.1004 | №4861 от 06.12.13 | 63.1004 | 63.1004 | ТОРГ-12 №1819 от 07.11.13 | 63.1004
|  | ООО "Вектон-Центр" | №655/13 от 13.10.13 | 98.5 | 0 | __ | __ | 98.5 | ТОРГ-12 №2012 от 28.11.13 | 98.5
6 | Модернизация ВПС-21 | ООО "Эн Эйч Инжиниринг" | №7/14 от 09.01.14 | 6869.8578
Реконструкция повысительных водопроводных насосных станций (ПНС-29,117) с заменой насосного оборудования и автоматизацией
7 | Реконструкция ПНС-29 | ООО "ПК "Инженерные сети" | №525/12 от 10.12.12 | 421.27 | 421.27 | №736 от 07.03.13 | 421.27 | 3221.27 | Акт с/п №525/12-1 от 15.02.13 | 421.27
|  | ООО "ТД Гидросеть" | №504/12 от 30.11.12, доп.согл. №589/12 от 10.12.12 | 2800 |  | __ | __ |  | ТОРГ-12 №313 от 25.02.13 | 2800
|  | ООО "ВолгаПроектМонтаж" | №524/13 от 30.07.13 | 2700 | 2700 | №3006 от 07.08.13 | 810 | 2700 | КС-2, КС-3 №153 от 14.11.13 | 2700
[6 empty] | №5349 от 31.12.13 | 1890
|  | ООО "ВолгаПроектМонтаж" | __ | __ | 182.2901 | __ | 182.2901 | 182.2901 | М-15 №4 от 04.11.13 | 182.2901
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 222.7297 | __ | 222.7297 | 222.7297 | __ | 222.7297
8 | Реконструкция ПНС-117 | ООО "ТД Гидросеть" | №504/12 от 30.11.12, доп.согл. №589/12 от 10.12.12 | 2100 | 490.19 | __ | __ | 2590.19 | ТОРГ-12 №218 от 30.01.13 | 2100
|  | ООО "ПК "Инженерные сети" | №525/12 от 10.12.12 | 490.19 |  | №1241 от 16.04.13 | 490.19 |  | Акт сдачи-приемки №525/12-1 от 15.02.13 | 490.19
|  | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | №В3600001471/763/13 от 29.11.13 (02.12.13) | 18.75 | __ | __ | __ | 18.75 | Акт сдачи-приемки вып.работ от 23.12.13 (часть) | 18.75
|  | __ |  | 89.8828 | 89.8828 | АО №374 от 31.10.13 | 89.8828 | __ | __ | __
|  | ООО "Металлоинвест Плюс" | №675/13 от 08.11.13 | __ | 59.6507 | №4633 от 25.11.13 | 59.6507 | __ | __ | __
|  | ООО "Теплоком-Строй" | __ | __ | 42.716 | №4857 от 06.12.13 | 42.716 | __ | __ | __
|  | ООО "Стройтепломонтаж" | __ | __ | 9.6846 | №4864 от 06.12.13 | 9.6846 | __ | __ | __
|  | ООО ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" | __ | __ | 5.9777 | №4865 от 06.12.13 | 5.9777 | __ | __ | __
|  | Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 47.7253 | Акт от 25.11.13 (часть) | 47.7253 | 47.7253 | Акт от 25.11.13 (часть) | 47.7253
|  | Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 525.1395 | Акты от 11.12.13, от 20.12.13 (часть) | 525.1395
|  | Оплата труда, страховые взносы |  | __ | __ | __ | __ | 123.5076 | Акты от 11.12.13, от 20.12.13 (часть) | 123.5076
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 111.3888 | __ | 111.3888 | 111.3888 | __ | 111.3888
Достижение круглосуточной, бесперебойной подачи воды потребителям
9 | Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды (СПРВ) | ООО Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | №242/12 от 15.08.12 | 9937.824 | 5479.359 | №1515 от 30.04.13 | 1506.377 | 6462.4367 | КС-2, КС-3 №2 от 23.08.13 | 3478.9407
[6 empty] | №3400 от 19.09.13 | 989.486 |  | КС-2, КС-3 №3 от 25.12.13 | 2983.496
[6 empty] | №5340 от 30.12.13 | 2983.496
Аварийность на водопроводных сетях
10.1 | Реконструкция ПНС-148, ул. 9 Января 148 | ООО "Энергострой" | №588/13 от 05.09.13, доп.согл. №1/781/13 от 25.12.13 | 568.82 | 284.41 | №3671 от 04.10.13 (часть) | 284.41 | 568.82 | Акт КС-2, КС-3 № 4 от 20.12.13 | 568.82 | 1111.3044
|  | Капитализация процентов |  | __ | 2.9228 | __ | 2.9228 | 2.9228 | __ | 2.9228
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 50.2695 | __ | 50.2695 | 50.2695 | __ | 50.2695
10.3 | Реконструкция ПНС-120, Московский проспект 120 | ООО "Энергострой" | №588/13 от 05.09.13, доп.согл. №1/781/13 от 25.12.13 | 562.33 | 281.165 | №3671 от 04.10.13 (часть) | 281.165 | 562.33 | Акт КС-2, КС-3 № 3 от 20.12.13 | 562.33
|  | Капитализация процентов |  | __ | 2.8895 | __ | 2.8895 | 2.8895 | __ | 2.8895
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 49.6959 | __ | 49.6959 | 49.6959 | __ | 49.6959
10.4 | Реконструкция ПНС-61, пр. Труда, 61 | ООО "Энергострой" | №588/13 от 05.09.13, доп.согл. №1/781/13 от 25.12.13 | 524.7 | 262.35 | №3671 от 04.10.13 (часть) | 262.35 | 524.7 | Акт КС-2, КС-3 № 2 от 20.12.13 | 524.7
|  | Капитализация процентов |  | __ | 2.6961 | __ | 2.6961 | 2.6961 | __ | 2.6961
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 46.3704 | __ | 46.3704 | 46.3704 | __ | 46.3704
10.5 | Реконструкция ПНС-21, ул. Куколкина 1 | ООО "Энергострой" | №588/13 от 05.09.13, доп.согл. №1/781/13 от 25.12.13 | 544.15 | 272.075 | №3671 от 04.10.13 (часть) | 272.075 | 544.15 | Акт КС-2, КС-3 № 1 от 20.12.13 | 544.15
|  | Капитализация процентов |  | __ | 2.7961 | __ | 2.7961 | 2.7961 | __ | 2.7961
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 48.0893 | __ | 48.0893 | 48.0893 | __ | 48.0893
12 | Приобретение технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций | ООО "РусКом Транс" | №210/13 от 08.04.13 |  | 3452 | №2269 от 24.06.13 | 3450 | 3452 | ТОРГ-12 №89 от 26.04.13 | 3450
|  | Госпошлина |  | __ |  | № 1516 от 30.04.13 | 2 |  | __ | 2
|  | ООО "АвтоГАЗ-Центр" | №189/13 от 29.03.13 | 1191.36 | 1210.9929 | №2270 от 24.06.13 | 1191.36 | 1210.9929 | ТОРГ-12 №1307 от 17.04.13, акт приема-пер. №644/4 от 17.04.13, акт приема-пер. №645/4 от 17.04.13 | 1191.36
|  | Ком. Расходы |  | __ |  | __ | 15.6329 |  | РКО №322 от 17.04.13, АО №118 от 23.04.13; РКО №319 от 17.04.13, АО №120 от 23.04.14; РКО №320 от 17.04.13, АО №116 от 23.04.13 | 15.6329
|  | Госпошлина |  | __ |  | №1423, №1424 от 25.04.13 | 4 |  | __ | 4
|  | ЗАО НПФ "ИТС" | №199/13 от 02.04.13 | 249.95 | 249.95 | №1195 от 11.04.13 | 124.975 | 249.95 | ТОРГ-12 №4642 от 23.04.13 | 249.95
[6 empty] | №1530 от 06.05.13 | 124.975
|  | ООО "ДИНРУС" | №219/13 от 02.04.13 | 165 | 165 | №1240 от 16.04.13 | 49.5 | 165 | ТОРГ-12 №137 от 28.05.13 | 165
[6 empty] | №2383 от 28.06.13 | 115.5
|  | ООО "ВесСервис" | №0605-13 от 06.05.13 | 1480 | 1480 | №1756 от 23.05.13 | 740 | 1480 | ТОРГ-12 №32 от 30.05.13 | 1480
[6 empty] | №2325 от 26.06.13 | 740
|  | ООО "Премьер" | №287/13 от 06.05.13 | 61.2 | 61.2 | №1704 от 20.05.13 | 61.2 | 61.2 | ТОРГ-12 №121 от 23.05.13 | 61.2
|  | ООО "Кубань-Мототехника" | №288/13 от 06.05.13 | 81.616 | 81.616 | №1705 от 20.05.13 | 24.4848 | 81.616 | ТОРГ-12 №3554 от 10.06.13 | 81.616
[6 empty] | №2326 от 26.06.13 | 57.1312
|  | ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | №764/13 от 17.12.13 | 1252 | __ | __ | __ | 1252 | ТОРГ-12 №706 от 20.12.13 | 626
[9 empty] | ТОРГ-12 №711 от 20.12.13 | 626
13 | Установка вантузов и регуляторов давления | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | №В3600001444/714/13 от 29.11.13 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
14 | Установка полнопроходных обратных клапанов на НС-2 и НС-3 для предотвращения гидравлических ударов | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | №В3600001444/714/13 от 29.11.13 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
Удельное энергопотребление по системе водоснабжения
16 | Реконструкция ВПС-4 | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №14-202/13/561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 10767.4495 | №3402 от 07.10.13 | 10767.4495 | 25222.6318 | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №1 от 04.10.13 | 1159.2639
[9 empty] | ТОРГ-12 №238 27.11.13 | 6928.96
[9 empty] | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №2 от 10.12.13 | 2994.114
[9 empty] | ТОРГ-12 №253 от 18.12.13 | 4630.674
[9 empty] | ТОРГ-12 №256 от 20.12.13 | 4199.62
[9 empty] | ТОРГ-12 №258 от 25.12.13 | 5310
|  | Капитализация процентов |  | __ | 74.6382 | __ | 74.6382 | 74.6382 | __ | 74.6382
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 372.5792 | __ | 372.5792 | 372.5792 | __ | 372.5792
17 | Реконструкция ВПС-8 | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №14-200/13/559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 14440.1275 | №3404 от 07.10.13 | 14440.1275 | 31059.3994 | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №1 от 04.10.13 | 1200.6252
[9 empty] | ТОРГ-12 №240 от 27.11.13 | 9593.6997
[9 empty] | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №2 от 10.12.13 | 3014.2155
[9 empty] | ТОРГ-12 №251 от 18.12.13 | 4630.674
[9 empty] | ТОРГ-12 №254 от 20.12.13 | 5175.7774
[9 empty] | ТОРГ-12 №259 от 25.12.13 | 7444.4076
|  | Капитализация процентов |  | __ | 99.2822 | __ | 99.2822 | 99.2822 | __ | 99.2822
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 380.5327 | __ | 380.5327 | 380.5327 | __ | 380.5327
18 | Реконструкция ВПС-11 | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №14-201/13/560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 15474.7166 | №3403 от 07.10.13 | 15474.7166 | 34622.4676 | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №1 от 04.10.13 | 1159.2639
[9 empty] | ТОРГ-12 №239 от 27.11.13 | 10824.2332
[9 empty] | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №2 от 10.12.13 | 3228.9665
[9 empty] | ТОРГ-12 №252 18.12.13 | 4630.674
[9 empty] | ТОРГ-12 №255 от 20.12.13 | 6299.43
[9 empty] | ТОРГ-12 №262 от 26.12.13 | 8479.9
|  | Капитализация процентов |  | __ | 99.8564 | __ | 99.8564 | 99.8564 | __ | 99.8564
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 395.8232 | __ | 395.8232 | 395.8232 | __ | 395.8232
19 | Реконструкция ПС-7 | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 7000 | №1513 от 30.04.13 | 3000 | 39655.9786 | ТОРГ-12 №486 от 27.12.12 | 3594.28
[9 empty] | ТОРГ-12 №69 от 15.03.13 | 13453.0832
[9 empty] | ТОРГ-12 №85 от 03.04.13 | 4806.7253
[6 empty] | №2382 от 28.06.13 | 2000 |  | КС-2, КС-3 №1 от 31.05.13 | 5289.9476
[9 empty] | ТОРГ-12 №111 от 03.06.13 | 1405.38
[9 empty] | КС-2, КС-3 №2 от 28.06.13 | 5797.8354
[6 empty] | №3670 от 07.10.13 | 2000 |  | ТОРГ-12 №137 от 29.07.13 | 3687.146
[9 empty] | КС-2 №ЭМ-1/3, №АТХ-2/3, №ТХ-3/3, КС-3 №3 от 30.08.13 | 1621.5811
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 1091.2588 | __ | 1091.2588 | 1091.2588 | __ | 1091.2588
Потери воды
23 | Создание СаII - Центра | ООО "Ситиай-софт" | №CS-2012-11-22/587/12 от 03/12/12 | 440 | 228 | №264 от 28.01.13 | 52 | 176 | Акт сдачи-приемки этапа работ по дог.№CS-2012-11-22/587/12, 03/12/12 от 19.03.2013 | 176
[6 empty] | №1216 от 12.04.13 | 176
|  | Материалы, оплата труда, страховые взносы |  | __ | 181.65 | __ | 181.65 | __ | __ | __
24 | Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей | ЗАО "Теккно" | №462/12 от 20.11.12 | 1291 | 1291 | №526 от 20.02.13 | 1291 | 1291 | ТОРГ-12 №53 от 21.01.13 | 1291
|  | ООО "ТАРИС" | №1029-2012/529 от 29.10.12 (1024-2012 от 24.10.12-старый вар.) | 299.652 | 299.652 | №737 от 07.03.13 | 299.652 | 299.652 | ТОРГ-12 №3 от 04.02.13 | 299.652
|  | ЗАО "ПромГруппПрибор" | №438/13 от 09.07.13 - рег. (от 26.06.13 в дог.) | 184.906 | 184.906 | №2761 от 22.07.13 | 184.906 | 184.906 | ТОРГ-12 №896 от 10.07.13 | 184.906
|  | ООО "Альфа-Транс" | №771/13 от 19.12.13 | 902 | 270.6 | №5205 от 25.12.13 | 270.6 | 902 | ТОРГ-12 №А25122 от 25.12.13 | 902
|  | ООО "ТАРИС" | №1204-2013/772/13 от 19.12.13 (04.12.13) | 2395 | 2395 | №5204 от 25.12.13 | 2395 | 2395 | ТОРГ-12 №79 от 30.12.13 | 2395
|  | Ком. Расходы |  | __ | 16.1226 | __ | 16.1226 | 16.1226 | АО-1 №456 от 31.12.13, АО-1 №455 от 31.12.13, АО-1 №457 от 31.12.13 | 16.1226
Реконструкция и замена водопроводных сетей
25 | Реконструкция и замена водопроводных сетей | ООО "Полимет-Монтаж" | №156/13 от 20.03.13 | 69000 | 4464.9 | №981 от 27.03.13 | 3571.92 | 4464.9 | КС-2, КС-3 №1 от 19.11.13 | 4464.9
[6 empty] | №5102 от 19.12.13 | 892.98
|  | МКУ "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | №319-ПУ/658/13 от 25.10.13 (14.10.13) | 5.865 | 5.865 | №4634 от 25.11.13 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи выполненных работ от 15.10.13 | 5.865
|  | ООО "Торговый Дом Трубы Черноземья" | №758/13 от 16.12.13 (04.12.13) | 960 | 960 | №5307 от 27.12.13 | 960 | 960 | КС-2, КС-3 №1 от 09.12.13 | 960
|  | ЗАО "Металлургремонт СУ-5" |  |  | __ | __ | __ | 4956.4801 | КС-2, КС-3 №1 от 31.12.13 | 4956.4801
|  | ООО "Химоптторг" | __ | __ | 21.3347 | №4858 от 06.12.13 | 21.3347 | __ | __ | __
|  | ООО "Воронежстройдеталь-1" | __ | __ | 694.2533 | №4860 от 06.12.13 | 694.2533 | __ | __ | __
|  | ООО "162 КЖИ" | __ | __ | 68.1832 | №5097 от 19.12.13 | 68.1832 | __ | __ | __
|  | ООО "Метизы Черноземья" | __ | __ | 38.2545 | №5098 от 19.12.13 | 38.2545 | __ | __ | __
|  | ООО "Торгово-промышленный союз" | __ | __ | 264 | №5099 от 19.12.13 | 264 | __ | __ | __
|  | ООО "Формматериалы" | __ | __ | 35 | №50100 от 19.12.13 | 35 | __ | __ | __
|  | Работа собственными силами (хозспособ) |  | __ | __ | __ | __ | 3407.528 | Акт №1 от 16.12.13 | 3407.528
|  | Работа собственными силами (хозспособ) |  | __ | __ | __ | __ | 4327.4317 | Акт №1 от 19.12.13 | 4327.4317
|  | Работа собственными силами (хозспособ) |  | __ | __ | __ | __ | 4763.6796 | Акт №1 от 30.12.13 | 4763.6796
|  | Капитализация процентов |  | __ | 3.5523 | __ | 3.5523 | 3.5523 | __ | 3.5523
|  | Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 63.725 | __ | 63.725
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 2026.1547 | __ | 2026.1547 | 2026.1547 | __ | 2026.1547
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ: |  |  |  | 343620.8898 | 91050.2089 |  | 91050.2089 | 199832.6735 |  | 199832.6735
ВОДООТВЕДЕНИЕ
26 | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-29 с заменой насосного оборудования и автоматизации. | ООО "Оргтехстрой-Гарант" | №461/12 от 19.11.12 | 2845.1029 | 1745.6734 | №228 от 24.01.13 | 414.8269 | 1330.8464 | __ | __
[6 empty] | №657 от 28.02.13 | 769.6856 |  | КС-2, КС3 №3 от 31.01.13 | 769.6856
[6 empty] | №1033 от 01.04.13 | 561.161 |  | КС-2, КС3 №4 от 28.02.13 | 561.1608
| Выполнение проектных работ по КНС-29 (адрес: г.Воронеж, ул. Тепличная, 2к) | ООО "Энергострой" | 207/13 от 09.04.13 | 1947.9 | 194.79 | №2963 от 05.08.13 часть | 194.79 | 194.79 | КС-2, КС-3 №11 от 07.06.13 | 194.79
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 134.0156 | __ | 134.0156 | 134.0156 | __ | 134.0156
27 | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-1 с заменой насосного оборудования и автоматизации | ООО "Теплодинамика+" | №497/12 от 29.11.12 | 8499.7895 | 7499.7897 | № 1049 от 03.04.13 | 1549.937 | 8251.109 | КС-2, КС-3 №2 от 09.01.13 | 171.1328
[6 empty] | №2760 от 22.07.13 | 328.3053 |  | КС-2, КС-3 №3 от 31.01.13 | 354.7123
[6 empty] | №3168 от 16.08.13 | 5621.5474 |  | КС-2, КС-3 №4 от 20.06.13 | 2103.7165
[9 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 28.07.13 | 5621.5474
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 724.7972 | __ | 724.7972 | 724.7972 | __ | 724.7972
Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам
28 | ПИР (Проектно-изыскательские работы) | ЗАО "Экополимер-М" | №529/13 от 26.07.13 | 4960.008 | 1488.0024 | №3126 от 14.08.13 | 1488.0024 | 4960.008 | Акт №1 сдачи-приемки выполненных работ по договору №529/13 от 26.07.13 | 4960.008
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 435.699 | __ | 435.699 | 435.699 | __ | 435.699
29 | Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | №В3600001444/714/13 от 29.11.13 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
Снижение числа неисправностей (засоров) на сетях водоотведения
31 | Приобретение технических средств для прочистки и промывки сетей. | ЗАО "Воронежагротранс" | №60/10-12/421/12 от 26.10.12 | 2525 | 2527 | №255 от 25.01.13 | 2525 | 2 | __ | __
|  | Госпошлина |  | __ |  | №92 от 16.01.13 | 2 |  | __ | 2
|  | Госпошлина (Каналопромывочная машина) |  | __ | 2 | №91 от 16.01.13 | 2 | 2 | __ | 2
|  | ЗАО "Панавто Ко" оф. дилер ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" | №8/13 от 25.12.12 | 227.905 | 229.905 | №265 от 28.01.13 | 227.905 | 229.905 | ТОРГ-12 №2410 от 23.01.13 | 227.905
|  | Госпошлина |  | __ |  | №279 от 30.01.13 | 2 |  | __ | 2
|  | ИП Кондратьев Владимир Федорович | Без договора (изготовление каркаса под покрытие, тент на а/м с тросом) | __ | 34.132 | №546 от 21.02.13 | 34.132 | 34.132 | ТОРГ-12 №242 от 26.02.13, акт сдачи-приемки от 26.02.13 | 34.132
|  | ООО "Газ Трейд Групп" | №250313/175/13 от 25.03.13 | 3629 | 3630.8 | №1064 от 04.04.13 | 1088.7 | 3630.8 | ТОРГ-12 №70513/1 от 07.05.13 | 3629
[6 empty] | №1703 от 20.05.13 | 2540.3
|  | Госпошлина |  | __ |  | №1916 от 31.05.13 | 1.8 |  | __ | 1.8
|  | ООО "АвтоГАЗ-Центр" | №189/13 от 29.03.13 | 1134.424 | 1143.8801 | №2271 от 24.06.13 (часть) | 1134.424 | 1143.6355 | ТОРГ-12 №1307 от 17.04.13, акт приема-пер. №646/4 от 17.04.13 | 1134.424
|  | Ком. Расходы |  | __ |  | __ | 7.4562 |  | РКО №321 от 17.04.13, АО №119 от 23.04.13; РКО №320 от 17.04.13, АО №116 от 23.04.13 | 7.2115
|  | Госпошлина |  | __ |  | №1425 от 25.04.13 | 2 |  | __ | 2
|  | ООО "АвтоГАЗ-Центр" | №189/13 от 29.03.13 | 921.216 | 930.6265 | №2271 от 24.06.13 (часть) | 921.216 | 930.3819 | ТОРГ-12 №1307 от 17.04.13, акт приема-пер. №647/4 от 17.04.13 | 921.216
|  | Ком. Расходы |  | __ |  | __ | 7.4105 |  | РКО №323 от 17.04.13, АО №117 от 23.04.13; РКО №320 от 17.04.13, АО №116 от 23.04.13 | 7.1659
|  | Госпошлина |  | __ |  | №1426 от 25.04.13 | 2 |  | __ | 2
|  | ООО "Динрус" | №442/13 от 10.07.13 | 159 | 159 | №2584 от 11.07.13 | 47.7 | 159 | ТОРГ-12 №197 от 24.07.13 | 159
[6 empty] | №2962 от 05.08.13 | 111.3
32 | Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов. | ООО "Полимет-Монтаж" | №472/12 от 23.11.12 | 9972.18 | 8556.18 | №256 от 25.01.13 | 2991.654 | 9972.18 | КС-2, КС-3 №1 от 21.06.13 | 3977.78
[6 empty] | №2638 от 16.07.13 | 4578.4 |  | КС-2, КС-3 №1 от 21.06.13 | 4578.4
[6 empty] | №2639 от 16.07.13 | 986.126 |  | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.13 | 1416
|  | ООО "Полимет-Монтаж" | №279/12 от 29.04.13 | 1286 | 1286 | №1800 от 27.05.13 | 1286 | 1286 | КС-2, КС-3 №1 от 26.04.13 | 1286
|  | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | №В3600001444/714/13 от 29.11.13 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 988.9456 | __ | 988.9456 | 988.9456 | __ | 988.9456
33.1 | Реконструкция КНС-21, пер. Здоровья 25н | ООО "Энергострой" | №605/13 от 11.09.13 | 356.47 | __ | __ | __ | 356.47 | КС-2, КС-3 №8 от 23.12.13 | 356.47
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 31.3132 | __ | 31.3132 | 31.3132 | __ | 31.3132
33.2 | Реконструкция КНС-12а, Онежская, 55н | ООО "Энергострой" | №207/13 от 09.04.13 | 170.19 | 170.19 | №2963 от 05.08.13 часть | 170.19 | 170.19 | КС-2, КС-3 №10 от 07.06.13 | 170.19
|  | ООО "ВолгаПроектМонтаж" | №606/13 от 11.09.13 | 2670 | 801 | №3669 от 04.10.13 | 801 | 1064.2457 | КС-2, КС-3 №126 от 30.12.13 | 1064.2457
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 108.4358 | __ | 108.4358 | 108.4358 | __ | 108.4358
33.3 | Реконструкция КНС-10, ул. пер. Закатный 17к | ООО "Энергострой" | №605/13 от 11.09.13 | 598.62 | __ | __ | __ | 598.62 | КС-2, КС-3 №3 от 23.12.13 | 598.62
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 52.5842 | __ | 52.5842 | 52.5842 | __ | 52.5842
33.4 | Реконструкция КНС-9, ул. 9 Января 258 к | ООО "Энергострой" | №605/13 от 11.09.13 | 416.42 | __ | __ | __ | 416.42 | КС-2, КС-3 №2 от 23.12.13 | 416.42
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 36.5793 | __ | 36.5793 | 36.5793 | __ | 36.5793
| Реконструкция КНС-6, пр. Патриотов 55к | ООО "Энергострой" | №605/13 от 11.09.13 | 497.43 | __ | __ | __ | 497.43 | КС-2, КС-3 №1 от 23.12.13 | 497.43
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 43.6954 | __ | 43.6954 | 43.6954 | __ | 43.6954
33.6 | Реконструкция КНС-5, ул. Рабочего класса 34к | ООО "Энергострой" | №249/13 от 22.04.13 | 290.917 | 290.917 | №4859 от 06.12.13 (часть) | 290.917 | 290.917 | Акт выполненных работ№8 от 10.06.13 | 290.917
|  | Капитализация процентов |  | __ | 1.8444 | __ | 1.8444 | 1.8444 | __ | 1.8444
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 25.5548 | __ | 25.5548 | 25.5548 | __ | 25.5548
33.7 | Реконструкция КНС-34а, ул. Кемеровская, 48н | ООО "Энергострой" | №207/13 от 09.04.13 | 150.36 | 150.36 | №2963 от 05.08.13 часть | 150.36 | 150.36 | КС-2, КС-3 №8 от 07.06.13 | 150.36
|  | ООО "ВолгаПроектМонтаж" | №604/13 от 11.09.13 | 3916.629 | 1174.9887 | №3668 от 04.10.13 | 1174.9887 | 3094.3327 | КС-2, КС-3 №127 от 30.12.13 | 3094.3327
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 285.0216 | __ | 285.0216 | 285.0216 | __ | 285.0216
33.8 | Реконструкция КНС-8, ул. Архитектора Троицкого, 4к | ООО "Энергострой" | №207/13 от 09.04.13 | 439.19 | 438.69 | №2963 от 05.08.13 часть и счет выставлен на неполную сумму | 438.69 | 439.19 | КС-2, КС-3 №7 от 07.06.13 | 439.19
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 38.5795 | __ | 38.5795 | 38.5795 | __ | 38.5795
33.9 | Реконструкция КНС-17, ул. Иркутская 5к | ООО "Энергострой" | №605/13 от 11.09.13 | 464.27 | __ | __ | __ | 464.27 | КС-2, КС-3 №4 от 23.12.13 | 464.27
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 40.7826 | __ | 40.7826 | 40.7826 | __ | 40.7826
33.10 | Реконструкция КНС-18, ул. Остужева 29к | ООО "Теплодинамика+" | №190/13 от 03.04.13 | 7220 | 7220 | №1136 от 09.04.13 | 2166 | 7220 | КС-2, КС-3 №4 от 09.07.13 | 4276.3812
[6 empty] | №2820 от 26.07.13 | 2110.3812 |  | КС-2, КС-3 №2 от 10.07.13 | 2943.6188
[6 empty] | №3125 от 14.08.13 | 2943.6188
|  | ООО "Энергострой" | №207/13 от 09.04.13 | 195.97 | 195.97 | №2963 от 05.08.13 часть | 195.97 | 195.97 | КС-2, КС-3 №9 от 07.06.13 | 195.97
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 651.4366 | __ | 651.4366 | 651.4366 | __ | 651.4366
33.11 | Реконструкция КНС-23, ул. Минская 49г | ООО "Энергострой" | №605/13 от 11.09.13 | 499.27 | __ | __ | __ | 499.27 | КС-2, КС-3 №5 от 23.12.13 | 499.27
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 43.8571 | __ | 43.8571 | 43.8571 | __ | 43.8571
33.12 | Реконструкция КНС-35, ул. Урывского 18к | ООО "Энергострой" | №605/13 от 11.09.13 | 521.18 | __ | __ | __ | 521.18 | КС-2, КС-3 №6 от 23.12.13 | 521.18
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 45.7817 | __ | 45.7817 | 45.7817 | __ | 45.7817
33.13 | Реконструкция КНС-41, ул. Писарева 45к | ООО "Энергострой" | №605/13 от 11.09.13 | 646.34 | __ | __ | __ | 646.34 | КС-2, КС-3 №7 от 23.12.13 | 646.34
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 56.7761 | __ | 56.7761 | 56.7761 | __ | 56.7761
33.14 | Реконструкция КНС-30 ул. 25 Января 12к | ООО "Энергострой" | №249/13 от 22.04.13 | 214.878 | 214.878 | №4859 от 06.12.13 (часть) | 214.878 | 214.878 | Акт выполненных работ№8 от 10.06.13 | 214.878
|  | Капитализация процентов |  | __ | 1.8444 | __ | 1.8444 | 1.8444 | __ | 1.8444
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 18.8754 | __ | 18.8754 | 18.8754 | __ | 18.8754
33.15 | Реконструкция РКНС, ул. Ильича 1к | ООО "ГСК" | №439/12 от 07.11.12 | 3467.4032 | 271.9585 | №227 от 24.01.13 | 271.9585 | 271.9585 | КС-2, КС-3 №2 от 15.01.13 | 271.9585
|  | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | №В3600001471/763/13 от 29.11.13 (02.12.13) | 18.75 | __ | __ | __ | 18.75 | Акт сдачи-приемки вып.работ от 23.12.13 (часть) | 18.75
|  | Общехозяйственные расходы |  | __ | 25.5365 | __ | 25.5365 | 25.5365 | __ | 25.5365
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  |  | 44186.1874 |  | 44186.1874 | 53049.5357 |  | 53049.5357
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ | [6 empty] | 135236.3964 |  |  | 252882.2092
Начальник отдела планирования и реализации инвестиционной программы Пичугин Т.Д.
8930.5623
| Справочно | [5 empty] | 135230
| Структура финансовых потоков по инвестиционной программе | [8 empty] | 252879
6.3964
| Показатель | Начисление | Оплата | [6 empty] | 3.2092
| Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 252882 | 135236
| Финансирование мероприятий ИП за счет кредитов | 173817 | 173817
| Погашение кредитов | 22514 | 22514
| Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 10138 | 9850
| - банковская гарантия | 4410 | 4410
| - расходы на %% по кредитам | 5 728 | 5440
| Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 56505 | 44466
| Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 7104 | 7817
| НДС итого, в т. ч. | 29910 | 9912
| Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 38530 | 14811
| НДС к уплате (расчетный) | 8619 | 4899

## 2014 (1+2+3+4кв.)
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж" | [16 empty] | 18.03.2015, 12-00
январь-декабрь 2014 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование |  | СМР | АУП | % | 10%
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.14 | 18.75 | __ | __ | __ | 9.375 | Акт сдачи-приемки от 29.09.14 (часть) | 9.375 |  |  |  |  | 7.9449
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 0.29256 | __ | 0.29256 | 0.29256 | __ | 0.29256 | [5 empty] | ???
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 0.81759 | __ | 0.81759 | 0.81759 | __ | 0.81759
Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.14 | 18.75 | __ | __ | __ | 9.375 | Акт сдачи-приемки от 29.09.14 (часть) | 9.375 |  |  |  |  | 7.9449
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 0.29256 | __ | 0.29256 | 0.29256 | __ | 0.29256
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 0.81759 | __ | 0.81759 | 0.81759 | __ | 0.81759
Оборудование центральной аналитической лаборатории контроля качества воды (Аккредитация центральной аналитической лаборатории контроля качества воды) | ООО "Вектон-Центр" | 594/13 от 06.09.13 | 95.0986 | 95.0986 | №1169 от 27.03.14 | 95.0986 | __ | __ | __
| ООО "Вектон-Центр" | 655/13 от 13.10.13 | 98.5 | 98.5 | №1168 от 27.03.14 | 98.5 | __ | __ | __
| ООО "Интелтех" | 396/13 от 19.06.13 | 655.361 | 349.801 | №2275 от 28.05.14 | 349.801 | __ | __ | __
| ООО "Экспро" | 106/14 от 19.02.14 | 120 | 120 | №2276 от 28.05.14 | 120 | 120 | Акт №1 с/п по дог. №106/14 от 19.02.14 | 120 | 138.4202 | #REF! | #REF! | 13.842 | 101.6949
| ООО "Проммонтаж" | __ | __ | 0.41 | №3579 от 05.08.14 | 0.41 | __ | __ | __
| ООО "ТД Уют" | __ | __ | 0.7291 | №3580 от 05.08.14 | 0.7291 | __ | __ | __
| ООО "Все Инструменты.ру" | __ | __ | 0.963 | №3600 от 06.08.14 | 0.963 | __ | __ | __
| ООО "Металлинвест" | __ | __ | 10.26 | №3845 от 19.08.14 | 10.26 | __ | __ | __
| ООО "СВАРБИ-Воронеж" | __ | __ | 7.28 | №3882 от 21.08.14 | 7.28 | __ | __ | __
| Материалы (хроматограф) |  | __ | __ | __ | __ | 18.4202 | __ | 18.4202 |  |  |  |  | 15.6104 |  | мат
| Сторно материалы (хроматограф) |  | __ | -0.67185 | __ | -0.67185 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (хроматограф) |  | __ | 2.1977 | __ | 2.1977 | 2.1977 | __ | 2.1977
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО "Эн Эйч Инжиниринг" | 7/14 от 09.01.14 | 6869.8578 | 2060.9573 | №264 от 30.01.14 | 2060.9573 | __ | __ | __
| ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 1273.1196 | №3621 от 07.08.14 | 1273.1196 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 675.9105 | №3274 от 17.07.14 (часть) | 675.9105 | 675.9105 | Отчет об оказании услуг за период с 01.06 по 30.06.14 (часть) | 675.9105
Реконструкция ПНС-117 (инв. №10000609) с заменой оборудования (Насосная установка Hydro MPC - E 4CRE45 -2+Opc ) (Реконструкция ПНС-117) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | №В3600001471/763/13 от 29.11.13 (02.12.13) | 18.75 | 18.75 | №92 от 15.01.14 | 18.75 | __ | __ | __ | 29.3433 | #REF! | #REF! | 2.9343
| ООО ТК "Тракт сервис" | 663/13 от 29.10.13 | 330 | 330 | №341 от 05.02.14 | 330 | __ | __ | __
| Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 3.3901 | __ | 3.3901 |  |  |  |  | 2.873 |  | мат
| Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 25.9532 | __ | 25.9532 |  |  |  |  | 21.9942 |  | мат
| Сторно (материалы) |  | __ | -4.079 | __ | -4.079 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 123.5076 | __ | 123.5076 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 5.7024 | __ | 5.7024 | 5.7024 | __ | 5.7024
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 2.8564 | __ | 2.8564 | 2.8564 | __ | 2.8564
Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды (СПРВ) | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 675.9105 | №3274 от 17.07.14 (часть) | 675.9105 | 675.9105 | Отчет об оказании услуг за период с 01.06 по 30.06.14 (часть) | 675.9105
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 0 | __ | 0 | 0 | __ | 0
Реконструкция ПНС-148 с заменой оборудования (инв. №10000322) (Реконструкция ПНС-148, ул. 9 Января 148) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| ООО "Энергострой" | 588/13 от 05.09.13, доп.согл. №1/781/13 от 25.12.13 | 568.82 | 284.41 | №113 от 16.01.14 (часть) | 284.41 | __ | __ | __
Реконструкция ПНС-120 с заменой оборудования (инв. №10000275) (Реконструкция ПНС-120, Московский проспект 120) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| ООО "Энергострой" | 588/13 от 05.09.13, доп.согл. №1/781/13 от 25.12.13 | 562.33 | 281.165 | №113 от 16.01.14 (часть) | 281.165 | __ | __ | __
Реконструкция ПНС-61 с заменой оборудования (инв. №10000629) (Реконструкция ПНС-61, пр. Труда, 61) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| ООО "Энергострой" | 588/13 от 05.09.13, доп.согл. №1/781/13 от 25.12.13 | 524.7 | 262.35 | №113 от 16.01.14 (часть) | 262.35 | __ | __ | __
Реконструкция ПНС-21 с заменой оборудования (инв. №10000453) (Реконструкция ПНС-21, ул. Куколкина 1) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| ООО "Энергострой" | 588/13 от 05.09.13, доп.согл. №1/781/13 от 25.12.13 | 544.15 | 272.075 | №113 от 16.01.14 (часть) | 272.075 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | 0
Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек | ООО "СаНи" | 713/14 от 21.11.14 | 483.904 | 483.904 | №6318 от 10.12.14 | 483.904 | __ | __ | __ | 245.9625 | #REF! | #REF! | 24.5963
| Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 245.9625 | __ | 245.9625 |  |  |  |  | 208.4428 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 253.784 | __ | 253.784 | 253.784 | __ | 253.784
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | __ | __ | __ | 130.2 | __ | 130.2
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | ООО "СаНи" | 783/14 от 12.12.14 | 13288.174 | 6501.7218 | №6521 от 23.12.14 | 6501.7218 | __ | __ | __
|  |  |  | 2800 | №6592 от 24.12.14 | 2800 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 1351.821 | №5892 от 21.11.14 | 1351.821 | 1351.821 | Отчет об оказании услуг за период с 01.10 по 31.10.14 (часть) | 1351.821
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 1428.4787 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 1428.4787 | __ | __ | __
Приобретение технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций | ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 764/13 от 17.12.13 | 1252 | 1252 | №556 от 20.02.14 | 1252 |  | __ | __
Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления) | ООО "Алмира" | 20/14 от 25.12.13 | 90.168 | 90.168 | №217 от 24.01.14 | 90.168 | __ | __ | __ | 906.1448 | #REF! | #REF! | 90.6145
| ООО ТД "Протек Металлоснабжение" | __ | __ | 2.2924 | №618 от 25.02.14 | 2.2924 | __ | __ | __
| ООО "Электромонтажные технологии" | __ | __ | 2.07 | №619 от 27.02.14 | 2.07 | __ | __ | __
| ООО "Верона" | __ | __ | 13.6 | №555 от 20.02.14 | 13.6 | __ | __ | __
| ООО "ДиТиАй" | 128/14 от 12.02.14 | 507 | 507 | №1167 от 27.03.14 | 253.5 | __ | __ | __
[5 empty] | №2373 от 04.06.14 | 253.5 | __ | __ | __
| ООО "НПО "Промарматура" | 350/14 от 03.06.14 | 162.5686 | 162.5686 | №2456 от 06.06.14 | 162.5686 | __ | __ | __
| Материалы (октябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 781.8436 | __ | 781.8436 |  |  |  |  | 662.5793 |  | мат
| Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 124.3012 | __ | 124.3012 |  |  |  |  | 105.34 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 30.8987 | __ | 30.8987 | 30.8987 | __ | 30.8987
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 34.3752 | __ | 34.3752 | 168.3374 | __ | 168.3374
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 95.99 | __ | 95.99 | 95.99 | __ | 95.99
Модернизация машинного зала водоподъемной насосной станции (инв. №10000071) на ПС-3 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 512.1207 | __ | 512.1207 | 512.1207 | #REF! | #REF! | 51.2121 | 434.0006 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 17.0993 | __ | 17.0993 | 46.6135 | __ | 46.6135
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 5.3576 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 5.3576 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 47.6991 | __ | 47.6991 | 47.6991 | __ | 47.6991
Модернизация машинного зала производственного здания (инв. №10000062) на ВПС-4/3 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 848.3379 | __ | 848.3379 | 848.3379 | #REF! | #REF! | 84.8338 | 718.9304 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 27.0505 | __ | 27.0505 | 41.9176 | __ | 41.9176
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 8.4817 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 8.4817 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 75.5132 | __ | 75.5132 | 75.5132 | __ | 75.5132
Модернизация машинного зала насосной станции (инв. №10000095) на ВПС-8 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 341.4138 | __ | 341.4138 | 341.4138 | #REF! | #REF! | 34.1414 | 289.3337 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 11.016 | __ | 11.016 | 20.3748 | __ | 20.3748
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 3.4525 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 3.4525 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 30.7377 | __ | 30.7377 | 30.7377 | __ | 30.7377
Модернизация машинного зала здания насосной станции (инв. №10000138) на ВПС-9 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 420.9 | __ | 420.9 | 420.9 | #REF! | #REF! | 42.09 | 356.6949 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 13.722 | __ | 13.722 | 25.5294 | __ | 25.5294
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 4.301 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 4.301 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 38.2924 | __ | 38.2924 | 38.2924 | __ | 38.2924
Модернизация машинного зала здания насосной (инв. №10000220) на ВПС-11/2, машинного зала здания насосной (10000225)на ВПС 11/3 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 3218.3429 | __ | 3218.3429 | 3218.3429 | #REF! | #REF! | 321.8343 | 2727.4092 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 99.9205 | __ | 99.9205 | 128.8303 | __ | 128.8303
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 31.8591 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 31.8591 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 283.6456 | __ | 283.6456 | 283.6456 | __ | 283.6456
Модернизация машинного зала здания станции обезжелезивания воды (инв. №10000234) на ВПС-12 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 536.7347 | __ | 536.7347 | 536.7347 | #REF! | #REF! | 53.6735 | 454.8599 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 17.0674 | __ | 17.0674 | 30.771 | __ | 30.771
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 5.3743 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 5.3743 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 47.8479 | __ | 47.8479 | 47.8479 | __ | 47.8479
Модернизация машинного зала насосной станции (инв. №10000512) на ПС-7А | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 247.2899 | __ | 247.2899 | 247.2899 | #REF! | #REF! | 24.729 | 209.5677 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 7.9215 | __ | 7.9215 | 13.7535 | __ | 13.7535
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 2.4897 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 2.4897 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 22.1662 | __ | 22.1662 | 22.1662 | __ | 22.1662
Модернизация машинного зала насосной станции (инв. №10000512) на ПС-7Б | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 247.2899 | __ | 247.2899 | 247.2899 | #REF! | #REF! | 24.729 | 209.5677 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 7.9215 | __ | 7.9215 | 13.7535 | __ | 13.7535
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 2.4897 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 2.4897 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 22.1662 | __ | 22.1662 | 22.1662 | __ | 22.1662
Модернизация машинного зала повысительной станции (инв. №10000483) на ПС-14 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 247.8247 | __ | 247.8247 | 247.8247 | #REF! | #REF! | 24.7825 | 210.0209 |  | мат
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 7.9349 | __ | 7.9349 | 13.7669 | __ | 13.7669
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 2.495 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 2.495 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 22.2129 | __ | 22.2129 | 22.2129 | __ | 22.2129
Дооборудование видеокамерами систем видеонаблюдения ВПС-4/3 (инв. №УКР009175), ВПС-4/оч. (инв №УКР009179), ВПС-6(инв. №УКР009332), ВПС-8 (инв. №47001347), ВПС-11/2 (инв. №УКР009357) | ООО "Телеком-Сервис" | 785/14 от 15.12.14 | 249.49 | __ | __ | __ | 249.49 | КС-2, КС-3 №12/1 от 25.12.2014 | 74.079 | 249.49 | #REF! | #REF! | 24.949 | 62.7788
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/2 от 25.12.2014 | 88.049 |  |  |  |  | 74.6178
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/3 от 25.12.2014 | 87.362 |  |  |  |  | 74.0356
Создание систем видеонаблюдения на ВПС-9, ВПС-11/3, ВПС-12 | ООО "Телеком-Сервис" | 789/14 от 16.12.14 | 299.4 | __ | __ | __ | 299.4 | КС-2, КС-3 №12/4 от 25.12.2014 | 88.302 | 299.4 | #REF! | #REF! | 29.94 | 74.8322
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/5 от 25.12.2014 | 69.494 |  |  |  |  | 58.8932
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/6 от 25.12.2014 | 92.211 |  |  |  |  | 78.1449
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/7 от 25.12.2014 | 49.393 |  |  |  |  | 41.8585
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №14-202/13/561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 12600 | №3858 от 20.08.14 | 2100 | 11414.0692 | ТОРГ-12 №69 от 31.03.14 | 11414.0692 |  |  |  |  | 9672.94
[5 empty] | №4517 от 23.09.14 | 2100 | 6433.0969 | КС-2, КС-3 №2-3/1, №2-4/1, 2-5/1 от 31.07.2014 | 6433.0969 | 6433.0969 | #REF! | #REF! | 643.3097 | 5451.777
[5 empty] | №5231 от 22.10.14 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №5373 от 30.10.14 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №6591 от 24.12.14 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №6748 от 26.12.14 | 2100 | __ | __ | __
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216 |  |  |  |  | 27.2216 |  | Капитализация
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 24.5873 | __ | 24.5873 | 24.5873 | __ | 24.5873 |  |  |  |  | 24.5873
| Капитализация процентов март |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216 |  |  |  |  | 27.2216
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 26.3435 | __ | 26.3435 | 26.3435 | __ | 26.3435 |  |  |  |  | 26.3435
| Капитализация процентов май |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216 |  |  |  |  | 27.2216
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 26.3435 | __ | 26.3435 | 26.3435 | __ | 26.3435 |  |  |  |  | 26.3435
| Капитализация процентов июль |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216 |  |  |  |  | 27.2216
| Капитализация процентов август |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216 |  |  |  |  | 27.2216
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 840.9668 | __ | 840.9668 | 840.9668 | __ | 840.9668
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №14-200/13/559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 14000 | №4827 от 30.09.14 | 2800 | 25914.7131 | ТОРГ-12 №66 от 31.03.14 | 10977.3881 | 11575.2994 | #REF! | #REF! | 1157.5299 | 9302.8712
[5 empty] | №5020 от 13.10.14 | 2800 |  | ТОРГ-12 №65 от 23.03.14 | 5055.0256 |  |  |  |  | 4283.92
[5 empty] | №5198 от 20.10.14 | 2800 |  | КС-2, КС-3 №9-1/1, №2-7/1, 2-6/1, 2-5/1, 2-2/1, 2-3/1, 2-4/1, 2-1/1 от 26.08.2014 | 9882.2994 |  |  |  |  | 8374.83
[5 empty] | №6520 от 23.12.14 | 2800
[5 empty] | №6584 от 23.12.14 | 2800 |  | __ | __
| ООО ПФК "Электрощит" | 97/14 от 30.01.14 | 3598 | 3598 | № 2081 от 19.05.14 | 3598 | 3598 | ТОРГ-12 №111 от 12.03.14 | 3586.46 |  |  |  |  | 3039.3729
[9 empty] | 11.54 |  |  |  |  | 9.7797
| ООО ПФК "Электрощит" | 175/14 от 07.04.14 | 1693 | __ | __ | __ | 1693 | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.14 | 505.2348 |  |  |  |  | 428.1651
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.12.14 | 1187.7652 |  |  |  |  | 1006.5807
| ООО "Электромонтажспец-сервис" | 120/14 от 30.01.14 | 312 | 312 | № 1005 от 20.03.14 | 93.6 | 312 | Акт №1 приемки-сдачи от 15.04.14 | 312 |  |  |  |  | 264.4068
[5 empty] | № 1837 от 30.04.14 | 218.4
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092 |  |  |  |  | 36.2092
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 32.7051 | __ | 32.7051 | 32.7051 | __ | 32.7051 |  |  |  |  | 32.7051
| Капитализация процентов март |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092 |  |  |  |  | 36.2092
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 35.0412 | __ | 35.0412 | 35.0412 | __ | 35.0412 |  |  |  |  | 35.0412
| Капитализация процентов май |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092 |  |  |  |  | 36.2092
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 35.0412 | __ | 35.0412 | 35.0412 | __ | 35.0412 |  |  |  |  | 35.0412
| Капитализация процентов июль |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092 |  |  |  |  | 36.2092
| Капитализация процентов август |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092 |  |  |  |  | 36.2092
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 188.5971 | __ | 188.5971 | 188.5971 | __ | 188.5971
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | __ | __ | __ | 450.607 | Отчет об оказании услуг за период с 01.12 по 31.12.14 (часть) | 450.607
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 1663.948 | __ | 1663.948 | 1663.948 | __ | 1663.948
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №14-201/13/560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 18000 | №3857 от 20.08.14 | 3000 | 27276.3986 | ТОРГ-12 №68 от 31.03.14 | 17480.9448 | 9795.4538 | #REF! | #REF! | 979.5454 | 14814.36
[5 empty] | №4346 от 17.09.14 | 3000 |  | КС-2, КС-3 №2-3/1 от 31.07.2014 | 9795.4538 |  |  |  |  | 8301.232
[5 empty] | №5332 от 28.10.14 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №5722 от 14.11.14 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №6664 от 25.12.14 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №6786 от 29.12.14 | 3000 | __ | __ | __
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 33.7975 | __ | 33.7975 | 33.7975 | __ | 33.7975 |  |  |  |  | 33.7975
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 30.5268 | __ | 30.5268 | 30.5268 | __ | 30.5268 |  |  |  |  | 30.5268
| Капитализация процентов март |  | __ | 36.4198 | __ | 36.4198 | 36.4198 | __ | 36.4198 |  |  |  |  | 36.4198
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 35.2449 | __ | 35.2449 | 35.2449 | __ | 35.2449 |  |  |  |  | 35.2449
| Капитализация процентов май |  | __ | 36.4198 | __ | 36.4198 | 36.4198 | __ | 36.4198 |  |  |  |  | 36.4198
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 35.2449 | __ | 35.2449 | 35.2449 | __ | 35.2449 |  |  |  |  | 35.2449
| Капитализация процентов июль |  | __ | 36.4198 | __ | 36.4198 | 36.4198 | __ | 36.4198 |  |  |  |  | 36.4198
| Капитализация процентов август |  | __ | 36.4198 | __ | 36.4198 | 36.4198 | __ | 36.4198 |  |  |  |  | 36.4198
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 1294.0537 | __ | 1294.0537 | 1294.0537 | __ | 1294.0537
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 26000 | №90 от 15.01.14 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №91 от 15.01.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №627 от 26.02.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №628 от 26.02.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №1166 от 27.03.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №1777 от 28.04.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №2183 от 23.05.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №2838 от 26.06.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №3403 от 24.07.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №3958 от 26.08.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №5205 от 21.10.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №5352 от 29.10.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №6429 от 16.12.14 | 2000 |  | __ | __
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 751/13 от 12.12.13 | 568.4069 | 568.4069 | №3224 от 16.07.14 | 568.4069 | 568.4069 | Акт сдачи-приемки от 17.06.14 | 568.4069 |  |  |  |  | 481.7007
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 17.7382 | __ | 17.7382 | 17.7382 | __ | 17.7382
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 49.5706 | __ | 49.5706 | 49.5706 | __ | 49.5706
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 751/13 от 12.12.13 | 582.5378 | 582.5378 | №3224 от 16.07.14 | 582.5378 | 582.5378 | Акт сдачи-приемки от 17.06.14 | 582.5378 |  |  |  |  | 493.6761
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 18.1245 | __ | 18.1245 | 18.1245 | __ | 18.1245
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 50.8029 | __ | 50.8029 | 50.8029 | __ | 50.8029
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 751/13 от 12.12.13 | 618.6983 | 618.6983 | №3224 от 16.07.14 | 618.6983 | 618.6983 | Акт сдачи-приемки от 17.06.14 | 618.6983 |  |  |  |  | 524.3206
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 19.332 | __ | 19.332 | 19.332 | __ | 19.332
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 53.9565 | __ | 53.9565 | 53.9565 | __ | 53.9565
Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей | ООО "ТАРИС" | 772/13 от 04.12.13 | __ | __ | __ | __ | 9.5 | Акт №93 от 22.12.14 | 9.5 |  |  |  |  | 8.0508
Приобретение основных средств | ООО "Альфа-Транс" | 771/13 от 19.12.13 | 902 | 631.4 | №114 от 16.01.14 | 631.4 | __ | __ | __
| ЗАО "Интех" | 84/14 от 30.01.14 | 1250 | 1250 | №689 от 28.02.14 | 375 | 1250 | ТОРГ-12 №20501 от 05.02.14 | 1250 |  |  |  |  | 1059.322
[5 empty] | №690 от 28.02.14 | 875
| ООО "ПО "Энергоспец-техника" | 157/14 от 21.03.14 | 3003.042 | 3005.042 | №1479 от 11.04.14 | 900.9126 | 3005.042 | ТОРГ-12 №307 от 04.06.14 | 3003.042 |  |  |  |  | 2544.9508
[5 empty] | №3511 от 31.07.14 | 2102.1294
| Госпошлина |  | __ |  | №2561 от 17.06.14 | 2 |  | __ | 2 |  |  |  |  | 2
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 216.219 | №3796 от 18.08.14 (часть) | 216.219 | 216.219 | Отчет агента за июнь | 216.219 |  |  |  |  | 183.2365
| ООО "РСХ" | 151/14 от 14.03.14 | 920.3233 | 920.3233 | №2676 от 18.06.14 | 920.3233 | 920.3233 | ТОРГ-12 №82 от 28.03.14 | 920.3233 |  |  |  |  | 779.935
| ООО "РСХ" | 782/14 от 12.12.14 | 531.9912 | __ | __ | __ | 531.9912 | ТОРГ-12 №375 от 12.12.14 | 531.9912 |  |  |  |  | 450.84
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 773/14 от 11.12.14 | 1637.6 | 4 | __ | __ | 1641.6 | ТОРГ-12 №773 от 16.12.14 | 818.8 |  |  |  |  | 693.8983
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №774 от 16.12.14 | 818.8 |  |  |  |  | 693.8983
| Госпошлина |  | __ |  | №6540, 6541 от 23.12.14 | 4 |  | __ | 4 |  |  |  |  | 4
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 81.225 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 81.225 | 81.225 | Отчет агента за декабрь | 81.225 |  |  |  |  | 68.8347
| ООО "Компания СИМ-авто" | 792/14 от 17.12.14 | 3685 | 2 | __ | __ | 3687 | ТОРГ-12 №36930Л от 18.12.14 | 3685 |  |  |  |  | 3122.8814
| Госпошлина |  | __ |  | №6590 от 24.12.14 | 2 |  | __ | 2 |  |  |  |  | 2
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 7.37 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 7.37 | 7.37 | Отчет агента за декабрь | 7.37 |  |  |  |  | 6.2458
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 776/14 от 11.12.14 | 4849.92 | 8 | __ | __ | 3241.28 | ТОРГ-12 №792 от 19.12.14 | 808.32 |  |  |  |  | 685.0169
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №793 от 19.12.14 | 808.32 |  |  |  |  | 685.0169
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №798 от 23.12.14 | 808.32 |  |  |  |  | 685.0169
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №799 от 23.12.14 | 808.32 |  |  |  |  | 685.0169
| Госпошлина |  | __ |  | №6588, 6589 от 24.12.14; №6744,6745 от 26.12.14 | 8 |  | __ | 8 |  |  |  |  | 8
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 64.9889 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 64.9889 | 43.326 | Отчет агента за декабрь | 43.326 |  |  |  |  | 36.7169
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 760/14 от 09.12.14 | 4994 | 4 | __ | __ | 4998 | ТОРГ-12 №1093 от 24.12.14 | 2497 |  |  |  |  | 2116.1017
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №1094 от 24.12.14 | 2497 |  |  |  |  | 2116.1017
| Госпошлина |  | __ |  | №6746, 6747 от 26.12.14 | 4 |  | __ | 4 |  |  |  |  | 4
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 213.2438 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 213.2438 | 213.2438 | Отчет агента за декабрь | 213.2438 |  |  |  |  | 180.7151
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | __ | __ | __ | 2524 | ТОРГ-12 №37009Л от 22.12.14 (часть) | 2524 |  |  |  |  | 2138.9831
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 138.0628 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 138.0628 | 138.0628 | Отчет агента за декабрь | 138.0628 |  |  |  |  | 117.0024
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 774/14 от 11.12.14 | 2068 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 65.9692 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 65.9692 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 775/14 от 11.12.14 | 1330 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 5.0542 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 5.0542 | __ | __ | __
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1812.384 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 1812.384 | __ | __ | __
Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова (Реконструкция и замена водопроводных сетей) | ООО ТК "Тракт сервис" | 728/13 от 03.12.13 | 1645 | 1356.54 | №246 от 28.01.14 | 1356.54 | __ | __ | __
| ООО "УК"Группа ПОЛИПЛАСТИК" | 688/13 от 20.11.13 | 21923.0288 | 4305.3781 | №265 от 30.01.14 | 4305.3781 | __ | __ | __
|  |  |  | 5367.4046 | №422 от 12.02.14 | 5367.4046 |  | __ | __
|  |  |  | 3617.8765 | №423 от 12.02.14 | 3617.8765 |  | __ | __
|  |  |  | 8632.3697 | №566 от 21.02.14 | 8632.3697 |  | __ | __
| ЗАО ТК "Металлоград" | 743/13 от 09.12.13 | 417 | 417 | №554 от 20.02.14 | 417 | __ | __ | __
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 745/13 от 10.12.13 | 85.8 | 62.7 | №424 от 12.02.14 | 62.7 | __ | __ | __
| ООО ТД "Полимет" | 713/13 от 29.11.13 | 1398.0267 | 1397.7293 | №455 от 20.02.14 | 1081.9199 | __ | __ | __
[5 empty] | №722 от 04.03.14 | 315.8094 | __ | __ | __
| ООО "ТД Уют" | 722/13 от 02.12.13 | 2.001 | 2.001 | №553 от 20.02.14 | 2.001 | __ | __ | __
| ООО НПО "Энергопромстрой" | 717/13 от 29.11.13 | 54 | 40.5 | №559 от 20.02.14 | 40.5 | __ | __ | __
| ООО "Соединительные детали трубопроводов" | 737/13 от 05.12.13 | 585.5181 | 585.5184 | №620 от 25.02.14 | 309.9054 | __ | __ | __
[5 empty] | №882 от 13.03.14 | 275.613 |  | __ | __
| ООО "Тяжекс" | 748/13 от 10.12.13 | 405.4061 | 405.4061 | №884 от 13.03.14 | 405.4061 | __ | __ | __
| МКУ "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 76/14 от 23.01.14 | 5.865 | 5.865 | №380 от 07.02.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 31.01.14 | 5.865 |  |  |  |  | 5.865
|  | 658/13 от 14.10.13 (доп. согл. №01) | 5.865 | 5.865 | №2007 от 13.05.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 20.05.14 | 5.865 |  |  |  |  | 5.865
|  | 658/13 от 14.10.13 (доп. согл. №02) | 5.865 | 5.865 | №2732 от 20.06.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 10.06.14 | 5.865 |  |  |  |  | 5.865
|  | 76/14 от 23.01.14 (доп. согл. №01) | 5.865 | 5.865 | №1913 от 07.05.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 29.04.14 | 5.865 |  |  |  |  | 5.865
|  | 76/14 от 23.01.14 (доп. согл. №02) | 5.865 | 5.865 | №2733 от 20.06.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 10.06.14 | 5.865 |  |  |  |  | 5.865
| ООО "Гранит" | 298/14 от 22.04.14 | 2495 | 2495 | №2274 от 28.05.14 | 2495 | 2495 | КС-2, КС-3 №1 от 15.05.2014 | 2495 | 31376.8141 | #REF! | #REF! | 3137.6814 | 2114.4068
| ООО "Магнолия" | __ | __ | 97 | №2698 от 19.06.14 | 97 | __ | __ | __
| ООО "Торгово-промышлненный союз" | 242/14 от 28.04.14 | 225 | 225 | №1815 от 29.04.14 | 112.5 | __ | __ | __
[5 empty] | №2008 от 13.05.14 | 112.5 | __ | __ | __
| ООО "Разноторг" | __ | __ | 35.2 | №3163 от 11.07.14 | 35.2 | __ | __ | __
| ЗАО "Металлургремонт СУ-5" | 107/14 от 31.01.14 | 19000 | 17697.1737 | №4845 от 01.10.14 | 12740.6936 | 12740.6936 | КС-2, КС-3 №2 от 28.07.2014 | 12740.6936 |  |  |  |  | 10797.198
[5 empty] | №5199 от 20.10.14 | 4956.4801 | 2008.0414 | КС-2, КС-3 №1 от 25.12.2014 | 2008.0414 |  |  |  |  | 1701.73
| Сторно по давальческим материалам |  | __ | __ | __ | __ | -466.2853 | __ | -466.2853 |  |  |  |  | -395.157
| Давальческие материалы (труба ПЭ-100) |  | __ | __ | __ | __ | 353.4743 | __ | 353.4743 |  |  |  |  | 299.5545
| ФАУ "ФЦЦС" | 533/14 от 04.09.14 | 8 | 8 | №4219 от 10.09.14 | 8 | 8 | Акт приемки-сдачи от 04.09.14 | 8 |  |  |  |  | 6.7797
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.2014 | __ | __ | __ | __ | 43.0054 | Акт №154 от 29.09.14 | 43.0054 |  |  |  |  | 36.4453
| Материалы (январь) |  | __ | __ | __ | __ | 887.2978 | __ | 887.2978 |  |  |  |  | 751.9473 |  | мат.
| Материалы (март) |  | __ | __ | __ | __ | 675.5385 | __ | 675.5385 |  |  |  |  | 572.4903
| Материалы (апрель) |  | __ | __ | __ | __ | 87.4327 | __ | 87.4327 |  |  |  |  | 74.0955
| Материалы (май) |  | __ | __ | __ | __ | 2314.1083 | __ | 2314.1083 |  |  |  |  | 1961.1087
| Материалы (июнь) |  | __ | __ | __ | __ | 1640.7427 | __ | 1640.7427 |  |  |  |  | 1390.4599
| Материалы (июль) |  | __ | __ | __ | __ | 345.9418 | __ | 345.9418 |  |  |  |  | 293.171
| Материалы (август) |  | __ | __ | __ | __ | 8182.0173 | __ | 8182.0173 |  |  |  |  | 6933.9129
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 123.6431 | Акт от 16.12.13 (часть) | 123.6431 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 144.0337 | Акт от 19.12.13 (часть) | 144.0337 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 347.8582 | Акт от 30.12.13 (часть) | 347.8582 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 55.0963 | __ | 55.0963 | 55.0963 | __ | 55.0963
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 155.3529 | __ | 155.3529 | 155.3529 | __ | 155.3529
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 181.6955 | __ | 181.6955 | 181.6955 | __ | 181.6955
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 212.3982 | __ | 212.3982 | 212.3982 | __ | 212.3982
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 282.1792 | __ | 282.1792 | 282.1792 | __ | 282.1792
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 79.8109 | __ | 79.8109 | 79.8109 | __ | 79.8109
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 229.7207 | __ | 229.7207 | 229.7207 | __ | 229.7207
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 1034.1059 | __ | 1034.1059 | 1034.1059 | __ | 1034.1059
| Капитализация процентов январь |  | __ | 9.1769 | __ | 9.1769 | 9.1769 | __ | 9.1769 |  |  |  |  | 9.1769
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 8.2888 | __ | 8.2888 | 8.2888 | __ | 8.2888 |  |  |  |  | 8.2888
| Капитализация процентов март |  | __ | 9.1769 | __ | 9.1769 | 9.1769 | __ | 9.1769 |  |  |  |  | 9.1769
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 8.8808 | __ | 8.8808 | 8.8808 | __ | 8.8808 |  |  |  |  | 8.8808
| Капитализация процентов май |  | __ | 9.1769 | __ | 9.1769 | 9.1769 | __ | 9.1769 |  |  |  |  | 9.1769
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 38.0006 | __ | 38.0006 | 38.0006 | __ | 38.0006 |  |  |  |  | 38.0006
| Капитализация процентов июль |  | __ | 38.4257 | __ | 38.4257 | 38.4257 | __ | 38.4257 |  |  |  |  | 38.4257
| Капитализация процентов август |  | __ | 39.2672 | __ | 39.2672 | 39.2672 | __ | 39.2672 |  |  |  |  | 39.2672
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 38.0006 | __ | 38.0006 | 38.0006 | __ | 38.0006 |  |  |  |  | 38.0006
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 39.2672 | __ | 39.2672 | 39.2672 | __ | 39.2672 |  |  |  |  | 39.2672
| Капитализация процентов ноябрь |  | __ | 38.0005 | __ | 38.0005 | 38.0005 | __ | 38.0005 |  |  |  |  | 38.0005
| Капитализация процентов декабрь |  | __ | 39.2672 | __ | 39.2672 | 39.2672 | __ | 39.2672 |  |  |  |  | 39.2672
| Сторно по материалам, переведенным на операционную деятельность |  | __ | -1590.3372 | __ | -1590.3372 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 2889.504 | __ | 2889.504 | 2889.504 | __ | 2889.504
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 163878.4184 |  | 163878.4184 | 155952.822 |  | 155952.822 |  |  |  |  | 132163.4085
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ЗАО "Экополимер-М" | 529/13 от 26.07.13 | 4960.008 | 3472.0056 | №3058 от 07.07.14 | 3472.0056 | __ | __ | __
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.14 | 18.75 | __ | __ | __ | 18.75 | Акт сдачи-приемки от 29.09.14 (часть) | 18.75 |  |  |  |  | 15.8898
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 1351.821 | №5368 от 29.10.14 | 675.9105 | 1802.428 | Отчет об оказании услуг за период с 01.09 по 30.09.14 (часть) | 675.9105
[5 empty] | №6665 от 25.12.14 | 675.9105 |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.11 по 30.11.14 (часть) | 675.9105
[5 empty] | __ | __ |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.12 по 31.12.14 (часть) | 450.607
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 2434.941 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 2434.941 | 2434.9412 | Отчет агента за ноябрь | 2434.9412 |  |  |  |  | 2063.5095
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 806.293 | №6585 от 23.12.14 | 256.33 | 2776.216 | КС-2, КС-3 №1 от 30.11.2014 | 256.3301 | 2776.2159 | #REF! | #REF! | 277.6216 | 217.2289
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.11.2014 | 549.963 |  |  |  |  | 466.0704
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 26.12.2014 | 181.851 |  |  |  |  | 154.111
[5 empty] | №6586 от 23.12.14 | 549.963 |  | КС-2, КС-3 №5 от 26.12.2014 | 439.573 |  |  |  |  | 372.5195
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.12.2014 | 1348.4988 |  |  |  |  | 1142.7956
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 218.7149 | __ | 218.7149 | 218.7149 | __ | 218.7149
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 613.2876 | __ | 613.2876 | 613.2876 | __ | 613.2876
Приобретение основных средств | ООО "Сибпрофинструмент" | 172/14 от 02.04.14 | 161 | 161 | №1838 от 30.04.14 | 161 | 161 | ТОРГ-12 №274 от 07.04.14 | 161 |  |  |  |  | 136.4407
| ООО "Динрус" | 299/14 от 20.05.14 | 1147 | 1147 | №3376 от 23.07.14 | 1147 | 1147 | ТОРГ-12 №139 от 22.05.14 | 1147 |  |  |  |  | 972.0339
| ЗАО НПФ "ИТС" | 115/14 от 17.02.14 | 505.04 | 505.04 | №3881 от 21.08.14 | 505.04 | 505.04 | ТОРГ-12 №7489 от 17.06.14 | 505.04 |  |  |  |  | 428
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 802/14 от 22.12.14 | 510 | __ | __ | __ | 510 | ТОРГ-12 №564 от 26.12.14 | 510 |  |  |  |  | 432.2034
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 404.991 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 404.991 | 404.991 | Отчет агента за декабрь | 404.991 |  |  |  |  | 343.2127
| ООО "Компания СИМ-Авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | __ | __ | __ | 2524 | ТОРГ-12 №37009Л от 22.12.14 (часть) | 2524 |  |  |  |  | 2138.983
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 138.0628 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 138.0628 | 138.0628 | Отчет агента за декабрь | 138.0628 |  |  |  |  | 117.0024
| ООО "Тарис" | 725/14 от 14.11.14 | 2269 | 1134.5 | №6213 от 05.12.14 | 1134.5 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 65.5 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 65.5 | __ | __ | __
| ООО "ФАКТОРА Групп" | 818/14 от 24.12.14 | 1802.8093 | __ | __ | __ | 1802.8093 | ТОРГ-12 №2817 от 29.12.14 | 1802.8093 |  |  |  |  | 1527.8044
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 80.5856 | Отчет агента за декабрь | 80.5856 |  |  |  |  | 68.2929
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1208.256 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 1208.256 | __ | __ | __
| ООО НПП "Гидрокомплект" | №801/14 от 22.12.2014 | 456 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1211.9999 | №6065 от 27.11.14 (часть) | 1211.9999 | __ | __ | __
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "Полимет-Монтаж" | 472/12 от 23.11.12 | 9972.18 | 1416 | №263 от 30.01.14 | 1416 | __ | __ | __
| ООО "УК Группа Полипластик" | 716/13 от 24.10.13 | 35941729.74 | 35941.7297 | №1007 от 20.03.14 | 13722.2507 | __ | __ | __
[5 empty] | №1266 от 01.04.14 | 7222.2372 |  | __ | __
[5 empty] | №1593 от 17.04.14 | 9990.7615 |  | __ | __
[5 empty] | №2743 от 23.06.14 | 1112.5512 |  | __ | __
[5 empty] | №2768 от 24.06.14 | 1112.5512 |  | __ | __
[5 empty] | №2837 от 26.06.14 | 1668.8268 |  | __ | __
[5 empty] | №2946 от 30.06.14 | 1112.5512 |  | __ | __
| ООО "СтройПолимерМонтаж" | 306/14 от 19.05.14 | 15963.2586 | 15130.52 | №2457 от 06.06.14 | 2265.8746 | 22420.4974 | КС-2, КС-3 №1 от 29.05.2014 | 2265.8746 | 29753.4233 | #REF! | #REF! | 2975.3423 | 1920.2327
[5 empty] | №3020 от 03.07.14 | 5260.9166 |  | КС-2, КС-3 №2 от 04.06.2014 | 5260.9166 |  |  |  |  | 4458.4039
[5 empty] | №3223 от 16.07.14 | 4258.2664 |  | КС-2, КС-3 №3 от 16.06.2014 | 4258.2664 |  |  |  |  | 3608.7003
[5 empty] | №4615 от 24.09.14 | 3345.4624 |  | КС-2, КС-3 №4 от 25.08.2014 | 3345.4624 |  |  |  |  | 2835.1376
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.2014 | 7289.9774 |  |  |  |  | 6177.947
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.14 | 18.75 | __ | __ | __ | 18.75 | Акт сдачи-приемки от 29.09.14 (часть) | 18.75 |  |  |  |  | 15.8898
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 595/14 от 11.09.14 | 28.353 | 28.353 | №4614 от 24.09.14 | 28.353 | 28.353 | Акт сдачи-приемки от 17.10.14 | 28.353 |  |  |  |  | 24.028
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 3717.5077 | №3847 от 19.08.14 | 1013.8657 | 4168.1147 | Отчет об оказании услуг за период с 01.07 по 31.07.14 (часть) | 1013.8657
[5 empty] | №4380 от 18.09.14 | 1351.821 |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.08 по 31.08.14 | 1351.821
[5 empty] | №5368 от 29.10.14 | 675.9105 |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.09 по 30.09.14 (часть) | 675.9105
[5 empty] | №6665 от 25.12.15 | 675.9105 |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.11 по 30.11.14 (часть) | 675.9105
[5 empty] | __ | __ |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.12 по 31.12.14 (часть) | 450.607
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 15034.8234 | взаимозачет №710 от 30.09.14 (часть) | 15034.8234 | 15034.824 | Отчет агента за сентябрь | 15034.824 |  |  |  |  | 12741.3763
| МКУ "ГДДХ и Б" | 658/14 от 14.10.14 | 5.865 | 5.8645 | №533 от 28.10.14 | 5.8645 | 5.8645 | Акт сдачи-приемки от 14.11.14 | 5.8645 |  |  |  |  | 5.8645
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | __ | __ | __ | 4082.9192 | КС-2, КС-3 №1 от 28.11.2014 | 703.5337 |  |  |  |  | 596.215
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 31.12.2014 | 3379.3855 |  |  |  |  | 2863.886
| Материалы (август) |  | __ | __ | __ | __ | 3250.0067 | __ | 3250.0067 |  |  |  |  | 2754.243 |  | мат
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 21.1565 | __ | 21.1565 | 21.1565 | __ | 21.1565 |  |  |  |  | 21.1565
| Капитализация процентов июль |  | __ | 51.6519 | __ | 51.6519 | 51.6519 | __ | 51.6519 |  |  |  |  | 51.6519
| Капитализация процентов август |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984 |  |  |  |  | 77.5984
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 75.0952 | __ | 75.0952 | 75.0952 | __ | 75.0952 |  |  |  |  | 75.0952
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984 |  |  |  |  | 77.5984
| Капитализация процентов ноябрь |  | __ | 75.0952 | __ | 75.0952 | 75.0952 | __ | 75.0952 |  |  |  |  | 75.0952
| Капитализация процентов декабрь |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984 |  |  |  |  | 77.5984
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 1545.4497 | __ | 1545.4497 | 1545.4497 | __ | 1545.4497
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 4321.0836 | __ | 4321.0836 | 4321.0836 | __ | 4321.0836
ПИР. Реконструкция КНС-21 (инв. №10000587) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-21, пер. Здоровья 25н) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 356.47 | 356.46 | №93 от 15.01.14 | 356.46 | __ | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-12а (инв. №10000840) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-12а, Онежская, 55н) | ООО "ВолгаПроектМонтаж" | 606/13 от 11.09.13 | 2670 | 1613.5896 | № 749 от 05.03.14 | 263.2457 | 1350.3439 | КС-2, КС-3 №7 от 23.09.2014 | 1350.3439 | 1350.3439 | #REF! | #REF! | 135.0344 | 1144.3592
[5 empty] | №5073 от 15.10.14 | 982.3064 | __ | __ | __
[5 empty] | №5200 от 20.10.14 | 368.0375 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 42.2021 | __ | 42.2021 | 42.2021 | __ | 42.2021
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 117.763 | __ | 117.763 | 117.763 | __ | 117.763
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-10 (инв. №10000463) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-10, ул. пер. Закатный 17к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 598.62 | 598.62 | №93 от 15.01.14 (часть) | 598.62 | __ | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-9, ул. 9 Января 258 к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 416.42 | 416.42 | №93 от 15.01.14 (часть) | 416.42 | __ | __ | __
(ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6. (инв. №10000384) с заменой оборудования) Реконструкция КНС-6, пр. Патриотов 55к | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 497.44 | 497.44 | №93 от 15.01.14 (часть) | 497.44 | __ | __ | __
ПИР. Реконструкция КНС-5. (инв. №10000472) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-5, ул. Рабочего класса 34к) | Капитализация процентов |  | __ | -1.8444 | __ | -1.8444 | -1.8444 | __ | -1.8444
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-34 (инв. №10000682) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-34а, ул. Кемеровская, 48н) | ООО "ВолгаПроектМонтаж" | 604/13 от 11.09.13 | 3916.629 | 2741.6403 | № 557 от 20.02.14 | 1919.344 | 822.2963 | КС-2, КС-3 №4 от 19.02.14 | 822.2963 | 822.2963 | #REF! | #REF! | 82.2296 | 696.8612
[5 empty] | № 1225 от 28.03.14 | 822.2963
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 71.7122 | __ | 71.7122 | 71.7122 | __ | 71.7122
ПИР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-8, ул. Архитектора Троицкого, 4к) | ООО "Энергострой" | 207/13 от 09.04.13 | 439.19 | 0.5 | № 567 от 21.02.14 | 0.5 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 |  | 337.9552 | №3847 от 19.08.14 | 337.9552 | 337.9552 | Отчет об оказании услуг за период с 01.07 по 31.07.14 (часть) | 337.9552
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 10.5561 | __ | 10.5561 | 10.5561 | __ | 10.5561
| Общехозяйственные расходы |  | __ | 29.473 | __ | 29.473 | 29.473 | __ | 29.473
ПИР. Реконструкция КНС-17 (инв. №10000546) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-17, ул. Иркутская 5к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 464.27 | 464.27 | №93 от 15.01.14 (часть) | 464.27 | __ | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-23 (инв. №10000616) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-23, ул. Минская 49г) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 499.27 | 499.27 | №93 от 15.01.14 (часть) | 499.27 | __ | __ | __
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
ПИР. Реконструкция КНС-35 (инв. №10000699) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-35, ул. Урывского 18к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 521.18 | 521.18 | №93 от 15.01.14 (часть) | 521.18 | __ | __ | __
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
ПИР. Реконструкция КНС-41 (инв. №10000810) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-41, ул. Писарева 45к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 646.34 | 646.34 | №93 от 15.01.14 (часть) | 646.34 | __ | __ | __
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
ПИР. Реконструкция КНС-30 (инв. №10000392) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-30 ул. 25 Января 12к) | Капитализация процентов |  | __ | -1.8444 | __ | -1.8444 | -1.8444 | __ | -1.8444
Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоотведения (ПИР, СМР. Реконструкция РКНС (инв. №10000565) с заменой оборудования (Реконструкция РКНС, ул. Ильича 1к)) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 763/13 от 29.11.13 (02.12.13) | 18.75 | 18.75 | №92 от 15.01.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | УФК по Воронежской области (управление по экологии администрации Воронежской области) | __ | __ | 78.369 | №5297 от 24.10.14 | 78.369 | __ | __ | __
Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | ООО "Спектр-ЧС" | 297/14 от 19.05.14 | 186.6704 | 186.6704 | №3203 от 15.07.14 | 186.6704 | 186.6704 | КС-2, КС-3 №64 от 10.06.14 | 186.6704 | 320.9797 | #REF! | #REF! | 32.098 | 158.1953
| ООО "Спектр-ЧС" | 664/14 от 20.10.14 | 53.0257 | 53.0257 | №6743 от 26.12.14 | 53.0257 | 53.0257 | КС-2, КС-3 №155 от 20.11.14 | 53.0257 |  |  |  |  | 44.9371
| ООО "Комплекс систем безопасности" | 770/14 от 11.12.14 | 81.2835 | __ | __ | __ | 81.2835 | КС-2, КС-3 №770-2 от 23.12.14 | 81.2835 |  |  |  |  | 81.2835
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 101825.3064 |  | 101825.3064 | 73569.0759 |  | 73569.0759 |  |  |  |  | 62346.6745
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы | [5 empty] | 265703.7247 |  |  | 229521.8978 | 102692.9385 | #REF! | #REF! |  | 194510.0829
229518.209
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 229522 | 265704
Финансирование мероприятий ИП за счет кредитов | 72908 | 72908
Погашение кредитов | 0 | 0
Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 30654 | 30491
- банковская гарантия | 5645 | 5645
- оценка стоимости долей Водоканалов для оформления залога по кредитному соглашению Внешэкономбанком, с НДС | 1 060 | 1060
- расходы на %% по кредитам | 23 949 | 23787
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 147257 | 139356
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 17781 | 16830
НДС итого, в т. ч. | 21040 | 34585
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 43503 | 55260
НДС к уплате (расчетный) | 22463 | 20676
Начальник ОРИП ДКС |  | Пичугин Т.Д.
Начальник ПЭО |  | Токмакова Н.А.
Note on E17: Из них по ИП 349,801 тыс. руб.

## 2012-2014
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
2012-2014 гг.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование |  | Примечание
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | ООО "Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | 240/12 от 15.08.12 | 1000 | 350 | №1194 от 22.08.12 | 300 | 350 | КС-2, КС-3 №1 от 10.12.2012 | 300
[5 empty] | №2221 от 14.11.12 (часть) | 50 |  | КС-2, КС-3 №2 от 15.03.13 (часть) | 50
| ООО "Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | 322/13 от 14.05.13 | 2950 | 2065 | №5206 от 25.12.13 | 2065 | 1914 | КС-2, КС-3 №1 от 23.12.13 (часть) | 1914
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.14 | 18.75 | 9.375 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 9.375 | 9.375 | Акт сдачи-приемки от 29.09.14 (часть) | 9.375
| Капитализация процентов |  | __ | 2.0537 | __ | 2.0537 | 2.0537 | __ | 2.0537
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 0.29256 | __ | 0.29256 | 0.29256 | __ | 0.29256
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 121.9624 | __ | 121.9624 | 121.9624 | __ | 121.9624
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 0.81759 | __ | 0.81759 | 0.81759 | __ | 0.81759
Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) | ООО "Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | 240/12 от 15.08.12 | 1000 | 650 | №2221 от 14.11.12 (часть) | 650 | 650 | КС-2, КС-3 №2 от 15.03.13 (часть) | 650
| ООО "Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | 322/13 от 14.05.13 | 2950 | 885 | №1876 от 29.05.13 | 885 | 1036 | КС-2, КС-3 №1 от 23.12.13 (часть) | 1036
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.14 | 18.75 | 9.375 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 9.375 | 9.375 | Акт сдачи-приемки от 29.09.14 (часть) | 9.375
| Капитализация процентов |  | __ | 2.0537 | __ | 2.0537 | 2.0537 | __ | 2.0537
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 0.29256 | __ | 0.29256 | 0.29256 | __ | 0.29256
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 225.441 | __ | 225.441 | 225.4408 | __ | 225.4408
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 0.81759 | __ | 0.81759 | 0.81759 | __ | 0.81759
Оборудование центральной аналитической лаборатории контроля качества воды (Аккредитация центральной аналитической лаборатории контроля качества воды) | ООО "ИНТЕРТЕК ИНСТРУМЕНТ" | 357/12 от 05.10.12 | 3773 | 3773 | №2952 от 27.12.12 | 3000 | 3773 | ТОРГ-12 №216 от 03.12.12 | 3773
[5 empty] | №999 от 29.03.13 | 773
| Работы по установке спектрометра (материалы, оплата труда, страховые взносы) |  | __ | 51.8956 | __ | 51.8956 | 51.8956 | __ | 51.8956
| ООО "Формула" | 330/12 от 24.09.12 | 208.9 | 79 | №1647 от 28.09.12 (часть) | 79 | 79 | ТОРГ-12 №317 от 11.10.12 | 79
№2053 от 01.11.12 (часть)
| ООО "Промлаб" | 278/13 от 29/04/13 | 1390 | 1390 | №1514 от 30.04.13 | 417 | 1390 | ТОРГ-12 №2593 от 28.06.13 | 1390
[5 empty] | №2961 от 05.08.13 | 973
| ООО "Промлаб" | 281/3 от 29/04/13 | 2590 | 2590 | №1911 от 30.05.13 | 79.2656 | 2590 | ТОРГ-12 №4154 от 30.09.13 | 2590
[5 empty] | №1912 от 30.05.13 | 697.7344
[5 empty] | №4632 от 25.11.13 | 1813
| ООО "ПромЭкоЛаб" | 585/13 от 30.08.13 | 124 | 124 | №5101 от 19.12.13 | 124 | 124 | ТОРГ-12 №1964 от 05.09.13 | 124
| ООО "Интелтех" | 396/13 от 19.06.13 | 655.361 | 349.801 | №2275 от 28.05.14 | 349.801 | 349.801 | КС-2, КС-3 №125 от 12.12.13 | 349.801
| ООО "Вектон-Центр" | 594/13 от 06.09.13 | 95.0986 | 95.0986 | №1169 от 27.03.14 | 95.0986 | 95.0986 | ТОРГ-12 №1974 от 22.11.13 | 95.0986
| ООО "Вектон-Центр" | 596/13 от 06.09.13 | 53.3501 | 53.3501 | №4862 от 06.12.13 | 53.3501 | 53.3501 | ТОРГ-12 №1673 от 14.10.13 | 53.3501
| ООО "Вектон-Центр" | 595/13 от 06.09.13 | 133.0563 | 133.0563 | №4863 от 06.12.13 | 133.0563 | 133.0563 | ТОРГ-12 №1755 от 23.10.13 | 133.0563
| ООО "ПроЛаб-Трейд" | 731/13 от 03.12.13 | 1000 | 1000 | №5306 от 30.12.13 | 1000 | 1000 | ТОРГ-12 №15 от 04.12.13 | 1000
| ООО "Вектон-Центр" | 593/13 от 06.09.13 | 63.1004 | 63.1004 | №4861 от 06.12.13 | 63.1004 | 63.1004 | ТОРГ-12 №1819 от 07.11.13 | 63.1004
| ООО "Вектон-Центр" | 655/13 от 13.10.13 | 98.5 | 98.5 | №1168 от 27.03.14 | 98.5 | 98.5 | ТОРГ-12 №2012 от 28.11.13 | 98.5
| ООО "Экспро" | 106/14 от 19.02.14 | 120 | 120 | №2276 от 28.05.14 | 120 | 120 | Акт №1 с/п по дог. №106/14 от 19.02.14 | 120
| ООО "Проммонтаж" | __ | __ | 0.41 | №3579 от 05.08.14 | 0.41 | __ | __ | __ | Хоз. способ
| ООО "ТД Уют" | __ | __ | 0.7291 | №3580 от 05.08.14 | 0.7291 | __ | __ | __
| ООО "Все Инструменты.ру" | __ | __ | 0.963 | №3600 от 06.08.14 | 0.963 | __ | __ | __
| ООО "Металлинвест" | __ | __ | 10.26 | №3845 от 19.08.14 | 10.26 | __ | __ | __
| ООО "СВАРБИ-Воронеж" | __ | __ | 7.28 | №3882 от 21.08.14 | 7.28 | __ | __ | __
| Материалы (хроматограф) |  | __ | __ | __ | __ | 18.4202 | __ | 18.4202
| Сторно материалы (хроматограф) |  | __ | -0.67185 | __ | -0.67185 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (хроматограф) |  | __ | 2.1977 | __ | 2.1977 | 2.1977 | __ | 2.1977
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО "Эн Эйч Инжиниринг" | 7/14 от 09.01.14 | 6869.8578 | 2060.9573 | №264 от 30.01.14 | 2060.9573 | __ | __ | __
| ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 1273.1196 | №3621 от 07.08.14 | 1273.1196 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 675.9105 | №3274 от 17.07.14 (часть) | 675.9105 | 675.9105 | Отчет об оказании услуг за период с 01.06 по 30.06.14 (часть) | 675.9105
Реконструкция ПНС-29 (инв. №10000330) с заменой оборудования (Насосная установка Hydro MPC - E 4CRE90 -2+Opc ) | ООО "ТД Гидросеть" | 504/12 от 30.11.12 | 4900 | 2800 | №2621 от 11.12.12 | 2800 | 2800 | ТОРГ-12 №313 от 25.02.13 | 2800
| ООО "ПК "Инженерные сети" | 525/12 от 10.12.12 | 421.27 | 421.27 | №736 от 07.03.13 | 421.27 | 421.27 | Акт с/п №525/12-1 от 15.02.13 | 421.27
| ООО "ВолгаПроектМонтаж" | 524/13 от 30.07.13 | 2700 | 2700 | №3006 от 07.08.13 | 810 | 2700 | КС-2, КС-3 №153 от 14.11.13 | 2700
[5 empty] | №5349 от 31.12.13 | 1890
| ООО "ВолгаПроектМонтаж" | __ | __ | 182.2901 | __ | 182.2901 | 182.2901 | М-15 №4 от 04.11.13 | 182.2901
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 222.7297 | __ | 222.73 | 222.7297 | __ | 222.7297
Реконструкция ПНС-117 (инв. №10000609) с заменой оборудования (Насосная установка Hydro MPC - E 4CRE45 -2+Opc ) (Реконструкция ПНС-117) | ООО "ТД Гидросеть" | 504/12 от 30.11.12 | 4900 | 2100 | №2622 от 11.12.12 | 2100 | 2100 | ТОРГ-12 №218 от 30.01.13 | 2100
| ООО "ПК "Инженерные сети" | 525/12 от 10.12.12 | 490.19 | 490.19 | №1241 от 16.04.13 | 490.19 | 490.19 | Акт сдачи-приемки №525/12-1 от 15.02.13 | 490.19
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 763/13 от 29.11.13 (02.12.13) | 18.75 | __ | __ | __ | 18.75 | Акт сдачи-приемки вып.работ от 23.12.13 (часть) | 18.75
| Материалы |  | 89.8828 | 89.8828 | АО №374 от 31.10.13 | 89.8828 | __ | __ | __ | Хоз. способ
| ООО "Металлоинвест Плюс" | 675/13 от 08.11.13 | __ | 59.6507 | №4633 от 25.11.13 | 59.6507 | __ | __ | __
| ООО "Теплоком-Строй" | __ | __ | 42.716 | №4857 от 06.12.13 | 42.716 | __ | __ | __
| ООО "Стройтепломонтаж" | __ | __ | 9.6846 | №4864 от 06.12.13 | 9.6846 | __ | __ | __
| ООО ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" | __ | __ | 5.9777 | №4865 от 06.12.13 | 5.9777 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 47.7253 | Акт от 25.11.13 (часть) | 47.7253 | 47.7253 | Акт от 25.11.13 (часть) | 47.7253
| Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 525.1395 | Акты от 11.12.13, от 20.12.13 (часть) | 525.1395
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | __ | __ | __ | 123.5076 | Акты от 11.12.13, от 20.12.13 (часть) | 123.5076
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 111.3888 | __ | 111.389 | 111.3888 | __ | 111.3888
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 763/13 от 29.11.13 (02.12.13) | 18.75 | 18.75 | №92 от 15.01.14 | 18.75 | __ | __ | __
| ООО ТК "Тракт сервис" | 663/13 от 29.10.13 | 330 | 330 | №341 от 05.02.14 | 330 | __ | __ | __ | Хоз. способ
| Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 3.3901 | __ | 3.3901
| Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 25.9532 | __ | 25.9532
| Сторно (материалы) |  | __ | -4.079 | __ | -4.079 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 123.5076 | __ | 123.5076 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 5.7024 | __ | 5.7024 | 5.7024 | __ | 5.7024
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 2.8564 | __ | 2.8564 | 2.8564 | __ | 2.8564
Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды (СПРВ) | ООО Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | 242/12 от 15.08.12 | 9937.824 | 1474.97 | №1622 от 28.09.12 | 1000 | 491.8923 | КС-2 №1 от 10.12.2012 | 491.8923
[5 empty] | №3002 от 28.12.12 | 474.97
|  |  |  | 5479.359 | №1515 от 30.04.13 | 1506.377 | 6462.4367 | КС-2, КС-3 №2 от 23.08.13 | 3478.9407
[5 empty] | №3400 от 19.09.13 | 989.486 |  | КС-2, КС-3 №3 от 25.12.13 | 2983.496
[5 empty] | №5340 от 30.12.13 | 2983.496
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 675.9105 | №3274 от 17.07.14 (часть) | 675.9105 | 675.9105 | Отчет об оказании услуг за период с 01.06 по 30.06.14 (часть) | 675.9105
Реконструкция ПНС-148 с заменой оборудования (инв. №10000322) (Реконструкция ПНС-148, ул. 9 Января 148) | ООО "Энергострой" | 588/13 от 05.09.13, доп. согл. 1/781/13 от 25.12.13 | 568.82 | 568.82 | №3671 от 04.10.13 (часть) | 284.41 | 568.82 | Акт КС-2, КС-3 № 4 от 20.12.13 | 568.82
[5 empty] | №113 от 16.01.14 (часть) | 284.41
| Капитализация процентов |  | __ | 2.9228 | __ | 2.9228 | 2.9228 | __ | 2.9228
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 50.2695 | __ | 50.2695 | 50.2695 | __ | 50.2695
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
Реконструкция ПНС-120 с заменой оборудования (инв. №10000275) (Реконструкция ПНС-120, Московский проспект 120) | ООО "Энергострой" | 588/13 от 05.09.13, доп. согл. 1/781/13 от 25.12.13 | 562.33 | 562.33 | №3671 от 04.10.13 (часть) | 281.165 | 562.33 | Акт КС-2, КС-3 № 3 от 20.12.13 | 562.33
[5 empty] | №113 от 16.01.14 (часть) | 281.165
| Капитализация процентов |  | __ | 2.8895 | __ | 2.8895 | 2.8895 | __ | 2.8895
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 49.6959 | __ | 49.696 | 49.6959 | __ | 49.6959
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
Реконструкция ПНС-61 с заменой оборудования (инв. №10000629) (Реконструкция ПНС-61, пр. Труда, 61) | ООО "Энергострой" | 588/13 от 05.09.13, доп. согл. 1/781/13 от 25.12.13 | 524.7 | 524.7 | №3671 от 04.10.13 (часть) | 262.35 | 524.7 | Акт КС-2, КС-3 № 2 от 20.12.13 | 524.7
[5 empty] | №113 от 16.01.14 (часть) | 262.35
| Капитализация процентов |  | __ | 2.6961 | __ | 2.6961 | 2.6961 | __ | 2.6961
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 46.3704 | __ | 46.3704 | 46.3704 | __ | 46.3704
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
Реконструкция ПНС-21 с заменой оборудования (инв. №10000453) (Реконструкция ПНС-21, ул. Куколкина 1) | ООО "Энергострой" | 588/13 от 05.09.13, доп. согл. 1/781/13 от 25.12.13 | 544.15 | 544.15 | №3671 от 04.10.13 (часть) | 272.075 | 544.15 | Акт КС-2, КС-3 № 1 от 20.12.13 | 544.15
[5 empty] | №113 от 16.01.14 (часть) | 272.075
| Капитализация процентов |  | __ | 2.7961 | __ | 2.7961 | 2.7961 | __ | 2.7961
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 48.0893 | __ | 48.0893 | 48.0893 | __ | 48.0893
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек | ООО "СаНи" | 713/14 от 21.11.14 | 483.904 | 483.904 | №6318 от 10.12.14 | 483.904 | __ | __ | __
| Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 245.9625 | __ | 245.9625
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 253.784 | __ | 253.784 | 253.784 | __ | 253.784
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | __ | __ | __ | 130.2 | __ | 130.2
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | ООО "СаНи" | 783/14 от 12.12.14 | 13288.174 | 6501.7218 | №6521 от 23.12.14 | 6501.7218 | __ | __ | __
|  |  |  | 2800 | №6592 от 24.12.14 | 2800 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 1351.821 | №5892 от 21.11.14 | 1351.821 | 1351.821 | Отчет об оказании услуг за период с 01.10 по 31.10.14 (часть) | 1351.821
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 1428.4787 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 1428.4787 | __ | __ | __
Приобретение технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций | ООО "Автотехснаб" | 310/12 от 01.06.12 | 392.39 | 365 | №1987 от 26.10.12 | 365 | 365 | ТОРГ-12 №2210 от 27.09.12 | 365
| ЗАО "Воронежагротранс" | 237/12 от 07.08.12 | 2700 | 2702 | №1192 от 22.08.12 | 1350 | 2702 | ТОРГ-12 №871 от 24.08.12 | 2700
[5 empty] | №1624 от 28.09.12 | 1350
| Госпошлина |  | __ |  | №1288 от 30.08.12 | 2 |  | __ | 2
| ООО "ДИНРУС" | 328/12 от 24.09.12, доп.согл. 435/12 от 27.09.12 | 637.118 | 637.118 | №2103 от 08.11.12 | 637.118 | 637.118 | ТОРГ-12 №191 от 04.10.10 | 637.118
| ООО "АвтоцентрГаз-Русавто" | 413/12 от 17.10.2012 | 557 | 559 | №2439 от 29.11.12 | 557 | 559 | ТОРГ-12 №582 от 07.11.12 | 557
| Госпошлина |  | __ |  | №2270 от 16.11.12 | 2 |  | __ | 2
| ООО "Лидер-Строй" | 427/12 от 02.11.2012 | 162.1 | 162.1 | №2104 от 08.11.12 | 162.1 | 162.1 | ТОРГ-12 №307 от 09.11.12 | 162.1
| ООО "Торговый Дом "Агат"" | 416/12 от 31.10.2012 | 878 | 880 | №2950 от 27.12.12 | 878 | 880 | ТОРГ-12 №9255 от 11.12.12 | 878
| Госпошлина |  | __ |  | №2675 от 14.12.12 | 2 |  | __ | 2
| ООО "Рутектор" | 440/12 от 07.11.2012 | 388.5551 | 97.1388 | №2441 от 29.11.12 | 97.1388 | 97.1388 | ТОРГ-12 №368493-3-1 от 12.11.12 | 97.1388
| ООО "СВАРБИ-Воронеж" | 444/12 от 13.11.2012 | 509.777 | 509.777 | №2458 от 30.11.12 | 509.777 | 509.777 | ТОРГ-12 №755 от 16.11.12 | 509.777
| МУП "Водоканал Воронежа" | 458/12 от 15.11.2012 | 986.6601 | 916.9335 | №2509 от 03.12.12 | 916.9335 | 916.9335 | ТОРГ-12 №6119 от 03.12.12 | 916.9335
| ООО "Пожарные машины" | №476/12 от 26.11.2012 | 95 | 95 | №2567 от 07.12.12 | 95 | 95 | ТОРГ-12 №П-128 от 23.11.12 | 95
| ООО "АвтоцентрГаз-Русавто" | 414/12 от 17.10.12, доп.согл.530 к 414/12 от 17.10.12 | 1745 | 1170 | №2948 от 27.12.12 | 1166 | 1170 | ТОРГ-12 №610 от 23.11.12 | 583
[8 empty] | ТОРГ-12 №619 от 28.11.12 | 583
| Госпошлина |  | __ |  | №2481 от 30.11.12 | 2 |  | __ | 2
| Госпошлина |  | __ |  | №2468 от 30.11.12 | 2 |  | __ | 2
| ООО "Гидромашина" | 508/12 от 03.12.12 | 65 | 65 | №2918 от 26.12.12 | 65 | 65 | ТОРГ-12 №1200 от 21.12.12 | 65
| ООО "РусКом Транс" | 210/13 от 08.04.13 |  | 3452 | №2269 от 24.06.13 | 3450 | 3452 | ТОРГ-12 №89 от 26.04.13 | 3450
| Госпошлина |  | __ |  | № 1516 от 30.04.13 | 2 |  | __ | 2
| ООО "АвтоГАЗ-Центр" | 189/13 от 29.03.13 | 1191.36 | 1210.9929 | №2270 от 24.06.13 | 1191.36 | 1210.9929 | ТОРГ-12 №1307 от 17.04.13, акт приема-пер. №644/4 от 17.04.13, акт приема-пер. №645/4 от 17.04.13 | 1191.36
| Ком. Расходы |  | __ |  | __ | 15.6329 |  | РКО №322 от 17.04.13, АО №118 от 23.04.13; РКО №319 от 17.04.13, АО №120 от 23.04.14; РКО №320 от 17.04.13, АО №116 от 23.04.13 | 15.6329
| Госпошлина |  | __ |  | №1423, №1424 от 25.04.13 | 4 |  | __ | 4
| ЗАО НПФ "ИТС" | 199/13 от 02.04.13 | 249.95 | 249.95 | №1195 от 11.04.13 | 124.975 | 249.95 | ТОРГ-12 №4642 от 23.04.13 | 249.95
[5 empty] | №1530 от 06.05.13 | 124.975
| ООО "ДИНРУС" | 219/13 от 02.04.13 | 165 | 165 | №1240 от 16.04.13 | 49.5 | 165 | ТОРГ-12 №137 от 28.05.13 | 165
[5 empty] | №2383 от 28.06.13 | 115.5
| ООО "ВесСервис" | 605/13 от 06.05.13 | 1480 | 1480 | №1756 от 23.05.13 | 740 | 1480 | ТОРГ-12 №32 от 30.05.13 | 1480
[5 empty] | №2325 от 26.06.13 | 740
| ООО "Премьер" | 287/13 от 06.05.13 | 61.2 | 61.2 | №1704 от 20.05.13 | 61.2 | 61.2 | ТОРГ-12 №121 от 23.05.13 | 61.2
| ООО "Кубань-Мототехника" | 288/13 от 06.05.13 | 81.616 | 81.616 | №1705 от 20.05.13 | 24.4848 | 81.616 | ТОРГ-12 №3554 от 10.06.13 | 81.616
[5 empty] | №2326 от 26.06.13 | 57.1312
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 764/13 от 17.12.13 | 1252 | 1252 | №556 от 20.02.14 | 1252 | 1252 | ТОРГ-12 №706 от 20.12.13 | 626
[8 empty] | ТОРГ-12 №711 от 20.12.13 | 626
Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления) | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.13 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| ООО "Алмира" | 20/14 от 25.12.13 | 90.168 | 90.168 | №217 от 24.01.14 | 90.168 | __ | __ | __ | Хоз. способ
| ООО ТД "Протек Металлоснабжение" | __ | __ | 2.2924 | №618 от 25.02.14 | 2.2924 | __ | __ | __
| ООО "Электромонтажные технологии" | __ | __ | 2.07 | №619 от 27.02.14 | 2.07 | __ | __ | __
| ООО "Верона" | __ | __ | 13.6 | №555 от 20.02.14 | 13.6 | __ | __ | __
| ООО "ДиТиАй" | 128/14 от 12.02.14 | 507 | 507 | №1167 от 27.03.14 | 253.5 | __ | __ | __
[5 empty] | №2373 от 04.06.14 | 253.5 | __ | __ | __
| ООО "НПО "Промарматура" | 350/14 от 03.06.14 | 162.5686 | 162.5686 | №2456 от 06.06.14 | 162.5686 | __ | __ | __
| Материалы (октябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 781.8436 | __ | 781.8436
| Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 124.3012 | __ | 124.3012
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 30.8987 | __ | 30.8987 | 30.8987 | __ | 30.8987
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 34.3752 | __ | 34.3752 | 168.3374 | __ | 168.3374
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 95.99 | __ | 95.99 | 95.99 | __ | 95.99
Модернизация машинного зала водоподъемной насосной станции (инв. №10000071) на ПС-3 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 512.1207 | __ | 512.1207
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 17.0993 | __ | 17.0993 | 46.6135 | __ | 46.6135
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 5.3576 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 5.3576 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 47.6991 | __ | 47.6991 | 47.6991 | __ | 47.6991
Модернизация машинного зала производственного здания (инв. №10000062) на ВПС-4/3 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 848.3379 | __ | 848.3379
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 27.0505 | __ | 27.0505 | 41.9176 | __ | 41.9176
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 8.4817 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 8.4817 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 75.5132 | __ | 75.5132 | 75.5132 | __ | 75.5132
Модернизация машинного зала насосной станции (инв. №10000095) на ВПС-8 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 341.4138 | __ | 341.4138
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 11.016 | __ | 11.016 | 20.3748 | __ | 20.3748
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 3.4525 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 3.4525 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 30.7377 | __ | 30.7377 | 30.7377 | __ | 30.7377
Модернизация машинного зала здания насосной станции (инв. №10000138) на ВПС-9 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 420.9 | __ | 420.9
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 13.722 | __ | 13.722 | 25.5294 | __ | 25.5294
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 4.301 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 4.301 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 38.2924 | __ | 38.2924 | 38.2924 | __ | 38.2924
Модернизация машинного зала здания насосной (инв. №10000220) на ВПС-11/2, машинного зала здания насосной (10000225)на ВПС 11/3 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 3218.3429 | __ | 3218.3429
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 99.9205 | __ | 99.9205 | 128.8303 | __ | 128.8303
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 31.8591 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 31.8591 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 283.6456 | __ | 283.6456 | 283.6456 | __ | 283.6456
Модернизация машинного зала здания станции обезжелезивания воды (инв. №10000234) на ВПС-12 | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 536.7347 | __ | 536.7347
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 17.0674 | __ | 17.0674 | 30.771 | __ | 30.771
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 5.3743 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 5.3743 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 47.8479 | __ | 47.8479 | 47.8479 | __ | 47.8479
Модернизация машинного зала насосной станции (инв. №10000512) на ПС-7А | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 247.2899 | __ | 247.2899
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 7.9215 | __ | 7.9215 | 13.7535 | __ | 13.7535
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 2.4897 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 2.4897 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 22.1662 | __ | 22.1662 | 22.1662 | __ | 22.1662
Модернизация машинного зала насосной станции (инв. №10000512) на ПС-7Б | Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 247.2899 | __ | 247.2899
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 7.9215 | __ | 7.9215 | 13.7535 | __ | 13.7535
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 2.4897 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 2.4897 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 22.1662 | __ | 22.1662 | 22.1662 | __ | 22.1662
Модернизация машинного зала повысительной станции (инв. №10000483) на ПС-14 | ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.13 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 247.8247 | __ | 247.8247
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 7.9349 | __ | 7.9349 | 13.7669 | __ | 13.7669
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 2.495 | №6064 от 27.11.14 (часть) | 2.495 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 22.2129 | __ | 22.2129 | 22.2129 | __ | 22.2129
Дооборудование видеокамерами систем видеонаблюдения ВПС-4/3 (инв. №УКР009175), ВПС-4/оч. (инв №УКР009179), ВПС-6(инв. №УКР009332), ВПС-8 (инв. №47001347), ВПС-11/2 (инв. №УКР009357) | ООО "Телеком-Сервис" | 785/14 от 15.12.14 | 249.49 | __ | __ | __ | 249.49 | КС-2, КС-3 №12/1 от 25.12.2014 | 74.079
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/2 от 25.12.2014 | 88.049
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/3 от 25.12.2014 | 87.362
Создание систем видеонаблюдения на ВПС-9, ВПС-11/3, ВПС-12 | ООО "Телеком-Сервис" | 789/14 от 16.12.14 | 299.4 | __ | __ | __ | 299.4 | КС-2, КС-3 №12/4 от 25.12.2014 | 88.302
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/5 от 25.12.2014 | 69.494
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/6 от 25.12.2014 | 92.211
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12/7 от 25.12.2014 | 49.393
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 23367.4495 | №3402 от 07.10.13 | 10767.4495 | 43069.7979 | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №1 от 04.10.13 | 1159.2639
[5 empty] | №3858 от 20.08.14 | 2100 |  | ТОРГ-12 №238 27.11.13 | 6928.96
[5 empty] | №4517 от 23.09.14 | 2100 |  | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №2 от 10.12.13 | 2994.114
[5 empty] | №5231 от 22.10.14 | 2100 |  | ТОРГ-12 №253 от 18.12.13 | 4630.674
[5 empty] | №5373 от 30.10.14 | 2100 |  | ТОРГ-12 №256 от 20.12.13 | 4199.62
[5 empty] | №6591 от 24.12.14 | 2100 |  | ТОРГ-12 №258 от 25.12.13 | 5310
[5 empty] | №6748 от 26.12.14 | 2100 |  | ТОРГ-12 №69 от 31.03.14 | 11414.0692
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2-3/1, №2-4/1, 2-5/1 от 31.07.2014 | 6433.0969
| Капитализация процентов |  | __ | 74.6382 | __ | 74.6382 | 74.6382 | __ | 74.6382
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 372.5792 | __ | 372.5792 | 372.5792 | __ | 372.5792
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 24.5873 | __ | 24.5873 | 24.5873 | __ | 24.5873
| Капитализация процентов март |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 26.3435 | __ | 26.3435 | 26.3435 | __ | 26.3435
| Капитализация процентов май |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 26.3435 | __ | 26.3435 | 26.3435 | __ | 26.3435
| Капитализация процентов июль |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216
| Капитализация процентов август |  | __ | 27.2216 | __ | 27.2216 | 27.2216 | __ | 27.2216
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 840.9668 | __ | 840.9668 | 840.9668 | __ | 840.9668
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 28440.1275 | №3404 от 07.10.13 | 14440.1275 | 56974.1124 | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №1 от 04.10.13 | 1200.6252
[5 empty] | №4827 от 30.09.14 | 2800 |  | ТОРГ-12 №240 от 27.11.13 | 9593.6997
[5 empty] | №5020 от 13.10.14 | 2800 |  | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №2 от 10.12.13 | 3014.2155
[5 empty] | №5198 от 20.10.14 | 2800 |  | ТОРГ-12 №251 от 18.12.13 | 4630.674
[5 empty] | №6520 от 23.12.14 | 2800 |  | ТОРГ-12 №254 от 20.12.13 | 5175.7774
[5 empty] | №6584 от 23.12.14 | 2800 |  | ТОРГ-12 №259 от 25.12.13 | 7444.4076
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №66 от 31.03.14 | 10977.3881
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №65 от 23.03.14 | 5055.0256
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №9-1/1, №2-7/1, 2-6/1, 2-5/1, 2-2/1, 2-3/1, 2-4/1, 2-1/1 от 26.08.2014 | 9882.2994
[5 empty] | __ | __
| Капитализация процентов |  | __ | 99.2822 | __ | 99.2822 | 99.2822 | __ | 99.2822
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 380.5327 | __ | 380.533 | 380.5327 | __ | 380.5327
| ООО ПФК "Электрощит" | 97/14 от 30.01.14 | 3598 | 3598 | № 2081 от 19.05.14 | 3598 | 3598 | ТОРГ-12 №111 от 12.03.14 | 3586.46
11.54
| ООО ПФК "Электрощит" | 175/14 от 07.04.14 | 1693 | __ | __ | __ | 1693 | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.14 | 505.2348
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.12.14 | 1187.7652
| ООО "Электромонтажспец-сервис" | 120/14 от 30.01.14 | 312 | 312 | № 1005 от 20.03.14 | 93.6 | 312 | Акт №1 приемки-сдачи от 15.04.14 | 312
[5 empty] | № 1837 от 30.04.14 | 218.4
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 32.7051 | __ | 32.7051 | 32.7051 | __ | 32.7051
| Капитализация процентов март |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 35.0412 | __ | 35.0412 | 35.0412 | __ | 35.0412
| Капитализация процентов май |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 35.0412 | __ | 35.0412 | 35.0412 | __ | 35.0412
| Капитализация процентов июль |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092
| Капитализация процентов август |  | __ | 36.2092 | __ | 36.2092 | 36.2092 | __ | 36.2092
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 188.5971 | __ | 188.5971 | 188.5971 | __ | 188.5971
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | __ | __ | __ | 450.607 | Отчет об оказании услуг за период с 01.12 по 31.12.14 (часть) | 450.607
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 1663.948 | __ | 1663.948 | 1663.948 | __ | 1663.948
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 33474.7166 | №3403 от 07.10.13 | 15474.7166 | 61898.8661 | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №1 от 04.10.13 | 1159.2639
[5 empty] | №3857 от 20.08.14 | 3000 |  | ТОРГ-12 №239 от 27.11.13 | 10824.2332
[5 empty] | №4346 от 17.09.14 | 3000 |  | Акт сдачи-приемки результатов работ по Этапу №2 от 10.12.13 | 3228.9665
[5 empty] | №5332 от 28.10.14 | 3000 |  | ТОРГ-12 №252 18.12.13 | 4630.674
[5 empty] | №5722 от 14.11.14 | 3000 |  | ТОРГ-12 №255 от 20.12.13 | 6299.43
[5 empty] | №6664 от 25.12.14 | 3000 |  | ТОРГ-12 №262 от 26.12.13 | 8479.9
[5 empty] | №6786 от 29.12.14 | 3000 |  | ТОРГ-12 №68 от 31.03.14 | 17480.9448
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2-3/1 от 31.07.2014 | 9795.4538
| Капитализация процентов |  | __ | 99.8564 | __ | 99.8564 | 99.8564 | __ | 99.8564
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 395.8232 | __ | 395.8232 | 395.8232 | __ | 395.8232
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 49/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 493 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 33.7975 | __ | 33.7975 | 33.7975 | __ | 33.7975
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 30.5268 | __ | 30.5268 | 30.5268 | __ | 30.5268
| Капитализация процентов март |  | __ | 36.4198 | __ | 36.4198 | 36.4198 | __ | 36.4198
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 35.2449 | __ | 35.2449 | 35.2449 | __ | 35.2449
| Капитализация процентов май |  | __ | 36.4198 | __ | 36.4198 | 36.4198 | __ | 36.4198
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 35.2449 | __ | 35.2449 | 35.2449 | __ | 35.2449
| Капитализация процентов июль |  | __ | 36.4198 | __ | 36.4198 | 36.4198 | __ | 36.4198
| Капитализация процентов август |  | __ | 36.4198 | __ | 36.4198 | 36.4198 | __ | 36.4198
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 1294.0537 | __ | 1294.0537 | 1294.0537 | __ | 1294.0537
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 45000 | №1796 от 11.10.12 | 12000 | 59628.2355 | ТОРГ-12 №123 от 21.12.12 | 15188.947
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 25.12.12 | 4783.3099
[5 empty] | №1513 от 30.04.13 | 3000 |  | ТОРГ-12 №486 от 27.12.12 | 3594.28
[8 empty] | ТОРГ-12 №69 от 15.03.13 | 13453.0832
[8 empty] | ТОРГ-12 №85 от 03.04.13 | 4806.7253
[5 empty] | №2382 от 28.06.13 | 2000 |  | КС-2, КС-3 №1 от 31.05.13 | 5289.9476
[8 empty] | ТОРГ-12 №111 от 03.06.13 | 1405.38
[8 empty] | КС-2, КС-3 №2 от 28.06.13 | 5797.8354
[5 empty] | №3670 от 07.10.13 | 2000 |  | ТОРГ-12 №137 от 29.07.13 | 3687.146
[8 empty] | КС-2 №ЭМ-1/3, №АТХ-2/3, №ТХ-3/3, КС-3 №3 от 30.08.13 | 1621.5811
[5 empty] | №90 от 15.01.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №91 от 15.01.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №627 от 26.02.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №628 от 26.02.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №1166 от 27.03.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №1777 от 28.04.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №2183 от 23.05.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №2838 от 26.06.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №3403 от 24.07.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №3958 от 26.08.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №5205 от 21.10.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №5352 от 29.10.14 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №6429 от 16.12.14 | 2000 |  | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2012) |  | __ | 410.1947 | __ | 410.1947 | 410.1947 | __ | 410.1947
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 1091.2588 | __ | 1091.259 | 1091.2588 | __ | 1091.2588
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 751/13 от 12.12.13 | 568.4069 | 568.4069 | №3224 от 16.07.14 | 568.4069 | 568.4069 | Акт сдачи-приемки от 17.06.14 | 568.4069
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 17.7382 | __ | 17.7382 | 17.7382 | __ | 17.7382
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 49.5706 | __ | 49.5706 | 49.5706 | __ | 49.5706
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 751/13 от 12.12.13 | 582.5378 | 582.5378 | №3224 от 16.07.14 | 582.5378 | 582.5378 | Акт сдачи-приемки от 17.06.14 | 582.5378
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 18.1245 | __ | 18.1245 | 18.1245 | __ | 18.1245
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 50.8029 | __ | 50.8029 | 50.8029 | __ | 50.8029
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 751/13 от 12.12.13 | 618.6983 | 618.6983 | №3224 от 16.07.14 | 618.6983 | 618.6983 | Акт сдачи-приемки от 17.06.14 | 618.6983
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 19.332 | __ | 19.332 | 19.332 | __ | 19.332
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 53.9565 | __ | 53.9565 | 53.9565 | __ | 53.9565
Создание СаII - Центра | ООО "Мастер" | __ | 29.8864 | 29.8864 | №1546 от 21.09.12 | 29.8864 | __ | __ | __ | Хоз. способ
| ООО "Партнер" | __ | 35.9554 | 35.9554 | №1878 от 17.10.12 | 35.9554 | __ | __ | __
| ИП Бабкин Дмитрий Геннадьевич | 419/12 от 02.11.12 | 119.03 | 119.03 | №2254 от 15.11.12 | 119.03 | __ | __ | __
| Кривцов В.П. Подотчет | 427/12 от 12.11.12 | __ | 50.436 | №427 от 12.11.12 | 50.436 | __ | __ | __
| Максимов В. М. Подотчет | 442/12 от 19.11.12 | __ | 30.163 | №442 от 19.11.12 | 30.163 | __ | __ | __
| ООО Фирма "РИАН" | 541/12 от 14.12.12 | 1154.2453 | 1154.2453 | №2784 от 21.12.12 | 1154.2453 | 1154.2453 | №12112 от 05.12.12 | 1154.2453
| ООО "Ситиай-софт" ПО СИСВ | 587/12 от 03/12/12 | 440 | 440 | №2568 от 07.12.12 | 132 | 440 | Акт сдачи-приемки этапа работ по дог.№CS-2012-11-22/587/12, 03/12/12 от 20.12.12 | 264
[5 empty] | №2915 от 26.12.12 | 80
[5 empty] | №264 от 28.01.13 | 52 |  | Акт сдачи-приемки этапа работ по дог.№CS-2012-11-22/587/12, 03/12/12 от 19.03.2013 | 176
[5 empty] | №1216 от 12.04.13 | 176
| ООО "Офисная техника" | 586/12 от 24.12.12 | 947.6055 | 947.6055 | №2914 от 26.12.12 | 947.6055 | 947.6055 | ТОРГ-12 №6293 от 26.12.12 | 947.6055
| Материалы, оплата труда, страховые взносы (2012) |  | __ | __ | __ | __ | 454.32 | __ | 454.32
| Общехозяйственные расходы (2012) |  | __ | 42.3195 | __ | 42.3195 | 42.3195 | __ | 42.3195
| Материалы, оплата труда, страховые взносы (2013) |  | __ | 181.65 | __ | 181.65 | __ | __ | __
Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей | ООО "Логоритм" | 463/12 от 20.11.12 | 889.9985 | 902.2685 | №2783 от 20.12.12 | 889.9985 | 889.9985 | ТОРГ-12 №100870 от 20.12.12 | 889.9985
|  |  | __ | 12.27 | №541 от 19.12.12 | 3 | 12.27 | АО-1 №265 от 24.12.12 | 3
[5 empty] | №540 от 19.12.12 | 6 |  | АО-1 №266 от 24.12.13 | 6
[5 empty] | №542 от 19.12.12 | 3.27 |  | АО-1 №267 от 27.12.14 | 3.27
| ООО "АвтоцентрГаз-Русавто" | 414/12 от 17.10.12, доп.согл.530 к 414/12 от 17.10.12 | 1745 | 581 | №2947 от 27.12.12 | 579 | 581 | ТОРГ-12 №622 от 11.12.12 | 579
| Госпошлина |  | __ |  | №2674 от 14.12.12 | 2 |  | __ | 2
| ЗАО "Теккно" | 462/12 от 20.11.12 | 1291 | 1291 | №526 от 20.02.13 | 1291 | 1291 | ТОРГ-12 №53 от 21.01.13 | 1291
| ООО "ТАРИС" | 529/12 от 29.10.12 | 299.652 | 299.652 | №737 от 07.03.13 | 299.652 | 299.652 | ТОРГ-12 №3 от 04.02.13 | 299.652
| ЗАО "ПромГруппПрибор" | 438/13 от 26.06.13 | 184.906 | 184.906 | №2761 от 22.07.13 | 184.906 | 184.906 | ТОРГ-12 №896 от 10.07.13 | 184.906
| ООО "Альфа-Транс" | 771/13 от 19.12.13 | 902 | 902 | №5205 от 25.12.13 | 270.6 | 902 | ТОРГ-12 №А25122 от 25.12.13 | 902
[5 empty] | №114 от 16.01.14 | 631.4
| ООО "ТАРИС" | 772/13 от 04.12.13 | 2395 | 2395 | №5204 от 25.12.13 | 2395 | 2395 | ТОРГ-12 №79 от 30.12.13 | 2395
| Ком. Расходы |  | __ | 16.1226 | __ | 16.1226 | 16.1226 | АО-1 №456 от 31.12.13, АО-1 №455 от 31.12.13, АО-1 №457 от 31.12.13 | 16.1226
| ООО "ТАРИС" | 772/13 от 04.12.13 | __ | __ | __ | __ | 9.5 | Акт №93 от 22.12.14 | 9.5
Приобретение основных средств | ЗАО "Интех" | 84/14 от 30.01.14 | 1250 | 1250 | №689 от 28.02.14 | 375 | 1250 | ТОРГ-12 №20501 от 05.02.14 | 1250
[5 empty] | №690 от 28.02.14 | 875
| ООО "ПО "Энергоспец-техника" | 157/14 от 21.03.14 | 3003.042 | 3005.042 | №1479 от 11.04.14 | 900.9126 | 3005.042 | ТОРГ-12 №307 от 04.06.14 | 3003.042
[5 empty] | №3511 от 31.07.14 | 2102.1294
| Госпошлина |  | __ |  | №2561 от 17.06.14 | 2 |  | __ | 2
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 216.219 | №3796 от 18.08.14 (часть) | 216.219 | 216.219 | Отчет агента за июнь | 216.219
| ООО "РСХ" | 151/14 от 14.03.14 | 920.3233 | 920.3233 | №2676 от 18.06.14 | 920.3233 | 920.3233 | ТОРГ-12 №82 от 28.03.14 | 920.3233
| ООО "РСХ" | 782/14 от 12.12.14 | 531.9912 | __ | __ | __ | 531.9912 | ТОРГ-12 №375 от 12.12.14 | 531.9912
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 773/14 от 11.12.14 | 1637.6 | 4 | __ | __ | 1641.6 | ТОРГ-12 №773 от 16.12.14 | 818.8
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №774 от 16.12.14 | 818.8
| Госпошлина |  | __ |  | №6540, 6541 от 23.12.14 | 4 |  | __ | 4
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 81.225 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 81.225 | 81.225 | Отчет агента за декабрь | 81.225
| ООО "Компания СИМ-авто" | 792/14 от 17.12.14 | 3685 | 2 | __ | __ | 3687 | ТОРГ-12 №36930Л от 18.12.14 | 3685
| Госпошлина |  | __ |  | №6590 от 24.12.14 | 2 |  | __ | 2
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 7.37 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 7.37 | 7.37 | Отчет агента за декабрь | 7.37
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 776/14 от 11.12.14 | 4849.92 | 8 | __ | __ | 3241.28 | ТОРГ-12 №792 от 19.12.14 | 808.32
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №793 от 19.12.14 | 808.32
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №798 от 23.12.14 | 808.32
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №799 от 23.12.14 | 808.32
| Госпошлина |  | __ |  | №6588, 6589 от 24.12.14; №6744,6745 от 26.12.14 | 8 |  | __ | 8
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 64.9889 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 64.9889 | 43.326 | Отчет агента за декабрь | 43.326
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 760/14 от 09.12.14 | 4994 | 4 | __ | __ | 4998 | ТОРГ-12 №1093 от 24.12.14 | 2497
[5 empty] | __ | __ |  | ТОРГ-12 №1094 от 24.12.14 | 2497
| Госпошлина |  | __ |  | №6746, 6747 от 26.12.14 | 4 |  | __ | 4
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 213.2438 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 213.2438 | 213.2438 | Отчет агента за декабрь | 213.2438
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | __ | __ | __ | 2524 | ТОРГ-12 №37009Л от 22.12.14 (часть) | 2524
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 138.0628 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 138.0628 | 138.0628 | Отчет агента за декабрь | 138.0628
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 774/14 от 11.12.14 | 2068 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 65.9692 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 65.9692 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 775/14 от 11.12.14 | 1330 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 5.0542 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 5.0542 | __ | __ | __
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1812.384 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 1812.384 | __ | __ | __
Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова (Реконструкция и замена водопроводных сетей) | ООО "Полимет-Монтаж" | 156/13 от 20.03.13 | 69000 | 4464.9 | №981 от 27.03.13 | 3571.92 | 4464.9 | КС-2, КС-3 №1 от 19.11.13 | 4464.9
[5 empty] | №5102 от 19.12.13 | 892.98
| МКУ "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 658/13 от 25.10.13 (14.10.13) | 5.865 | 5.865 | №4634 от 25.11.13 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи выполненных работ от 15.10.13 | 5.865
| ООО "Торговый Дом Трубы Черноземья" | 758/13 от 16.12.13 (04.12.13) | 960 | 960 | №5307 от 27.12.13 | 960 | 960 | КС-2, КС-3 №1 от 09.12.13 | 960
| ЗАО "Металлургремонт СУ-5" | 107/14 от 31.01.14 | 19000 | 17697.1737 | №4845 от 01.10.14 | 12740.6936 | 19705.2151 | КС-2, КС-3 №1 от 31.12.13 | 4956.4801
[5 empty] | №5199 от 20.10.14 | 4956.4801 |  | КС-2, КС-3 №2 от 28.07.2014 | 12740.6936
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 25.12.2014 | 2008.0414
| ООО "Химоптторг" | __ | __ | 21.3347 | №4858 от 06.12.13 | 21.3347 | __ | __ | __ | Хоз. способ
| ООО "Воронежстройдеталь-1" | __ | __ | 694.2533 | №4860 от 06.12.13 | 694.2533 | __ | __ | __
| ООО "162 КЖИ" | __ | __ | 68.1832 | №5097 от 19.12.13 | 68.1832 | __ | __ | __
| ООО "Метизы Черноземья" | __ | __ | 38.2545 | №5098 от 19.12.13 | 38.2545 | __ | __ | __
| ООО "Торгово-промышленный союз" | __ | __ | 264 | №5099 от 19.12.13 | 264 | __ | __ | __
| ООО "Формматериалы" | __ | __ | 35 | №50100 от 19.12.13 | 35 | __ | __ | __
| Работа собственными силами (хозспособ) |  | __ | __ | __ | __ | 3407.528 | Акт №1 от 16.12.13 | 3407.528
| Работа собственными силами (хозспособ) |  | __ | __ | __ | __ | 4327.4317 | Акт №1 от 19.12.13 | 4327.4317
| Работа собственными силами (хозспособ) |  | __ | __ | __ | __ | 4763.6796 | Акт №1 от 30.12.13 | 4763.6796
| Капитализация процентов |  | __ | 3.5523 | __ | 3.5523 | 3.5523 | __ | 3.5523
| Материалы |  | __ | __ | __ | __ | 63.725 | __ | 63.725
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 2026.155 | __ | 2026.155 | 2026.1547 | __ | 2026.1547
| ООО ТК "Тракт сервис" | 728/13 от 03.12.13 | 1645 | 1356.54 | №246 от 28.01.14 | 1356.54 | __ | __ | __ | Хоз. способ
| ООО "УК"Группа ПОЛИПЛАСТИК" | 688/13 от 20.11.13 | 21923.0288 | 4305.3781 | №265 от 30.01.14 | 4305.3781 | __ | __ | __
|  |  |  | 5367.4046 | №422 от 12.02.14 | 5367.4046 |  | __ | __
|  |  |  | 3617.8765 | №423 от 12.02.14 | 3617.8765 |  | __ | __
|  |  |  | 8632.3697 | №566 от 21.02.14 | 8632.3697 |  | __ | __
| ЗАО ТК "Металлоград" | 743/13 от 09.12.13 | 417 | 417 | №554 от 20.02.14 | 417 | __ | __ | __
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 745/13 от 10.12.13 | 85.8 | 62.7 | №424 от 12.02.14 | 62.7 | __ | __ | __
| ООО ТД "Полимет" | 713/13 от 29.11.13 | 1398.0267 | 1397.7293 | №455 от 20.02.14 | 1081.9199 | __ | __ | __
[5 empty] | №722 от 04.03.14 | 315.8094 | __ | __ | __
| ООО "ТД Уют" | 722/13 от 02.12.13 | 2.001 | 2.001 | №553 от 20.02.14 | 2.001 | __ | __ | __
| ООО НПО "Энергопромстрой" | 717/13 от 29.11.13 | 54 | 40.5 | №559 от 20.02.14 | 40.5 | __ | __ | __
| ООО "Соединительные детали трубопроводов" | 737/13 от 05.12.13 | 585.5181 | 585.5184 | №620 от 25.02.14 | 309.9054 | __ | __ | __
[5 empty] | №882 от 13.03.14 | 275.613 |  | __ | __
| ООО "Тяжекс" | 748/13 от 10.12.13 | 405.4061 | 405.4061 | №884 от 13.03.14 | 405.4061 | __ | __ | __
| МКУ "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 76/14 от 23.01.14 | 5.865 | 5.865 | №380 от 07.02.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 31.01.14 | 5.865
|  | 658/13 от 14.10.13 (доп. согл. №01) | 5.865 | 5.865 | №2007 от 13.05.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 20.05.14 | 5.865
|  | 658/13 от 14.10.13 (доп. согл. №02) | 5.865 | 5.865 | №2732 от 20.06.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 10.06.14 | 5.865
|  | 76/14 от 23.01.14 (доп. согл. №01) | 5.865 | 5.865 | №1913 от 07.05.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 29.04.14 | 5.865
|  | 76/14 от 23.01.14 (доп. согл. №02) | 5.865 | 5.865 | №2733 от 20.06.14 | 5.865 | 5.865 | Акт приемки-сдачи от 10.06.14 | 5.865
| ООО "Гранит" | 298/14 от 22.04.14 | 2495 | 2495 | №2274 от 28.05.14 | 2495 | 2495 | КС-2, КС-3 №1 от 15.05.2014 | 2495
| ООО "Магнолия" | __ | __ | 97 | №2698 от 19.06.14 | 97 | __ | __ | __ | Хоз. способ
| ООО "Торгово-промышлненный союз" | 242/14 от 28.04.14 | 225 | 225 | №1815 от 29.04.14 | 112.5 | __ | __ | __
[5 empty] | №2008 от 13.05.14 | 112.5 | __ | __ | __
| ООО "Разноторг" | __ | __ | 35.2 | №3163 от 11.07.14 | 35.2 | __ | __ | __
| Сторно по давальческим материалам |  | __ | __ | __ | __ | -466.2853 | __ | -466.2853
| Давальческие материалы (труба ПЭ-100) |  | __ | __ | __ | __ | 353.4743 | __ | 353.4743
| ФАУ "ФЦЦС" | 533/14 от 04.09.14 | 8 | 8 | №4219 от 10.09.14 | 8 | 8 | Акт приемки-сдачи от 04.09.14 | 8
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.2014 | __ | __ | __ | __ | 43.0054 | Акт №154 от 29.09.14 | 43.0054
| Материалы (январь) |  | __ | __ | __ | __ | 887.2978 | __ | 887.2978
| Материалы (март) |  | __ | __ | __ | __ | 675.5385 | __ | 675.5385
| Материалы (апрель) |  | __ | __ | __ | __ | 87.4327 | __ | 87.4327
| Материалы (май) |  | __ | __ | __ | __ | 2314.1083 | __ | 2314.1083
| Материалы (июнь) |  | __ | __ | __ | __ | 1640.7427 | __ | 1640.7427
| Материалы (июль) |  | __ | __ | __ | __ | 345.9418 | __ | 345.9418
| Материалы (август) |  | __ | __ | __ | __ | 8182.0173 | __ | 8182.0173
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 123.6431 | Акт от 16.12.13 (часть) | 123.6431 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 144.0337 | Акт от 19.12.13 (часть) | 144.0337 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 347.8582 | Акт от 30.12.13 (часть) | 347.8582 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 55.0963 | __ | 55.0963 | 55.0963 | __ | 55.0963
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 155.3529 | __ | 155.3529 | 155.3529 | __ | 155.3529
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 181.6955 | __ | 181.6955 | 181.6955 | __ | 181.6955
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 212.3982 | __ | 212.3982 | 212.3982 | __ | 212.3982
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 282.1792 | __ | 282.1792 | 282.1792 | __ | 282.1792
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 79.8109 | __ | 79.8109 | 79.8109 | __ | 79.8109
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 229.7207 | __ | 229.7207 | 229.7207 | __ | 229.7207
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 1034.1059 | __ | 1034.1059 | 1034.1059 | __ | 1034.1059
| Капитализация процентов январь |  | __ | 9.1769 | __ | 9.1769 | 9.1769 | __ | 9.1769
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 8.2888 | __ | 8.2888 | 8.2888 | __ | 8.2888
| Капитализация процентов март |  | __ | 9.1769 | __ | 9.1769 | 9.1769 | __ | 9.1769
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 8.8808 | __ | 8.8808 | 8.8808 | __ | 8.8808
| Капитализация процентов май |  | __ | 9.1769 | __ | 9.1769 | 9.1769 | __ | 9.1769
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 38.0006 | __ | 38.0006 | 38.0006 | __ | 38.0006
| Капитализация процентов июль |  | __ | 38.4257 | __ | 38.4257 | 38.4257 | __ | 38.4257
| Капитализация процентов август |  | __ | 39.2672 | __ | 39.2672 | 39.2672 | __ | 39.2672
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 38.0006 | __ | 38.0006 | 38.0006 | __ | 38.0006
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 39.2672 | __ | 39.2672 | 39.2672 | __ | 39.2672
| Капитализация процентов ноябрь |  | __ | 38.0005 | __ | 38.0005 | 38.0005 | __ | 38.0005
| Капитализация процентов декабрь |  | __ | 39.2672 | __ | 39.2672 | 39.2672 | __ | 39.2672
| Сторно по материалам, переведенным на операционную деятельность |  | __ | -1590.3372 | __ | -1590.3372 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 2889.504 | __ | 2889.504 | 2889.504 | __ | 2889.504
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 290069.0393 |  | 290056.7704 | 393316.6659 |  | 393316.6659
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Реконструкция канализационной насосной станции КНС-29 с заменой насосного оборудования и автоматизации | ООО "Оргтехстрой-Гарант" | 461/12 от 19.11.12 | 2845.1029 | 2599.2043 | №2406 от 26.11.12 | 853.5309 | 2599.2041 | КС-2, КС-3 №1 от 30.11.2012 | 192.0885
[5 empty] | №228 от 24.01.13 | 414.8269 |  | КС-2, КС-3 №2 от 01.12.2012 | 1076.2693
[5 empty] | №657 от 28.02.13 | 769.6856 |  | КС-2, КС3 №3 от 31.01.13 | 769.6856
[5 empty] | №1033 от 01.04.13 | 561.161 |  | КС-2, КС3 №4 от 28.02.13 | 561.1608
| ООО "Энергострой" | 207/13 от 09.04.13 | 194.79 | 194.79 | №2963 от 05.08.13 часть | 194.79 | 194.79 | КС-2, КС-3 №11 от 07.06.13 | 194.79
| Общехозяйственные расходы (2012) |  | __ | 108.7685 | __ | 108.7685 | 108.7685 | __ | 108.7685
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 134.0156 | __ | 134.016 | 134.0156 | __ | 134.0156
Реконструкция канализационной насосной станции КНС-1 с заменой насосного оборудования и автоматизации | ООО "Теплодинамика+" | 497/12 от 29.11.12 | 8499.7895 | 8499.7897 | №2513 от 05.12.12 | 1000 | 8499.7895 | КС-3, КС-3 №1 от 20.12.12 | 248.6805
[5 empty] | № 1049 от 03.04.13 | 1549.937 |  | КС-2, КС-3 №2 от 09.01.13 | 171.1328
[5 empty] | №2760 от 22.07.13 | 328.3053 |  | КС-2, КС-3 №3 от 31.01.13 | 354.7123
[5 empty] | №3168 от 16.08.13 | 5621.5474 |  | КС-2, КС-3 №4 от 20.06.13 | 2103.7165
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 28.07.13 | 5621.5474
| Общехозяйственные расходы (2012) |  | __ | 21.3257 | __ | 21.3257 | 21.3257 | __ | 21.3257
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 724.7972 | __ | 724.7972 | 724.7972 | __ | 724.7972
| ЗАО "Экополимер-М" | 529/13 от 26.07.13 | 4960.008 | 4960.008 | №3126 от 14.08.13 | 1488.0024 | 4960.008 | Акт №1 сдачи-приемки выполненных работ по договору №529/13 от 26.07.13 | 4960.008
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | №3058 от 07.07.14 | 3472.0056
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.14 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | 18.75 | Акт сдачи-приемки от 29.09.14 (часть) | 18.75
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 1351.821 | №5368 от 29.10.14 | 675.9105 | 1802.428 | Отчет об оказании услуг за период с 01.09 по 30.09.14 (часть) | 675.9105
[5 empty] | №6665 от 25.12.14 | 675.9105 |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.11 по 30.11.14 (часть) | 675.9105
[5 empty] | __ | __ |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.12 по 31.12.14 (часть) | 450.607
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 2434.941 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 2434.941 | 2434.9412 | Отчет агента за ноябрь | 2434.9412
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 806.293 | №6585 от 23.12.14 | 256.33 | 2776.216 | КС-2, КС-3 №1 от 30.11.2014 | 256.3301
[5 empty] | №6586 от 23.12.14 | 549.963 |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.11.2014 | 549.963
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 26.12.2014 | 181.851
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №5 от 26.12.2014 | 439.573
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.12.2014 | 1348.4988
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 435.699 | __ | 435.699 | 435.699 | __ | 435.699
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 218.7149 | __ | 218.7149 | 218.7149 | __ | 218.7149
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 613.2876 | __ | 613.2876 | 613.2876 | __ | 613.2876
Приобретение технических средств для прочистки и промывки сетей | ООО "Торговый дом "Агат" | 416/12 от 31.10.12 | 1756 | 880 | №2951 от 27.12.12 | 878 | 880 | ТОРГ-12 №9256 от 11.12.12 | 878
| Госпошлина |  | __ |  | №2673 от 14.12.12 | 2 |  | __ | 2
| ЗАО "Воронежагротранс" | 238/12 от 07.08.12 | 3400 | 3402 | №1193 от 22.08.12 | 1700 | 3402 | №872 от 24.08.12 | 3400
[5 empty] | №1623 от 28.09.12 | 1700
| Госпошлина |  | __ |  | №1289 от 30.08.12 | 2 |  | __ | 2
| ЗАО "Воронежагротранс" | 421/12 от 26.10.12 | 2525 | 2527 | №255 от 25.01.13 | 2525 | 2527 | ТОРГ-12 №1356 от 29.12.12 | 2525
| Госпошлина |  | __ |  | №92 от 16.01.13 | 2 |  | __ | 2
| ООО "Рутектор" | 440/12 от 07.11.12 | 388.5551 | 291.4163 | №2440 от 29.11.12 | 291.4163 | 291.4163 | ТОРГ-12 №368493-3-1 от 12.11.12 | 291.4163
| ЗАО "Коминвест" | 420/12 от 02.11.12 | 2285 | 2285 | №2999 от 28.12.12 | 2285 | 2285 | ТОРГ-12 №1528 от 17.12.12 | 2285
| ООО "Кронштадт" | 449/12 от 13.11.12 | 1160 | 1160 | №2916 от 26.12.12 | 1160 | 1160 | №462 от 11.12.12 | 1160
| ООО "Плазмамаш" | 460/12 от 13.11.12 | 834.85 | 834.85 | №2339 от 22.11.12 | 417.425 | 834.85 | ТОРГ-12 №848 от 04.12.12 | 834.85
[5 empty] | №2620 от 11.12.12 | 417.425
| МУП "Водоканал Воронежа" | 458/12 от 02.11.12 | 986.6601 | 69.7266 | №2510 от 03.12.12 | 69.7266 | 69.7266 | №6119 от 03.12.12 | 69.7266
| ООО "ДИНРУС" | 511/12 от 27.11.12, доп. согл. 588/12 от 26.12.12 | 1240.38 | 1240.38 | №2555 от 06.12.12 | 372.114 | 1240.38 | №261 от 07.12.12 | 1240.38
[5 empty] | №2723 от 17.12.12 | 868.266
| ООО "ПТК Агро" | 507/12 от 19.11.12 | 194.287 | 195.787 | №2617 от 10.12.12 | 194.287 | 195.787 | ТОРГ-12 №37 от 11.12.12 | 194.287
| Госпошлина |  | __ |  | №2684 от 14.12.12 | 1.5 |  | __ | 1.5
| ООО "Балтех" | 509/12 от 03.12.12 | 388 | 388 | №2890 от 25.12.12 | 388 | 388 | ТОРГ-12 №715 от 12.12.12 | 388
|  |  | ___ | 18 | №522 от 11.12.12 | 18 | 16.8942 | АО-1 №251 от 17.12.14 | 16.8942
| ООО "АвтоГАЗ-Центр" | 533/12 от 12.12.12 | 577 | 577 | №2917 от 26.12.12 | 577 | 577 | ТОРГ-12 №4338 оот 19.12.12 | 577
| Госпошлина (Каналопромывочная машина) |  | __ | 2 | №91 от 16.01.13 | 2 | 2 | __ | 2
| ЗАО "Панавто Ко" оф. дилер ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" | 8/13 от 25.12.12 | 227.905 | 229.905 | №265 от 28.01.13 | 227.905 | 229.905 | ТОРГ-12 №2410 от 23.01.13 | 227.905
| Госпошлина |  | __ |  | №279 от 30.01.13 | 2 |  | __ | 2
| ИП Кондратьев Владимир Федорович | Без договора (изготовление каркаса под покрытие, тент на а/м с тросом) | __ | 34.132 | №546 от 21.02.13 | 34.132 | 34.132 | ТОРГ-12 №242 от 26.02.13, акт сдачи-приемки от 26.02.13 | 34.132
| ООО "Газ Трейд Групп" | 175/13 от 25.03.13 | 3629 | 3630.8 | №1064 от 04.04.13 | 1088.7 | 3630.8 | ТОРГ-12 №70513/1 от 07.05.13 | 3629
[5 empty] | №1703 от 20.05.13 | 2540.3
| Госпошлина |  | __ |  | №1916 от 31.05.13 | 1.8 |  | __ | 1.8
| ООО "АвтоГАЗ-Центр" | 189/13 от 29.03.13 | 1134.424 | 1143.8801 | №2271 от 24.06.13 (часть) | 1134.424 | 1143.6355 | ТОРГ-12 №1307 от 17.04.13, акт приема-пер. №646/4 от 17.04.13 | 1134.424
| Ком. Расходы |  | __ |  | __ | 7.4562 |  | РКО №321 от 17.04.13, АО №119 от 23.04.13; РКО №320 от 17.04.13, АО №116 от 23.04.13 | 7.2115
| Госпошлина |  | __ |  | №1425 от 25.04.13 | 2 |  | __ | 2
| ООО "АвтоГАЗ-Центр" | 189/13 от 29.03.13 | 921.216 | 930.6265 | №2271 от 24.06.13 (часть) | 921.216 | 930.3819 | ТОРГ-12 №1307 от 17.04.13, акт приема-пер. №647/4 от 17.04.13 | 921.216
| Ком. Расходы |  | __ |  | __ | 7.4105 |  | РКО №323 от 17.04.13, АО №117 от 23.04.13; РКО №320 от 17.04.13, АО №116 от 23.04.13 | 7.1659
| Госпошлина |  | __ |  | №1426 от 25.04.13 | 2 |  | __ | 2
| ООО "Динрус" | 442/13 от 10.07.13 | 159 | 159 | №2584 от 11.07.13 | 47.7 | 159 | ТОРГ-12 №197 от 24.07.13 | 159
[5 empty] | №2962 от 05.08.13 | 111.3
Приобретение основных средств | ООО "Сибпрофинструмент" | 172/14 от 02.04.14 | 161 | 161 | №1838 от 30.04.14 | 161 | 161 | ТОРГ-12 №274 от 07.04.14 | 161
| ООО "Динрус" | 299/14 от 20.05.14 | 1147 | 1147 | №3376 от 23.07.14 | 1147 | 1147 | ТОРГ-12 №139 от 22.05.14 | 1147
| ЗАО НПФ "ИТС" | 115/14 от 17.02.14 | 505.04 | 505.04 | №3881 от 21.08.14 | 505.04 | 505.04 | ТОРГ-12 №7489 от 17.06.14 | 505.04
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 802/14 от 22.12.14 | 510 | __ | __ | __ | 510 | ТОРГ-12 №564 от 26.12.14 | 510
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 404.991 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 404.991 | 404.991 | Отчет агента за декабрь | 404.991
| ООО "Компания СИМ-Авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | __ | __ | __ | 2524 | ТОРГ-12 №37009Л от 22.12.14 (часть) | 2524
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 138.0628 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 138.0628 | 138.0628 | Отчет агента за декабрь | 138.0628
| ООО "Тарис" | 725/14 от 14.11.14 | 2269 | 1134.5 | №6213 от 05.12.14 | 1134.5 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 65.5 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 65.5 | __ | __ | __
| ООО "ФАКТОРА Групп" | 818/14 от 24.12.14 | 1802.8093 | __ | __ | __ | 1802.8093 | ТОРГ-12 №2817 от 29.12.14 | 1802.8093
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 80.5856 | Отчет агента за декабрь | 80.5856
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1208.256 | №6801 от 30.12.14 (часть) | 1208.256 | __ | __ | __
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 801/14 от 22.12.14 | 456 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1211.9999 | №6065 от 27.11.14 (часть) | 1211.9999 | __ | __ | __
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "Полимет-Монтаж" | 472/12 от 23.11.12 | 9972.18 | 9972.18 | №256 от 25.01.13 | 2991.654 | 9972.18 | КС-2, КС-3 №1 от 21.06.13 | 3977.78
[5 empty] | №2638 от 16.07.13 | 4578.4 |  | КС-2, КС-3 №1 от 21.06.13 | 4578.4
[5 empty] | №2639 от 16.07.13 | 986.126 |  | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.13 | 1416
[5 empty] | №263 от 30.01.14 | 1416
| ООО "Полимет-Монтаж" | 279/12 от 29.04.13 | 1286 | 1286 | №1800 от 27.05.13 | 1286 | 1286 | КС-2, КС-3 №1 от 26.04.13 | 1286
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 714/13 от 29.11.13 | 18.75 | 18.75 | №5103 от 19.12.13 (часть) | 18.75 | 18.75 | Акт сдачи-приемки от 29.09.14 (часть) | 18.75
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 988.9456 | __ | 988.9456 | 988.9456 | __ | 988.9456
| ООО "УК Группа Полипластик" | 716/13 от 24.10.13 | 35941.7297 | 35941.7297 | №1007 от 20.03.14 | 13722.2507 | __ | __ | __ | Учитывается как давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС""
[5 empty] | №1266 от 01.04.14 | 7222.2372 |  | __ | __
[5 empty] | №1593 от 17.04.14 | 9990.7615 |  | __ | __
[5 empty] | №2743 от 23.06.14 | 1112.5512 |  | __ | __
[5 empty] | №2768 от 24.06.14 | 1112.5512 |  | __ | __
[5 empty] | №2837 от 26.06.14 | 1668.8268 |  | __ | __
[5 empty] | №2946 от 30.06.14 | 1112.5512 |  | __ | __
| ООО "СтройПолимерМонтаж" | 306/14 от 19.05.14 | 23253.2361 | 15130.52 | №2457 от 06.06.14 | 2265.8746 | 22420.4974 | КС-2, КС-3 №1 от 29.05.2014 | 2265.8746
[5 empty] | №3020 от 03.07.14 | 5260.9166 |  | КС-2, КС-3 №2 от 04.06.2014 | 5260.9166
[5 empty] | №3223 от 16.07.14 | 4258.2664 |  | КС-2, КС-3 №3 от 16.06.2014 | 4258.2664
[5 empty] | №4615 от 24.09.14 | 3345.4624 |  | КС-2, КС-3 №4 от 25.08.2014 | 3345.4624
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.2014 | 7289.9774
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 595/14 от 11.09.14 | 28.353 | 28.353 | №4614 от 24.09.14 | 28.353 | 28.353 | Акт сдачи-приемки от 17.10.14 | 28.353
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 3717.5077 | №3847 от 19.08.14 | 1013.8657 | 4168.1147 | Отчет об оказании услуг за период с 01.07 по 31.07.14 (часть) | 1013.8657
[5 empty] | №4380 от 18.09.14 | 1351.821 |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.08 по 31.08.14 | 1351.821
[5 empty] | №5368 от 29.10.14 | 675.9105 |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.09 по 30.09.14 (часть) | 675.9105
[5 empty] | №6665 от 25.12.15 | 675.9105 |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.11 по 30.11.14 (часть) | 675.9105
[5 empty] | __ | __ |  | Отчет об оказании услуг за период с 01.12 по 31.12.14 (часть) | 450.607
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 13.03.14 | __ | 15034.8234 | взаимозачет №710 от 30.09.14 (часть) | 15034.8234 | 15034.824 | Отчет агента за сентябрь | 15034.824
| МКУ "ГДДХ и Б" | 658/14 от 14.10.14 | 5.865 | 5.8645 | №533 от 28.10.14 | 5.8645 | 5.8645 | Акт сдачи-приемки от 14.11.14 | 5.8645
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | __ | __ | __ | 4082.9192 | КС-2, КС-3 №1 от 28.11.2014 | 703.5337
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 31.12.2014 | 3379.3855
| Материалы (август) |  | __ | __ | __ | __ | 3250.0067 | __ | 3250.0067
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 21.1565 | __ | 21.1565 | 21.1565 | __ | 21.1565
| Капитализация процентов июль |  | __ | 51.6519 | __ | 51.6519 | 51.6519 | __ | 51.6519
| Капитализация процентов август |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 75.0952 | __ | 75.0952 | 75.0952 | __ | 75.0952
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов ноябрь |  | __ | 75.0952 | __ | 75.0952 | 75.0952 | __ | 75.0952
| Капитализация процентов декабрь |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 1545.4497 | __ | 1545.4497 | 1545.4497 | __ | 1545.4497
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 4321.0836 | __ | 4321.0836 | 4321.0836 | __ | 4321.0836
ПИР. Реконструкция КНС-21 (инв. №10000587) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-21, пер. Здоровья 25н) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 356.47 | 356.46 | №93 от 15.01.14 | 356.46 | 356.47 | КС-2, КС-3 №8 от 23.12.13 | 356.47
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 31.3132 | __ | 31.3132 | 31.3132 | __ | 31.3132
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-12а (инв. №10000840) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-12а, Онежская, 55н) | ООО "ВолгаПроектМонтаж" | 606/13 от 11.09.13 | 2670 | 2414.5896 | № 749 от 05.03.14 | 263.2457 | 2414.5895 | КС-2, КС-3 №7 от 23.09.2014 | 1350.3439
[5 empty] | №5073 от 15.10.14 | 982.3064
[5 empty] | №5200 от 20.10.14 | 368.0375 |  | КС-2, КС-3 №126 от 30.12.13 | 1064.2457
[5 empty] | №3669 от 04.10.13 | 801
| ООО "Энергострой" | 207/13 от 09.04.13 | 170.19 | 170.19 | №2963 от 05.08.13 часть | 170.19 | 170.19 | КС-2, КС-3 №10 от 07.06.13 | 170.19
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 108.4358 | __ | 108.436 | 108.4358 | __ | 108.4358
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 42.2021 | __ | 42.2021 | 42.2021 | __ | 42.2021
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 117.763 | __ | 117.763 | 117.763 | __ | 117.763
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-10 (инв. №10000463) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-10, ул. пер. Закатный 17к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 598.62 | 598.62 | №93 от 15.01.14 (часть) | 598.62 | 598.62 | КС-2, КС-3 №3 от 23.12.13 | 598.62
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 52.5842 | __ | 52.5842 | 52.5842 | __ | 52.5842
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-9, ул. 9 Января 258 к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 416.42 | 416.42 | №93 от 15.01.14 (часть) | 416.42 | 416.42 | КС-2, КС-3 №2 от 23.12.13 | 416.42
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 36.5793 | __ | 36.5793 | 36.5793 | __ | 36.5793
(ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6. (инв. №10000384) с заменой оборудования) Реконструкция КНС-6, пр. Патриотов 55к | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 497.44 | 497.44 | №93 от 15.01.14 (часть) | 497.44 | 497.43 | КС-2, КС-3 №1 от 23.12.13 | 497.43
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 43.6954 | __ | 43.6954 | 43.6954 | __ | 43.6954
ПИР. Реконструкция КНС-5. (инв. №10000472) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-5, ул. Рабочего класса 34к) | ООО "Энергострой" | 249/13 от 22.04.13 | 290.917 | 290.917 | №4859 от 06.12.13 (часть) | 290.917 | 290.917 | Акт выполненных работ№8 от 10.06.13 | 290.917
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 25.5548 | __ | 25.555 | 25.5548 | __ | 25.5548
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-34 (инв. №10000682) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-34а, ул. Кемеровская, 48н) | ООО "ВолгаПроектМонтаж" | 604/13 от 11.09.13 | 3916.629 | 3916.629 | № 557 от 20.02.14 | 1919.344 | 3916.629 | КС-2, КС-3 №4 от 19.02.14 | 822.2963
[5 empty] | № 1225 от 28.03.14 | 822.2963
[5 empty] | №3668 от 04.10.13 | 1174.9887 |  | КС-2, КС-3 №127 от 30.12.13 | 3094.3327
| ООО "Энергострой" | 207/13 от 09.04.13 | 150.36 | 150.36 | №2963 от 05.08.13 часть | 150.36 | 150.36 | КС-2, КС-3 №8 от 07.06.13 | 150.36
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 285.0216 | __ | 285.022 | 285.0216 | __ | 285.0216
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 71.7122 | __ | 71.7122 | 71.7122 | __ | 71.7122
ПИР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-8, ул. Архитектора Троицкого, 4к) | ООО "Энергострой" | 207/13 от 09.04.13 | 439.19 | 439.19 | №2963 от 05.08.13 | 438.69 | 439.19 | КС-2, КС-3 №7 от 07.06.13 | 439.19
[5 empty] | № 567 от 21.02.14 | 0.5
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 |  | 337.9552 | №3847 от 19.08.14 | 337.9552 | 337.9552 | Отчет об оказании услуг за период с 01.07 по 31.07.14 (часть) | 337.9552
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 38.5795 | __ | 38.5795 | 38.5795 | __ | 38.5795
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 10.5561 | __ | 10.5561 | 10.5561 | __ | 10.5561
| Общехозяйственные расходы (2014) |  | __ | 29.473 | __ | 29.473 | 29.473 | __ | 29.473
ПИР. Реконструкция КНС-17 (инв. №10000546) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-17, ул. Иркутская 5к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 464.27 | 464.27 | №93 от 15.01.14 (часть) | 464.27 | 464.27 | КС-2, КС-3 №4 от 23.12.13 | 464.27
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 40.7826 | __ | 40.7826 | 40.7826 | __ | 40.7826
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-18 (инв. №10000553) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-18, ул. Остужева 29к) | ООО "Теплодинамика+" | 190/13 от 03.04.13 | 7220 | 7220 | №1136 от 09.04.13 | 2166 | 7220 | КС-2, КС-3 №4 от 09.07.13 | 4276.3812
[5 empty] | №2820 от 26.07.13 | 2110.3812 |  | КС-2, КС-3 №2 от 10.07.13 | 2943.6188
[5 empty] | №3125 от 14.08.13 | 2943.6188
| ООО "Энергострой" | 207/13 от 09.04.13 | 195.97 | 195.97 | №2963 от 05.08.13 часть | 195.97 | 195.97 | КС-2, КС-3 №9 от 07.06.13 | 195.97
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 651.4366 | __ | 651.4366 | 651.4366 | __ | 651.4366
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-23 (инв. №10000616) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-23, ул. Минская 49г) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 499.27 | 499.27 | №93 от 15.01.14 (часть) | 499.27 | 499.27 | КС-2, КС-3 №5 от 23.12.13 | 499.27
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 43.8571 | __ | 43.8571 | 43.8571 | __ | 43.8571
ПИР. Реконструкция КНС-35 (инв. №10000699) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-35, ул. Урывского 18к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 521.18 | 521.18 | №93 от 15.01.14 (часть) | 521.18 | 521.18 | КС-2, КС-3 №6 от 23.12.13 | 521.18
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 45.7817 | __ | 45.782 | 45.7817 | __ | 45.7817
ПИР. Реконструкция КНС-41 (инв. №10000810) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-41, ул. Писарева 45к) | ООО "Энергострой" | 605/13 от 11.09.13 | 646.34 | 646.34 | №93 от 15.01.14 (часть) | 646.34 | 646.34 | КС-2, КС-3 №7 от 23.12.13 | 646.34
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 48/14 от 15.01.14 | 18.75 | 18.75 | № 492 от 17.02.14 (часть) | 18.75 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 56.7761 | __ | 56.7761 | 56.7761 | __ | 56.7761
ПИР. Реконструкция КНС-30 (инв. №10000392) с заменой оборудования (Реконструкция КНС-30 ул. 25 Января 12к) | ООО "Энергострой" | 249/13 от 22.04.13 | 214.878 | 214.878 | №4859 от 06.12.13 (часть) | 214.878 | 214.878 | Акт выполненных работ№8 от 10.06.13 | 214.878
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 18.8754 | __ | 18.8754 | 18.8754 | __ | 18.8754
Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоотведения (ПИР, СМР. Реконструкция РКНС (инв. №10000565) с заменой оборудования (Реконструкция РКНС, ул. Ильича 1к)) | ООО "ГСК" | 439/12 от 07.11.12 | 3467.4032 | 3467.1021 | №2700 от 14.12.12 | 3195.1431 | 3467.1016 | КС-2, КС-3 №1 от 30.11.12 | 3195.1431
[5 empty] | №227 от 24.01.13 | 271.959 |  | КС-2, КС-3 №2 от 15.01.13 | 271.9585
| ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") | 763/13 от 29.11.13 (02.12.13) | 18.75 | 18.75 | №92 от 15.01.14 (часть) | 18.75 | 18.75 | Акт сдачи-приемки вып.работ от 23.12.13 (часть) | 18.75
| Общехозяйственные расходы (2012) |  | __ | 274.0008 | __ | 274.0008 | 274.0008 | __ | 274.0008
| Общехозяйственные расходы (2013) |  | __ | 25.5365 | __ | 25.5365 | 25.5365 | __ | 25.5365
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | УФК по Воронежской области (управление по экологии администрации Воронежской области) | __ | __ | 78.369 | №5297 от 24.10.14 | 78.369 | __ | __ | __
Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | ООО "Спектр-ЧС" | 297/14 от 19.05.14 | 186.6704 | 186.6704 | №3203 от 15.07.14 | 186.6704 | 186.6704 | КС-2, КС-3 №64 от 10.06.14 | 186.6704
| ООО "Спектр-ЧС" | 664/14 от 20.10.14 | 53.0257 | 53.0257 | №6743 от 26.12.14 | 53.0257 | 53.0257 | КС-2, КС-3 №155 от 20.11.14 | 53.0257
| ООО "Комплекс систем безопасности" | 770/14 от 11.12.14 | 81.2835 | __ | __ | __ | 81.2835 | КС-2, КС-3 №770-2 от 23.12.14 | 81.2835
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 162806.4231 |  | 162806.4247 | 145600.942 |  | 145600.942
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы | [5 empty] | 452863.1951 |  |  | 538917.608
Note on E34: Из них по ИП 349,801 тыс. руб.

## 1 кв. 2015
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-март 2015 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование |  | Примечание
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 2852.6123 | №972 от 13.03.15 | 2852.6123 | 5354.3715 | КС-2, КС-3 №1 от 25.02.2015 | 4125.7319
[8 empty] | КС-2, КС-3 №2 от 19.03.2015 | 1228.6396
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 17.4182 | __ | 17.4182 | 62.795 | __ | 62.795
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 77.1945 | __ | 77.1945 | 87.9068 | __ | 87.9068
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 91.3548 | __ | 91.3548 | 86.7639 | __ | 86.7639
Реконструкция ПНС-117 (инв. №10000609) с заменой оборудования (Насосная установка Hydro MPC - E 4CRE45 -2+Opc ) (Реконструкция ПНС-117) | Сторно (материалы) |  | __ | -17.6037 | __ | -17.6037 | __ | __ | __
Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек | ООО "СаНи" | 713/14 от 21.11.14 | 483.904 | __ | __ | __ | 483.904 | ТОРГ-12 №463 от 06.03.15 | 483.904
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 130.2 | __ | 130.2 | __ | __ | __
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | ООО "СаНи" | 783/14 от 12.12.14 | 13288.174 | 3986.4522 | №810 от 03.03.15 | 3986.4522 | 13288.174 | ТОРГ-12 №156 от 02.02.15 | 13288.174
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1428.4787 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 1428.4787
Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 133.9622 | __ | 133.9622 | __ | __ | __
Модернизация оборудования машинных залов II, III подъёмов и перекачивающих станций путем установки полнопроходных обратных клапанов. | ООО "Арматура ГмбХ" | 543/14 от 09.09.14 | 6335 | 6535 | №585 от 17.02.15 | 6535 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 125.657 | __ | 125.657 | __ | __ | __
Дооборудование видеокамерами систем видеонаблюдения ВПС-4/3 (инв. №УКР009175), ВПС-4/оч. (инв №УКР009179), ВПС-6(инв. №УКР009332), ВПС-8 (инв. №47001347), ВПС-11/2 (инв. №УКР009357) | ООО "Телеком-Сервис" | 785/14 от 15.12.14 | 249.49 | 249.49 | №280 от 27.01.15 | 249.49 | __ | __ | __
Создание систем видеонаблюдения на ВПС-9, ВПС-11/3, ВПС-12 | ООО "Телеком-Сервис" | 789/14 от 16.12.14 | 299.4 | 299.4 | №279 от 27.01.15 | 299.4 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 6300 | №625 от 19.02.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №805 от 03.03.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №1285 от 27.03.15 | 2100 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 11200 | №238 от 26.01.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №586 от 17.02.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №803 от 03.03.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №1284 от 31.03.15 | 2800 | __ | __ | __
| ООО ПФК "Электрощит" | 175/14 от 07.04.14 | 1693 | 1693 | №240 от 26.01.15 | 1693 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 9000 | №239 от 26.01.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №802 от 03.03.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1283 от 26.03.15 | 3000 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 8000 | №158 от 21.01.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №704 от 24.02.15 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №804 от 03.03.15 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №1143 от 23.03.15 | 2000 |  | __ | __
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 18.8805 | __ | 18.8805 | 70.2919 | __ | 70.2919
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 74.7809 | __ | 74.7809 | 62.7299 | __ | 62.7299
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 39.3604 | __ | 39.3604 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 17.7838 | __ | 17.7838 | 64.5948 | __ | 64.5948
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 60.5043 | __ | 60.5043 | 37.3985 | __ | 37.3985
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 23.7051 | __ | 23.7051 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 16.2982 | __ | 16.2982 | 59.3876 | __ | 59.3876
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 63.7823 | __ | 63.7823 | 55.9217 | __ | 55.9217
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 35.2288 | __ | 35.2288 | __ | __ | __
Приобретение основных средств | ООО "РХС" | 782/14 от 12.12.14 | 531.9912 | 531.9912 | №109 от 16.01.15 | 531.9912 | __ | __ | __ | Вакуумный хлордозатор АХВ-1000
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 773/14 от 11.12.14 | 1637.6 | 1637.6 | №603 от 18.02.15 | 818.8 | __ | __ | __ | ГАЗ-А22R32 Серый
[5 empty] | №604 от 18.02.15 | 818.8 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 792/14 от 17.12.14 | 3685 | 3685 | №624 от 19.02.15 | 3685 | __ | __ | __ | Автокран КС 35719-8А на базе а/м КАМАЗ-53605
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 776/14 от 11.12.14 | 4849.92 | 4041.6 | №807 от 03.03.15 | 808.32 | 1616.64 | ТОРГ-12 №15 от 23.01.15 | 808.32 | ГАЗ 2705 Белый
[5 empty] | №808 от 03.03.15 | 808.32
[5 empty] | №809 от 03.03.15 | 808.32
[5 empty] | №814 от 03.03.15 | 808.32 |  | ТОРГ-12 №26 от 03.02.15 | 808.32
[5 empty] | №1358 от 31.03.15 | 808.32
| Госпошлина |  | __ | 2.85 | №510 от 11.02.15 | 2.85 | 2.85 | __ | 2.85
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 10.8315 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 10.8315
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 10.8315 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 10.8315
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 760/14 от 09.12.14 | 4994 | 4994 | №705 от 24.02.15 | 4994 | __ | __ | __ | Автомобиль ISUZU бортовой
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | 2524 | №722 от 25.02.15 (часть) | 2524 | __ | __ | __ | Самосвал Камаз 65115-97
| ООО "Компания СИМ-авто" | 21/15 от 26.01.15 | 17100 | 11400 | №1239 от 24.03.15 (часть) | 11400 | 11400 | ТОРГ-12 №37623Л от 28.01.15 (часть) | 11400 | Экскаватор колесный DOOSAN DX160W
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 774/14 от 11.12.14 | 2068 | __ | __ | __ | 2068 | ТОРГ-12 №27 от 03.02.15 | 1034 | ГАЗ-А64R42 Белый на базе ГАЗель Next
[8 empty] | ТОРГ-12 №28 от 03.02.15 | 1034
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 65.9692 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 65.9692
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 12210 | __ | __ | __ | 12210 | ТОРГ-12 №5-37850Л от 11.02.15 | 3850 | Экскаватор-погрузчик CASE 580T 3шт
[8 empty] | ТОРГ-12 №37869Л от 11.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37870Л от 12.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37845Л от 10.02.15 | 660 | Гидромолот ТНОR
| Госпошлина |  | __ | 8.25 | №№619, 620, 621 от 19.02.15 | 8.25 | 8.25 | __ | 8.25 | Экскаватор-погрузчик CASE 580T 3шт
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 374.847 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 374.847 | Экскаватор-погрузчик CASE 580T 3шт и гидромолот ТНОR
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 775/14 от 11.12.14 | 1330 | 665 | №1329 от 27.03.15 | 665 | 1330 | ТОРГ-12 №4 от 14.01.15 | 665 | ГАЗ 27055 Белый
|  |  |  | 665 | №1330 от 27.03.15 | 665 |  | ТОРГ-12 №5 от 14.01.15 | 665
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 5.054 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 5.054
| Госпошлина |  | __ | 5.7 | №№233, 234 от 23.01.15 | 5.7 | 5.7 | __ | 5.7
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | 21576 | №1240 от 24.03.15 (часть) | 21576 | 21576 | ТОРГ-12 №29 от 16.01.15 | 7192 | Передвижная мастерская на шасси ISUZU NRP 75, 12 шт
[8 empty] | ТОРГ-12 №48 от 21.01.15 | 10788
[8 empty] | ТОРГ-12 №73 от 29.01.15 (часть) | 3596
| Госпошлина |  | __ | 17.1 | №№223, 224, 225, 226, 227, 228 от 23.01.15 | 17.1 | 17.1 | __ | 17.1
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1812.384 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 1812.384
| ООО "Полипластик Поволжье" | 102/15 от 02.03.15 | 1313.3076 | __ | __ | __ | 1313.3076 | ТОРГ-12 №332 от 02.03.15 | 1313.3076 | Сварочный аппарат G630
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 63.3014 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 63.3014
Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова (Реконструкция и замена водопроводных сетей) | ЗАО "Металлургремонт СУ-5" | 107/14 от 31.01.14 | 19000 | 2008.0414 | №457 от 06.02.15 | 2008.0414 | __ | __ | __
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 105237.2014 |  | 105237.2014 | 75033.7846 |  | 75033.7846
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 388.1279 | Акт №27 от 31.01.15 (часть) | 388.1279
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 5539.2773 | №187 от 22.01.15 | 1348.4988 | 4134.5495 | КС-2, КС-3 №6, №7 от 30.01.2015 | 1915.1068
[5 empty] | №188 от 22.01.15 | 439.573
[5 empty] | №189 от 22.01.15 | 181.851 |  | КС-2, КС-3 №8 от 28.02.2015 | 1654.2477
[5 empty] | №800 от 03.03.15 | 5.1839
[5 empty] | №801 от 03.03.15 | 1909.9228 |  | КС-2, КС-3 №9 от 31.03.2015 | 565.195
[5 empty] | №1286 от 26.03.15 | 1000
[5 empty] | №1357 от 31.03.15 | 654.2477
| Капитализация процентов март |  | __ | 30.4332 | __ | 30.4332 | 30.4332 | __ | 30.4332
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 32.2337 | __ | 32.2337 | 154.0208 | __ | 154.0208
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 208.4119 | __ | 208.4119 | 227.5869 | __ | 227.5869
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 236.8823 | __ | 236.8823 | 315.6527 | __ | 315.6527
| Общехозяйственные расходы (январь) |  | __ | 201.2828 | __ | 201.2828 | 201.2828 | __ | 201.2828
| Общехозяйственные расходы (февраль) |  | __ | 143.6583 | __ | 143.6583 | 143.6583 | __ | 143.6583
| Общехозяйственные расходы (март) |  | __ | 51.9204 | __ | 51.9204 | 51.9204 | __ | 51.9204
Приобретение основных средств | ООО НПП "Гидрокомплект" | 802/14 от 22.12.14 | 510 | 510 | №281 от 27.01.15 | 510 | __ | __ | __ | Дробилка молотковая Д-3В
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | 2524 | №722 от 25.02.15 (часть) | 2524 | __ | __ | __ | Самосвал Камаз 65115-97
| ООО "Тарис" | 725/14 от 14.11.14 | 2269 | 1134.5 | №806 от 03.03.15 | 1134.5 | 2269 | ТОРГ-12 №6 от 26.01.15 | 2269 | Автомобиль-лаборатория на базе Газель-27057
| Доставка автомобиля |  | __ | 35 | №341 от 30.01.15 | 35 | 35 | Акт №7 от 26.01.15 | 35
| Доставка системы телеинспекции трубопроводов |  | __ | 9.5 | №282 от 27.01.15 | 9.5 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 65.5741 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 65.5741
| ООО "ФАКТОРА Групп" | 818/14 от 24.12.14 | 1802.8093 | 1802.8093 | №300 от 29.01.15 | 1802.8093 | __ | __ | __ | Установка водопонижения с комплексом насосного оборудования
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | 14384 | №1048 от 17.03.15 | 7192 | 14384 | ТОРГ-12 №73 от 29.01.15 (часть) | 3596 | Передвижная мастерская на шасси ISUZU NRP 75, 8 шт
[5 empty] | №1240 от 24.03.15 (часть) | 7192 |  | ТОРГ-12 №62 от 26.01.15 | 10788
| Госпошлина |  | __ | 11.4 | №№229, 230, 231, 232 от 23.01.15 | 11.4 | 11.4 | __ | 11.4
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1208.256 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 1208.256
| ООО "Компания СИМ-авто" | 21/15 от 26.01.15 | 17100 | 5700 | №1239 от 24.03.15 (часть) | 5700 | 5700 | ТОРГ-12 №37623Л от 28.01.15 (часть) | 5700 | Экскаватор колесный DOOSAN DX160W
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 7700 | __ | __ | __ | 7700 | ТОРГ-12 №5-37844Л от 10.02.15 | 7700 | Экскаватор-погрузчик CASE 580T, 2 шт.
| Госпошлина |  | __ | 5.5 | №622, №623 от 19.02.15 | 5.5 | 5.5 | __ | 5.5
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 236.39 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 236.39
| ООО "НефтеГазАктив" | 817/14 от 27.12.14 | 5977.88 | __ | __ | __ | 5977.88 | ТОРГ-12 №18 от 26.03.15 | 5977.88 | Крепь С750 в комплекте
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 11.358 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 11.358
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "СтройПолимерМонтаж" | 306/14 от 19.05.14 | 23253.2361 | 7289.9774 | №340 от 30.01.15 | 7289.9774 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | 3379.3855 | №298 от 28.01.15 | 3379.3855 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 70.0889 | __ | 70.0889 | 70.0889 | __ | 70.0889
| Капитализация процентов март |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 38.5035 | __ | 38.5035 | 184.9598 | __ | 184.9598
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 225.7897 | __ | 225.7897 | 217.676 | __ | 217.676
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 225.5087 | __ | 225.5087 | 296.9354 | __ | 296.9354
| Общехозяйственные расходы (январь) |  | __ | 8.0021 | __ | 8.0021 | 8.0021 | __ | 8.0021
| Общехозяйственные расходы (февраль) |  | __ | 7.1823 | __ | 7.1823 | 7.1823 | __ | 7.1823
| Общехозяйственные расходы (март) |  | __ | 7.909 | __ | 7.909 | 7.909 | __ | 7.909
Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | ООО "Комплекс систем безопасности" | 770/14 от 11.12.14 | 81.2835 | 81.2835 | №278 от 27.01.15 | 81.2835 | __ | __ | __ | Монтаж охранной сигнализации Ленинградская 58-В
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 44950.8505 |  | 44950.8505 | 44199.5408 |  | 44199.5408
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы | [5 empty] | 150188.0519 |  |  | 119233.3254
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 119233 | 150188
Финансирование мероприятий ИП за счет кредитов | 65229 | 65229
Погашение кредитов | 0 | 0
Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 10432 | 13608
- банковская гарантия | 2887 | 2887
- расходы на %% по кредитам | 7 545 | 7331
- надзорная организация | 0 | 273
- оплата услуг юристов, осуществляющих сопровождение соглашений со стороны ЕБРР | 0 | 3117
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 79474 | 59343
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 11302 | 7921
НДС итого, в т. ч. | 6068 | 6386
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 18191 | 11893
НДС к уплате (расчетный) | 12123 | 5507
Note on E72: Часть суммы договора
Note on E121: Часть суммы договора

## 1+2 кв. 2015
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-июнь 2015 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 6624.1146 | №972 от 13.03.15 | 2852.6123 | 5354.3715 | КС-2, КС-3 №1 от 25.02.2015 | 4125.7319
[5 empty] | №1614 от 13.04.15 | 500
[5 empty] | №1642 от 14.04.15 | 500 |  | КС-2, КС-3 №2 от 19.03.2015 | 1228.6396
[5 empty] | №1651 от 15.04.15 | 228.6396
[5 empty] | №1919 от 30.04.15 | 2542.8627
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 864.2742 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 432.1371 | 1728.5484 | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 432.1371 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 432.1371
[8 empty] | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
[8 empty] | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 17.4182 | __ | 17.4182 | 62.795 | __ | 62.795
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 77.1945 | __ | 77.1945 | 87.9068 | __ | 87.9068
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 91.3548 | __ | 91.3548 | 86.7639 | __ | 86.7639
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 94.7663 | __ | 94.7663 | 85.6057 | __ | 85.6057
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 103.1134 | __ | 103.1134 | 83.8586 | __ | 83.8586
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 66.7511 | __ | 66.7511 | 82.6502 | __ | 82.6502
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 74.9501 | __ | 74.9501 | 74.9501 | __ | 74.9501
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 75.2038 | __ | 75.2038 | 75.2038 | __ | 75.2038
Реконструкция ПНС-117 (инв. №10000609) с заменой оборудования (Насосная установка Hydro MPC - E 4CRE45 -2+Opc ) (Реконструкция ПНС-117) | Сторно (материалы) |  | __ | -17.6037 | __ | -17.6037 | __ | __ | __
Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек | ООО "СаНи" | 713/14 от 21.11.14 | 483.904 | __ | __ | __ | 483.904 | ТОРГ-12 №463 от 06.03.15 | 483.904
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 130.2 | __ | 130.2 | __ | __ | __
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | ООО "СаНи" | 783/14 от 12.12.14 | 13288.174 | 3986.4522 | №810 от 03.03.15 | 3986.4522 | 13288.174 | ТОРГ-12 №156 от 02.02.15 | 13288.174
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1428.4787 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 1428.4787
Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 133.9622 | __ | 133.9622 | __ | __ | __
Модернизация оборудования машинных залов II, III подъёмов и перекачивающих станций путем установки полнопроходных обратных клапанов. | ООО "Арматура ГмбХ" | 543/14 от 09.09.14 | 6335 | 6535 | №585 от 17.02.15 | 6535 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 125.657 | __ | 125.657 | __ | __ | __
Дооборудование видеокамерами систем видеонаблюдения ВПС-4/3 (инв. №УКР009175), ВПС-4/оч. (инв №УКР009179), ВПС-6(инв. №УКР009332), ВПС-8 (инв. №47001347), ВПС-11/2 (инв. №УКР009357) | ООО "Телеком-Сервис" | 785/14 от 15.12.14 | 249.49 | 249.49 | №280 от 27.01.15 | 249.49 | __ | __ | __
Создание систем видеонаблюдения на ВПС-9, ВПС-11/3, ВПС-12 | ООО "Телеком-Сервис" | 789/14 от 16.12.14 | 299.4 | 299.4 | №279 от 27.01.15 | 299.4 | __ | __ | __
Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/3 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 |  | __ | __ | __ | 66.1028 | __ | 66.1028
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  |  | 5.752 | __ | 5.752 | 5.752 | __ | 5.752
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 10500 | №625 от 19.02.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №805 от 03.03.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №1285 от 27.03.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №1914 от 30.04.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №2343 от 27.05.15 | 2100 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 16800 | №238 от 26.01.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №586 от 17.02.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №803 от 03.03.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №1284 от 31.03.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №1915 от 30.04.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №2344 от 27.05.15 | 2800 | __ | __ | __
| ООО ПФК "Электрощит" | 175/14 от 07.04.14 | 1693 | 1693 | №240 от 26.01.15 | 1693 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 15000 | №239 от 26.01.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №802 от 03.03.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1283 от 26.03.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1916 от 30.04.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №2342 от 27.05.15 | 3000 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 12000 | №158 от 21.01.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №704 от 24.02.15 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №804 от 03.03.15 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №1143 от 23.03.15 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №1913 от 30.04.15 | 2000 |  | __ | __
[5 empty] | №2341 от 27.05.15 | 2000 |  | __ | __
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 18.8805 | __ | 18.8805 | 70.2919 | __ | 70.2919
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 74.7809 | __ | 74.7809 | 62.7299 | __ | 62.7299
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 39.3604 | __ | 39.3604 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 17.7838 | __ | 17.7838 | 64.5948 | __ | 64.5948
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 60.5043 | __ | 60.5043 | 37.3985 | __ | 37.3985
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 23.7051 | __ | 23.7051 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 16.2982 | __ | 16.2982 | 59.3876 | __ | 59.3876
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 63.7823 | __ | 63.7823 | 55.9217 | __ | 55.9217
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 35.2288 | __ | 35.2288 | __ | __ | __
Приобретение основных средств | ООО "РХС" | 782/14 от 12.12.14 | 531.9912 | 531.9912 | №109 от 16.01.15 | 531.9912 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 773/14 от 11.12.14 | 1637.6 | 1637.6 | №603 от 18.02.15 | 818.8 | __ | __ | __
[5 empty] | №604 от 18.02.15 | 818.8 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 792/14 от 17.12.14 | 3685 | 3685 | №624 от 19.02.15 | 3685 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 776/14 от 11.12.14 | 4849.92 | 4849.92 | №807 от 03.03.15 | 808.32 | 1616.64 | ТОРГ-12 №15 от 23.01.15 | 808.32
[5 empty] | №808 от 03.03.15 | 808.32
[5 empty] | №809 от 03.03.15 | 808.32
[5 empty] | №814 от 03.03.15 | 808.32 |  | ТОРГ-12 №26 от 03.02.15 | 808.32
[5 empty] | №1358 от 31.03.15 | 808.32
[5 empty] | №1421 от 02.04.15 | 808.32
| Госпошлина |  | __ | 2.85 | №510 от 11.02.15 | 2.85 | 2.85 | __ | 2.85
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 10.8315 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 10.8315
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 10.8315 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 10.8315
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 760/14 от 09.12.14 | 4994 | 4994 | №705 от 24.02.15 | 4994 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | 2524 | №722 от 25.02.15 (часть) | 2524 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 21/15 от 26.01.15 | 17100 | 11400 | №1239 от 24.03.15 (часть) | 11400 | 11400 | ТОРГ-12 №37623Л от 28.01.15 (часть) | 11400
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 774/14 от 11.12.14 | 2068 | 2068 | №1430 от 03.04.15 | 1034 | 2068 | ТОРГ-12 №27 от 03.02.15 | 1034
[5 empty] | №1473 от 06.04.15 | 1034 |  | ТОРГ-12 №28 от 03.02.15 | 1034
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 65.9692 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 65.9692
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 12210 | 12210 | №1559 от 09.04.15 (часть) | 12210 | 12210 | ТОРГ-12 №5-37850Л от 11.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37869Л от 11.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37870Л от 12.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37845Л от 10.02.15 | 660
| Госпошлина |  | __ | 8.25 | №№619, 620, 621 от 19.02.15 | 8.25 | 8.25 | __ | 8.25
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 374.847 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 374.847
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 775/14 от 11.12.14 | 1330 | 665 | №1329 от 27.03.15 | 665 | 1330 | ТОРГ-12 №4 от 14.01.15 | 665
|  |  |  | 665 | №1330 от 27.03.15 | 665 |  | ТОРГ-12 №5 от 14.01.15 | 665
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 5.054 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 5.054
| Госпошлина |  | __ | 5.7 | №№233, 234 от 23.01.15 | 5.7 | 5.7 | __ | 5.7
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | 21576 | №1240 от 24.03.15 (часть) | 21576 | 21576 | ТОРГ-12 №29 от 16.01.15 | 7192
[8 empty] | ТОРГ-12 №48 от 21.01.15 | 10788
[8 empty] | ТОРГ-12 №73 от 29.01.15 (часть) | 3596
| Госпошлина |  | __ | 17.1 | №№223, 224, 225, 226, 227, 228 от 23.01.15 | 17.1 | 17.1 | __ | 17.1
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1812.384 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 1812.384
| ООО "Полипластик Поволжье" | 102/15 от 02.03.15 | 1313.3076 | 1313.3076 | №1917 от 30.04.15 | 1313.3076 | 1313.3076 | ТОРГ-12 №332 от 02.03.15 | 1313.3076
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 63.3014 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 63.3014
| ООО НПП "ТехСистема-Урал" | 57/15 от 15.02.2015 | 3979.806 | 3979.806 | №1912 от 30.04.15 | 3979.806 | 3979.806 | ТОРГ-12 №20 от 01.04.15 | 3979.806
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 79.9941 | Отчет агента за апрель (часть) | 79.9941
| ООО "Ротулз" | 139/15 от 23.03.15 | 5668.9831 | 5668.9831 | №2204 от 20.05.15 | 5668.9831 | 5668.9831 | ТОРГ-12 №Р302 от 23.04.15 | 5668.9831
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 118.0258 | Отчет агента за апрель (часть) | 118.0258
| ЗАО НПФ "ИТС" | 39/15 от 09.12.14 | 1593 | 1593 | №2348 от 27.05.15 | 1593 | 1593 | ТОРГ-12 №4564 от 28.04.15 | 1593
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 13.54 | Отчет агента за май (часть) | 13.54
Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова (Реконструкция и замена водопроводных сетей) | ЗАО "Металлургремонт СУ-5" | 107/14 от 31.01.14 | 19000 | 2008.0414 | №457 от 06.02.15 | 2008.0414 | __ | __ | __
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 157734.9312 |  | 157734.9312 | 88689.8052 |  | 88689.8052
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 388.1279 | Акт №27 от 31.01.15 (часть) | 388.1279
| Сторно (УК "РосВодоканал") |  | __ | __ | __ | __ | -168.0744 | __ | -168.0744
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 8870.2712 | №187 от 22.01.15 | 1348.4988 | 9095.0103 | КС-2, КС-3 №6, №7 от 30.01.2015 | 1915.1068
[5 empty] | №188 от 22.01.15 | 439.573 |  | КС-2, КС-3 №8 от 28.02.2015 | 1654.2477
[5 empty] | №189 от 22.01.15 | 181.851 |  | КС-2, КС-3 №9 от 31.03.2015 | 565.195
[5 empty] | №800 от 03.03.15 | 5.1839 |  | КС-2, КС-3 №10 от 27.04.2015 | 1863.785
[5 empty] | №801 от 03.03.15 | 1909.9228
[5 empty] | №1286 от 26.03.15 | 1000 |  | КС-2, КС-3 №11 от 27.04.2015 | 77.7996
[5 empty] | №1357 от 31.03.15 | 654.2477
[5 empty] | №1911 от 30.04.15 | 565.195 |  | КС-2, КС-3 №12 от 27.04.2015 | 656.7163
[5 empty] | №2345 от 27.05.15 | 1863.785
[5 empty] | №2346 от 27.05.15 | 656.7163 |  | КС-2, КС-3 №13 от 27.04.2015 | 167.4979
[5 empty] | №2347 от 27.05.15 | 167.4979
[5 empty] | №2350 от 27.05.15 | 77.7996 |  | КС-2, КС-3 №14 от 29.05.2015 | 2194.662
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 4061.876 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 911.5804 | 5885.0369 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 1108.8897 |  | Акт №2 от 15.04.2015 (часть) | 1108.8897
[5 empty] | №2207 от 20.05.15 (часть) | 1129.8255 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 1129.8255
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 911.5804 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 911.5804
[8 empty] | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
[8 empty] | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
| Капитализация процентов март |  | __ | 30.4332 | __ | 30.4332 | 30.4332 | __ | 30.4332
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 31.4826 | __ | 31.4826 | 31.4826 | __ | 31.4826
| Капитализация процентов май |  | __ | 37.8669 | __ | 37.8669 | 37.8669 | __ | 37.8669
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 71.4917 | __ | 71.4917 | 71.4917 | __ | 71.4917
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 32.2337 | __ | 32.2337 | 154.0208 | __ | 154.0208
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 208.4119 | __ | 208.4119 | 227.5869 | __ | 227.5869
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 236.8823 | __ | 236.8823 | 315.6527 | __ | 315.6527
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 319.9264 | __ | 319.9264 | 354.0241 | __ | 354.0241
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 383.7951 | __ | 383.7951 | 276.8796 | __ | 276.8796
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 220.1892 | __ | 220.1892 | 244.2627 | __ | 244.2627
| Общехозяйственные расходы (январь) |  | __ | 201.2828 | __ | 201.2828 | 201.2828 | __ | 201.2828
| Общехозяйственные расходы (февраль) |  | __ | 143.6583 | __ | 143.6583 | 143.6583 | __ | 143.6583
| Общехозяйственные расходы (март) |  | __ | 51.9204 | __ | 51.9204 | 51.9204 | __ | 51.9204
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 578.1206 | __ | 578.1206 | 578.1206 | __ | 578.1206
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 193.6922 | __ | 193.6922 | 193.6922 | __ | 193.6922
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 165.9806 | __ | 165.9806 | 165.9806 | __ | 165.9806
Приобретение основных средств | ООО НПП "Гидрокомплект" | 802/14 от 22.12.14 | 510 | 510 | №281 от 27.01.15 | 510 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | 2524 | №722 от 25.02.15 (часть) | 2524 | __ | __ | __
| ООО "Тарис" | 725/14 от 14.11.14 | 2269 | 1134.5 | №806 от 03.03.15 | 1134.5 | 2269 | ТОРГ-12 №6 от 26.01.15 | 2269
| Доставка автомобиля |  | __ | 35 | №341 от 30.01.15 | 35 | 35 | Акт №7 от 26.01.15 | 35
| Доставка системы телеинспекции трубопроводов |  | __ | 9.5 | №282 от 27.01.15 | 9.5 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 65.5741 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 65.5741
| ООО "ФАКТОРА Групп" | 818/14 от 24.12.14 | 1802.8093 | 1802.8093 | №300 от 29.01.15 | 1802.8093 | __ | __ | __
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | 14384 | №1048 от 17.03.15 | 7192 | 14384 | ТОРГ-12 №73 от 29.01.15 (часть) | 3596
[5 empty] | №1240 от 24.03.15 (часть) | 7192 |  | ТОРГ-12 №62 от 26.01.15 | 10788
| Госпошлина |  | __ | 11.4 | №№229, 230, 231, 232 от 23.01.15 | 11.4 | 11.4 | __ | 11.4
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1208.256 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 1208.256
| ООО "Компания СИМ-авто" | 21/15 от 26.01.15 | 17100 | 5700 | №1239 от 24.03.15 (часть) | 5700 | 5700 | ТОРГ-12 №37623Л от 28.01.15 (часть) | 5700
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 7700 | 7700 | №1559 от 09.04.15 (часть) | 7700 | 7700 | ТОРГ-12 №5-37844Л от 10.02.15 | 7700
| Госпошлина |  | __ | 5.5 | №622, №623 от 19.02.15 | 5.5 | 5.5 | __ | 5.5
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 236.39 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 236.39
| ООО "НефтеГазАктив" | 817/14 от 27.12.14 | 5977.88 | 5977.88 | №1918 от 30.04.15 | 5977.88 | 5977.88 | ТОРГ-12 №18 от 26.03.15 | 5977.88
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 11.358 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 11.358
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 801/14 от 22.12.14 | 456 | 456 | №2203 от 20.05.15 | 456 | __ | __ | __
| Материалы апрель (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 1390.002 | __ | 1390.002
| Материалы май (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 278.0004 | __ | 278.0004
| Оплата труда, страховые взносы апрель (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 4.7714 | __ | 4.7714
| Оплата труда, страховые взносы май (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 7.4809 | __ | 7.4809
| Оплата труда, страховые взносы июнь (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | 12.2524 | __ | 12.2524 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 24.8092 | __ | 24.8092 | 24.8092 | __ | 24.8092
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "СтройПолимерМонтаж" | 306/14 от 19.05.14 | 23253.2361 | 7289.9774 | №340 от 30.01.15 | 7289.9774 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | 3379.3855 | №298 от 28.01.15 | 3379.3855 | 113900.5634 | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2015 | 50251.7797 | 113900.5634
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 27.04.2015 | 630.5554
[8 empty] | КС-2, КС-3 №6 от 27.04.2015 | 2008.6904
[8 empty] | КС-2, КС-3 №7 от 27.04.2015 | 2100.4708
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 27.04.2015 | 622.5243
[8 empty] | КС-2, КС-3 №8 от 05.05.2015 | 17665.9322
[8 empty] | КС-2, КС-3 №9 от 27.05.2015 | 1532.0967
[8 empty] | КС-2, КС-3 №10 от 27.05.2015 | 1590.1255
[8 empty] | КС-2, КС-3 №12 от 27.05.2015 | 2494.6238
[8 empty] | КС-2, КС-3 №11 от 27.05.2015 | 1792.0141
[8 empty] | КС-2, КС-3 №15 от 27.05.2015 | 1511.2708
[8 empty] | КС-2, КС-3 №14 от 05.06.2015 | 1328.4405
[8 empty] | КС-2, КС-3 №20 от 05.06.2015 | 773.9018
[8 empty] | КС-2, КС-3 №13 от 05.06.2015 | 7643.6695
[8 empty] | КС-2, КС-3 №16 от 05.06.2015 | 1661.5014
[8 empty] | КС-2, КС-3 №17 от 05.06.2015 | 7990.0136
[8 empty] | КС-2, КС-3 №18 от 05.06.2015 | 336.0534
[8 empty] | КС-2, КС-3 №19 от 05.06.2015 | 918.2347
[8 empty] | КС-2, КС-3 №21 от 05.06.2015 | 731.0017
[8 empty] | КС-2, КС-3 №22 от 05.06.2015 | 3228.5201
[8 empty] | КС-2, КС-3 №23 от 05.06.2015 | 2301.2053
[8 empty] | КС-2, КС-3 №24 от 05.06.2015 | 1114.8557
[8 empty] | КС-2, КС-3 №25 от 05.06.2015 | 1420.9413
[8 empty] | КС-2, КС-3 №26 от 05.06.2015 | 1633.8433
[8 empty] | КС-2, КС-3 №27 от 05.06.2015 | 160.6641
[8 empty] | КС-2, КС-3 №28 от 05.06.2015 | 91.0606
[8 empty] | КС-2, КС-3 №29 от 05.06.2015 | 366.5726
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (апрель) |  | __ | __ | __ | __ | 19677.5871 | __ | 19677.5871 | 28927.1613
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (май) |  | __ | __ | __ | __ | 6513.44 | __ | 6513.44
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (июнь) |  | __ | __ | __ | __ | 2736.1343 | __ | 2736.1343
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 168.0744 | __ | 168.0744 | 168.0744
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 4669.4003 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 1047.9232 | 6765.2467 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 1047.9232 | 6765.2467
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 1274.7434 |  | Акт №2 от 15.04.2015 (часть) | 1274.7434
[5 empty] | №2207 от 20.05.15 (часть) | 1298.8105 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 1298.8105
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 1047.9232
[8 empty] | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
[8 empty] | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
| Капитализация процентов январь |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984 | 453.0743
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 70.0889 | __ | 70.0889 | 70.0889 | __ | 70.0889
| Капитализация процентов март |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 75.0952 | __ | 75.0952 | 75.0952 | __ | 75.0952
| Капитализация процентов май |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 75.095 | __ | 75.095 | 75.095 | __ | 75.095
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 38.5035 | __ | 38.5035 | 184.9598 | __ | 184.9598 | 1599.6306
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 225.7897 | __ | 225.7897 | 217.676 | __ | 217.676
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 225.5087 | __ | 225.5087 | 296.9354 | __ | 296.9354
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 299.1497 | __ | 299.1497 | 305.4498 | __ | 305.4498
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 340.9472 | __ | 340.9472 | 289.3077 | __ | 289.3077
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 247.4925 | __ | 247.4925 | 305.3019 | __ | 305.3019
| Общехозяйственные расходы (январь) |  | __ | 8.0021 | __ | 8.0021 | 8.0021 | __ | 8.0021 | 13039.6209
| Общехозяйственные расходы (февраль) |  | __ | 7.1823 | __ | 7.1823 | 7.1823 | __ | 7.1823
| Общехозяйственные расходы (март) |  | __ | 7.909 | __ | 7.909 | 7.909 | __ | 7.909
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 6959.1263 | __ | 6959.1263 | 6959.1263 | __ | 6959.1263
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 2870.8631 | __ | 2870.8631 | 2870.8631 | __ | 2870.8631
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 3186.5381 | __ | 3186.5381 | 3186.5381 | __ | 3186.5381
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 118.9935 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 36.9953 | 192.9841 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 45.0029 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 45.0029
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 36.9953 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 36.9953
[8 empty] | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
[8 empty] | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 10.3191 | __ | 10.3191 | 10.3191 | __ | 10.3191
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 6.4382 | __ | 6.4382 | 6.4382 | __ | 6.4382
Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | ООО "Комплекс систем безопасности" | 770/14 от 11.12.14 | 81.2835 | 81.2835 | №278 от 27.01.15 | 81.2835 | __ | __ | __
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО ЧОП "Багира" | 112/15 от 10.03.15 | 109.6441 | 109.6441 | №2349 от 27.05.15 | 109.6441 | 109.6441 | Акт о приемке выполненных работ 112/15-2 от 05.05.15 | 109.6441
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 11.1907 | __ | 11.1907 | 11.1907 | __ | 11.1907
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 87575.0989 |  | 87575.0989 | 222771.8267 |  | 222771.8267
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 245310.03 |  | 245310.03 | 311461.6319 |  | 311461.6319
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 311462 | 245310
Финансирование мероприятий ИП за счет кредитов | 139261 | 139261
Погашение кредитов | 9610 | 9610
Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 26322 | 28121
- банковская гарантия | 5653 | 4772
- расходы на %% по кредитам | 20038 | 19759
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 164588 | 134464
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 19783 | 17123
НДС итого, в т. ч. | 20547 | 12453
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 45653 | 30084
НДС к уплате (расчетный) | 25107 | 17630
Note on E95: Часть суммы договора
Note on E172: Часть суммы договора

## июнь 2015
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
июнь 2015 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 0 | __ | __ | 864.2742 | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 66.7511 | __ | 66.7511 | 82.6502 | __ | 82.6502
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 75.2038 | __ | 75.2038 | 75.2038 | __ | 75.2038
Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/3 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 |  | __ | __ | __ | 66.1028 | __ | 66.1028
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  |  | 5.752 | __ | 5.752 | 5.752 | __ | 5.752
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 147.7068 |  | 147.7068 | 1093.9829 |  | 1093.9829
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 0 | __ | __ | 1823.1609 | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 71.4917 | __ | 71.4917 | 71.4917 | __ | 71.4917
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 220.1892 | __ | 220.1892 | 244.2627 | __ | 244.2627
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 165.9806 | __ | 165.9806 | 165.9806 | __ | 165.9806
Приобретение основных средств | Оплата труда, страховые взносы июнь (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | 12.2524 | __ | 12.2524 | __ | __ | __
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | 0 | __ | __ | 31700.4796 | КС-2, КС-3 №14 от 05.06.2015 | 1328.4405
[8 empty] | КС-2, КС-3 №20 от 05.06.2015 | 773.9018
[8 empty] | КС-2, КС-3 №13 от 05.06.2015 | 7643.6695
[8 empty] | КС-2, КС-3 №16 от 05.06.2015 | 1661.5014
[8 empty] | КС-2, КС-3 №17 от 05.06.2015 | 7990.0136
[8 empty] | КС-2, КС-3 №18 от 05.06.2015 | 336.0534
[8 empty] | КС-2, КС-3 №19 от 05.06.2015 | 918.2347
[8 empty] | КС-2, КС-3 №21 от 05.06.2015 | 731.0017
[8 empty] | КС-2, КС-3 №22 от 05.06.2015 | 3228.5201
[8 empty] | КС-2, КС-3 №23 от 05.06.2015 | 2301.2053
[8 empty] | КС-2, КС-3 №24 от 05.06.2015 | 1114.8557
[8 empty] | КС-2, КС-3 №25 от 05.06.2015 | 1420.9413
[8 empty] | КС-2, КС-3 №26 от 05.06.2015 | 1633.8433
[8 empty] | КС-2, КС-3 №27 от 05.06.2015 | 160.6641
[8 empty] | КС-2, КС-3 №28 от 05.06.2015 | 91.0606
[8 empty] | КС-2, КС-3 №29 от 05.06.2015 | 366.5726
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (июнь) |  | __ | __ | __ | __ | 2736.1343 | __ | 2736.1343
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 0 | __ | __ | 2095.8464 | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 75.095 | __ | 75.095 | 75.095 | __ | 75.095
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 247.4925 | __ | 247.4925 | 305.3019 | __ | 305.3019
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 3186.5381 | __ | 3186.5381 | 3186.5381 | __ | 3186.5381
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 0 | __ | __ | 73.9906 | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 6.4382 | __ | 6.4382 | 6.4382 | __ | 6.4382
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 3985.4778 |  | 3985.4778 | 42484.7199 |  | 42484.7199
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы | [5 empty] | 4133.1846 |  |  | 43578.7028

## 2 кв. 2015
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
2 квартал 2015 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 3771.5023 | №1614 от 13.04.15 | 500 | __ | __ | __
[5 empty] | №1642 от 14.04.15 | 500
[5 empty] | №1651 от 15.04.15 | 228.6396
[5 empty] | №1919 от 30.04.15 | 2542.8627
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 864.2742 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 432.1371 | 1728.5484 | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 432.1371 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 94.7663 | __ | 94.7663 | 85.6057 | __ | 85.6057
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 103.1134 | __ | 103.1134 | 83.8586 | __ | 83.8586
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 66.7511 | __ | 66.7511 | 82.6502 | __ | 82.6502
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 74.9501 | __ | 74.9501 | 74.9501 | __ | 74.9501
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 75.2038 | __ | 75.2038 | 75.2038 | __ | 75.2038
Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/3 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 |  | __ | __ | __ | 66.1028 | __ | 66.1028
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  |  | 5.752 | __ | 5.752 | 5.752 | __ | 5.752
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 4200 | №1914 от 30.04.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №2343 от 27.05.15 | 2100 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 5600 | №1915 от 30.04.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №2344 от 27.05.15 | 2800 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 6000 | №1916 от 30.04.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №2342 от 27.05.15 | 3000 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 4000 | №1913 от 30.04.15 | 2000 | 0 | __ | __
[5 empty] | №2341 от 27.05.15 | 2000 |  | __ | __
Приобретение основных средств | ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 776/14 от 11.12.14 | 4849.92 | 808.32 | №1421 от 02.04.15 | 808.32 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 774/14 от 11.12.14 | 2068 | 2068 | №1430 от 03.04.15 | 1034 | __ | __ | __
[5 empty] | №1473 от 06.04.15 | 1034 |  | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 12210 | 12210 | №1559 от 09.04.15 (часть) | 12210 | __ | __ | __
| ООО "Полипластик Поволжье" | 102/15 от 02.03.15 | 1313.3076 | 1313.3076 | №1917 от 30.04.15 | 1313.3076 | __ | __ | __
| ООО НПП "ТехСистема-Урал" | 57/15 от 15.02.2015 | 3979.806 | 3979.806 | №1912 от 30.04.15 | 3979.806 | 3979.806 | ТОРГ-12 №20 от 01.04.15 | 3979.806
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 79.9941 | Отчет агента за апрель (часть) | 79.9941
| ООО "Ротулз" | 139/15 от 23.03.15 | 5668.9831 | 5668.9831 | №2204 от 20.05.15 | 5668.9831 | 5668.9831 | ТОРГ-12 №Р302 от 23.04.15 | 5668.9831
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 118.0258 | Отчет агента за апрель (часть) | 118.0258
| ЗАО НПФ "ИТС" | 39/15 от 09.12.14 | 1593 | 1593 | №2348 от 27.05.15 | 1593 | 1593 | ТОРГ-12 №4564 от 28.04.15 | 1593
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 13.54 | Отчет агента за май (часть) | 13.54
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 52497.7298 |  | 52497.7298 | 13656.0206 |  | 13656.0206
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | Сторно (УК "РосВодоканал") |  | __ | __ | __ | __ | -168.0744 | __ | -168.0744
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 3330.9938 | №1911 от 30.04.15 | 565.195 | 4960.4608 | КС-2, КС-3 №10 от 27.04.2015 | 1863.785
[5 empty] | №2345 от 27.05.15 | 1863.785 |  | КС-2, КС-3 №11 от 27.04.2015 | 77.7996
[5 empty] | №2346 от 27.05.15 | 656.7163 |  | КС-2, КС-3 №12 от 27.04.2015 | 656.7163
[5 empty] | №2347 от 27.05.15 | 167.4979
[5 empty] | №2350 от 27.05.15 | 77.7996 |  | КС-2, КС-3 №13 от 27.04.2015 | 167.4979
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №14 от 29.05.2015 | 2194.662
[5 empty] | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 4061.876 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 911.5804 | 5885.0369 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 1108.8897 |  | Акт №2 от 15.04.2015 (часть) | 1108.8897
[5 empty] | №2207 от 20.05.15 (часть) | 1129.8255 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 1129.8255
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 911.5804 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 31.4826 | __ | 31.4826 | 31.4826 | __ | 31.4826
| Капитализация процентов май |  | __ | 37.8669 | __ | 37.8669 | 37.8669 | __ | 37.8669
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 71.4917 | __ | 71.4917 | 71.4917 | __ | 71.4917
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 319.9264 | __ | 319.9264 | 354.0241 | __ | 354.0241
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 383.7951 | __ | 383.7951 | 276.8796 | __ | 276.8796
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 220.1892 | __ | 220.1892 | 244.2627 | __ | 244.2627
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 578.1206 | __ | 578.1206 | 578.1206 | __ | 578.1206
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 193.6922 | __ | 193.6922 | 193.6922 | __ | 193.6922
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 165.9806 | __ | 165.9806 | 165.9806 | __ | 165.9806
Приобретение основных средств | ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 7700 | 7700 | №1559 от 09.04.15 (часть) | 7700 | __ | __ | __
| ООО "НефтеГазАктив" | 817/14 от 27.12.14 | 5977.88 | 5977.88 | №1918 от 30.04.15 | 5977.88 | __ | __ | __
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 801/14 от 22.12.14 | 456 | 456 | №2203 от 20.05.15 | 456 | __ | __ | __
| Материалы апрель (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 1390.002 | __ | 1390.002
| Материалы май (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 278.0004 | __ | 278.0004
| Оплата труда, страховые взносы апрель (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 4.7714 | __ | 4.7714
| Оплата труда, страховые взносы май (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 7.4809 | __ | 7.4809
| Оплата труда, страховые взносы июнь (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | 12.2524 | __ | 12.2524 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 24.8092 | __ | 24.8092 | 24.8092 | __ | 24.8092
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | __ | __ | __ | 113900.5634 | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2015 | 50251.7797 | 113900.5634
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 27.04.2015 | 630.5554
[8 empty] | КС-2, КС-3 №6 от 27.04.2015 | 2008.6904
[8 empty] | КС-2, КС-3 №7 от 27.04.2015 | 2100.4708
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 27.04.2015 | 622.5243
[8 empty] | КС-2, КС-3 №8 от 05.05.2015 | 17665.9322
[8 empty] | КС-2, КС-3 №9 от 27.05.2015 | 1532.0967
[8 empty] | КС-2, КС-3 №10 от 27.05.2015 | 1590.1255
[8 empty] | КС-2, КС-3 №12 от 27.05.2015 | 2494.6238
[8 empty] | КС-2, КС-3 №11 от 27.05.2015 | 1792.0141
[8 empty] | КС-2, КС-3 №15 от 27.05.2015 | 1511.2708
[8 empty] | КС-2, КС-3 №14 от 05.06.2015 | 1328.4405
[8 empty] | КС-2, КС-3 №20 от 05.06.2015 | 773.9018
[8 empty] | КС-2, КС-3 №13 от 05.06.2015 | 7643.6695
[8 empty] | КС-2, КС-3 №16 от 05.06.2015 | 1661.5014
[8 empty] | КС-2, КС-3 №17 от 05.06.2015 | 7990.0136
[8 empty] | КС-2, КС-3 №18 от 05.06.2015 | 336.0534
[8 empty] | КС-2, КС-3 №19 от 05.06.2015 | 918.2347
[8 empty] | КС-2, КС-3 №21 от 05.06.2015 | 731.0017
[8 empty] | КС-2, КС-3 №22 от 05.06.2015 | 3228.5201
[8 empty] | КС-2, КС-3 №23 от 05.06.2015 | 2301.2053
[8 empty] | КС-2, КС-3 №24 от 05.06.2015 | 1114.8557
[8 empty] | КС-2, КС-3 №25 от 05.06.2015 | 1420.9413
[8 empty] | КС-2, КС-3 №26 от 05.06.2015 | 1633.8433
[8 empty] | КС-2, КС-3 №27 от 05.06.2015 | 160.6641
[8 empty] | КС-2, КС-3 №28 от 05.06.2015 | 91.0606
[8 empty] | КС-2, КС-3 №29 от 05.06.2015 | 366.5726
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (апрель) |  | __ | __ | __ | __ | 19677.5871 | __ | 19677.5871 | 28927.1613
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (май) |  | __ | __ | __ | __ | 6513.44 | __ | 6513.44
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (июнь) |  | __ | __ | __ | __ | 2736.1343 | __ | 2736.1343
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 168.0744 | __ | 168.0744 | 168.0744
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 4669.4003 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 1047.9232 | 6765.2467 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 1047.9232 | 6765.2467
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 1274.7434 |  | Акт №2 от 15.04.2015 (часть) | 1274.7434
[5 empty] | №2207 от 20.05.15 (часть) | 1298.8105 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 1298.8105
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 75.0952 | __ | 75.0952 | 75.0952 | __ | 75.0952
| Капитализация процентов май |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 75.095 | __ | 75.095 | 75.095 | __ | 75.095
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 299.1497 | __ | 299.1497 | 305.4498 | __ | 305.4498
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 340.9472 | __ | 340.9472 | 289.3077 | __ | 289.3077
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 247.4925 | __ | 247.4925 | 305.3019 | __ | 305.3019
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 6959.1263 | __ | 6959.1263 | 6959.1263 | __ | 6959.1263
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 2870.8631 | __ | 2870.8631 | 2870.8631 | __ | 2870.8631
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 3186.5381 | __ | 3186.5381 | 3186.5381 | __ | 3186.5381
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 118.9935 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 36.9953 | 192.9841 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 45.0029 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 45.0029
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 36.9953 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 10.3191 | __ | 10.3191 | 10.3191 | __ | 10.3191
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 6.4382 | __ | 6.4382 | 6.4382 | __ | 6.4382
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО ЧОП "Багира" | 112/15 от 10.03.15 | 109.6441 | 109.6441 | №2349 от 27.05.15 | 109.6441 | 109.6441 | Акт о приемке выполненных работ 112/15-2 от 05.05.15 | 109.6441
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 11.1907 | __ | 11.1907 | 11.1907 | __ | 11.1907
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 42624.2483 |  | 42624.2483 | 178572.2859 |  | 178572.2859
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы | [5 empty] | 95121.9781 |  |  | 192228.3065
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 192228 | 95122
Финансирование мероприятий ИП за счет кредитов | 74032 | 74032
Погашение кредитов | 9610 | 9610
Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 15890 | 14513
- банковская гарантия | 2766 | 1884
- расходы на %% по кредитам | 12493 | 12429
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 85114 | 75121
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 8481 | 9202
НДС итого, в т. ч. | 14479 | 6068
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 27463 | 18191
НДС к уплате (расчетный) | 12984 | 12123
Финансовый директор |  | Туршатова С. В.
Начальник ОРИП ДКС |  | Дорохов О.А.
Note on E38: Часть суммы договора
Note on E72: Часть суммы договора