## 1+2+3 кв. 2015
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-сентябрь 2015 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 6624.1146 | №972 от 13.03.15 | 2852.6123 | 5354.3715 | КС-2, КС-3 №1 от 25.02.2015 | 4125.7319
[5 empty] | №1614 от 13.04.15 | 500
[5 empty] | №1642 от 14.04.15 | 500 |  | КС-2, КС-3 №2 от 19.03.2015 | 1228.6396
[5 empty] | №1651 от 15.04.15 | 228.6396
[5 empty] | №1919 от 30.04.15 | 2542.8627
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 2160.6854 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 432.1371 | 2592.8225 | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 432.1371 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №3752 от 23.07.2015 | 432.1371 |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №3756 от 23.07.2015 | 432.1371 |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №4549 от 20.08.15 | 432.1371 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 432.1371
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 17.4182 | __ | 17.4182 | 62.795 | __ | 62.795
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 77.1945 | __ | 77.1945 | 87.907 | __ | 87.907
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 91.3548 | __ | 91.3548 | 86.7639 | __ | 86.7639
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 94.7663 | __ | 94.7663 | 85.6057 | __ | 85.6057
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 103.1134 | __ | 103.1134 | 83.8586 | __ | 83.8586
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 66.7511 | __ | 66.7511 | 82.6502 | __ | 82.6502
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 86.2085 | __ | 86.2085 | 180.8375 | __ | 180.8375
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 110.3485 | __ | 110.3485 | 103.5384 | __ | 103.5384
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 83.8735 | __ | 83.8735 | 73.2976 | __ | 73.2976
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 74.9501 | __ | 74.9501 | 74.9501 | __ | 74.9501
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 75.2038 | __ | 75.2038 | 75.2038 | __ | 75.2038
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 37.9309 | __ | 37.9309 | 37.9309 | __ | 37.9309
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 38.279 | __ | 38.279 | 38.279 | __ | 38.279
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  | __ | 0 | __ |  | 0 | __
Реконструкция ПНС-117 (инв. №10000609) с заменой оборудования (Насосная установка Hydro MPC - E 4CRE45 -2+Opc ) (Реконструкция ПНС-117) | Сторно (материалы) |  | __ | -17.6037 | __ | -17.6037 | __ | __ | __
Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек | ООО "СаНи" | 713/14 от 21.11.14 | 483.904 | __ | __ | __ | 483.904 | ТОРГ-12 №463 от 06.03.15 | 483.904
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 130.2 | __ | 130.2 | __ | __ | __
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | ООО "СаНи" | 783/14 от 12.12.14 | 13288.174 | 3986.4522 | №810 от 03.03.15 | 3986.4522 | 13288.174 | ТОРГ-12 №156 от 02.02.15 | 13288.174
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1428.4787 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 1428.4787
ПИР, СМР. Установка регуляторов давления. Модернизация водопроводной сети путём установки регуляторов давления. (Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления)) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 133.962 | __ | 133.962 | __ | __ | __
Модернизация оборудования машинных залов II, III подъёмов и перекачивающих станций путем установки полнопроходных обратных клапанов. | ООО "Арматура ГмбХ" | 543/14 от 09.09.14 | 6335 | 6535 | №585 от 17.02.15 | 6535 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 125.657 | __ | 125.657 | __ | __ | __
Дооборудование видеокамерами систем видеонаблюдения ВПС-4/3 (инв. №УКР009175), ВПС-4/оч. (инв №УКР009179), ВПС-6(инв. №УКР009332), ВПС-8 (инв. №47001347), ВПС-11/2 (инв. №УКР009357) | ООО "Телеком-Сервис" | 785/14 от 15.12.14 | 249.49 | 249.49 | №280 от 27.01.15 | 249.49 | __ | __ | __
Создание систем видеонаблюдения на ВПС-9, ВПС-11/3, ВПС-12 | ООО "Телеком-Сервис" | 789/14 от 16.12.14 | 299.4 | 299.4 | №279 от 27.01.15 | 299.4 | __ | __ | __
Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/3 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 |  | __ | __ | __ | 66.1028 | __ | 66.1028
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  |  | 5.752 | __ | 5.752 | 5.752 | __ | 5.752
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 18900 | №625 от 19.02.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №805 от 03.03.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №1285 от 27.03.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №1914 от 30.04.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №2343 от 27.05.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №3392 от 06.07.2015 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №3720 от 23.07.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №4553 от 20.08.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №5355 от 25.09.15 | 2100 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 25200 | №238 от 26.01.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №586 от 17.02.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №803 от 03.03.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №1284 от 31.03.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №1915 от 30.04.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №2344 от 27.05.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №3393 от 06.07.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №3721 от 23.07.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №4554 от 20.08.15 | 2800
| ООО ПФК "Электрощит" | 175/14 от 07.04.14 | 1693 | 1693 | №240 от 26.01.15 | 1693 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 27000 | №239 от 26.01.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №802 от 03.03.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1283 от 26.03.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1916 от 30.04.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №2342 от 27.05.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3391 от 06.07.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3719 от 23.07.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №4555 от 20.08.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №5354 от 25.09.15 | 3000 | __ | __ | __
[7 empty] | __ | __ | __
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 14628.2355 | №158 от 21.01.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №704 от 24.02.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №804 от 03.03.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1143 от 23.03.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1913 от 30.04.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №2341 от 27.05.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3390 от 06.07.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3718 от 23.07.15 | 628.2355 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 18.8805 | __ | 18.8805 | 70.2919 | __ | 70.2919
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 74.7809 | __ | 74.7809 | 62.7299 | __ | 62.7299
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 39.3604 | __ | 39.3604 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 27.0127 | __ | 27.0127 | 130.1135 | __ | 130.1135
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 114.4048 | __ | 114.4048 | 115.1425 | __ | 115.1425
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 95.6513 | __ | 95.6513 | 89.7761 | __ | 89.7761
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 17.7838 | __ | 17.7838 | 64.5948 | __ | 64.5948
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 60.5043 | __ | 60.5043 | 37.3985 | __ | 37.3985
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 23.705 | __ | 23.705 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 22.3391 | __ | 22.3391 | 104.5342 | __ | 104.5342
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 97.824 | __ | 97.824 | 111.3555 | __ | 111.3555
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 90.7346 | __ | 90.7346 | 80.5737 | __ | 80.5737
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 16.2982 | __ | 16.2982 | 59.3876 | __ | 59.3876
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 63.7823 | __ | 63.7823 | 55.9217 | __ | 55.9217
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 35.2288 | __ | 35.2288 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 18.1217 | __ | 18.1217 | 82.025 | __ | 82.025
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 78.8783 | __ | 78.8783 | 106.0359 | __ | 106.0359
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 88.9976 | __ | 88.9976 | 88.5205 | __ | 88.5205
Реконструкция здания административно-управленческого корпуса ул. Пешестрелецкая, 90 (инв. №10000002) | ООО Фирма "РИАН" | №261/15 от 15.07.15 | 807.015 | __ | __ | __ | 807.015 | ТОРГ-12 №3397/1 от 12.08.15 | 807.015
Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей | Доставка системы телеинспекции трубопроводов |  | __ | 9.5 | №282 от 27.01.15 | 9.5 | __ | __ | __
Приобретение основных средств | ООО "РХС" | 782/14 от 12.12.14 | 531.9912 | 531.9912 | №109 от 16.01.15 | 531.9912 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 773/14 от 11.12.14 | 1637.6 | 1637.6 | №603 от 18.02.15 | 818.8 | __ | __ | __
[5 empty] | №604 от 18.02.15 | 818.8 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 792/14 от 17.12.14 | 3685 | 3685 | №624 от 19.02.15 | 3685 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 776/14 от 11.12.14 | 4849.92 | 4849.92 | №807 от 03.03.15 | 808.32 | 1616.64 | ТОРГ-12 №15 от 23.01.15 | 808.32
[5 empty] | №808 от 03.03.15 | 808.32
[5 empty] | №809 от 03.03.15 | 808.32
[5 empty] | №814 от 03.03.15 | 808.32 |  | ТОРГ-12 №26 от 03.02.15 | 808.32
[5 empty] | №1358 от 31.03.15 | 808.32
[5 empty] | №1421 от 02.04.15 | 808.32
| Госпошлина |  | __ | 2.85 | №510 от 11.02.15 | 2.85 | 2.85 | __ | 2.85
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 10.8315 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 10.8315
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 10.8315 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 10.8315
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 760/14 от 09.12.14 | 4994 | 4994 | №705 от 24.02.15 | 4994 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | 2524 | №722 от 25.02.15 (часть) | 2524 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 21/15 от 26.01.15 | 17100 | 11400 | №1239 от 24.03.15 (часть) | 11400 | 11400 | ТОРГ-12 №37623Л от 28.01.15 (часть) | 11400
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 774/14 от 11.12.14 | 2068 | 2068 | №1430 от 03.04.15 | 1034 | 2068 | ТОРГ-12 №27 от 03.02.15 | 1034
[5 empty] | №1473 от 06.04.15 | 1034 |  | ТОРГ-12 №28 от 03.02.15 | 1034
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 65.9692 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 65.9692
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 12210 | 12210 | №1559 от 09.04.15 (часть) | 12210 | 12210 | ТОРГ-12 №5-37850Л от 11.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37869Л от 11.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37870Л от 12.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37845Л от 10.02.15 | 660
| Госпошлина |  | __ | 8.25 | №№619, 620, 621 от 19.02.15 | 8.25 | 8.25 | __ | 8.25
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 374.847 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 374.847
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 775/14 от 11.12.14 | 1330 | 665 | №1329 от 27.03.15 | 665 | 1330 | ТОРГ-12 №4 от 14.01.15 | 665
|  |  |  | 665 | №1330 от 27.03.15 | 665 |  | ТОРГ-12 №5 от 14.01.15 | 665
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 5.054 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 5.054
| Госпошлина |  | __ | 5.7 | №№233, 234 от 23.01.15 | 5.7 | 5.7 | __ | 5.7
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | 21576 | №1240 от 24.03.15 (часть) | 21576 | 21576 | ТОРГ-12 №29 от 16.01.15 | 7192
[8 empty] | ТОРГ-12 №48 от 21.01.15 | 10788
[8 empty] | ТОРГ-12 №73 от 29.01.15 (часть) | 3596
| Госпошлина |  | __ | 17.1 | №№223, 224, 225, 226, 227, 228 от 23.01.15 | 17.1 | 17.1 | __ | 17.1
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1812.384 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 1812.384
| ООО "Полипластик Поволжье" | 102/15 от 02.03.15 | 1313.3076 | 1313.3076 | №1917 от 30.04.15 | 1313.3076 | 1313.3076 | ТОРГ-12 №332 от 02.03.15 | 1313.3076
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 63.3014 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 63.3014
| ООО НПП "ТехСистема-Урал" | 57/15 от 15.02.2015 | 3979.806 | 3979.806 | №1912 от 30.04.15 | 3979.806 | 3979.806 | ТОРГ-12 №20 от 01.04.15 | 3979.806
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 79.9941 | Отчет агента за апрель (часть) | 79.9941
| ООО "Ротулз" | 139/15 от 23.03.15 | 5668.9831 | 5668.9831 | №2204 от 20.05.15 | 5668.9831 | 5668.9831 | ТОРГ-12 №Р302 от 23.04.15 | 5668.9831
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 118.0258 | Отчет агента за апрель (часть) | 118.0258
| ЗАО НПФ "ИТС" | 39/15 от 09.12.14 | 1593 | 1593 | №2348 от 27.05.15 | 1593 | 1593 | ТОРГ-12 №4564 от 28.04.15 | 1593
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 13.54 | Отчет агента за май (часть) | 13.54
Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова (Реконструкция и замена водопроводных сетей) | ЗАО "Металлургремонт СУ-5" | 107/14 от 31.01.14 | 19000 | 2008.0414 | №457 от 06.02.15 | 2008.0414 | __ | __ | __
| Сторно (материалы) |  | __ | -68.1832 | __ | -68.1832 | __ | __ | __
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 191391.4991 |  | 191391.4991 | 91703.0549 |  | 91703.0549
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 388.1279 | Акт №27 от 31.01.15 (часть) | 388.1279
| Сторно (УК "РосВодоканал") |  | __ | __ | __ | __ | -168.0744 | __ | -168.0744
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 26721.9041 | №187 от 22.01.15 | 1348.4988 | 32056.0992 | КС-2, КС-3 №6, №7 от 30.01.2015 | 1915.1068
[5 empty] | №188 от 22.01.15 | 439.573 |  | КС-2, КС-3 №8 от 28.02.2015 | 1654.2477
[5 empty] | №189 от 22.01.15 | 181.851 |  | КС-2, КС-3 №9 от 31.03.2015 | 565.195
[5 empty] | №800 от 03.03.15 | 5.1839 |  | КС-2, КС-3 №10 от 27.04.2015 | 1863.785
[5 empty] | №801 от 03.03.15 | 1909.9228
[5 empty] | №1286 от 26.03.15 | 1000 |  | КС-2, КС-3 №11 от 27.04.2015 | 77.7996
[5 empty] | №1357 от 31.03.15 | 654.2477
[5 empty] | №1911 от 30.04.15 | 565.195 |  | КС-2, КС-3 №12 от 27.04.2015 | 656.7163
[5 empty] | №2345 от 27.05.15 | 1863.785
[5 empty] | №2346 от 27.05.15 | 656.7163 |  | КС-2, КС-3 №13 от 27.04.2015 | 167.4979
[5 empty] | №2347 от 27.05.15 | 167.4979
[5 empty] | №2350 от 27.05.15 | 77.7996 |  | КС-2, КС-3 №14 от 29.05.2015 | 2194.662
[5 empty] | №3394 от 06.07.15 | 2194.662 |  | КС-2, КС-3 №15 от 10.07.2015 | 7196.6325
[5 empty] | №3722 от 23.07.15 | 1000 |  | КС-2, КС-3 №16 от 10.07.2015 | 143.598
[5 empty] | №3723 от 23.07.15 | 143.598 |  | КС-2, КС-3 №17 от 31.07.2015 | 1975.1956
[5 empty] | №4131 от 10.08.15 | 4919.7775 |  | КС-2, КС-3 №18 от 31.08.2015 | 6341.5448
[5 empty] | №4643 от 10.08.15 | 1276.855 |  | КС-2, КС-3 №19 от 29.09.2015 | 7304.1179
[5 empty] | №4548 от 20.08.15 | 1975.1956
[5 empty] | №5356 от 25.09.15 | 6341.5448
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 |  |  |  | 145.1165 | КС-2, КС-3 №1 от 30.09.2015 | 145.1165
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 6796.6173 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 911.5804 | 7708.1977 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 1108.8897 |  | Акт №2 от 15.04.2015 (часть) | 1108.8897
[5 empty] | №2207 от 20.05.15 (часть) | 1129.8255 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 1129.8255
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 911.5804 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №3753 от 23.07.15 | 911.5804 |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №3757 от 23.07.15 | 911.5804 |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №4550 от 20.08.15 | 911.5804 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 911.5804
[8 empty] | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 911.5804
| Капитализация процентов март |  | __ | 30.4332 | __ | 30.4332 | 30.4332 | __ | 30.4332
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 31.4826 | __ | 31.4826 | 31.4826 | __ | 31.4826
| Капитализация процентов май |  | __ | 37.8669 | __ | 37.8669 | 37.8669 | __ | 37.8669
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 71.4917 | __ | 71.4917 | 71.4917 | __ | 71.4917
| Капитализация процентов июль |  | __ | 134.4431 | __ | 134.4431 | 134.4431 | __ | 134.4431
| Капитализация процентов август |  | __ | 102.9359 | __ | 102.9359 | 102.9359 | __ | 102.9359
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 162.2729 | __ | 162.2729 | 162.2729 | __ | 162.2729
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 32.2337 | __ | 32.2337 | 154.0208 | __ | 154.0208
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 208.4119 | __ | 208.4119 | 227.5869 | __ | 227.5869
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 236.8823 | __ | 236.8823 | 315.6527 | __ | 315.6527
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 319.9264 | __ | 319.9264 | 354.0241 | __ | 354.0241
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 383.7951 | __ | 383.7951 | 276.8797 | __ | 276.8797
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 220.1892 | __ | 220.1892 | 244.2627 | __ | 244.2627
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 216.5779 | __ | 216.5779 | 390.9217 | __ | 390.9217
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 210.6708 | __ | 210.6708 | 184.3822 | __ | 184.3822
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 153.5693 | __ | 153.5693 | 140.2088 | __ | 140.2088
| Общехозяйственные расходы (январь) |  | __ | 201.2828 | __ | 201.2828 | 201.2828 | __ | 201.2828
| Общехозяйственные расходы (февраль) |  | __ | 143.6583 | __ | 143.6583 | 143.6583 | __ | 143.6583
| Общехозяйственные расходы (март) |  | __ | 51.9204 | __ | 51.9204 | 51.9204 | __ | 51.9204
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 578.1206 | __ | 578.1206 | 578.1206 | __ | 578.1206
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 193.6922 | __ | 193.6922 | 193.6922 | __ | 193.6922
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 165.9806 | __ | 165.9806 | 165.9806 | __ | 165.9806
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 911.6029 | __ | 911.6029 | 911.6029 | __ | 911.6029
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 653.2464 | __ | 653.2464 | 653.2464 | __ | 653.2464
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  | __ | 680.6406 | __ | 680.6406 | 680.6406 | __ | 680.6406
ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС | Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 37.9877 |  | 37.9877 | 142.962 |  | 142.962
Приобретение основных средств | ООО НПП "Гидрокомплект" | 802/14 от 22.12.14 | 510 | 510 | №281 от 27.01.15 | 510 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | 2524 | №722 от 25.02.15 (часть) | 2524 | __ | __ | __
| ООО "Тарис" | 725/14 от 14.11.14 | 2269 | 1134.5 | №806 от 03.03.15 | 1134.5 | 2269 | ТОРГ-12 №6 от 26.01.15 | 2269
| Доставка автомобиля |  | __ | 35 | №341 от 30.01.15 | 35 | 35 | Акт №7 от 26.01.15 | 35
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 65.5741 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 65.5741
| ООО "ФАКТОРА Групп" | 818/14 от 24.12.14 | 1802.8093 | 1802.8093 | №300 от 29.01.15 | 1802.8093 | __ | __ | __
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | 14384 | №1048 от 17.03.15 | 7192 | 14384 | ТОРГ-12 №73 от 29.01.15 (часть) | 3596
[5 empty] | №1240 от 24.03.15 (часть) | 7192 |  | ТОРГ-12 №62 от 26.01.15 | 10788
| Госпошлина |  | __ | 11.4 | №№229, 230, 231, 232 от 23.01.15 | 11.4 | 11.4 | __ | 11.4
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1208.256 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 1208.256
| ООО "Компания СИМ-авто" | 21/15 от 26.01.15 | 17100 | 5700 | №1239 от 24.03.15 (часть) | 5700 | 5700 | ТОРГ-12 №37623Л от 28.01.15 (часть) | 5700
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 7700 | 7700 | №1559 от 09.04.15 (часть) | 7700 | 7700 | ТОРГ-12 №5-37844Л от 10.02.15 | 7700
| Госпошлина |  | __ | 5.5 | №622, №623 от 19.02.15 | 5.5 | 5.5 | __ | 5.5
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 236.39 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 236.39
| ООО "НефтеГазАктив" | 817/14 от 27.12.14 | 5977.88 | 5977.88 | №1918 от 30.04.15 | 5977.88 | 5977.88 | ТОРГ-12 №18 от 26.03.15 | 5977.88
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 11.358 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 11.358
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 801/14 от 22.12.14 | 456 | 456 | №2203 от 20.05.15 | 456 | __ | __ | __
| ООО "НафтаЭКО инжиниринговая компания" (ООО "Водмашоборудование") | 133/15 от 25.03.15, согл. о замене сторон №157/15 от 10.04.15 | 1766.16 | 553.8646 | №5357 от 25.09.15 | 553.8646 | 1766.16 | Акт и сч.-ф. №180 от 27.07.15 | 1766.16
| ООО "Рутектор" | 283/15 от 20.07.15 | 9919.9469 | 9919.9469 | №3760 от 23.07.15 | 4959.9735 | 9919.9469 | ТОРГ-12 №368493-8-1 от 11.08.15 | 9919.9469
[5 empty] | №5087 от 10.09.15 | 3004.5906 |  | __ | __
[5 empty] | №5088 от 10.09.15 | 1955.3829 |  | __ | __
| ООО "ДИНРУС" | 299/15 от 22.07.15 | 4500 | 3150 | №4130 от 10.08.15 | 3150 | 4500 | ТОРГ-12 №188 от 14.09.15 | 4500
| ООО "Торговая Компания "Коммаш" | 321/15 от 05.08.15 | 3788.6 | 0 |  |  | 3788.6 | ТОРГ-12 №491 от 07.09.15 | 3788.6
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 105.7019 | Акт №390 от 30.09.2015 | 105.7019
| Госпошлина |  | __ | 2.85 | №5218 от 17.09.15 | 2.85 | 2.85 | __ | 2.85
| ЗАО НПФ "ИТС" | №384/15 от 09.09.2015 |  |  |  |  | 268 | ТОРГ-12 №10315 от 23.09.15 | 268
| Материалы апрель (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 1390.002 | __ | 1390.002
| Материалы май (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 278.0004 | __ | 278.0004
| Оплата труда, страховые взносы апрель (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 4.7714 | __ | 4.7714
| Оплата труда, страховые взносы май (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 7.4809 | __ | 7.4809
| Оплата труда, страховые взносы июнь (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | 12.2524 | __ | 12.2524 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 24.8092 | __ | 24.8092 | 24.8092 | __ | 24.8092
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-2158,25 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») (ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС. (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.)) | ООО "СтройПолимерМонтаж" | 306/14 от 19.05.14 | 23253.2361 | 7289.9774 | №340 от 30.01.15 | 7289.9774 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | 117983.4826 | №298 от 28.01.15 | 3379.3855 | 113900.5634 | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2015 | 50251.7797
[5 empty] | №3396 от 06.07.15 | 19604.0971 |  | КС-2, КС-3 №4 от 27.04.2015 | 630.5554
[5 empty] | №3865 от 06.07.15 | 95000 |  | КС-2, КС-3 №6 от 27.04.2015 | 2008.6904
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №7 от 27.04.2015 | 2100.4708
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 27.04.2015 | 622.5243
[8 empty] | КС-2, КС-3 №8 от 05.05.2015 | 17665.9322
[8 empty] | КС-2, КС-3 №9 от 27.05.2015 | 1532.0967
[8 empty] | КС-2, КС-3 №10 от 27.05.2015 | 1590.1255
[8 empty] | КС-2, КС-3 №12 от 27.05.2015 | 2494.6238
[8 empty] | КС-2, КС-3 №11 от 27.05.2015 | 1792.0141
[8 empty] | КС-2, КС-3 №15 от 27.05.2015 | 1511.2708
[8 empty] | КС-2, КС-3 №14 от 05.06.2015 | 1328.4405
[8 empty] | КС-2, КС-3 №20 от 05.06.2015 | 773.9018
[8 empty] | КС-2, КС-3 №13 от 05.06.2015 | 7643.6695
[8 empty] | КС-2, КС-3 №16 от 05.06.2015 | 1661.5014
[8 empty] | КС-2, КС-3 №17 от 05.06.2015 | 7990.0136
[8 empty] | КС-2, КС-3 №18 от 05.06.2015 | 336.0534
[8 empty] | КС-2, КС-3 №19 от 05.06.2015 | 918.2347
[8 empty] | КС-2, КС-3 №21 от 05.06.2015 | 731.0017
[8 empty] | КС-2, КС-3 №22 от 05.06.2015 | 3228.5201
[8 empty] | КС-2, КС-3 №23 от 05.06.2015 | 2301.2053
[8 empty] | КС-2, КС-3 №24 от 05.06.2015 | 1114.8557
[8 empty] | КС-2, КС-3 №25 от 05.06.2015 | 1420.9413
[8 empty] | КС-2, КС-3 №26 от 05.06.2015 | 1633.8433
[8 empty] | КС-2, КС-3 №27 от 05.06.2015 | 160.6641
[8 empty] | КС-2, КС-3 №28 от 05.06.2015 | 91.0606
[8 empty] | КС-2, КС-3 №29 от 05.06.2015 | 366.5726
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (апрель) |  | __ | __ | __ | __ | 19677.5871 | __ | 19677.5871
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (май) |  | __ | __ | __ | __ | 6513.44 | __ | 6513.44
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (июнь) |  | __ | __ | __ | __ | 2736.1343 | __ | 2736.1343
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 168.0744 | __ | 168.0744
| ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 7813.1699 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 1047.9232 | 8861.0931 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 1274.7434 |  | Акт №2 от 15.04.2015 (часть) | 1274.7434
[5 empty] | №2207 от 20.05.15 (часть) | 1298.8105 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 1298.8105
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №3754 от 23.07.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №3758 от 23.07.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №4551 от 20.08.15 | 1047.9232 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 1047.9232
[8 empty] | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 1047.9232
| ФАУ "ФЦЦС" | 239/15 от 24.06.15 | 51.372 | 51.372 | __ | 51.372 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 70.0889 | __ | 70.0889 | 70.0889 | __ | 70.0889
| Капитализация процентов март |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 75.0952 | __ | 75.0952 | 75.0952 | __ | 75.0952
| Капитализация процентов май |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 75.095 | __ | 75.095 | 75.095 | __ | 75.095
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 38.5035 | __ | 38.5035 | 184.9598 | __ | 184.9598
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 225.7897 | __ | 225.7897 | 217.676 | __ | 217.676
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 225.5087 | __ | 225.5087 | 296.9354 | __ | 296.9354
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 299.1497 | __ | 299.1497 | 305.4498 | __ | 305.4498
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 340.9472 | __ | 340.9472 | 289.3077 | __ | 289.3077
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 247.4925 | __ | 247.4925 | 305.3019 | __ | 305.3019
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 269.8641 | __ | 269.8641 | 258.0572 | __ | 258.0572
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 237.5579 | __ | 237.5579 | 211.1137 | __ | 211.1137
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 171.5827 | __ | 171.5827 | 141.0152 | __ | 141.0152
| Общехозяйственные расходы (январь) |  | __ | 8.0021 | __ | 8.0021 | 8.0021 | __ | 8.0021
| Общехозяйственные расходы (февраль) |  | __ | 7.1823 | __ | 7.1823 | 7.1823 | __ | 7.1823
| Общехозяйственные расходы (март) |  | __ | 7.909 | __ | 7.909 | 7.909 | __ | 7.909
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 6959.1263 | __ | 6959.1263 | 6959.1263 | __ | 6959.1263
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 2870.8631 | __ | 2870.8631 | 2870.8631 | __ | 2870.8631
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 3186.5381 | __ | 3186.5381 | 3186.5381 | __ | 3186.5381
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 91.9817 | __ | 91.9817 | 91.9817 | __ | 91.9817
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 92.8258 | __ | 92.8258 | 92.8258 | __ | 92.8258
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Обследование технического состояния главной канализационной насосной станции ГКНС (ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования)) | ООО "РВК-консалтинг" |  |  | 229.9794 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 36.9953 | 266.9746 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 45.0029 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 45.0029
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 36.9953 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №3755 от 23.07.15 | 36.9953 |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №3759 от 23.07.15 | 36.9953 |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №4552 от 20.08.15 | 36.9953 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 36.9953
[8 empty] | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 36.9953
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 10.3191 | __ | 10.3191 | 10.3191 | __ | 10.3191
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 6.4382 | __ | 6.4382 | 6.4382 | __ | 6.4382
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 3.2473 | __ | 3.2473 | 3.2473 | __ | 3.2473
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 3.2771 | __ | 3.2771 | 3.2771 | __ | 3.2771
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  | __ | 0 | __ |  | 0 | __
Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | ООО "Комплекс систем безопасности" | 770/14 от 11.12.14 | 81.2835 | 81.2835 | №278 от 27.01.15 | 81.2835 | __ | __ | __
Создание системы охраны периметра ПОС | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 90.9996 | Акт №293 от 31.07.2015 (часть) | 90.9996
| ООО "Завод Полипром" | №258/15 от 14.07.2015 |  |  |  |  | 787.7003 | Акт №2 от 18.09.2015 | 787.7003
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 7.9875 | __ | 7.9875 | 7.9875 | __ | 7.9875
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  | __ | 70.1689 | __ | 70.1689 | 70.1689 | __ | 70.1689
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО ЧОП "Багира" | 112/15 от 10.03.15 | 109.6441 | 109.6441 | №2349 от 27.05.15 | 109.6441 | 109.6441 | Акт о приемке выполненных работ 112/15-2 от 05.05.15 | 109.6441
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 11.1907 | __ | 11.1907 | 11.1907 | __ | 11.1907
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 243901.2997 |  | 243901.2997 | 275484.2798 |  | 275484.2798
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 435292.7989 |  | 435292.7989 | 367187.3347 |  | 367187.3347
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 367187 | 435293
Финансирование мероприятий ИП за счет кредитов | 325538 | 325538
Погашение кредитов | 79487 | 79487
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 54748 | 51639
- банковская гарантия | 12200 | 8449
- расходы на %% по кредитам | 36 702 | 37469
- надзорная организация | 545 | 1977
- оценка стоимости доли Водоканала для оформления залога ВЭБ | 200 | 200
- оплата услуг юристов, осуществляющих сопровождение соглашений со стороны ЕБРР | 4 673 | 3117
- расходы по нотариальному оформлению и регистрации сделки | 427 | 427
Бюджетное финансирование (субсидии Минприрода) | 159 | 159
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 225150 | 203470
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 23989 | 23509
НДС итого, в т. ч. | 19303 | 26932
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 53648 | 57546
НДС к уплате (расчетный) | 34345 | 30614
Финансовый директор ________________________ | С.В. Туршатова
Начальник ОРИП ____________________________ | О.А. Дорохов
Note on E132: Часть суммы договора
Note on E232: Часть суммы договора