Информация о ходе выполнения работ по мероприятиям

"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году"

По состоянию на 21.08.2017

| № п/п | Адрес | % выполнения | Выполняемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район |  |  |  |
| 1 | ул. 20-летия Октября, 40а | 45 | замена б/к – 100% ремонт дорожного покрытия – 70% устройство тротуара – 100% установка МАФ-0 установка оборудования – 0 установка ограждения - 0 |
| 2 | ул. Кривошеина, 23 |  | замена б/к – 0 ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка оборудования – 0% установка ограждения - 0% освещение – 0% |
| 3 | ул. Летчика Колесниченко, 51, ул. 121 Стрелковой Дивизии, 2,2а |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0 установка оборудования – 0 установка ограждения - 0 освещение – 0% |
| 4 | ул. Никитинская, 38а, 36 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка оборудования – 0% установка ограждения - 0% освещение – 0% |
| 5 | ул. Матросова, 37, Журналистов, 3 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка оборудования – 0% установка ограждения - 0% освещение – 0% |
| 6 | ул. Челюскинцев, 149 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0 установка оборудования – 0 установка ограждения - 0 |
| 7 | ул. 121 Стрелковой дивизии, 18,16 | 13,5 | замена б/к – 80% ремонт дорожного покрытия – 15% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка оборудования – 0% установка ограждения - 0% освещение – 0% |
| 8 | ул. Куколкина, 31 |  | замена б/к –0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка ограждения - 0% |
| 9 | ул. Краснознаменная, 15 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка оборудования – 0% |
| 10 | ул. 20-летия Октября, 36 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – % установка МАФ-0% установка ограждения - 0% освещение – 0% |
| 11 | ул. Куколкина, 1 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка ограждения - 0% установка оборудования – 0% |
| 12 | ул. 121 Стрелковой дивизии, 58 | 40 | установка б/к – 100% устройство парковочного кармана – 40% устройство тротуара – 60% установка МАФ-0% установка ограждения - 0% |
| 13 | ул. Чапаева, 132 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка ограждения - 0% установка оборудования – 0% освещение – 0% |
| 14 | ул. Летчика Колесниченко, 55 | 34,3 | замена б/к – 100% ремонт дорожного покрытия – 40% устройство тротуара – 100% установка МАФ-0% установка ограждения - 0% установка оборудования – 0% освещение – 0% |
| 15 | ул. Куколкина, 24 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка ограждения - 0% установка оборудования – 0% освещение – 0% |
| 16 | ул. Кольцовская, 47 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% установка МАФ-0% установка оборудования – 0% освещение – 0% |
| 17 | ул. Свободы, 10 |  | замена б/к – 0% ремонт дорожного покрытия – 0% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка оборудования – 0% |
| 18 | ул. Краснознаменная, 133 | 17,1 | замена б/к – 70% ремонт дорожного покрытия – 15% устройство тротуара – 35% установка МАФ-0% установка ограждения - 0% установка оборудования – 0% освещение – 0% |
| 19 | ул. Краснознаменная, 77 | 7,1 | замена б/к – 40% ремонт дорожного покрытия – 10% устройство тротуара – 0% установка МАФ-0% установка ограждения - 0% установка оборудования – 0% освещение – 0% |