## 1+2+3+4кв 2015,УК для админ
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-декабрь 2015 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 6624.1146 | №972 от 13.03.15 | 2852.6123 | 11780.8961 | КС-2, КС-3 №1 от 25.02.2015 | 4125.7319
[5 empty] | №1614 от 13.04.15 | 500
[5 empty] | №1642 от 14.04.15 | 500 |  | КС-2, КС-3 №2 от 19.03.2015 | 1228.6396
[5 empty] | №1651 от 15.04.15 | 228.6396 |  | КС-2, КС-3 №3 от 24.12.2015 | 6426.5246
[5 empty] | №1919 от 30.04.15 | 2542.8627 |  | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 2592.8225 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 432.1371 | 2721.4585 | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 432.1371 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №3752 от 23.07.2015 | 432.1371 |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №3756 от 23.07.2015 | 432.1371 |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №4549 от 20.08.15 | 432.1371 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №7014 от 27.11.15 | 432.1371 |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №9 (часть) | 128.636
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 6155 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 6155 | 6155 | Отчет агента за октябрь (часть) | 6155
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 451/15 от 09.10.15 | 22690 | __ | __ | __ | 12562.2109 | КС-2, КС-3 №1 от 24.12.2015 | 12562.2109
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 17.4182 | __ | 17.4182 | 62.795 | __ | 62.795
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 77.1945 | __ | 77.1945 | 87.907 | __ | 87.907
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 91.3548 | __ | 91.3548 | 86.7639 | __ | 86.7639
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 94.7663 | __ | 94.7663 | 85.6057 | __ | 85.6057
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 103.1134 | __ | 103.1134 | 83.8586 | __ | 83.8586
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 66.7511 | __ | 66.7511 | 82.6502 | __ | 82.6502
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 86.2085 | __ | 86.2085 | 180.8375 | __ | 180.8375
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 110.3485 | __ | 110.3485 | 103.5384 | __ | 103.5384
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 83.8735 | __ | 83.8735 | 73.2976 | __ | 73.2976
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 63.8863 | __ | 63.8863 | 57.0856 | __ | 57.0856
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 52.9633 | __ | 52.9633 | 65.3823 | __ | 65.3823
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 68.4762 | __ | 68.4762 | 88.0561 | __ | 88.0561
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -94.2717 | __ | -94.2717
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 74.9501 | __ | 74.9501 | 74.9501 | __ | 74.9501
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 75.2038 | __ | 75.2038 | 75.2038 | __ | 75.2038
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 37.9309 | __ | 37.9309 | 37.9309 | __ | 37.9309
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 38.279 | __ | 38.279 | 38.279 | __ | 38.279
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 558.9094 | __ | 558.9094 | 558.9094 | __ | 558.9094
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 1650.1365 | __ | 1650.1365 | 1650.1365 | __ | 1650.1365
Реконструкция ПНС-117 (инв. №10000609) с заменой оборудования (Насосная установка Hydro MPC - E 4CRE45 -2+Opc ) (Реконструкция ПНС-117) | Сторно (материалы) |  | __ | -17.6037 | __ | -17.6037 | __ | __ | __
Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек | ООО "СаНи" | 713/14 от 21.11.14 | 483.904 | __ | __ | __ | 483.904 | ТОРГ-12 №463 от 06.03.15 | 483.904
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 130.2 | __ | 130.2 | __ | __ | __
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | ООО "СаНи" | 783/14 от 12.12.14 | 13288.174 | 3986.4522 | №810 от 03.03.15 | 3986.4522 | 13288.174 | ТОРГ-12 №156 от 02.02.15 | 13288.174
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1428.4787 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 1428.4787
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 161.7301 | __ | 161.7301 | 161.7301 | __ | 161.7301
Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 133.962 | __ | 133.962 | __ | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 381/15 от 03.09.15 | 143.368 | 143.368 | 7024 от 27.11.15 | 143.368
Модернизация оборудования машинных залов II, III подъёмов и перекачивающих станций путем установки полнопроходных обратных клапанов. | ООО "Арматура ГмбХ" | 543/14 от 09.09.14 | 6335 | 6535 | №585 от 17.02.15 | 6535 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы |  | __ | 125.657 | __ | 125.657 | __ | __ | __
Дооборудование видеокамерами систем видеонаблюдения ВПС-4/3 (инв. №УКР009175), ВПС-4/оч. (инв №УКР009179), ВПС-6(инв. №УКР009332), ВПС-8 (инв. №47001347), ВПС-11/2 (инв. №УКР009357) | ООО "Телеком-Сервис" | 785/14 от 15.12.14 | 249.49 | 249.49 | №280 от 27.01.15 | 249.49 | __ | __ | __
Создание систем видеонаблюдения на ВПС-9, ВПС-11/3, ВПС-12 | ООО "Телеком-Сервис" | 789/14 от 16.12.14 | 299.4 | 299.4 | №279 от 27.01.15 | 299.4 | __ | __ | __
Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/3 | ООО "Телеком-сервис" | 405/15 от 21.09.15 | 1200 | 1119.6183 | №7013 от 27.11.15 (часть) | 346.446 | 1119.6183 | КС-2, КС-3 №10/1 от 21.10.2015 | 346.446
[5 empty] | №7013 от 27.11.15 (часть) | 773.1723 |  | КС-2, КС-3 №10/2 от 21.10.2015 | 773.1723
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 66.1028 | №4598 от 24.08.15 (часть) | 66.1028 | 66.1028 | Отчет агента за июнь | 66.1028
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | -26.1028 | Отчет агента за октябрь | -26.1028
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 40 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 40 | __ | __ | __
| ООО "Бликфанг" | __ | __ | 8.4 | №7025 от 27.11.15 | 8.4 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 5.752 | __ | 5.752 | 5.752 | __ | 5.752
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | -2.3218 | __ | -2.3218 | -2.3218 | __ | -2.3218
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  | __ | 98.3759 | __ | 98.3759 | 98.3759 | __ | 98.3759
Создание локальной системы оповещения (ВПС №12) | ООО "Многоцелевая подвижная связь" | 414/15 от 28.09.15 | 70 | 70 | №7005 от 27.11.15 | 70 | 70 | Акт от 01.10.2015 | 70
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 6.2263 | __ | 6.2263 | 6.2263 | __ | 6.2263
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 19702.3484 | №625 от 19.02.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №805 от 03.03.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №1285 от 27.03.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №1914 от 30.04.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №2343 от 27.05.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №3392 от 06.07.2015 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №3720 от 23.07.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №4553 от 20.08.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №5355 от 25.09.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №7011 от 27.11.15 | 802.3484 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 28533.9849 | №238 от 26.01.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №586 от 17.02.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №803 от 03.03.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №1284 от 31.03.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №1915 от 30.04.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №2344 от 27.05.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №3393 от 06.07.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №3721 от 23.07.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №4554 от 20.08.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №7010 от 27.11.15 | 533.9849 | __ | __ | __
[5 empty] | №7018 от 27.11.15 | 2800
| ООО ПФК "Электрощит" | 175/14 от 07.04.14 | 1693 | 1693 | №240 от 26.01.15 | 1693 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 28424.1497 | №239 от 26.01.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №802 от 03.03.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1283 от 26.03.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1916 от 30.04.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №2342 от 27.05.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3391 от 06.07.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3719 от 23.07.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №4555 от 20.08.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №5354 от 25.09.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | 7858 от 25.12.15 | 1424.1497 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 14628.2355 | №158 от 21.01.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №704 от 24.02.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №804 от 03.03.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1143 от 23.03.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №1913 от 30.04.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №2341 от 27.05.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3390 от 06.07.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3718 от 23.07.15 | 628.2355 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 5363.3184 | №8010 от 30.12.15 (часть) | 5363.3184 | 5363.3184 | Отчет агента за декабрь | 5363.3184
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 18.8805 | __ | 18.8805 | 70.2919 | __ | 70.2919
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 74.7809 | __ | 74.7809 | 62.7299 | __ | 62.7299
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 39.3604 | __ | 39.3604 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 27.0127 | __ | 27.0127 | 130.1135 | __ | 130.1135
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 114.4048 | __ | 114.4048 | 115.1425 | __ | 115.1425
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 95.6513 | __ | 95.6513 | 89.7761 | __ | 89.7761
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 72.9447 | __ | 72.9447 | 54.3183 | __ | 54.3183
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 48.4843 | __ | 48.4843 | 56.7129 | __ | 56.7129
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 54.039 | __ | 54.039 | 54.743 | __ | 54.743
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -47.5813 | __ | -47.5813
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 466.0767 | __ | 466.0767 | 466.0767 | __ | 466.0767
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 3055.5444 | Отчет агента за декабрь | 3055.5444
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 940.2198 | №8010 от 30.12.15 (часть) | 940.2198 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 17.7838 | __ | 17.7838 | 64.5948 | __ | 64.5948
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 60.5043 | __ | 60.5043 | 37.3985 | __ | 37.3985
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 23.705 | __ | 23.705 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 22.3391 | __ | 22.3391 | 104.5342 | __ | 104.5342
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 97.824 | __ | 97.824 | 111.3555 | __ | 111.3555
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 90.7346 | __ | 90.7346 | 80.5737 | __ | 80.5737
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 64.5798 | __ | 64.5798 | 47.0073 | __ | 47.0073
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 43.9664 | __ | 43.9664 | 57.888 | __ | 57.888
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 54.8304 | __ | 54.8304 | 54.1142 | __ | 54.1142
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -41.0131 | __ | -41.0131
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 265.5293 | __ | 265.5293 | 265.5293 | __ | 265.5293
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 4473.7296 | Отчет агента за декабрь | 4473.7296
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 16.2982 | __ | 16.2982 | 59.3876 | __ | 59.3876
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 63.7823 | __ | 63.7823 | 55.9217 | __ | 55.9217
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 35.2288 | __ | 35.2288 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 18.1217 | __ | 18.1217 | 82.025 | __ | 82.025
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 78.8783 | __ | 78.8783 | 106.0359 | __ | 106.0359
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 88.9976 | __ | 88.9976 | 88.5205 | __ | 88.5205
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 69.8882 | __ | 69.8882 | 44.7591 | __ | 44.7591
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 42.9868 | __ | 42.9868 | 60.8924 | __ | 60.8924
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 56.4258 | __ | 56.4258 | 52.2747 | __ | 52.2747
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -40.453 | __ | -40.453
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 388.7707 | __ | 388.7707 | 388.7707 | __ | 388.7707
Реконструкция здания административно-управленческого корпуса ул. Пешестрелецкая, 90 (инв. №10000002) | ООО Фирма "РИАН" | №261/15 от 15.07.15 | 807.015 | 807.015 | №7012 от 27.11.15 | 807.015 | 807.015 | ТОРГ-12 №3397/1 от 12.08.2015 | 807.015
Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей | Доставка системы телеинспекции трубопроводов |  | __ | 9.5 | №282 от 27.01.15 | 9.5 | __ | __ | __
Приобретение основных средств (водоснабжение) | ООО "РХС" | 782/14 от 12.12.14 | 531.9912 | 531.9912 | №109 от 16.01.15 | 531.9912 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 773/14 от 11.12.14 | 1637.6 | 1637.6 | №603 от 18.02.15 | 818.8 | __ | __ | __
[5 empty] | №604 от 18.02.15 | 818.8 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 792/14 от 17.12.14 | 3685 | 3685 | №624 от 19.02.15 | 3685 | __ | __ | __
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 776/14 от 11.12.14 | 4849.92 | 4849.92 | №807 от 03.03.15 | 808.32 | 1616.64 | ТОРГ-12 №15 от 23.01.15 | 808.32
[5 empty] | №808 от 03.03.15 | 808.32
[5 empty] | №809 от 03.03.15 | 808.32
[5 empty] | №814 от 03.03.15 | 808.32 |  | ТОРГ-12 №26 от 03.02.15 | 808.32
[5 empty] | №1358 от 31.03.15 | 808.32
[5 empty] | №1421 от 02.04.15 | 808.32
| Госпошлина |  | __ | 2.85 | №510 от 11.02.15 | 2.85 | 2.85 | __ | 2.85
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 10.8315 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 10.8315
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 10.8315 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 10.8315
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 760/14 от 09.12.14 | 4994 | 4994 | №705 от 24.02.15 | 4994 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | 2524 | №722 от 25.02.15 (часть) | 2524 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 21/15 от 26.01.15 | 17100 | 11400 | №1239 от 24.03.15 (часть) | 11400 | 11400 | ТОРГ-12 №37623Л от 28.01.15 (часть) | 11400
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 774/14 от 11.12.14 | 2068 | 2068 | №1430 от 03.04.15 | 1034 | 2068 | ТОРГ-12 №27 от 03.02.15 | 1034
[5 empty] | №1473 от 06.04.15 | 1034 |  | ТОРГ-12 №28 от 03.02.15 | 1034
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 65.9692 | взаимозачет март (часть) | 65.9692 | 65.9692 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 65.9692
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 12210 | 12210 | №1559 от 09.04.15 (часть) | 12210 | 12210 | ТОРГ-12 №5-37850Л от 11.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37869Л от 11.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37870Л от 12.02.15 | 3850
[8 empty] | ТОРГ-12 №37845Л от 10.02.15 | 660
| Госпошлина |  | __ | 8.25 | №№619, 620, 621 от 19.02.15 | 8.25 | 8.25 | __ | 8.25
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 374.847 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 374.847
| ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" | 775/14 от 11.12.14 | 1330 | 665 | №1329 от 27.03.15 | 665 | 1330 | ТОРГ-12 №4 от 14.01.15 | 665
|  |  |  | 665 | №1330 от 27.03.15 | 665 |  | ТОРГ-12 №5 от 14.01.15 | 665
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 5.054 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 5.054
| Госпошлина |  | __ | 5.7 | №№233, 234 от 23.01.15 | 5.7 | 5.7 | __ | 5.7
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | 21576 | №1240 от 24.03.15 (часть) | 21576 | 21576 | ТОРГ-12 №29 от 16.01.15 | 7192
[8 empty] | ТОРГ-12 №48 от 21.01.15 | 10788
[8 empty] | ТОРГ-12 №73 от 29.01.15 (часть) | 3596
| Госпошлина |  | __ | 17.1 | №№223, 224, 225, 226, 227, 228 от 23.01.15 | 17.1 | 17.1 | __ | 17.1
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1812.384 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 1812.384
| ООО "Полипластик Поволжье" | 102/15 от 02.03.15 | 1313.3076 | 1313.3076 | №1917 от 30.04.15 | 1313.3076 | 1313.3076 | ТОРГ-12 №332 от 02.03.15 | 1313.3076
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 63.3014 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 63.3014 | 63.3014 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 63.3014
| ООО НПП "ТехСистема-Урал" | 57/15 от 15.02.2015 | 3979.806 | 3979.806 | №1912 от 30.04.15 | 3979.806 | 3979.806 | ТОРГ-12 №20 от 01.04.15 | 3979.806
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 79.9941 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 79.9941 | 79.9941 | Отчет агента за апрель (часть) | 79.9941
| ООО "Ротулз" | 139/15 от 23.03.15 | 5668.9831 | 5668.9831 | №2204 от 20.05.15 | 5668.9831 | 5668.9831 | ТОРГ-12 №Р302 от 23.04.15 | 5668.9831
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 118.0258 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 118.0258 | 118.0258 | Отчет агента за апрель (часть) | 118.0258
| ЗАО НПФ "ИТС" | 39/15 от 09.12.14 | 1593 | 1593 | №2348 от 27.05.15 | 1593 | 1593 | ТОРГ-12 №4564 от 28.04.15 | 1593
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 13.54 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 13.54 | 13.54 | Отчет агента за май (часть) | 13.54
| ООО "Технопарк" | 365/15 от 21.08.15 | 10340 | 10340 | №7020 от 27.11.15 | 10340 | 10340 | ТОРГ-12 №13 от 01.10.15 | 10340
| Госпошлина |  | __ | 2.75 | №5636 от 06.10.15 | 2.75 | 2.75 | __ | 2.75
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 3829.936 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 3829.936 | 3829.936 | Отчет агента за октябрь (часть) | 3829.936
| ООО "Технопарк" | 329/15 от 10.08.15 | 990 | 990 | №6421 от 03.11.15 | 990 | 990 | ТОРГ-12 №12 от 01.10.15 | 990
| Госпошлина |  | __ | 2.35 | №5637 от 06.10.15 | 2.35 | 2.35 | __ | 2.35
Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова (Реконструкция и замена водопроводных сетей) | ЗАО "Металлургремонт СУ-5" | 107/14 от 31.01.14 | 19000 | 2008.0414 | №457 от 06.02.15 | 2008.0414 | __ | __ | __
| Сторно (материалы) |  | __ | -68.1832 | __ | -68.1832 | __ | __ | __
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 150 | Акт №9 (часть) | 150
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 13.342 | __ | 13.342 | 13.342 | __ | 13.342
ПИР, СМР. Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 300 | Акт №9 (часть) | 300
| ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | 665/15 от 27.11.15 | 1221.3 | __ | __ | __ | 246.7399 | КС-2, КС-3 №1 от 03.12.2015 | 246.7399
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 26.684 | __ | 26.684 | 26.684 | __ | 26.684
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 21.4419 | __ | 21.4419 | 21.4419 | __ | 21.4419
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 231951.4003 |  | 231951.4003 | 151018.1259 |  | 151018.1259
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 388.1279 | Акт №27 от 31.01.15 (часть) | 388.1279
| Сторно (УК "РосВодоканал") |  | __ | __ | __ | __ | -168.0744 | __ | -168.0744
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 35595.7515 | №187 от 22.01.15 | 1348.4988 | 35047.2109 | КС-2, КС-3 №6, №7 от 30.01.2015 | 1915.1068
[5 empty] | №188 от 22.01.15 | 439.573 |  | КС-2, КС-3 №8 от 28.02.2015 | 1654.2477
[5 empty] | №189 от 22.01.15 | 181.851 |  | КС-2, КС-3 №9 от 31.03.2015 | 565.195
[5 empty] | №800 от 03.03.15 | 5.1839 |  | КС-2, КС-3 №10 от 27.04.2015 | 1863.785
[5 empty] | №801 от 03.03.15 | 1909.9228
[5 empty] | №1286 от 26.03.15 | 1000 |  | КС-2, КС-3 №11 от 27.04.2015 | 77.7996
[5 empty] | №1357 от 31.03.15 | 654.2477
[5 empty] | №1911 от 30.04.15 | 565.195 |  | КС-2, КС-3 №12 от 27.04.2015 | 656.7163
[5 empty] | №2345 от 27.05.15 | 1863.785
[5 empty] | №2346 от 27.05.15 | 656.7163 |  | КС-2, КС-3 №13 от 27.04.2015 | 167.4979
[5 empty] | №2347 от 27.05.15 | 167.4979
[5 empty] | №2350 от 27.05.15 | 77.7996 |  | КС-2, КС-3 №14 от 29.05.2015 | 2194.662
[5 empty] | №3394 от 06.07.15 | 2194.662 |  | КС-2, КС-3 №15 от 10.07.2015 | 7196.6325
[5 empty] | №3722 от 23.07.15 | 1000 |  | КС-2, КС-3 №16 от 10.07.2015 | 143.598
[5 empty] | №3723 от 23.07.15 | 143.598 |  | КС-2, КС-3 №17 от 31.07.2015 | 1975.1956
[5 empty] | №4131 от 10.08.15 | 4919.7775 |  | КС-2, КС-3 №18 от 31.08.2015 | 6341.5448
[5 empty] | №4643 от 10.08.15 | 1276.855
[5 empty] | №4548 от 20.08.15 | 1975.1956
[5 empty] | №5356 от 25.09.15 | 6341.5448 |  | КС-2, КС-3 №19 от 29.09.2015 | 7304.1179
[5 empty] | №6366 от 30.10.15 | 7304.1179 |  | КС-2, КС-3 №20 от 01.10.2015 | 1007.3089
[5 empty] | №7021 от 27.11.15 | 1007.3089 |  | КС-2, КС-3 №21 от 30.11.2015 | 562.4205
[5 empty] | №7864 от 25.12.15 | 562.4205 |  | КС-2, КС-3 №22 от 24.12.2015 | 1421.3823
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 254.6795 | №7007 от 27.11.15 | 109.563 | 373.1095 | КС-2, КС-3 №1 от 30.09.2015 | 145.1165
[5 empty] | №7008 от 27.11.15 | 145.1165 |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.10.2015 | 109.563
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 30.11.2015 | 118.43
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 91.7023 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 91.7023 | 91.7023 | Отчет агента за октябрь (часть) | 91.7023
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 468/15 от 16.10.15 | 490.7019 | 30.6689 | №7022 от 27.11.15 | 30.6689 | 92.0066 | Акт №1 от 30.10.2015 | 30.6689
[5 empty] | __ | __ |  | Акт от 29.12.2015 | 61.3377
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 469/15 от 20.10.15 | 3303.2276 | __ | __ | __ | 3303.2276 | Акт от 24.12.2015 | 3303.2276
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 285.3989 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 285.3989 | 285.3989 | Отчет агента за октябрь (часть) | 285.3989
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 7708.1977 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 911.5804 | 8108.1977 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 1108.8897 |  | Акт №2 от 15.04.2015 (часть) | 1108.8897
[5 empty] | №2207 от 20.05.15 (часть) | 1129.8255 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 1129.8255
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 911.5804 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №3753 от 23.07.15 | 911.5804 |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №3757 от 23.07.15 | 911.5804 |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №4550 от 20.08.15 | 911.5804 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №7016 от 27.11.15 | 911.5804 |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №9 (часть) | 400
| Капитализация процентов март |  | __ | 30.4332 | __ | 30.4332 | 30.4332 | __ | 30.4332
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 31.4826 | __ | 31.4826 | 31.4826 | __ | 31.4826
| Капитализация процентов май |  | __ | 37.8669 | __ | 37.8669 | 37.8669 | __ | 37.8669
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 71.4917 | __ | 71.4917 | 71.4917 | __ | 71.4917
| Капитализация процентов июль |  | __ | 134.4431 | __ | 134.4431 | 134.4431 | __ | 134.4431
| Капитализация процентов август |  | __ | 102.9359 | __ | 102.9359 | 102.9359 | __ | 102.9359
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 162.2729 | __ | 162.2729 | 162.2729 | __ | 162.2729
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 231.1586 | __ | 231.1586 | 231.1586 | __ | 231.1586
| Капитализация процентов (ноябрь) |  | __ | 228.8189 | __ | 228.8189 | 228.8189 | __ | 228.8189
| Капитализация процентов (декабрь) |  | __ | 169.0795 | __ | 169.0795 | 169.0795 | __ | 169.0795
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 32.2337 | __ | 32.2337 | 154.0208 | __ | 154.0208
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 208.4119 | __ | 208.4119 | 227.5869 | __ | 227.5869
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 236.8823 | __ | 236.8823 | 315.6527 | __ | 315.6527
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 319.9264 | __ | 319.9264 | 354.0241 | __ | 354.0241
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 383.7951 | __ | 383.7951 | 276.8797 | __ | 276.8797
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 220.1892 | __ | 220.1892 | 244.2627 | __ | 244.2627
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 216.5779 | __ | 216.5779 | 390.9217 | __ | 390.9217
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 210.6708 | __ | 210.6708 | 184.3822 | __ | 184.3822
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 153.5693 | __ | 153.5693 | 140.2088 | __ | 140.2088
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 166.4226 | __ | 166.4226 | 264.9574 | __ | 264.9574
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 208.8457 | __ | 208.8457 | 163.2978 | __ | 163.2978
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 154.098 | __ | 154.098 | 153.994 | __ | 153.994
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -237.9517 | __ | -237.9517
| Общехозяйственные расходы (январь) |  | __ | 201.2828 | __ | 201.2828 | 201.2828 | __ | 201.2828
| Общехозяйственные расходы (февраль) |  | __ | 143.6583 | __ | 143.6583 | 143.6583 | __ | 143.6583
| Общехозяйственные расходы (март) |  | __ | 51.9204 | __ | 51.9204 | 51.9204 | __ | 51.9204
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 578.1206 | __ | 578.1206 | 578.1206 | __ | 578.1206
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 193.6922 | __ | 193.6922 | 193.6922 | __ | 193.6922
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 165.9806 | __ | 165.9806 | 165.9806 | __ | 165.9806
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 911.6029 | __ | 911.6029 | 911.6029 | __ | 911.6029
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 653.2464 | __ | 653.2464 | 653.2464 | __ | 653.2464
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  | __ | 680.6406 | __ | 680.6406 | 680.6406 | __ | 680.6406
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 195.4525 | __ | 195.4525 | 195.4525 | __ | 195.4525
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  | __ | 83.5476 | __ | 83.5476 | 83.5476 | __ | 83.5476
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 433.2406 | __ | 433.2406 | 433.2406 | __ | 433.2406
ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 500 | Акт №9 (часть) | 500
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 37.9877 | __ | 37.9877 | 142.962 | __ | 142.962
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 146.9813 | __ | 146.9813 | 179.9429 | __ | 179.9429
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 136.68 | __ | 136.68 | 89.3824 | __ | 89.3824
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 60.1817 | __ | 60.1817 | 0 | __ | 0
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -30.4567 | __ | -30.4567
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 44.4734 | __ | 44.4734 | 44.4734 | __ | 44.4734
Приобретение основных средств (водоотведение) | ООО НПП "Гидрокомплект" | 802/14 от 22.12.14 | 510 | 510 | №281 от 27.01.15 | 510 | __ | __ | __
| ООО "Компания СИМ-авто" | 791/14 от 17.12.14 | 2524 | 2524 | №722 от 25.02.15 (часть) | 2524 | __ | __ | __
| ООО "Тарис" | 725/14 от 14.11.14 | 2269 | 1134.5 | №806 от 03.03.15 | 1134.5 | 2269 | ТОРГ-12 №6 от 26.01.15 | 2269
| Доставка автомобиля |  | __ | 35 | №341 от 30.01.15 | 35 | 35 | Акт №7 от 26.01.15 | 35
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 65.5741 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 65.5741 | 65.5741 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 65.5741
| ООО "ФАКТОРА Групп" | 818/14 от 24.12.14 | 1802.8093 | 1802.8093 | №300 от 29.01.15 | 1802.8093 | __ | __ | __
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ" | 808/14 от 15.12.14 | 35960 | 14384 | №1048 от 17.03.15 | 7192 | 14384 | ТОРГ-12 №73 от 29.01.15 (часть) | 3596
[5 empty] | №1240 от 24.03.15 (часть) | 7192 |  | ТОРГ-12 №62 от 26.01.15 | 10788
| Госпошлина |  | __ | 11.4 | №№229, 230, 231, 232 от 23.01.15 | 11.4 | 11.4 | __ | 11.4
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 1208.256 | Акт №26 от 31.01.15 (часть) | 1208.256
| ООО "Компания СИМ-авто" | 21/15 от 26.01.15 | 17100 | 5700 | №1239 от 24.03.15 (часть) | 5700 | 5700 | ТОРГ-12 №37623Л от 28.01.15 (часть) | 5700
| ООО "Компания СИМ-авто" | 43/15 от 05.02.15 | 7700 | 7700 | №1559 от 09.04.15 (часть) | 7700 | 7700 | ТОРГ-12 №5-37844Л от 10.02.15 | 7700
| Госпошлина |  | __ | 5.5 | №622, №623 от 19.02.15 | 5.5 | 5.5 | __ | 5.5
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 236.39 | Акт №70 от 28.02.15 (часть) | 236.39
| ООО "НефтеГазАктив" | 817/14 от 27.12.14 | 5977.88 | 5977.88 | №1918 от 30.04.15 | 5977.88 | 5977.88 | ТОРГ-12 №18 от 26.03.15 | 5977.88
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 11.358 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 11.358 | 11.358 | Акт №107 от 31.03.15 (часть) | 11.358
| ООО НПП "Гидрокомплект" | 801/14 от 22.12.14 | 456 | 456 | №2203 от 20.05.15 | 456 | __ | __ | __
| ООО "НафтаЭКО инжиниринговая компания" (ООО "Водмашоборудование") | 133/15 от 25.03.15, согл. о замене сторон №157/15 от 10.04.15 | 1766.16 | 1766.16 | №5357 от 25.09.15 | 553.8646 | 1766.16 | Универсальный передаточный документ №180 от 27.07.15 | 1766.16
[5 empty] | №6655 от 13.11.15 | 1212.2954
| ООО "Рутектор" | 283/15 от 20.07.15 | 9919.9469 | 9919.9469 | №3760 от 23.07.15 | 4959.9735 | 9919.9469 | ТОРГ-12 №368493-8-1 от 11.08.15 | 9919.9469
[5 empty] | №5087 от 10.09.15 | 3004.5906 |  | __ | __
[5 empty] | №5088 от 10.09.15 | 1955.3829 |  | __ | __
| ООО "ДИНРУС" | 299/15 от 22.07.15 | 4500 | 4500 | №4130 от 10.08.15 | 3150 | 4500 | ТОРГ-12 №177 от 14.09.15 | 4500
[5 empty] | №6613 от 12.11.15 | 1350
| ООО "Торговая Компания "Коммаш" | 321/15 от 05.08.15 | 3788.6 | 3788.6 | №7019 от 27.11.15 | 3788.6 | 3788.6 | ТОРГ-12 №491 от 07.09.15 | 3788.6
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 105.7019 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 105.7019 | 105.7019 | Отчет агента за сентябрь (часть) | 105.7019
| Госпошлина |  | __ | 2.85 | №5218 от 17.09.15 | 2.85 | 2.85 | __ | 2.85
| ЗАО НПФ "ИТС" | №384/15 от 09.09.2015 | 268 | 268 | №7009 от 27.11.15 | 268 | 268 | ТОРГ-12 №10315 от 23.09.2015 | 268
| Материалы апрель (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 1390.002 | __ | 1390.002
| Материалы май (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 278.0004 | __ | 278.0004
| Оплата труда, страховые взносы апрель (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 4.7714 | __ | 4.7714
| Оплата труда, страховые взносы май (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | __ | __ | __ | 7.4809 | __ | 7.4809
| Оплата труда, страховые взносы июнь (мотор-редуктор ООО НПП "Гидрокомплект") |  | __ | 12.2524 | __ | 12.2524 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 24.8092 | __ | 24.8092 | 24.8092 | __ | 24.8092
| ООО НПО "Эководпром" | 453/15 от 09.10.15 | 236.5 | 236.5 | №7023 от 27.11.15 | 236.5 | 236.5 | ТОРГ-12 №24 от 09.10.2015 | 236.5
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 426/15 от 30.09.15 | 523.4585 | 523.4584 | №7859 от 25.12.15 | 523.4584 | 523.4584 | ТОРГ-12 №4996 от 21.10.2015 | 523.4584
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "СтройПолимерМонтаж" | 306/14 от 19.05.14 | 23253.2361 | 7289.9774 | №340 от 30.01.15 | 7289.9774 | __ | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 450.607 | №582 от 16.02.15 (часть) | 450.607 | __ | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | 117983.4826 | №298 от 28.01.15 | 3379.3855 | 113900.5634 | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2015 | 50251.7797
[5 empty] | №3396 от 06.07.15 | 19604.0971 |  | КС-2, КС-3 №4 от 27.04.2015 | 630.5554
[5 empty] | №3865 от 06.07.15 | 95000 |  | КС-2, КС-3 №6 от 27.04.2015 | 2008.6904
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №7 от 27.04.2015 | 2100.4708
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 27.04.2015 | 622.5243
[8 empty] | КС-2, КС-3 №8 от 05.05.2015 | 17665.9322
[8 empty] | КС-2, КС-3 №9 от 27.05.2015 | 1532.0967
[8 empty] | КС-2, КС-3 №10 от 27.05.2015 | 1590.1255
[8 empty] | КС-2, КС-3 №12 от 27.05.2015 | 2494.6238
[8 empty] | КС-2, КС-3 №11 от 27.05.2015 | 1792.0141
[8 empty] | КС-2, КС-3 №15 от 27.05.2015 | 1511.2708
[8 empty] | КС-2, КС-3 №14 от 05.06.2015 | 1328.4405
[8 empty] | КС-2, КС-3 №20 от 05.06.2015 | 773.9018
[8 empty] | КС-2, КС-3 №13 от 05.06.2015 | 7643.6695
[8 empty] | КС-2, КС-3 №16 от 05.06.2015 | 1661.5014
[8 empty] | КС-2, КС-3 №17 от 05.06.2015 | 7990.0136
[8 empty] | КС-2, КС-3 №18 от 05.06.2015 | 336.0534
[8 empty] | КС-2, КС-3 №19 от 05.06.2015 | 918.2347
[8 empty] | КС-2, КС-3 №21 от 05.06.2015 | 731.0017
[8 empty] | КС-2, КС-3 №22 от 05.06.2015 | 3228.5201
[8 empty] | КС-2, КС-3 №23 от 05.06.2015 | 2301.2053
[8 empty] | КС-2, КС-3 №24 от 05.06.2015 | 1114.8557
[8 empty] | КС-2, КС-3 №25 от 05.06.2015 | 1420.9413
[8 empty] | КС-2, КС-3 №26 от 05.06.2015 | 1633.8433
[8 empty] | КС-2, КС-3 №27 от 05.06.2015 | 160.6641
[8 empty] | КС-2, КС-3 №28 от 05.06.2015 | 91.0606
[8 empty] | КС-2, КС-3 №29 от 05.06.2015 | 366.5726
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 507/15 от 16.11.15 | 33884.7452 | __ | __ | __ | 10007.413 | КС-2, КС-3 №3 от 24.12.2015 | 1473.6475
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 24.12.2015 | 1304.0119
[8 empty] | КС-2, КС-3 №2 от 24.12.2015 | 191.172
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 24.12.2015 | 1507.3703
[8 empty] | КС-2, КС-3 №5 от 24.12.2015 | 1590.6921
[8 empty] | КС-2, КС-3 №6 от 24.12.2015 | 1925.1254
[8 empty] | КС-2, КС-3 №7 от 24.12.2015 | 1062.9149
[8 empty] | КС-2, КС-3 №8 от 24.12.2015 | 952.479
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (апрель) |  | __ | __ | __ | __ | 19677.5871 | __ | 19677.5871
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (май) |  | __ | __ | __ | __ | 6513.44 | __ | 6513.44
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (июнь) |  | __ | __ | __ | __ | 2736.1343 | __ | 2736.1343
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 168.0744 | __ | 168.0744
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 5506.6967 | №7445 от 10.12.15 (часть) | 5506.6967 | 5506.6967 | Отчет агента за ноябрь (часть) | 5506.6967
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 8861.0931 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 1047.9232 | 9361.0931 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 1274.7434 |  | Акт №2 от 15.04.2015 (часть) | 1274.7434
[5 empty] | №2207 от 20.05.15 (часть) | 1298.8105 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 1298.8105
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №3754 от 23.07.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №3758 от 23.07.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №4551 от 20.08.15 | 1047.9232 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №7016 от 27.11.15 | 1047.9232 |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | __ | __ |  | Акт №9 (часть) | 500
| ФАУ "ФЦЦС" | 239/15 от 24.06.15 | 51.372 | 51.372 | __ | 51.372 | __ | __ | __
| УФК по Воронежской области | __ | __ | __ | __ | __ | 78.3691 | Заключение №75 от 23.10.2014 | 78.3691
| УФК по Воронежской области | __ | __ | 25.0878 | №6457 от 05.11.15 | 25.0878 | 25.0878 | Разрешение №893 от 05.11.2015 | 25.0878
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 494/15 от 05.11.15 | 18903.4344 | 18903.3427 | №7860 от 25.12.15 | 9682.388 | __ | __ | __
[5 empty] | №7862 от 25.12.15 | 9220.9548
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 480.0521 | №8010 от 30.12.15 (часть) | 480.0521
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 37.8986 | №7445 от 10.12.15 (часть) | 37.8986
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 508/15 от 16.11.15 | 1529.4291 | 1529.4291 | №7863 от 25.12.15 | 1529.4291
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 0.12146 | №7445 от 10.12.15 (часть) | 0.12146
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 1329.7111 | __ | 1329.7111
| Капитализация процентов январь |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 70.0889 | __ | 70.0889 | 70.0889 | __ | 70.0889
| Капитализация процентов март |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 75.0952 | __ | 75.0952 | 75.0952 | __ | 75.0952
| Капитализация процентов май |  | __ | 77.5984 | __ | 77.5984 | 77.5984 | __ | 77.5984
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 75.095 | __ | 75.095 | 75.095 | __ | 75.095
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 38.5035 | __ | 38.5035 | 184.9598 | __ | 184.9598
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 225.7897 | __ | 225.7897 | 217.676 | __ | 217.676
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 225.5087 | __ | 225.5087 | 296.9354 | __ | 296.9354
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 299.1497 | __ | 299.1497 | 305.4498 | __ | 305.4498
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 340.9472 | __ | 340.9472 | 289.3077 | __ | 289.3077
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 247.4925 | __ | 247.4925 | 305.3019 | __ | 305.3019
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 269.8641 | __ | 269.8641 | 258.0572 | __ | 258.0572
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 237.5579 | __ | 237.5579 | 211.1137 | __ | 211.1137
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 171.5827 | __ | 171.5827 | 141.0152 | __ | 141.0152
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 137.8327 | __ | 137.8327 | 163.7863 | __ | 163.7863
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 146.2009 | __ | 146.2009 | 172.8448 | __ | 172.8448
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 164.9411 | __ | 164.9411 | 164.5325 | __ | 164.5325
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -73.4675 | __ | -73.4675
| Общехозяйственные расходы (январь) |  | __ | 8.0021 | __ | 8.0021 | 8.0021 | __ | 8.0021
| Общехозяйственные расходы (февраль) |  | __ | 7.1823 | __ | 7.1823 | 7.1823 | __ | 7.1823
| Общехозяйственные расходы (март) |  | __ | 7.909 | __ | 7.909 | 7.909 | __ | 7.909
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 6959.1263 | __ | 6959.1263 | 6959.1263 | __ | 6959.1263
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 2870.8631 | __ | 2870.8631 | 2870.8631 | __ | 2870.8631
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 3186.5381 | __ | 3186.5381 | 3186.5381 | __ | 3186.5381
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 91.9817 | __ | 91.9817 | 91.9817 | __ | 91.9817
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 92.8258 | __ | 92.8258 | 92.8258 | __ | 92.8258
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 52.6988 | __ | 52.6988 | 52.6988 | __ | 52.6988
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 483.8492 | __ | 483.8492 | 483.8492 | __ | 483.8492
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 985.2053 | __ | 985.2053 | 985.2053 | __ | 985.2053
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 150 | Акт №9 (часть) | 150
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 13.342 | __ | 13.342 | 13.342 | __ | 13.342
ПИР, СМР. Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 300 | Акт №9 (часть) | 300
| ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | №666/15 от 27.11.15 | 13044.7112 | 2428.636 | №7942 от 29.12.15 | 2428.636 | 12197.3432 | КС-2, КС-3 №2 от 03.12.2015 | 1127.101
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 10.12.2015 | 329.8629
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 10.12.2015 | 6487.9582
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 25.12.2015 | 2661.8646
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 25.12.2015 | 1590.5566
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 43.4474 | __ | 43.4474 | 182.1402 | __ | 182.1402
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 176.1978 | __ | 176.1978 | 193.5966 | __ | 193.5966
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -12.0577 | __ | -12.0577
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 26.684 | __ | 26.684 | 26.684 | __ | 26.684
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 1059.959 | __ | 1059.959 | 1059.959 | __ | 1059.959
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 266.9747 | №2205 от 20.05.15 (часть) | 36.9953 | 266.9746 | Акт №1 от 15.04.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №2206 от 20.05.15 (часть) | 45.0029 |  | Акт №3 от 15.04.2015 (часть) | 45.0029
[5 empty] | №2208 от 20.05.15 (часть) | 36.9953 |  | Акт №4 от 30.04.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №3755 от 23.07.15 | 36.9953 |  | Акт №5 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №3759 от 23.07.15 | 36.9953 |  | Акт №6 от 30.06.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №4552 от 20.08.15 | 36.9953 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №7017 от 27.11.15 | 36.9953 |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 36.9953
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 204.0525 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 204.0525 | 204.0525 | Отчет агента за октябрь (часть) | 204.0525
| Общехозяйственные расходы (апрель) |  | __ | 10.3191 | __ | 10.3191 | 10.3191 | __ | 10.3191
| Общехозяйственные расходы (июнь) |  | __ | 6.4382 | __ | 6.4382 | 6.4382 | __ | 6.4382
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 3.2473 | __ | 3.2473 | 3.2473 | __ | 3.2473
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 3.2771 | __ | 3.2771 | 3.2771 | __ | 3.2771
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 18.1498 | __ | 18.1498 | 18.1498 | __ | 18.1498
Автоматизация КНС (монтаж шкафов автоматизации на 25 КНС) | ООО "СаНи" | 412/15 от 28.09.2015 | 4150 | 4150 | №6408 от 02.11.15 | 2905 | 4150 | ТОРГ-12 №2377 от 20.11.15 | 4150
[5 empty] | №7026 от 27.11.15 | 1245
Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | ООО "Комплекс систем безопасности" | 770/14 от 11.12.14 | 81.2835 | 81.2835 | №278 от 27.01.15 | 81.2835 | __ | __ | __
Создание системы охраны периметра ПОС | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 90.9996 | №5221 от 17.09.15 (часть) | 90.9996 | 90.9996 | Отчет агента за июль (часть) | 90.9996
| ООО "Завод Полипром" | №258/15 от 14.07.2015 | 818.0008 | 787.7003 | №6420 от 03.11.15 | 100 | 787.7003
[5 empty] | №6598 от 11.11.15 | 300 |  | КС-2, КС-3 №2 от 18.09.15 | 787.7003
[5 empty] | №6746 от 16.11.15 | 387.7003
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 7.9875 | __ | 7.9875 | 7.9875 | __ | 7.9875
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  | __ | 70.1689 | __ | 70.1689 | 70.1689 | __ | 70.1689
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО ЧОП "Багира" | 112/15 от 10.03.15 | 109.6441 | 109.6441 | №2349 от 27.05.15 | 109.6441 | 109.6441 | Акт о приемке выполненных работ 112/15-2 от 05.05.15 | 109.6441
| Общехозяйственные расходы (май) |  | __ | 11.1907 | __ | 11.1907 | 11.1907 | __ | 11.1907
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 302707.0887 |  | 302707.0887 | 323984.5522 |  | 323984.5522
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 534658.4889 |  | 534658.4889 | 475002.6781 |  | 475002.6781
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 475002.6811 | 534658.49
Финансирование ИП за счет кредитов | 845163.3104 | 845163.3104
Погашение кредитов | 442007.5431 | 442007.5431
Бюджетное финансирование работ в рамках инвестиционной программы (субсидии) | 159.3313 | 159.3313
Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 76119.9831 | 78103.4265
- банковская гарантия | 11244.9954 | 11244.9954
- расходы на %% по кредитам | 55210.6362 | 57180.3304
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 268573.2018 | 261740.4482
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 25389.287 | 24785.4294
НДС итого, в т. ч. | 28227.0269 | 29439.7353
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 69195.8204 | 65880.8692
НДС к уплате (расчетный) | 40968.7935 | 36441.1339
Начальник ОРИП О.А. Дорохов
Финансовый директор С.В. Туршатова
Note on E171: Часть суммы договора
Note on E306: Часть суммы договора

## 3кв 2015для админ
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
3 квартал 2015 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 1296.4113 | №3752 от 23.07.2015 | 432.1371 | 864.2742 | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №3756 от 23.07.2015 | 432.1371 |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 432.1371
[5 empty] | №4549 от 20.08.15 | 432.1371 |  | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 86.2085 | __ | 86.2085 | 180.8375 | __ | 180.8375
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 110.3485 | __ | 110.3485 | 103.5384 | __ | 103.5384
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 83.8735 | __ | 83.8735 | 73.2976 | __ | 73.2976
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 37.9309 | __ | 37.9309 | 37.9309 | __ | 37.9309
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 38.279 | __ | 38.279 | 38.279 | __ | 38.279
Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/3 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 66.1028 | №4598 от 24.08.15 (часть) | 66.1028 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 8400 | №3392 от 06.07.2015 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №3720 от 23.07.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №4553 от 20.08.15 | 2100 | __ | __ | __
[5 empty] | №5355 от 25.09.15 | 2100 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 8400 | №3393 от 06.07.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №3721 от 23.07.15 | 2800 | __ | __ | __
[5 empty] | №4554 от 20.08.15 | 2800 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 12000 | №3391 от 06.07.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3719 от 23.07.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №4555 от 20.08.15 | 3000 | __ | __ | __
[5 empty] | №5354 от 25.09.15 | 3000 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 2655.2482 | №3390 от 06.07.15 | 2000 | __ | __ | __
[5 empty] | №3718 от 23.07.15 | 628.2355 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 27.0127 | __ | 27.0127 | 130.1135 | __ | 130.1135
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 114.4048 | __ | 114.4048 | 115.1425 | __ | 115.1425
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 95.6513 | __ | 95.6513 | 89.7761 | __ | 89.7761
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 22.3391 | __ | 22.3391 | 104.5342 | __ | 104.5342
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 97.824 | __ | 97.824 | 111.3555 | __ | 111.3555
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 90.7346 | __ | 90.7346 | 80.5737 | __ | 80.5737
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 18.1217 | __ | 18.1217 | 82.025 | __ | 82.025
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 78.8783 | __ | 78.8783 | 106.0359 | __ | 106.0359
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 88.9976 | __ | 88.9976 | 88.5205 | __ | 88.5205
Реконструкция здания административно-управленческого корпуса ул. Пешестрелецкая, 90 (инв. №10000002) | ООО Фирма "РИАН" | №261/15 от 15.07.15 | 807.015 | __ | __ | __ | 807.015 | ТОРГ-12 №3397/1 от 12.08.2015 | 807.015
Приобретение основных средств (водоснабжение) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 63.3014 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 63.3014 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 79.9941 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 79.9941 |  | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 118.0258 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 118.0258 |  | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 13.54 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 13.54 |  | __ | __
Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова (Реконструкция и замена водопроводных сетей) | Сторно (материалы) |  | __ | -68.1832 | __ | -68.1832 | __ | __
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 34015.045 |  | 33988.0323 | 3013.2495 |  | 3013.2495
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 17851.6329 | №3394 от 06.07.15 | 2194.662 | 22961.0889 | КС-2, КС-3 №15 от 10.07.2015 | 7196.6325
[5 empty] | №3722 от 23.07.15 | 1000 |  | КС-2, КС-3 №16 от 10.07.2015 | 143.598
[5 empty] | №3723 от 23.07.15 | 143.598 |  | КС-2, КС-3 №17 от 31.07.2015 | 1975.1956
[5 empty] | №4131 от 10.08.15 | 4919.7775 |  | КС-2, КС-3 №18 от 31.08.2015 | 6341.5448
[5 empty] | №4643 от 10.08.15 | 1276.855
[5 empty] | №4548 от 20.08.15 | 1975.1956
[5 empty] | №5356 от 25.09.15 | 6341.5448 |  | КС-2, КС-3 №19 от 29.09.2015 | 7304.1179
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | __ | __ | __ | 145.1165 | КС-2, КС-3 №1 от 30.09.2015 | 145.1165
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 2734.7413 | №3753 от 23.07.15 | 911.5804 | 1823.1609 | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №3757 от 23.07.15 | 911.5804 |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 911.5804
[5 empty] | №4550 от 20.08.15 | 911.5804 |  | __ | __
| Капитализация процентов июль |  | __ | 134.4431 | __ | 134.4431 | 134.4431 | __ | 134.4431
| Капитализация процентов август |  | __ | 102.9359 | __ | 102.9359 | 102.9359 | __ | 102.9359
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 162.2729 | __ | 162.2729 | 162.2729 | __ | 162.2729
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 216.5779 | __ | 216.5779 | 390.9217 | __ | 390.9217
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 210.6708 | __ | 210.6708 | 184.3822 | __ | 184.3822
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 153.5693 | __ | 153.5693 | 140.2088 | __ | 140.2088
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 911.6029 | __ | 911.6029 | 911.6029 | __ | 911.6029
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 653.2464 | __ | 653.2464 | 653.2464 | __ | 653.2464
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  | __ | 680.6406 | __ | 680.6406 | 680.6406 | __ | 680.6406
ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС | Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 37.9877 |  | 37.9877 | 142.962 | __ | 142.962
Приобретение основных средств (водоотведение) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 65.5741 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 65.5741 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 11.358 | №4025 от 04.08.15 (часть) | 11.358 | __ | __ | __
| ООО "НафтаЭКО инжиниринговая компания" (ООО "Водмашоборудование") | 133/15 от 25.03.15, согл. о замене сторон №157/15 от 10.04.15 | 1766.16 | 553.8646 | №5357 от 25.09.15 | 553.8646 | 1766.16 | Универсальный передаточный документ №180 от 27.07.15 | 1766.16
| ООО "Рутектор" | 283/15 от 20.07.15 | 9919.9469 | 9919.9469 | №3760 от 23.07.15 | 4959.9735 | 9919.9469 | ТОРГ-12 №368493-8-1 от 11.08.15 | 9919.9469
[5 empty] | №5087 от 10.09.15 | 3004.5906 |  | __ | __
[5 empty] | №5088 от 10.09.15 | 1955.3829 |  | __ | __
| ООО "ДИНРУС" | 299/15 от 22.07.15 | 4500 | 3150 | №4130 от 10.08.15 | 3150 | 4500 | ТОРГ-12 №177 от 14.09.15 | 4500
[5 empty] | __ | __
| ООО "Торговая Компания "Коммаш" | 321/15 от 05.08.15 | 3788.6 | __ | __ | __ | 3788.6 | ТОРГ-12 №491 от 07.09.15 | 3788.6
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 105.7019 | Отчет агента за сентябрь (часть) | 105.7019
| Госпошлина |  | __ | 2.85 | №5218 от 17.09.15 | 2.85 | 2.85 | __ | 2.85
| ЗАО НПФ "ИТС" | №384/15 от 09.09.2015 | 268 | __ | __ | __ | 268 | ТОРГ-12 №10315 от 23.09.2015 | 268
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 651/14 от 29.10.14 | 129747.353 | 114604.0971 | №3396 от 06.07.15 | 19604.0971 | __ | __ | __
[5 empty] | №3865 от 06.07.15 | 95000 |  | __ | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 3143.7695 | №3754 от 23.07.15 (часть) | 1047.9232 | 2095.8464 | __ | __
[5 empty] | №3758 от 23.07.15 (часть) | 1047.9232 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 1047.9232
[5 empty] | №4551 от 20.08.15 | 1047.9232 |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 1047.9232
| ФАУ "ФЦЦС" | 239/15 от 24.06.15 | 51.372 | 51.372 | __ | 51.372 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (июль) |  | __ | 269.8641 | __ | 269.8641 | 258.0572 | __ | 258.0572
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (август) |  | __ | 237.5579 | __ | 237.5579 | 211.1137 | __ | 211.1137
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (сентябрь) |  | __ | 171.5827 | __ | 171.5827 | 141.0152 | __ | 141.0152
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 91.9817 | __ | 91.9817 | 91.9817 | __ | 91.9817
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 92.8258 | __ | 92.8258 | 92.8258 | __ | 92.8258
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 110.9859 | №3755 от 23.07.15 | 36.9953 | 73.9906 | __ | __
[5 empty] | №3759 от 23.07.15 | 36.9953 |  | Акт №7 от 31.07.2015 (часть) | 36.9953
[5 empty] | №4552 от 20.08.15 | 36.9953 |  | Акт №8 от 31.08.2015 (часть) | 36.9953
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 3.2473 | __ | 3.2473 | 3.2473 | __ | 3.2473
| Общехозяйственные расходы (август) |  | __ | 3.2771 | __ | 3.2771 | 3.2771 | __ | 3.2771
Создание системы охраны периметра ПОС | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 90.9996 | №5221 от 17.09.15 (часть) | 90.9996 | 90.9996 | Отчет агента за июль (часть) | 90.9996
| ООО "Завод Полипром" | №258/15 от 14.07.2015 | 818.0008 | __ | __ | __ | 787.7003 | КС-2, КС-3 №2 от 18.09.15 | 787.7003
| Общехозяйственные расходы (июль) |  | __ | 7.9875 | __ | 7.9875 | 7.9875 | __ | 7.9875
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  | __ | 70.1689 | __ | 70.1689 | 70.1689 | __ | 70.1689
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 156503.6326 |  | 156503.6326 | 52712.4529 |  | 52712.4529
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 190518.6776 |  | 190491.6649 | 55725.7024 |  | 55725.7024
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 55726 | 190492
Финансирование ИП за счет кредитов | 186277 | 186277
Погашение кредитов | 69877 | 69877
Бюджетное финансирование работ в рамках инвестиционной программы (субсидии) | 159 | 159
Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 27691 | 25749
- банковская гарантия | 2796 | 3677
- расходы на %% по кредитам | 17 565 | 17710
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 60125 | 62034
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 4133 | 5438
НДС итого, в т. ч. | -837 | 16167
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 8334 | 27463
НДС к уплате (расчетный) | 9172 | 11295

## 4 кв 2015 для админ
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
4 квартал 2015 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | __ | __ | __ | 6426.5246
|  |  |  | __ | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 24.12.2015 | 6426.5246
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 432.1371 |  |  | 128.636
[5 empty] | №7014 от 27.11.15 | 432.1371 |  | Акт №9 (часть) | 128.636
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 6155 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 6155 | 6155 | Отчет агента за октябрь (часть) | 6155
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 451/15 от 09.10.15 | 22690 | __ | __ | __ | 12562.2109 | КС-2, КС-3 №1 от 24.12.2015 | 12562.2109
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 63.8863 | __ | 63.8863 | 57.0856 | __ | 57.0856
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 52.9633 | __ | 52.9633 | 65.3823 | __ | 65.3823
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 68.4762 | __ | 68.4762 | 88.0561 | __ | 88.0561
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -94.2717 | __ | -94.2717
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 558.9094 | __ | 558.9094 | 558.9094 | __ | 558.9094
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 1650.1365 | __ | 1650.1365 | 1650.1365 | __ | 1650.1365
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 161.7301 | __ | 161.7301 | 161.7301 | __ | 161.7301
Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления) | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 381/15 от 03.09.15 | 143.368 | 143.368 | 7024 от 27.11.15 | 143.368 | __ | __ | __
Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/3 | ООО "Телеком-сервис" | 405/15 от 21.09.15 | 1200 | 1119.6183 | №7013 от 27.11.15 (часть) | 346.446 | 1119.6183 | КС-2, КС-3 №10/1 от 21.10.2015 | 346.446
[5 empty] | №7013 от 27.11.15 (часть) | 773.1723 |  | КС-2, КС-3 №10/2 от 21.10.2015 | 773.1723
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | -26.1028 | Отчет агента за октябрь | -26.1028
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 40 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 40 | __ | __ | __
| ООО "Бликфанг" | __ | __ | 8.4 | №7025 от 27.11.15 | 8.4 | __ | __ | __
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | -2.3218 | __ | -2.3218 | -2.3218 | __ | -2.3218
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 98.3759 | __ | 98.3759 | 98.3759 | __ | 98.3759
Создание локальной системы оповещения (ВПС №12) | ООО "Многоцелевая подвижная связь" | 414/15 от 28.09.15 | 70 | 70 | №7005 от 27.11.15 | 70 | 70 | Акт от 01.10.2015 | 70
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 6.2263 | __ | 6.2263 | 6.2263 | __ | 6.2263
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 802.3484 | №7011 от 27.11.15 | 802.3484 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 3333.9849 | №7010 от 27.11.15 | 533.9849 | __ | __ | __
[5 empty] | №7018 от 27.11.15 | 2800 | __ | __ | __
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 1424.1497 | 7858 от 25.12.15 | 1424.1497 | __ | __ | __
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 5363.3184 | №8010 от 30.12.15 (часть) | 5363.3184 | 5363.3184 | Отчет агента за декабрь | 5363.3184
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 72.9447 | __ | 72.9447 | 54.3183 | __ | 54.3183
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 48.4843 | __ | 48.4843 | 56.7129 | __ | 56.7129
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 54.039 | __ | 54.039 | 54.743 | __ | 54.743
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -47.5813 | __ | -47.5813
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 466.0767 | __ | 466.0767 | 466.0767 | __ | 466.0767
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 3055.5444 | Отчет агента за декабрь | 3055.5444
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 940.2198 | №8010 от 30.12.15 (часть) | 940.2198 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 64.5798 | __ | 64.5798 | 47.0073 | __ | 47.0073
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 43.9664 | __ | 43.9664 | 57.888 | __ | 57.888
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 54.8304 | __ | 54.8304 | 54.1142 | __ | 54.1142
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -41.0131 | __ | -41.0131
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 265.5293 | __ | 265.5293 | 265.5293 | __ | 265.5293
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 4473.7296 | Отчет агента за декабрь | 4473.7296
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 69.8882 | __ | 69.8882 | 44.7591 | __ | 44.7591
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 42.9868 | __ | 42.9868 | 60.8924 | __ | 60.8924
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 56.4258 | __ | 56.4258 | 52.2747 | __ | 52.2747
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -40.453 | __ | -40.453
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 388.7707 | __ | 388.7707 | 388.7707 | __ | 388.7707
Реконструкция здания административно-управленческого корпуса ул. Пешестрелецкая, 90 (инв. №10000002) | ООО Фирма "РИАН" | №261/15 от 15.07.15 | 807.015 | 807.015 | №7012 от 27.11.15 | 807.015 | __ | __ | __
Приобретение основных средств (водоснабжение) | ООО "Технопарк" | 365/15 от 21.08.15 | 10340 | 10340 | №7020 от 27.11.15 | 10340 | 10340 | ТОРГ-12 №13 от 01.10.15 | 10340
| Госпошлина |  | __ | 2.75 | №5636 от 06.10.15 | 2.75 | 2.75 | __ | 2.75
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 3829.936 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 3829.936 | 3829.936 | Отчет агента за октябрь (часть) | 3829.936
| ООО "Технопарк" | 329/15 от 10.08.15 | 990 | 990 | №6421 от 03.11.15 | 990 | 990 | ТОРГ-12 №12 от 01.10.15 | 990
| Госпошлина |  | __ | 2.35 | №5637 от 06.10.15 | 2.35 | 2.35 | __ | 2.35
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 150 | Акт №9 (часть) | 150
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 13.342 | __ | 13.342 | 13.342 | __ | 13.342
ПИР, СМР. Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 300 | Акт №9 (часть) | 300
| ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | 665/15 от 27.11.15 | 1221.3 | __ | __ | __ | 246.7399 | КС-2, КС-3 №1 от 03.12.2015 | 246.7399
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 26.684 | __ | 26.684 | 26.684 | __ | 26.684
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 21.4419 | __ | 21.4419 | 21.4419 | __ | 21.4419
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы: |  |  |  | 40152.9678 |  | 40152.9678 | 59315.071 |  | 59315.071
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 8873.8474 | №6366 от 30.10.15 | 7304.1179 | 2991.1118 | КС-2, КС-3 №20 от 01.10.2015 | 1007.3089
[5 empty] | №7021 от 27.11.15 | 1007.3089 |  | КС-2, КС-3 №21 от 30.11.2015 | 562.4205
[5 empty] | №7864 от 25.12.15 | 562.4205 |  | КС-2, КС-3 №22 от 24.12.2015 | 1421.3823
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 254.6795 | №7007 от 27.11.15 | 109.563 | 227.993 | КС-2, КС-3 №2 от 30.10.2015 | 109.563
[5 empty] | №7008 от 27.11.15 | 145.1165 |  | КС-2, КС-3 №3 от 30.11.2015 | 118.43
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 91.7023 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 91.7023 | 91.7023 | Отчет агента за октябрь (часть) | 91.7023
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 468/15 от 16.10.15 | 490.7019 | 30.6689 | №7022 от 27.11.15 | 30.6689 | 92.0066 | Акт №1 от 30.10.2015 | 30.6689
[5 empty] | __ | __ |  | Акт от 29.12.2015 | 61.3377
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 469/15 от 20.10.15 | 3303.2276 | __ | __ | __ | 3303.2276 | Акт от 24.12.2015 | 3303.2276
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 285.3989 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 285.3989 | 285.3989 | Отчет агента за октябрь (часть) | 285.3989
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 911.5804 | №7016 от 27.11.15 | 911.5804 | 400 | Акт №9 (часть) | 400
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 231.1586 | __ | 231.1586 | 231.1586 | __ | 231.1586
| Капитализация процентов (ноябрь) |  | __ | 228.8189 | __ | 228.8189 | 228.8189 | __ | 228.8189
| Капитализация процентов (декабрь) |  | __ | 169.0795 | __ | 169.0795 | 169.0795 | __ | 169.0795
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 166.4226 | __ | 166.4226 | 264.9574 | __ | 264.9574
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 208.8457 | __ | 208.8457 | 163.2978 | __ | 163.2978
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 154.098 | __ | 154.098 | 153.994 | __ | 153.994
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -237.9517 | __ | -237.9517
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 195.4525 | __ | 195.4525 | 195.4525 | __ | 195.4525
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 83.5476 | __ | 83.5476 | 83.5476 | __ | 83.5476
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 433.2406 | __ | 433.2406 | 433.2406 | __ | 433.2406
ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 500 | Акт №9 (часть) | 500
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 146.9813 | __ | 146.9813 | 179.9429 | __ | 179.9429
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 136.68 | __ | 136.68 | 89.3824 | __ | 89.3824
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 60.1817 | __ | 60.1817 | 0 | __ | 0
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -30.4567 | __ | -30.4567
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 44.4734 | __ | 44.4734 | 44.4734 | __ | 44.4734
Приобретение основных средств (водоотведение) | ООО "НафтаЭКО инжиниринговая компания" (ООО "Водмашоборудование") | 133/15 от 25.03.15, согл. о замене сторон №157/15 от 10.04.15 | 1766.16 | 1212.2954 | №6655 от 13.11.15 | 1212.2954 | __ | __ | __
| ООО "ДИНРУС" | 299/15 от 22.07.15 | 4500 | 1350 | №6613 от 12.11.15 | 1350 | __ | __ | __
| ООО "Торговая Компания "Коммаш" | 321/15 от 05.08.15 | 3788.6 | 3788.6 | №7019 от 27.11.15 | 3788.6 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 105.7019 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 105.7019 | __ | __ | __
| ЗАО НПФ "ИТС" | №384/15 от 09.09.2015 | 268 | 268 | №7009 от 27.11.15 | 268 | __ | __ | __
| ООО НПО "Эководпром" | 453/15 от 09.10.15 | 236.5 | 236.5 | №7023 от 27.11.15 | 236.5 | 236.5 | ТОРГ-12 №24 от 09.10.2015 | 236.5
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 426/15 от 30.09.15 | 523.4585 | 523.4584 | №7859 от 25.12.15 | 523.4584 | 523.4584 | ТОРГ-12 №4996 от 21.10.2015 | 523.4584
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 507/15 от 16.11.15 | 33884.7452 | __ | __ | __ | 10007.413 | КС-2, КС-3 №3 от 24.12.2015 | 1473.6475
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №1 от 24.12.2015 | 1304.0119
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 24.12.2015 | 191.172
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 24.12.2015 | 1507.3703
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №5 от 24.12.2015 | 1590.6921
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 24.12.2015 | 1925.1254
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №7 от 24.12.2015 | 1062.9149
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №8 от 24.12.2015 | 952.479
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 5506.6967 | №7445 от 10.12.15 (часть) | 5506.6967 | 5506.6967 | Отчет агента за ноябрь (часть) | 5506.6967
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 1047.9232 | №7016 от 27.11.15 | 1047.9232 | 500 | Акт №9 (часть) | 500
| УФК по Воронежской области | __ | __ | __ | __ | __ | 78.3691 | Заключение №75 от 23.10.2014 | 78.3691
| УФК по Воронежской области | __ | __ | 25.0878 | №6457 от 05.11.15 | 25.0878 | 25.0878 | Разрешение №893 от 05.11.2015 | 25.0878
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 494/15 от 05.11.15 | 18903.4344 | 18903.3427 | №7860 от 25.12.15 | 9682.388 | __ | __ | __
[5 empty] | №7862 от 25.12.15 | 9220.9548 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 480.0521 | №8010 от 30.12.15 (часть) | 480.0521 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 37.8986 | №7445 от 10.12.15 (часть) | 37.8986 | __ | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 508/15 от 16.11.15 | 1529.4291 | 1529.4291 | №7863 от 25.12.15 | 1529.4291 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 0.12146 | №7445 от 10.12.15 (часть) | 0.12146 | __ | __ | __
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 1329.7111 | __ | 1329.7111
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (октябрь) |  | __ | 137.8327 | __ | 137.8327 | 163.7863 | __ | 163.7863
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 146.2009 | __ | 146.2009 | 172.8448 | __ | 172.8448
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 164.9411 | __ | 164.9411 | 164.5325 | __ | 164.5325
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -73.4675 | __ | -73.4675
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 52.6988 | __ | 52.6988 | 52.6988 | __ | 52.6988
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 483.8492 | __ | 483.8492 | 483.8492 | __ | 483.8492
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 985.2053 | __ | 985.2053 | 985.2053 | __ | 985.2053
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 150 | Акт №9 (часть) | 150
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 13.342 | __ | 13.342 | 13.342 | __ | 13.342
ПИР, СМР. Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | __ | __ | __ | 300 | Акт №9 (часть) | 300
| ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | №666/15 от 27.11.15 | 13044.7112 | 2428.636 | №7942 от 29.12.15 | 2428.636 | 12197.3432 | КС-2, КС-3 №2 от 03.12.2015 | 1127.101
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 10.12.2015 | 329.8629
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 10.12.2015 | 6487.9582
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 25.12.2015 | 2661.8646
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 25.12.2015 | 1590.5566
| Оплата труда, страховые взносы; резервы по страх. взносам на отпуска (ноябрь) |  | __ | 43.4474 | __ | 43.4474 | 182.1402 | __ | 182.1402
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 176.1978 | __ | 176.1978 | 193.5966 | __ | 193.5966
| Сторно резервы по страх. взносам на отпуска (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | -12.0577 | __ | -12.0577
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 26.684 | __ | 26.684 | 26.684 | __ | 26.684
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  | __ | 1059.959 | __ | 1059.959 | 1059.959 | __ | 1059.959
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 36.9953 | №7017 от 27.11.15 | 36.9953 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 204.0525 | №7231 от 30.11.15 (часть) | 204.0525 | 204.0525 | Отчет агента за октябрь (часть) | 204.0525
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  | __ | 18.1498 | __ | 18.1498 | 18.1498 | __ | 18.1498
Автоматизация КНС (монтаж шкафов автоматизации на 25 КНС) | ООО "СаНи" | 412/15 от 28.09.2015 | 4150 | 4150 | №6408 от 02.11.15 | 2905 | 4150 | ТОРГ-12 №2377 от 20.11.15 | 4150
[5 empty] | №7026 от 27.11.15 | 1245
Создание системы охраны периметра ПОС | ООО "Завод Полипром" | №258/15 от 14.07.2015 | 818.0008 | 787.7003 | №6420 от 03.11.15 | 100 | __ | __ | __
[5 empty] | №6598 от 11.11.15 | 300 |  | __ | __
[5 empty] | №6746 от 16.11.15 | 387.7003 |  | __ | __
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 58637.8572 |  | 58637.8572 | 48500.2724 |  | 48500.2724
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. общехозяйственные расходы |  |  |  | 98790.8251 |  | 98790.8251 | 107815.3433 |  | 107815.3433
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 107815 | 98791
Финансирование ИП за счет кредитов | 519626 | 519626
Погашение кредитов | 362521 | 362521
Бюджетное финансирование работ в рамках инвестиционной программы (субсидии) | 0 | 0
Расходы на обслуживание кредитов, в т.ч. | 22893 | 24234
- банковская гарантия | 2796 | 2796
- расходы на %% по кредитам | 18 508 | 19711
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС | 65784 | 72823
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 5190 | 5055
НДС итого, в т. ч. | 5173 | -837
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 15208 | 8334
НДС к уплате (расчетный) | 10035 | 9172
Начальник ОРИП О.А. Дорохов
Финансовый директор С.В. Туршатова