Муниципальная программа «Развитие образования»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2014 год, составляет 8 425 625,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 199 387,6 тыс. рублей, областной бюджет – 5 166 798,5 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 2 648 882,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 410 557,0 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2014 год, составляет 8 739 425,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 99 386,8 тыс. рублей, областной бюджет – 5 034 798,4 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 3 194 683,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 410 557,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2014 года составил 5 518 876,85 тыс. рублей (63,1% от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет – 2 258,00 тыс. руб., областной бюджет – 3 571 293,50 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 856 985,90 тыс. рублей, внебюджетные источники – 88 339,45 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 65 мест на 100 детей в возрасте 1 - 7 лет (план на 2014 год - 67,9 мест на 100 детей в возрасте 1 - 7 лет);

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 71,9% (план на 2014 год - 72,4%);

- доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, – 96,2% (план на 2014 год - 99%);

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,5 (план на 2014 год – 1,8);

- удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), – 45,7% (план на 2014 год - 30%);

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 64,3% (план на 2014 год – 64,3%);

- удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций  общего и дополнительного образования детей – 80,0% (план на 2014 год - 80%);

- удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся – 73,5% (план на 2014 год - 80%);

- доля молодежи, принявшей участие в молодежных, профилактических и патриотических мероприятиях в отчетный период в общей численности молодежи в городском округе город Воронеж – 20% (план на 2014 год - 27%);

- доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 3% (план на 2014 год – 3,2%);

- количество койко-мест в муниципальных стационарных детских лагерях отдыха – 3 864 чел. (план на 2014 год – 3 864 чел.);

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99,04% (план на 2014 год – 99,121%).

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 3 основных мероприятия.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» израсходовано 2 108 157,66 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 1 284 835,70 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 755 712,50  тыс. рублей, внебюджетные источники – 67 609,46 тыс. рублей.

Продолжилось строительство двух детских садов на 220 мест по ул. Ростовской, 69а и ул. Минской, а также реконструкция МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 138».

В рамках мероприятия «Строительство детских садов за счет строительных организаций с последующим их приобретением в муниципальную собственность» продолжено строительство 9 детских садов.

Осуществлялся капитальный ремонт детского сада № 158 (ул. Электросигнальная, 18). Подготовлено задание по определению подрядчика на проведение капитального ремонта детского сада № 48 (ул. Домостроителей, 67). Начата разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта детского сада № 41 (ул. Волжская, 15а) и № 30 (ул. Перевёрткина, 19).

В I квартале 2014 года создано 430 дополнительных мест посредством  возврата к первоначальному использованию бывших детских садов №№ 29, 77.

Возвращен в систему дошкольного образования бывший детский сад № 10 (ул. Минская, 5а), который передан в оперативное управление МБДОУ «Детский сад № 43».

Помещение бывшего детского сада на 40 мест (ул. Плехановская, 44) передано автономной коммерческой образовательной организации «Зеленая улица» для организации негосударственного детского сада.

Осуществлялась консультативная поддержка негосударственных детских садов.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет – 17,7% (план на 2014 год – 18,06%);

- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 48,4% (план на 2014 год – 48,13%);

- доля МБДОУ, в которых материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ДО, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций (соотношение количества МБДОУ, где МТБ модернизирована к общему числу МБДОУ) – 79,8% (план на 2014 год – 80%);

- доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 13,32% (план на 2014 год – 13,3%);

- доля воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 2,7% (план на 2014 год – 4,8%);

- доля  МБДОУ, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности (эффективный контракт), в том числе: руководителей – 100%, основных категорий работников – 50% (план на 2014 год – 100%);

- доля МБДОУ, где внедрены информационные системы управления, в общем количестве муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – 35,5% (план на 2014 год – 46%).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования» израсходовано 3 273 643,09 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2 184 046,60 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 069 807,50 тыс. рублей, внебюджетные источники – 19 788,99 тыс. рублей.

Продолжилось строительство двух школ на 33 класса в квартале ВГУ на Московском проспекте и на 500 учащихся в микрорайоне Репное. Окончено строительство спортивного зала с теплым переходом к зданию МБОУ гимназия им. академика Н. Г. Басова.

Осуществлялось финансирование муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организаций межшкольных учебных комбинатов на выполнение ими муниципального задания по оказанию услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного образования.

Продолжена реализация программа «Школьное молоко» на условиях софинансирования.

Кроме того, средства были направлены на погашение кредиторской задолженности за 2013 год.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 76,2% (план на 2014 год – 76,2%);

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 61,6% (план на 2014 год – 46%);

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 81,4% (план на 2014 год – 81,4%);

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 20,7% (план на 2014 год – 19,7%);

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 13,0% (план на 2014 год – 48%);

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение – 76,9% (план на 2014 год – 76,2%);

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций –19,5% (план на 2014 год – 21%);

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций – 23 289 рублей (план на 2014 год – 20 804,1 рублей; план будет скорректирован при внесении изменений в программу до 23064,0 рублей);

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций –24 666  рублей (план на 2014 год – 24 064 рублей);

- количество мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в межкурсовой период – 122 ед. (план на 2014 год – 139 ед.);

На реализацию подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» из бюджета городского округа город Воронеж израсходовано 6 849,00 тыс. рублей.

Проведено 201 мероприятие молодежной и патриотической направленности, в том числе акция «Наставник», приуроченная к празднованию Дня российского студенчества и Дня освобождения города Воронежа от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, военно-спортивное соревнование «Служу Отечеству», военно-историческая игра «Малый Сатурн», военно-спортивные соревнования среди воспитанников военно-патриотических клубов и др. В данных мероприятиях приняли участие 52 915 человек.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности – 10 303чел. (план на 2014 год – 8 256 чел.);

- количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 201 ед. (план на 2014 год – 210 ед.);

- количество военно-патриотических объединений, клубов/количество участников (воспитанников) – 22 ед. / 797 чел. (план на 2014 год – 20 ед. / 729 чел.);

- количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества – 52915 чел. (план на 2014 год – 53 500 чел.).

На реализацию основного мероприятия 1 «Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж» израсходовано 54 257,3 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 28699,4 тыс. руб., бюджет городского округа город Воронеж – 24 616,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 941,0 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности имущественных комплексов муниципальных стационарных детских лагерей отдыха МАУ ЦДО «Перемена».

В результате реализации основного мероприятия 1 достигнуты следующие целевые показатели:

- количество койко-мест в муниципальных стационарных детских лагерях отдыха – 3864 (план на 2014 год – 3864).

На реализацию основного мероприятия 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите» израсходовано 75 969,80 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 2 258,00 тыс. руб.,  из областного бюджета – 73 711,80 тыс. рублей.

Выполнены все запланированные мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателя (индикатора):

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 99% (план на 2014 год – 99,121%).