## янв-март17 с РЗЗ для Админ
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-март 2017 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10)
| АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 21073.9622 | 18035.1784 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 18035.1784 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13)
| АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 12008.2582 | 12008.2582 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 12008.2582 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14)
| АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 17564.1761 | 17564.1761 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 17564.1761 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "Экопроект ЦЧР" | 535/16 от 01.11.16 | 1100 | __ | __ | __ | 351.1966 | Акт №14 от 27.01.2017 | 351.1966
| ООО "ЭкоСтрой" | 541/16 от 15.11.16 | 2740.83 | 1926.7512 | №148 от 17.01.2017 | 737.2121 | 253.2268 | КС-2, КС-3 №1 от 09.03.2017 | 253.2268
[5 empty] | №660657 от 20.02.2017 | 936.3123 |  | __ | __
[5 empty] | №1868 от 30.03.2017 | 253.2268 |  | __ | __
| ЗАО "Воронеж-Пласт" | 514/16 от 24.10.2016 | 1652.6 | 1652.6 | №3 от 09.01.2017 | 1652.6 | __ | __ | __
| Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 66.9346 | __ | 66.9346
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 51186.9639 |  | 51186.9639 | 671.3581 |  | 671.3581
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 413.5806 |  | 413.5806 | 413.5806 |  | 413.5806
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 51600.5445 |  | 51600.5445 | 1084.9386 |  | 1084.9386
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы)
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 818.6349 | №875 от 02.03.2017 | 130.9958 | 2365.6793 | КС-2, КС-3 №32 от 27.01.2017 | 130.9958
[5 empty] | №729690 от 22.03.2017 | 651.5592 |  | КС-2, КС-3 №33 от 28.02.2017 | 36.0798
[5 empty] | №729691 от 22.03.2017 | 36.0799 |  | КС-2, КС-3 №34 от 28.02.2017 | 651.5592
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №35 от 22.03.2017 | 505.1676
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №36 от 22.03.2017 | 1041.8767
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 1633.5041 | №659 от 20.02.2017 | 513.729 | 4.0248 | КС-2, КС-3 №18 от 27.01.2017 | 4.0248
[5 empty] | №661 от 20.02.2017 | 100.0407 |  | __ | __
[5 empty] | №682 от 20.02.2017 | 73.031 |  | __ | __
[5 empty] | №658 от 20.02.2017 | 122.9599 |  | __ | __
[5 empty] | №660660 от 20.02.2017 | 819.7187 |  | __ | __
[5 empty] | №729689 от 22.03.2017 | 4.0248 |  | __ | __
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16, д/с №671/19 от 21.12.2016 | 143412.108 | 41919.1867 | №646189 от 27.01.2017 | 16086.5738 | 0 | __ | __
[5 empty] | Корректировка долга 20.01.2017 | 292.54 |  | __ | __
[5 empty] | №729683 от 22.03.2017 | 636.4831 |  | __ | __
[5 empty] | №729684 от 22.03.2017 | 1196.3519 |  | __ | __
[6 empty] | 622.9461 |  | __ | __
[5 empty] | №729685 от 22.03.2017 | 2955.7913 |  | __ | __
[5 empty] | №729686 от 22.03.2017 | 3937.3974 |  | __ | __
[5 empty] | №729687 от 22.03.2017 | 7794.6363 |  | __ | __
[5 empty] | №729688 от 22.03.2017 | 8396.4669 |  | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»).
| ООО "Производственная фирма "СТИС" | 430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 18686.7635 | №1800 от 24.03.2017 | 18686.7635 | 13222.0474 | КС-2, КС-3 №3 от 28.02.2017 | 1865.8882
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 01.03.2017 | 11356.1592
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 20560.292 | __ | 20560.292
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское
| ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 79/16 от 19.02.16 | 1445.5 | 335.8679 | №185 от 18.01.2017 | 335.8679 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" | 346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16 | 8181.8131 | 0 | __ | __ | 0 | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 594/16 от 12.12.16 | 514.8936 | 514.8936 | №153 от 17.01.2017 | 514.8936 |  | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | [7 empty] | __ | __
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 364/16 от 08.08.16 | 1986 | 1986 | №1801 от 24.03.2017 | 1986 | 0 | __ | __
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 8639.8609 | №707886 от 02.03.2017 | 1500 | 4430.8646 | КС-2, КС-3 №2 от 20.02.2017 | 4430.8646
[5 empty] | №729594 от 17.03.2017 | 2708.9963 |  | __ | __
[5 empty] | №729695 от 22.03.2017 | 4430.8646 |  | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии | 562/16 от 17.11.2016 | 7619.37 | 3434.7525 | №648349 от 07.02.2017 | 649.4365 | 3429.5143 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 2567.5362
[5 empty] | №660665 от 20.02.2017 | 198.5577 |  |  | 19.2221
[5 empty] | №729692 от 22.03.2017 | 2586.7583 |  | КС-2, КС-3 №4 от 15.03.2017 | 780.1099
[5 empty] | __ | __ |  |  | 62.6461
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии" | 563/16 от 17.11.2016 | 6769.35 | 2783.8773 | №648348 от 07.02.2017 | 79.4847 | 2007.2643 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 1948.6055
[5 empty] | №660664 от 20.02.2017 | 697.1283 |  |  | 58.6587
[5 empty] | №729693 от 22.03.2017 | 2007.2642 |  | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 451/16 от 30.09.16 | 12730.5354 | 3384.1592 | №649561 от 10.02.2017 | 3384.1592 | 0 | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 212/16 от 20.05.16, д/с № 1/672/16 от 22.12.2016 | 19677.027 | 7747.4874 | №729694 от 22.03.2017 | 7747.4874 | 0 | __ | __
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | [7 empty] | __ | __
| ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 337/16 от 21.07.16 | 5063.9 | 4169.2384 | №648381 от 09.02.2017 | 3215.2384 | 0 | __ | __
[5 empty] | №649501 от 13.02.2017 | 954 |  | __ | __
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО "ТВ-Сервис" | 565/16 от 21.11.2016 | 692.407 | 344.0829 | №281 от 24.01.2017 | 344.0829 | 0 | __ | __
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 96398.3093 |  | 96398.3093 | 46019.6867 |  | 46019.6867
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 8082.4769 |  | 8082.4769 | 8082.4769 |  | 8082.4769
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 104480.7862 |  | 104480.7862 | 54102.1636 |  | 54102.1636
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 156081.3307 |  | 156081.3307 | 55187.1022 |  | 55187.1022
1 кв. 2017 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 55187.1 | 156081.33
Привлечение кредитов | 114745.97 | 114745.97
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 28441.74 | 28756.77
- банковская гарантия | 382.99 | 510.42
- расходы на %% по кредитам | 28 058,75 | 28246.35
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 117807.93 | 114273.69
Обязательство по налогу на прибыль (расчетно по ИП) | 12472.72 | 10408.47
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | 10416.77 | -33598.08
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 7553.93 | 47490.1
НДС к уплате (расчетный) | 17970.7 | 13892.02
Финансовый директор |  | С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  | Е.С. Александрова
Note on G11: №707756
Note on G13: №707756
Note on G15: №707756
Note on G19: 751868
Note on G27: №707884
Note on G32: №235
Note on G33: №236
Note on G34: №237
Note on G35: №238
Note on G48: №721800
Note on G56: 721801