## Итоговый файл
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-декабрь 2017 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | ООО "ЭЛИТА -Регион" | 391/17 от 06.07.2017 | 1286.9656 | 12.3492 | 14184 от 07.12.2017 | 12.3492
| ООО "ПК "ДЭЛФ" | № 696/17 от 27.10.2017 | 3670.3 | 1606 | 15509 от 21.12.2017 | 1606
| ООО "Полипластик Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 1521.3039 | 16972 от 29.12.2017 | 1521.3039
| ООО "БМА Руссланд" | №871/17 от 25.12.2017 | 9507.6668 |  |  |  | 1356.5876 | 5712 от 28.12.2017 | 1356.5876
| давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 60.8055 | - | 60.8055
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) | ООО "ЭЛИТА -Регион" | 391/17 от 06.07.2017 | 1286.9656 | 7.0567 | 14185 от 07.12.2017 | 7.0567
| ООО "ПК "ДЭЛФ" | № 696/17 от 27.10.2017 | 3670.3 | 2064.3 | 15510 от 21.12.2017 | 2064.3
| ООО "Полипластик Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 776.9874 | 16973 от 29.12.2017 | 776.9874
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1605.1475 | 14567 от 18.12.2017 (часть) | 1605.1475 | 0
Строительство ВПС-21 (Переоценка запасов подземных вод, ПИР) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 546/16 от 08.11.2016 | 4452.5 | - |  | - | 1449.8873 | КС-2 №1 от 03.08.2017 Акт от 03.08.2017 | 1449.8873
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 21073.9622 | 21073.9622 | 678 от 27.02.2017 (часть) | 18035.1784 | 0 | __ | __
[5 empty] | Письмо 1868/17 от 03.02.2017 | 3038.7838 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 12008.2582 | 12008.2582 | 678 от 27.02.2017 (часть) | 12008.2582 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 17564.1761 | 17564.1761 | 678 от 27.02.2017 (часть) | 17564.1761 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "Экопроект ЦЧР" | 535/16 от 01.11.16 | 1100 | 1100 | 8487 от 27.07.2017 | 1100 | 1100 | Акт №14 от 27.01.2017 | 351.1966
[5 empty] | - | - |  | Акт №105 от 03.04.2017 | 299.5213
[5 empty] | - | - |  | Акт №142 от 31.05.2017 | 449.282
| ООО "ЭкоСтрой" | 541/16 от 15.11.16 | 2740.83 | 2589.3861 | 148 от 17.01.2017 | 737.2121 | 915.8617 | КС-2, КС-3 №1 от 09.03.2017 | 253.2268
[5 empty] | 657 от 20.02.2017 | 936.3123 |  | __ | __
[5 empty] | 1868 от 30.03.2017 | 253.2268 |  | __ | __
[5 empty] | 4504 от 29.05.2017 | 662.6349 |  | КС-2, КС-3 №1 от 25.04.2017 | 662.6349
| ЗАО "Воронеж-Пласт" | 514/16 от 24.10.2016 | 1652.6 | 1652.6 | 3 от 09.01.2017 | 1652.6 | __ | __ | __
| ООО "ЭкспертПроект" | 218/17 от 24.04.2017 | 98 | 98 | 5537 от 30.06.2017 | 98 | 98 | Акт №84 от 05.06.2017 | 98
| ООО "ВАЛРОСА" | № 212/17 от 21.04.2017 | 2392.346 | 275.196 | 10839 от 02.10.2017 | 275.196
| ООО "Полипластик Поволжье" | № 29/17 от 27.01.2017 | 4746.5232 | 2384.3177 | 10840 от 02.10.2017 | 182.2917
[5 empty] | 10847 от 02.10.2017 | 1518.0554
[5 empty] | 10848 от 02.10.2017 | 683.9706
| ООО "ИКАПЛАСТ-Воронеж" | нет договора | 23.5296 | 23.5296 | 14540 от 15.12.2017 | 23.5296
| ООО "ЭкоСтрой" | № 653/17 от 11.10.2017 | 16520.7049 | 3629.6007 | 12685 от 24.11.2017 | 830.9556 | 830.9556 | 4551 от 31.10.2017 | 830.9556
[5 empty] | 16018 от 28.12.2017 | 412.4439 | 412.4439 | 5221 от 30.11.2017 | 412.4439
[5 empty] | 16996 от 29.12.2017 | 2386.2011 | 2386.2011 | 5222 от 30.11.2017 | 2386.2011
[7 empty] | 2301.143 | 5670 от 29.12.2017 | 2301.143
| Давальческие материалы (март) |  | __ | __ | __ | __ | 66.9346 | __ | 66.9346
| Давальческие материалы (октябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 438.0904 | __ | 438.0904
| Давальческие материалы (ноябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 1864.7448 | __ | 1864.7448
| Давальческие материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 615.4561 | __ | 615.4561
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1152.7524 | 10827 от 29.09.2017 | 1152.7524 | 15.9523 | 5605 от 29.12.2017 | 15.9523
ПИР Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) | АО "Гидромашсервис" | 353/16 03.08.2016 | 2088.8879 | 307.2448 | 15880 от 25.12.2017 (часть) | 307.2448 | 680.1336 | 4548 от 31.10.2017 | 680.1336 | 1713.3258
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | ООО "Инженерная геодезия и топография" | нет договора | 70 | 70 | 5450 от 28.06.2017 | 70 | 70 | Акт от 29.05.2017 | 70 | 1238.0554
| АО "Гидромашсервис" | 353/16 03.08.2016 | 2088.8879 | 352.5697 | 15880 от 25.12.2017 (часть) | 352.5697 | 352.5697 | 4548 от 31.10.2017 | 352.5697
ПИР Реконструкция ВПС-9 Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №1000138) | АО "Гидромашсервис" | 353/16 03.08.2016 | 2088.8879 | 530.2517 | 15880 от 25.12.2017 (часть) | 530.2517 | 530.2517 | 4548 от 31.10.2017 | 530.2517
ПИР Реконструкция ВПС-3а Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) | АО "Гидромашсервис" | 353/16 03.08.2016 | 2088.8879 | 523.2597 | 15880 от 25.12.2017 (часть) | 523.2597 | 523.2597 | 4548 от 31.10.2017 | 523.2597
Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) | ООО "База приборов" | №265/17 от 17.05.2017 | 768.312 | 768.312 | 9787 от 08.09.2017 | 768.312 | 768.312 | Счет-фактура №613 от 20.06.2017 | 768.312
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 73696.5615 |  | 73696.5615 | 16837.5906 | 0 | 16837.5906
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 1654.3223 |  | 1654.3223 | 1654.3223 |  | 1654.3223
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 75350.8838 |  | 75350.8838 | 18491.9129 |  | 18491.9129
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 36246.0207 | 875 от 02.03.2017 | 130.9958 | 32831.1204 | КС-2, КС-3 №32 от 27.01.2017 | 130.9958
[5 empty] | 729690 от 22.03.2017 | 651.5592 |  | КС-2, КС-3 №33 от 28.02.2017 | 36.0798
[5 empty] | 729691 от 22.03.2017 | 36.0799 |  | КС-2, КС-3 №34 от 28.02.2017 | 651.5592
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №35 от 22.03.2017 | 505.1676
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №36 от 22.03.2017 | 1041.8767
[5 empty] | 2322 от 21.04.2017 | 505.1676 |  | КС-2, КС-3 №37 от 26.04.2017 | 3587.7674
[5 empty] | 2323 от 21.04.2017 | 1041.8767 |  | КС-2, КС-3 №38 от 26.04.2017 | 676.7155
[5 empty] | 4485 от 29.05.2017 | 3587.7674 |  | КС-2, КС-3 №39 от 25.05.2017 | 1793.9132
[5 empty] | 4486 от 29.05.2017 | 676.7155 |  | КС-2, КС-3 №40 от 23.06.2017 | 2883.876
[5 empty] | 5387 от 23.06.2017 | 1793.9132 |  | КС-2, КС-3 №41 от 26.07.2017 | 2620.1652
[5 empty] | 5389 от 23.06.2017 | 156.3805 |  | КС-2, КС-3 №42 от 31.08.2017 | 13052.0145
[5 empty] | 5390 от 23.06.2017 | 24.6347 |  | КС-2, КС-3 №43 от 31.08.2017 | 1395.4322
[5 empty] | 8484 от 27.07.2017 | 2883.876 |  | КС-2, КС-3 №44 от 31.08.2017 | 455.9837
[5 empty] | 9166 от 24.08.2017 | 2620.1652 |  | КС-2, КС-3 №45 от 31.08.2017 | 34.6342
[5 empty] | 9168 от 24.08.2018 | 34.0845 |  | КС-2, КС-3 №46 от 29.09.2017 | 3964.939
[5 empty] | 10841 от 02.10.2017 | 34.6342
[5 empty] | 10842 от 02.10.2017 | 13052.0145
[5 empty] | 10843 от 02.10.2017 | 1395.4322
[5 empty] | 10844 от 02.10.2017 | 455.9837
[5 empty] | 10845 от 02.10.2017 | 1482.5122
[5 empty] | 11492 от 30.10.2017 | 1717.2885
[5 empty] | 11500 от 30.10.2017 | 3964.939
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 3482.1039 |  | 3482.1039
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 2539.5857 | 659 от 20.02.2017 | 513.729 | 2726.3217 | КС-2, КС-3 №18 от 27.01.2017 | 4.0248
[5 empty] | 661 от 20.02.2017 | 100.0407 |  | КС-2, КС-3 №19 от 26.04.2017 | 341.8673
[5 empty] | 682 от 20.02.2017 | 73.031 |  | КС-2, КС-3 №20 от 25.05.2017 | 152.1863
[5 empty] | 658 от 20.02.2017 | 122.9599 |  | КС-2, КС-3 №21 от 31.08.2017 | 1717.2885
[5 empty] | 660 от 20.02.2017 | 819.7187 |  | КС-2, КС-3 №22 от 29.09.2017 | 412.0279
[5 empty] | 729689 от 22.03.2017 | 4.0248 |  | __ | __
[5 empty] | 4487 от 29.05.2017 | 341.8673 |  | __ | __
[5 empty] | 8480 от 27.07.2017 | 152.1863
[5 empty] | 12450 от 20.11.2017 | 412.0279 |  | 5697 от 29.12.2017 | 98.9268
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 7137.493 |  | 7137.493
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 5919.9196 |  | 5919.9196
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 1408.3418 |  | 1408.3418
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16 | 143412.108 | 77719.6454 | 646189 от 27.01.2017 | 16086.5738 | 13894.0809 | КС-14 от 31.08.2017 КС-3 №5 от 31.08.2017 | 1482.5122
[5 empty] | Корректировка долга 20.01.2017 | 292.54 |  | 4565 от 10.10.2017 | 1902.1292
[5 empty] | 729683 от 22.03.2017 | 636.4831 |  | 5241 от 30.11.2017 | 9611.7003
[5 empty] | 729684 от 22.03.2017 | 1196.3519 |  | 5241 от 30.11.2017 | 897.7393
[6 empty] | 622.9461 |  | __ | __
|  | Дополнительное соглашение к договору 671/16 от 21.12 .2016 к договору № 187/16 от 06.05.2016 | 143769.9779 |  | 729685 от 22.03.2017 | 2955.7913 |  | __ | __
[5 empty] | 729686 от 22.03.2017 | 3937.3974 |  | __ | __
[5 empty] | 729687 от 22.03.2017 | 7794.6363 |  | __ | __
[5 empty] | 729688 от 22.03.2017 | 8396.4669 |  | __ | __
[5 empty] | 4505 от 29.05.2017 | 5037.8802 |  | __ | __
[5 empty] | 4506 от 29.05.2017 | 4676.7818 |  | __ | __
[5 empty] | 4507 от 29.05.2017 | 1773.4748 |  | __ | __
[5 empty] | 4508 от 29.05.2017 | 2362.4384 |  | __ | __
[5 empty] | 4509 от 29.05.2017 | 1091.5788 |  | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | 4510 от 29.05.2017 | 381.8899 |  | __ | __
[5 empty] | 12451 от 20.11.2017 | 1902.1292
[5 empty] | 14481 от 14.12.2017 | 5108.0146
[5 empty] | 14482 от 14.12.2017 | 5108.0146
[5 empty] | 14483 от 14.12.2017 | 8358.2566
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 7794.6364 |  | 7794.6364
| Давальческий материал (октябрь) | [5 empty] | 25472.1849 |  | 25472.1849
| Давальческий материал (ноябрь) | [5 empty] | 8191.8387 |  | 8191.8387
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №468/15 от 16.10.2015 | 490.7019 | 61.3377 | 11675 от 09.11.2017 | 61.3377 | 61.3377 | 4216 от 06.10.2017 | 61.3377
|  | Доп.соглашение №1 от 03.10.2017 |  | 30.6689 | 12922 от 30.11.2017 | 30.6689 | 30.6689 | 4550 от 31.10.2017 | 30.6689
[7 empty] | 30.6689 | 5513 от 20.12.2017 | 30.6689
| ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" | №843/17 от 15.12.2017 | 742.8 |  |  |  | 742.8 | Акт №ВО001956 от 28.12.2017 | 742.8
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 130.7268 | __ | 130.7268 | 130.7268 | __ | 130.7268
| Капитализация процентов июль |  | __ | 62.1183 | __ | 62.1183 | 62.1183 | __ | 62.1183
| Капитализация процентов август |  | __ | 41.845 | __ | 41.845 | 41.845 | __ | 41.845
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 112.5435 | __ | 112.5435 | 112.5435 | __ | 112.5435
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 203.0108 | __ | 203.0108 | 203.0108 | __ | 203.0108
| Капитализация процентов ноябрь |  | __ | 416.1482 | __ | 416.1482 | 416.1482 | __ | 416.1482
| Капитализация процентов декабрь |  | __ | 405.2233 | __ | 405.2233 | 405.2233 | __ | 405.2233
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" | 351/17 от 31.05.2017 | 19.645 | __ | __ | __ | 19.645 | Акт сдачи от 30.06.2017 | 19.645
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 102/16 от 09.03.2016 | 9009.3483 | 9245.8023 | 14480 от 14.12.2017 | 6631.1972 | 2614.6051 | Акт №2 от 28.07.2017 | 2614.6051
[5 empty] | 11493 от 30.10.2017 | 2614.6051
| ООО "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс" | 56/17 от 07.02.17 | 66177.2296 | 19853.1689 | 8485 от 27.07.2017 | 19853.1689 | 66177.2296 | 5490 от 27.12.2017 | 66177.2296
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №862/17 от 21.12.2017 | 70.3304 | 0 |  |  | 70.3304 | 5512 от 01.12.2017 | 70.3304
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | № 47/17 от 02.02.2017 | 5175.579 |  |  |  | 5175.579 | 5489 от 26.12.2017 | 5175.579
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | № 48/17 от 02.02.2017 | 5084.043 |  |  |  | 5084.043 | 5491 от 26.12.2017 | 5084.043
| ООО "МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ" | №840/17 от 15.12.2017 | 227158.8508 |  |  |  | 11679.7428 | 5725 от 29.12.2017 | 11679.7428
[7 empty] | 2222.7392 | 5725 от 29.12.2017 | 2222.7392
[7 empty] | 7436.4529 | 5725 от 29.12.2017 | 7436.4529
| ООО "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" | №845/17 от 15.12.2017 | 13944 |  |  |  | 13944 | 5463 от 22.12.2017 | 13944
| ООО "Промкабель" | №855/17 от 20.12.2017 | 347.226 |  |  |  | 35.226 | Акт №406 от 31.12.2017 | 35.226
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  |  |  |  | 627.48 | 265 от 22.12.2017 | 627.48
[7 empty] | 748.3711 | 270 от 26.12.2017 | 748.3711
[7 empty] | 1320.8078 | 271 от 26.12.2017 | 1320.8078
[7 empty] | 36364.3877 | 264 от 27.12.2017 | 36364.3877
| Оплата гос.пошлины КАМАЗы |  |  | 11.4007 | №14204 от 07.12.2017 | 2.8502 | 11.4 | 262 от 22.12.2017 | 11.4
[5 empty] | №14205 от 07.12.2017 | 2.8502
[5 empty] | №14206 от 07.12.2017 | 2.8502
[5 empty] | №14207 от 07.12.2017 | 2.8502
| Командировочные расходы |  |  | 2.4373 | Копия эл.билета Москва-Воронеж 02.12.2017 78424663678946 от 18.11.2017 | 2.4373 | 2.4373 | Копия эл.билета Москва-Воронеж 02.12.2017 78424663678946 от 18.11.2017 | 2.4373
|  |  |  | 2.3384 | Копия эл.билета Воронеж-Москва 28/29.11.2017 78324663676076 от 18.11.2017 | 2.3384 | 2.3384 | Копия эл.билета Воронеж-Москва 28/29.11.2017 78324663676076 от 18.11.2017 | 2.3384
|  |  |  | 5.8518 | Копия приказа К-17-11-20/1 от 20.11.2017 | 5.8518 | 5.8518 | Копия приказа К-17-11-20/1 от 20.11.2017 | 5.8518
|  |  |  | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). | ООО "Производственная фирма "СТИС" | 430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 68500.0042 | 1800 от 24.03.2017 | 18686.7635 | 14586.2296 | КС-2, КС-3 №3 от 28.02.2017 | 1865.8882
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 01.03.2017 | 11356.1592
[5 empty] | 4511 от 29.05.2017 | 49813.2406 |  | КС-2, КС-3 №5 от 15.05.2017 | 1364.1822
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 20560.292 | __ | 20560.292
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" (давальческий для "СТИС") | 91/17 от 01.03.2017 | 99456.01 | 99.456 | 1917 от 03.04.2017 | 99.456 | 99.456 | Накладная №10 от 26.04.2017 | 99.456
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 79/16 от 19.02.16 | 1445.5 | 671.7359 | 185 от 18.01.2017 | 335.8679 | 0 | __ | __
[5 empty] | 11522 от 31.10.2017 | 335.8679
| ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 487/16 04.10.2016 | 2193.8878 | 2193.8878 | 10850 от 02.10.2017 | 2193.8878 | 1504.776 | Акт №003/2017-РВК от 31.07.2017 | 1504.776
| ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | №754/17 от 22.11.2017 | 122.0409 |  |  |  | 48.8164 | 5690 от 26.12.2017 | 48.8164
| МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | 549/16 09.11.2016 | 86.0091 | 0 |  |  | 86.0091 | Акт №0004465 от 31.08.2017 | 86.0091
| ООО "СтройПроектЭкспертСервис" | 625/16 15.12.2016 | 200 | 100 | 10846 от 02.10.2017 | 100 | 200 | Акт №35 от 01.09.2017 | 200
| МКП г.о г. Воронеж "Управление главного архитектора" | 702/17 от 31.10.2017 | 253.3562 | 253.3562 | 12459 от 20.11.2017 | 253.3562
| ООО "ТЕХСТРОЙ" | № 354/17 от 27.06.2017 | 345.8342 | 345.8342 | 9169 от 24.08.2017 | 345.8342
| ООО "Пайп Трейд Крым" | № 376/17 от 30.06.2017 | 358.92 | 358.92 | 9173 от 24.08.2017 | 358.92
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "ВоронежТехСтрой" | №749/17 от 20.11.2017 | 4477.5 | 431.04 | 14484 от 14.12.2017 | 431.04 | 431.04 | 5245 от 30.11.2017 | 431.04
[7 empty] | 235.6865 | 5720 от 29.12.2017 | 235.6865
[7 empty] | 1626.258 | 5721 от 29.12.2017 | 1626.258
| ООО "Территориальная строительная компания" | №774/17 от 28.11.2017 | 6585.309 | 647.7512 | 14485 от 14.12.2017 | 647.7512 | 647.7512 | 5244 от 30.11.2017 | 647.7512
[7 empty] | 1346.8378 | 5711 от 25.12.2017 | 1346.8378
[7 empty] | 26.6481 | 5709 от 31.12.2017 | 26.6481
[7 empty] | 114.4531 | 5710 от 31.12.2017 | 114.4531
| ООО "Территориальная строительная компания" | №776/17 от 28.11.2017 | 6188.6666 | 536.0761 | 14486 от 14.12.2017 | 536.0761 | 536.0761 | 5243 от 30.11.2017 | 536.0761
[7 empty] | 197.0256 | 5715 от 25.12.2017 | 197.0256
[7 empty] | 87.4113 | 5713 от 25.12.2017 | 87.4113
[7 empty] | 2026.8283 | 5714 от 25.12.2017 | 2026.8283
| ООО "Территориальная строительная компания" | №766/17 от 27.11.2017 | 3210.9374 | 221.3553 | 14487 от 14.12.2017 | 221.3553 | 221.3553 | 5242 от 30.11.2017 | 221.3553
[7 empty] | 1832.651 | 5717 от 25.12.2017 | 1832.651
[7 empty] | 283.1519 | 5716 от 25.12.2017 | 283.1519
| ООО "Территориальная строительная компания" | №777/17 от 28.11.2017 | 3037.2713 | 0 |  |  | 631.0779 | 5718 от 25.12.2017 | 631.0779
[7 empty] | 1766.3475 | 5719 от 25.12.2017 | 1766.3475
| ООО "Бурспецмонтаж" | №775/17 от 28.11.2017 | 5559.05 | 873.4705 | 14488 от 14.12.2017 | 873.4705 | 873.4705 | 5247 от 30.11.2017 | 873.4705
[7 empty] | 2495.9579 | 5723 от 25.12.2017 | 2495.9579
| ООО "Бурспецмонтаж" | №778/17 от 28.11.2017 | 4018.319 | 245.5865 | 14489 от 14.12.2017 | 245.5865 | 245.5864 | 5246 от 30.11.2017 | 245.5864
[7 empty] | 2430.8544 | 5722 от 25.12.2017 | 2430.8544
| ООО "Новый проект" | №754/17 от 22.11.2017 | 122.0409 | 48.8164 | 15979 от 28.12.2017 | 48.8164 | 48.8164 | 5412 от 05.12.2017 | 48.8164
| ООО Торговый Дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | № 656/17 от 13.10.2017 | 502.248 | 502.248 | 16021 от 28.12.2017 | 502.248
| ООО "ВАЛРОСА" | № 212/17 от 21.04.2017 | 2392.346 | 299.086 | 16022 от 28.12.2017 | 299.086
| ООО "СК Инженерные сети" | №738/17 от 17.11.2017 | 3417.825 |  |  |  | 1010.784 | 5726 от 29.12.2017 | 1010.784
[7 empty] | 1301.5934 | 5727 от 29.12.2017 | 1301.5934
| АО "Электроагрегат" | №879/17 от 26.12.2017 | 6102.2672 |  |  |  | 1095.72 | 5465 от 27.12.2017 | 1095.72
[7 empty] | 2114.0672 | 5477 от 28.12.2017 | 2114.0672
| ООО ТД "Глобус" | №894/17 от 28.12.2017 | 3468 |  |  |  | 634 | 5498 от 28.12.2017 | 634
[7 empty] | 1060 | 5498 от 28.12.2017 | 1060
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1128.3401 | 9008 от 21.08.2017 | 108.9639 | 875.0644 | 263 от 28.12.2017 | 173.1454
[5 empty] | 14567 от 18.12.2017 (часть) | 1019.3761 |  | 263 от 28.12.2017 | 289.486
|  | № 138/14 от 12.03.2014г. | [5 empty] | 5604 от 31.12.2017 | 2.5431
[8 empty] | 267 от 27.12.2017 | 139.9234
[8 empty] | 266 от 28.12.2017 | 269.9664
| Давальческий материал (ноябрь) | [5 empty] | 1099.7328 |  | 1099.7328
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 7837.8547 |  | 7837.8547
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | ООО "СК ЕВРОМОНТАЖ" | №712/17 от 09.11.2017 | 20211 | 6501.286 | 14478 от 14.12.2017 | 4687.6178 | 13191.3595 | 5218 от 20.11.2017 | 4687.6178
[5 empty] | 14479 от 14.12.2017 | 1813.6682 |  | 5219 от 30.11.2017 | 1813.6682
[8 empty] | 5724 от 25.12.2017 | 6690.0735
| АО "Электроагрегат" | №880/17 от 26.12.2017 | 2365.45 |  |  |  | 508.76 | 5464 от 27.12.2017 | 508.76
[7 empty] | 944.84 | 5476 от 28.12.2017 | 944.84
| ООО "Промышленные технологии" | №642/17 от 09.10.2017 | 1057.7707 | 528.5915 | 16020 от 28.12.2017 | 528.5915
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 365/16 08.08.2016 | 2079 | 0 |  |  | 1708.8981 | 5643 от 01.12.2017 | 1708.8981
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 801.5897 | 14567 от 18.12.2017 (часть) | 801.5897 | 702.5206 | 5604 от 31.12.2017 | 166.4329 | 3436.7538
[8 empty] | 268 от 27.12.2017 | 187.6307
[8 empty] | 269 от 28.12.2017 | 348.457
| Давальческие материалы (ноябрь) |  |  | 0 |  |  | 2664.7744 |  | 2664.7744
| Давальческие материалы (декабрь) | [5 empty] | 2604.9101 |  | 2604.9101
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" | 346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16 | 8181.8131 | 0 | __ | __ | 0 | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 594/16 от 12.12.16 | 514.8936 | 514.8936 | 153 от 17.01.2017 | 514.8936 | 0 | __ | __
| ООО Премьер | Договор о уступки прав требований от 06.02.2017 | 1870.809 | 1870.8093 | 2030 от 10.04.2017 | 426.2796 | 0 | __ | __
[5 empty] | 2029 от 10.04.2017 | 506.0892 | 0 | __ | __
[5 empty] | 2031 от 10.04.2017 | 938.4405 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 364/16 от 08.08.16 | 1986 | 1986 | 1801 от 24.03.2017 | 1986 | 0 | __ | __
| ООО "Гнб36строй" | № 433/17 от 25.07.2017 | 5648.6285 | 5236.5904 | 11495 от 30.10.2017 | 3213.4858 | 3213.4858 | КС-2, КС-3 №1 от 29.09.2017 | 3213.4858
[5 empty] | 12453 от 20.11.2017 | 2023.1046 | 2023.1046 | 4495 от 17.10.2017 | 2023.1046
[7 empty] | 403.7924 | 5551 от 28.12.2017 | 403.7924
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 2122.1432 | 9170 от 24.08.2017 | 961.0501
[5 empty] | 9171 от 24.08.2017 | 355.5902
[5 empty] | 9789 от 08.09.2017 | 805.5029
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1377.3085 | 9008 от 21.08.2017 | 139.4322 | 707.2882 | Акт сентябрь 2017 | 707.2882 | плтежка
[5 empty] | 10827 от 29.09.2017 | 85.3028 | 445.2853 | 4547 от 31.10.2017 | 445.2853 | 248.3961
[5 empty] | 11504 от 30.10.2017 | 707.2882 | 88.8747 | 5685 от 31.12.2017 | 88.8747
[5 empty] | 12430 от 17.11.2017 | 445.2853
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 1675.9344 |  | 1675.9344
| Давальческий материал (октябрь) | [5 empty] | 517.8099 |  | 517.8099
Модернизация сетей и сооружений водоотведения в жилом массиве "Задонье" | ВоронежТехСтрой ООО | 358/17 от 28.06.2017 | 741.35 | 726.3733 | 9172 от 24.08.2017 | 726.3733 | 726.3733 | КС-2, КС-3 №1 от 14.07.2017 | 700.3373
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 14.07.2017 | 26.036
Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая | ООО "ВоронежТехСтрой" | №750/17 от 20.11.2017 | 1914.4126 |  |  |  | 1033.0552 | 5101 от 30.11.2017 | 1033.0552
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 10.6405 | 14567 от 18.12.2017 (часть) | 10.6405 | 10.6405 | 5206 от 30.11.2017 | 10.6405
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 49624.0929 | 707886 от 02.03.2017 | 1500 | 66126.8779 | КС-2, КС-3 №2 от 20.02.2017 | 4430.8646
[5 empty] | 729594 от 17.03.2017 | 2708.9963 |  | __ | __
[5 empty] | 729695 от 22.03.2017 | 4430.8646 |  | __ | __
[5 empty] | 4498 от 29.05.2017 | 3043.4584 |  | КС-2, КС-3 №3 от 18.04.2017 | 3043.4584
[5 empty] | 4500 от 29.05.2017 | 3737.886 |  | КС-2, КС-3 №2 от 25.04.2018 | 3739.5533
[5 empty] | 8482 от 27.07.2017 | 367.4756 |  | Корректировочный акт от 25.04.2017 | -1.6673 | 6781.3444
[5 empty] | 8483 от 27.07.2017 | 597.434 |  | КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2017 | 367.4756
[5 empty] | 9165 от 24.08.2017 | 893.7957 |  | КС-2, КС-3 №4 от 25.05.2017 | 597.434
[5 empty] | 9788 от 08.09.2017 | 4441.6132 |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 893.7957
[5 empty] | 9790 от 08.09.2017 | 4343.0313 |  | КС-2, КС-3 №7 от 31.07.2017 | 4441.6132
[5 empty] | 10995 от 10.10.2017 | 6015.2825 |  | КС-2, КС-3 №8 от 31.08.2017 | 4343.0313
[5 empty] | 12043 от 13.11.2017 | 12654.7778 |  | КС-2, КС-3 №9 от 29.09.2017 | 6015.2825
[5 empty] | 14477 от 14.12.2017 | 4889.4775 |  | 4549 от 31.10.2017 | 12654.7778
[8 empty] | 5220 от 30.11.2017 | 4889.4775
[8 empty] | 5735 от 29.12.2017 | 20711.7813
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 239.8406 | __ | 239.8406 | 239.8406 | __ | 239.8406
| Капитализация процентов июль |  | __ | 119.8629 | __ | 119.8629 | 119.8629 | __ | 119.8629
| Капитализация процентов август |  | __ | 131.4207 | __ | 131.4207 | 131.4207 | __ | 131.4207
| Капитализация процентов сентябрь |  |  | 200.4761 | __ | 200.4761 | 200.4761 | __ | 200.4761
| Капитализация процентов октябрь |  |  | 209.4833 | __ | 209.4833 | 209.4833 | __ | 209.4833
| Капитализация процентов ноябрь |  |  | 325.0812 | __ | 325.0812 | 325.0812 | __ | 325.0812
| Капитализация процентов декабрь |  |  | 290.9661 | __ | 290.9661 | 290.9661 | __ | 290.9661
Реконструкция коллектора по ул. Патриотов (75 п.м. от К-6 до К-7) | ООО "Метапласт-С" | № 423/17 от 17.07.2017 | 7148.5806 | 6757.2655 | 12449 от 20.11.2017 | 6757.2655 | 6757.2655 | КС-3 №1 от 29.09.2017 | 6470.3188
[5 empty] | __ |  |  | Акт №2 от 29.09.2017 | 219.0552
[5 empty] | __ |  |  |  | 12.8915
[5 empty] | __ |  |  |  | 55
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии | 562/16 от 17.11.2016 | 7619.37 | 6681.6287 | 349 от 07.02.2017 | 649.4365 | 5833.6345 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 2567.5362
[5 empty] | 665 от 20.02.2017 | 198.5577 |  |  | 19.2221
[5 empty] | 729692 от 22.03.2017 | 2586.7583 |  | КС-2, КС-3 №4 от 15.03.2017 | 780.1099
[5 empty] | 9180 от 24.08.2017 | 2210.5564 |  |  | 62.6461
[5 empty] | Письмо И-0074 от 28.08.2017 | 1036.3198 |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 107.5718
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 31.07.2017 | 1494.678
[5 empty] | __ | __ |  |  | 164.5554
[5 empty] | __ | __ |  |  | 108.6097
[5 empty] | __ | __ |  |  | 249.3825
[5 empty] | __ | __ |  |  | 164.5554
[5 empty] | __ | __ |  |  | 114.7672
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии" | 563/16 от 17.11.2016 | 6769.35 | 6611.7155 | 348 от 07.02.2017 | 79.4847 | 5835.1025 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 1948.6055
[5 empty] | 664 от 20.02.2017 | 697.1283 |  |  | 58.6587
[5 empty] | 729693 от 22.03.2017 | 2007.2642 |  | __ | __
[5 empty] | 9179 от 24.08.2017 | 2966.1713 |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 228.9782
[5 empty] | Письмо И-0073 от 28.08.2017 | 861.6669 |  | КС-2, КС-3 №4 от 26.04.2017 | 1916.5643
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 1682.2957
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 451/16 от 30.09.16 | 12730.5354 | 3384.1592 | 485 от 10.02.2017 | 3384.1592 | 0 | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 212/16 от 20.05.16, д/с № 1/672/16 от 22.12.2016 | 19677.027 | 7747.4874 | 729694 от 22.03.2017 | 7747.4874 | 0 | __ | __
| ООО "Строительные технологии" | 550/16 от 09.11.2016 | 6856.6313 | 6579.884 | 4499 от 29.05.2017 | 2437.8553 | 6579.885 | КС-2, КС-3 №1 от 03.04.2017 | 250.5586
[5 empty] | 4501 от 29.05.2017 | 250.5586 |  | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2017 | 2437.8563
[5 empty] | 8489 от 27.07.2017 | 1955.1264 |  | КС-2, КС-3 №3 от 31.05.2017 | 1955.1264
[5 empty] | 9178 от 24.08.2017 | 1045.8867 |  | КС-2, КС-3 №4 от 23.06.2017 | 1936.3437
[5 empty] | Письмо И-0072 от 28.08.2017 | 890.457
Реконструкция канализационного дюкера по ул.Серова | ООО "Промстиль" | № 187/17 от 31.03.2017 | 257.6167 | 257.6167 | 4568 от 31.05.2017 | 257.6167 | 257.6167 | 1800 от 11.05.2017 | 257.6167
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 337/16 от 21.07.16 | 5063.9 | 4582.4029 | 381 от 09.02.2017 | 3215.2384 | 722.941 | 4491 от 19.10.2017 | 413.1645
[5 empty] | 501 от 13.02.2017 | 954 |  | 5547 от 27.12.2017 | 309.7765
[5 empty] | 14577 от 19.12.2017 | 413.1645
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО "ТВ-Сервис" | 565/16 от 21.11.2016 | 692.407 | 344.0829 | 281 от 24.01.2017 | 344.0829 | 0 | __ | __
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 340312.6305 |  | 340312.6305 | 463661.7416 |  | 463661.7416
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 32329.9076 |  | 32329.9076 | 32329.9076 |  | 32329.9076
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 372642.538 |  | 372642.538 | 495991.6492 |  | 495991.6492
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 447993.4218 |  | 447993.4218 | 514483.5621 |  | 514483.5621
|  |  |  | 447993.4222 |  |  | 514483.5621
|  |  |  | -0.0003538 |  |  | 1.98e-05
за 12 месяцев 2017 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 514483.56 | 447993.42
Привлечение кредитов | 330993.65 | 330993.65
Погашение кредитов | 130460.71 | 130460.71
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 5358.13 | 5358.13
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 124910.75 | 123580.8
- банковская гарантия | 1553.22 | 1816.83
- расходы на %% по кредитам | 123357.53 | 121763.97
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 416928.91 | 402791.96
Налог на прибыль | 2684.24 | 2684.24
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | -10946.97 | -10320.94
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 74546.3 | 73920.27
НДС к уплате (расчетный) | 63599.33 | 63599.33
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  |  |  | Е.С. Александрова
Note on F25: №707756
Note on F31: 751868
Note on F61: №707884
Note on F86: №237
Note on F87: №238
Note on G146: Автор: госпошлина камазы
Note on J146: Автор: госпошлина камазы
Note on G150: Автор: билеты ржд Корышев
Note on J150: Автор: билеты ржд Корышев
Note on G152: Автор: командировочные Корышев
Note on J152: Автор: командировочные Корышев
Note on G153: Автор: командировочные Корышев
Note on J153: Автор: командировочные Корышев
Note on F154: №721800
Note on F222: 721801

## 12 месяцев 2017
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-декабрь 2017 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | ООО "ЭЛИТА -Регион" | 391/17 от 06.07.2017 | 1286.9656 | 12.3492 | 14184 от 07.12.2017 | 12.3492
| ООО "ПК "ДЭЛФ" | № 696/17 от 27.10.2017 | 3670.3 | 1606 | 15509 от 21.12.2017 | 1606
| ООО "Полипластик Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 1521.3039 | 16972 от 29.12.2017 | 1521.3039
| ООО "БМА Руссланд" | №871/17 от 25.12.2017 | 9507.6668 |  |  |  | 1356.5876 | 5712 от 28.12.2017 | 1356.5876
| давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 60.8055 | - | 60.8055
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) | ООО "ЭЛИТА -Регион" | 391/17 от 06.07.2017 | 1286.9656 | 7.0567 | 14185 от 07.12.2017 | 7.0567
| ООО "ПК "ДЭЛФ" | № 696/17 от 27.10.2017 | 3670.3 | 2064.3 | 15510 от 21.12.2017 | 2064.3
| ООО "Полипластик Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 776.9874 | 16973 от 29.12.2017 | 776.9874
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1605.1475 | 14567 от 18.12.2017 | 1605.1475 | 0
Строительство ВПС-21 (Переоценка запасов подземных вод, ПИР) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 546/16 от 08.11.2016 | 4452.5 | - |  | - | 1449.8873 | КС-2 №1 от 03.08.2017 Акт от 03.08.2017 | 1449.8873
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 21073.9622 | 21073.9622 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 18035.1784 | 0 | __ | __
[5 empty] | Письмо 1868/17 от 03.02.2017 | 3038.7838 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 12008.2582 | 12008.2582 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 12008.2582 | 0 | __ | __
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 17564.1761 | 17564.1761 | №678 от 27.02.2017 (часть) | 17564.1761 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "Экопроект ЦЧР" | 535/16 от 01.11.16 | 1100 | 1100 | №8487 от 27.07.2017 | 1100 | 1100 | Акт №14 от 27.01.2017 | 351.1966
[5 empty] | - | - |  | Акт №105 от 03.04.2017 | 299.5213
[5 empty] | - | - |  | Акт №142 от 31.05.2017 | 449.282
| ООО "ЭкоСтрой" | 541/16 от 15.11.16 | 2740.83 | 2589.3861 | №148 от 17.01.2017 | 737.2121 | 915.8617 | КС-2, КС-3 №1 от 09.03.2017 | 253.2268
[5 empty] | №660657 от 20.02.2017 | 936.3123 |  | __ | __
[5 empty] | №1868 от 30.03.2017 | 253.2268 |  | __ | __
[5 empty] | №4504 от 29.05.2017 | 662.6349 |  | КС-2, КС-3 №1 от 25.04.2017 | 662.6349
| ЗАО "Воронеж-Пласт" | 514/16 от 24.10.2016 | 1652.6 | 1652.6 | №3 от 09.01.2017 | 1652.6 | __ | __ | __
| ООО "ЭкспертПроект" | 218/17 от 24.04.2017 | 98 | 98 | №5537 от 30.06.2017 | 98 | 98 | Акт №84 от 05.06.2017 | 98
| ООО "ВАЛРОСА" | № 212/17 от 21.04.2017 | 2392.346 | 275.196 | 10839 от 02.10.2017 | 275.196
| ООО "Полипластик Поволжье" | № 29/17 от 27.01.2017 | 4746.5232 | 2384.3177 | 10840 от 02.10.2017 | 182.2917
[5 empty] | 10847 от 02.10.2017 | 1518.0554
[5 empty] | 10848 от 02.10.2017 | 683.9706
| ООО "ИКАПЛАСТ-Воронеж" | нет договора | 23.5296 | 23.5296 | 14540 от 15.12.2017 | 23.5296
| ООО "ЭкоСтрой" | № 653/17 от 11.10.2017 | 16520.7049 | 3629.6007 | 12685 от 24.11.2017 | 830.9556 | 830.9556 | 4551 от 31.10.2017 | 830.9556
[5 empty] | 16018 от 28.12.2017 | 412.4439 | 412.4439 | 5221 от 30.11.2017 | 412.4439
[5 empty] | 16996 от 29.12.2017 | 2386.2011 | 2386.2011 | 5222 от 30.11.2017 | 2386.2011
[7 empty] | 2301.143 | 5670 от 29.12.2017 | 2301.143
| Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 66.9346 | __ | 66.9346
| Давальческие материалы (октябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 438.0904 | __ | 438.0904
| Давальческие материалы (ноябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 1864.7448 | __ | 1864.7448
| Давальческие материалы (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 615.4561 | __ | 615.4561
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1152.7524 | №9008 от 21.08.2017 | 1152.7524 | 15.9523 | 5605 от 29.12.2017 | 15.9523
ПИР Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) | АО "Гидромашсервис" | 353/16 03.08.2016 | 2088.8879 | 307.2448 | №15880 от 25.12.2017 | 307.2448 | 680.1336 | 4548 от 31.10.2017 | 680.1336
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | ООО "Инженерная геодезия и топография" |  | 70 | 70 | №5450 от 28.06.2017 | 70 | 70 | Акт от 29.05.2017 | 70
| АО "Гидромашсервис" | 353/16 03.08.2016 | 2088.8879 | 352.5697 | №15880 от 25.12.2017 | 352.5697 | 352.5697 | 4548 от 31.10.2017 | 352.5697
ПИР Реконструкция ВПС-9 Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №1000138) | АО "Гидромашсервис" | 353/16 03.08.2016 | 2088.8879 | 530.2517 | №15880 от 25.12.2017 | 530.2517 | 530.2517 | 4548 от 31.10.2017 | 530.2517
ПИР Реконструкция ВПС-3а Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) | АО "Гидромашсервис" | 353/16 03.08.2016 | 2088.8879 | 523.2597 | №15880 от 25.12.2017 | 523.2597 | 523.2597 | 4548 от 31.10.2017 | 523.2597
Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) | ООО "База приборов" | №265/17 от 17.05.2017 | 768.312 | 768.312 | №9787 от 08.09.2017 | 768.312 | 768.312 | Счет-фактура №613 от 20.06.2017 | 768.312
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 73696.5615 |  | 73696.5615 | 16837.5906 |  | 15420.1975
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 1654.3223 |  | 1654.3223 | 1654.3223 |  | 1654.3223
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 75350.8838 |  | 75350.8838 | 18491.9129 |  | 17074.5197
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 36246.0207 | №875 от 02.03.2017 | 130.9958 | 32831.1204 | КС-2, КС-3 №32 от 27.01.2017 | 130.9958
[5 empty] | №729690 от 22.03.2017 | 651.5592 |  | КС-2, КС-3 №33 от 28.02.2017 | 36.0798
[5 empty] | №729691 от 22.03.2017 | 36.0799 |  | КС-2, КС-3 №34 от 28.02.2017 | 651.5592
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №35 от 22.03.2017 | 505.1676
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №36 от 22.03.2017 | 1041.8767
[5 empty] | №2322 от 21.04.2017 | 505.1676 |  | КС-2, КС-3 №37 от 26.04.2017 | 3587.7674
[5 empty] | №2323 от 21.04.2017 | 1041.8767 |  | КС-2, КС-3 №38 от 26.04.2017 | 676.7155
[5 empty] | №4485 от 29.05.2017 | 3587.7674 |  | КС-2, КС-3 №39 от 25.05.2017 | 1793.9132
[5 empty] | №4486 от 29.05.2017 | 676.7155 |  | КС-2, КС-3 №40 от 23.06.2017 | 2883.876
[5 empty] | №5387 от 23.06.2017 | 1793.9132 |  | КС-2, КС-3 №41 от 26.07.2017 | 2620.1652
[5 empty] | №5389 от 23.06.2017 | 156.3805 |  | КС-2, КС-3 №42 от 31.08.2017 | 13052.0145
[5 empty] | №5390 от 23.06.2017 | 24.6347 |  | КС-2, КС-3 №43 от 31.08.2017 | 1395.4322
[5 empty] | №8484 от 27.07.2017 | 2883.876 |  | КС-2, КС-3 №44 от 31.08.2017 | 455.9837
[5 empty] | №9166 от 24.08.2017 | 2620.1652 |  | КС-2, КС-3 №45 от 31.08.2017 | 34.6342
[5 empty] | №9168 от 24.08.2018 | 34.0845 |  | КС-2, КС-3 №46 от 29.09.2017 | 3964.939
[5 empty] | 10841 от 02.10.2017 | 34.6342
[5 empty] | 10842 от 02.10.2017 | 13052.0145
[5 empty] | 10843 от 02.10.2017 | 1395.4322
[5 empty] | 10844 от 02.10.2017 | 455.9837
[5 empty] | 10845 от 02.10.2017 | 1482.5122
[5 empty] | 11492 от 30.10.2017 | 1717.2885
[5 empty] | 11500 от 30.10.2017 | 3964.939
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 3482.1039 |  | 3482.1039
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 2539.5857 | №659 от 20.02.2017 | 513.729 | 2726.3217 | КС-2, КС-3 №18 от 27.01.2017 | 4.0248
[5 empty] | №661 от 20.02.2017 | 100.0407 |  | КС-2, КС-3 №19 от 26.04.2017 | 341.8673
[5 empty] | №682 от 20.02.2017 | 73.031 |  | КС-2, КС-3 №20 от 25.05.2017 | 152.1863
[5 empty] | №658 от 20.02.2017 | 122.9599 |  | КС-2, КС-3 №21 от 31.08.2017 | 1717.2885
[5 empty] | №660660 от 20.02.2017 | 819.7187 |  | КС-2, КС-3 №22 от 29.09.2017 | 412.0279
[5 empty] | №729689 от 22.03.2017 | 4.0248 |  | __ | __
[5 empty] | №4487 от 29.05.2017 | 341.8673 |  | __ | __
[5 empty] | №8480 от 27.07.2017 | 152.1863
[5 empty] | 12450 от 20.11.2017 | 412.0279 |  | 5697 от 29.12.2017 | 98.9268
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 7137.493 |  | 7137.493
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 5919.9196 |  | 5919.9196
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 1408.3418 |  | 1408.3418
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16 | 143412.108 | 77719.6454 | №646189 от 27.01.2017 | 16086.5738 | 13894.0809 | КС-14 от 31.08.2017 КС-3 №5 от 31.08.2017 | 1482.5122
[5 empty] | Корректировка долга 20.01.2017 | 292.54 |  | 4565 от 10.10.2017 | 1902.1292
[5 empty] | №729683 от 22.03.2017 | 636.4831 |  | 5241 от 30.11.2017 | 9611.7003
[5 empty] | №729684 от 22.03.2017 | 1196.3519 |  | 5241 от 30.11.2017 | 897.7393
[6 empty] | 622.9461 |  | __ | __
|  | Дополнительное соглашение к договору № 187/16 от 06.05.2016 | 143769.9779 |  | №729685 от 22.03.2017 | 2955.7913 |  | __ | __
[5 empty] | №729686 от 22.03.2017 | 3937.3974 |  | __ | __
[5 empty] | №729687 от 22.03.2017 | 7794.6363 |  | __ | __
[5 empty] | №729688 от 22.03.2017 | 8396.4669 |  | __ | __
[5 empty] | №4505 от 29.05.2017 | 5037.8802 |  | __ | __
[5 empty] | №4506 от 29.05.2017 | 4676.7818 |  | __ | __
[5 empty] | №4507 от 29.05.2017 | 1773.4748 |  | __ | __
[5 empty] | №4508 от 29.05.2017 | 2362.4384 |  | __ | __
[5 empty] | №4509 от 29.05.2017 | 1091.5788 |  | __ | __
[5 empty] | №4510 от 29.05.2017 | 381.8899 |  | __ | __
[5 empty] | 12451 от 20.11.2017 | 1902.1292
[5 empty] | 14481 от 14.12.2017 | 5108.0146
[5 empty] | 14482 от 14.12.2017 | 5108.0146
[5 empty] | 14483 от 14.12.2017 | 8358.2566
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 7794.6364 |  | 7794.6364
| Давальческий материал (октябрь) | [5 empty] | 25472.1849 |  | 25472.1849
| Давальческий материал (ноябрь) | [5 empty] | 8191.8387 |  | 8191.8387
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №468/15 от 16.10.2015 | 490.7019 | 61.3377 | 11675 от 09.11.2017 | 61.3377 | 61.3377 | 4216 от 06.10.2017 | 61.3377
|  | Доп.соглашение №1 от 03.10.2017 |  | 30.6689 | 12922 от 30.11.2017 | 30.6689 | 30.6689 | 4550 от 31.10.2017 | 30.6689
[7 empty] | 30.6689 | 5513 от 20.12.2017 | 30.6689
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 130.7268 | __ | 130.7268 | 130.7268 | __ | 130.7268
| Капитализация процентов июль |  | __ | 62.1183 | __ | 62.1183 | 62.1183 | __ | 62.1183
| Капитализация процентов август |  | __ | 41.845 | __ | 41.845 | 41.845 | __ | 41.845
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 112.5435 | __ | 112.5435 | 112.5435 | __ | 112.5435
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 203.0108 | __ | 203.0108 | 203.0108 | __ | 203.0108
| Капитализация процентов ноябрь |  | __ | 416.1482 | __ | 416.1482 | 416.1482 | __ | 416.1482
| Капитализация процентов декабрь |  | __ | 405.2233 | __ | 405.2233 | 405.2233 | __ | 405.2233
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" | 351/17 от 31.05.2017 | 19.645 | __ | __ | __ | 19.645 | Акт сдачи от 30.06.2017 | 19.645
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 102/16 от 09.03.2016 | 9009.3483 | 9245.8023 | 14480 от 14.12.2017 | 6631.1972 | 2614.6051 | Акт №2 от 28.07.2017 | 2614.6051
[5 empty] | 11493 от 30.10.2017 | 2614.6051
| ООО "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс" | 56/17 от 07.02.17 | 66177.2296 | 19853.1689 | №8485 от 27.07.2017 | 19853.1689
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №862/17 от 21.12.2018 | 70.3304 | 0 |  |  | 70.3304 | 5512 от 01.12.2017 | 70.3304 | #REF!
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | № 47/17 от 02.02.2017 | 5175.579 |  |  |  | 5175.579 | 5489 от 26.12.2017 | 5175.579
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | № 48/17 от 02.02.2018 | 5084.043 |  |  |  | 5084.043 | 5491 от 26.12.2017 | 5084.043
| ООО "МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ" | №840/17 от 15.12.2017 | 227158.8508 |  |  |  | 11679.7428 | 5725 от 29.12.2017 | 11679.7428
[7 empty] | 2222.7392 | 5725 от 29.12.2017 | 2222.7392
[7 empty] | 7436.4529 | 5725 от 29.12.2017 | 7436.4529
| ООО "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" | №845/17 от 15.12.2017 | 13944 |  |  |  | 13944 | 5463 от 22.12.2017 | 13944
| ООО "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс" | № 56/17 от 07.02.2017 | 66177.2296 |  |  |  | 66177.2296 | 5490 от 27.12.2017 | 66177.2296
| ООО "Промкабель" | №855/17 от 20.12.2017 | 347.226 |  |  |  | 35.226 | Акт №406 от 31.12.2017 | 35.226
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  |  |  |  | 627.48 | 265 от 22.12.2017 | 627.48
[7 empty] | 748.3711 | 270 от 26.12.2017 | 748.3711
[7 empty] | 1320.8078 | 271 от 26.12.2017 | 1320.8078
[7 empty] | 36364.3877 | 264 от 27.12.2017 | 36364.3877
| Оплата гос.пошлины КАМАЗы |  |  | 11.4007 | №14204 от 07.12.2017 | 2.8502 | 11.4 | 262 от 22.12.2017 | 11.4
[5 empty] | №14205 от 07.12.2017 | 2.8502
[5 empty] | №14206 от 07.12.2017 | 2.8502
[5 empty] | №14207 от 07.12.2017 | 2.8502
|  |  |  | 2.4373 |  | 2.4373 | 2.4373 | Копия эл.билета Москва-Воронеж 02.12.2017 78424663678946 от 18.11.2017 | 2.4373
|  |  |  | 2.3384 |  | 2.3384 | 2.3384 | Копия эл.билета Воронеж-Москва 28/29.11.2017 78324663676076 от 18.11.2017 | 2.3384
|  |  |  | 5.8518 |  | 5.8518 | 5.8518 | Копия приказа К-17-11-20/1 от 20.11.2017 | 5.8518
|  |  |  | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). | ООО "Производственная фирма "СТИС" | 430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 68500.0042 | №1800 от 24.03.2017 | 18686.7635 | 14586.2296 | КС-2, КС-3 №3 от 28.02.2017 | 1865.8882
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 01.03.2017 | 11356.1592
[5 empty] | №4511 от 29.05.2017 | 49813.2406 |  | КС-2, КС-3 №5 от 15.05.2017 | 1364.1822
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (март) |  | __ | __ | __ | __ | 20560.292 | __ | 20560.292
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" (давальческий для "СТИС") | 91/17 от 01.03.2017 | 99456.01 | 99.456 | №1917 от 03.04.2017 | 99.456 | 99.456 | Накладная №10 от 26.04.2017 | 99.456
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 79/16 от 19.02.16 | 1445.5 | 671.7359 | №185 от 18.01.2017 | 335.8679 | 0 | __ | __
[5 empty] | 11522 от 31.10.2017 | 335.8679
| ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 487/16 04.10.2016 | 2193.8878 | 2193.8878 | 10850 от 02.10.2017 | 2193.8878 | 1504.776 | Акт №003/2017-РВК от 31.07.2017 | 1504.776
| ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | №754/17 от 22.11.2017 | 122.0409 |  |  |  | 48.8164 | 5690 от 26.12.2017 | 48.8164
| МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | 549/16 09.11.2016 | 86.0091 | 0 |  |  | 86.0091 | Акт №0004465 от 31.08.2017 | 86.0091
| ООО "СтройПроектЭкспертСервис" | 625/16 15.12.2016 | 200 | 100 | 10846 от 02.10.2017 | 100 | 200 | Акт №35 от 01.09.2017 | 200
| МКП г.о г. Воронеж "Управление главного архитектора" | 702/17 от 31.10.2017 | 253.3562 | 253.3562 | 12459 от 20.11.2017 | 253.3562
| ООО "ТЕХСТРОЙ" | № 354/17 от 27.06.2017 | 345.8342 | 345.8342 | №9169 от 24.08.2017 | 345.8342
| ООО "Пайп Трейд Крым" | № 376/17 от 30.06.2017 | 358.92 | 358.92 | №9173 от 24.08.2017 | 358.92
| ООО "ВоронежТехСтрой" | №749/17 от 20.11.2017 | 4477.5 | 431.04 | 14484 от 14.12.2017 | 431.04 | 431.04 | 5245 от 30.11.2017 | 431.04
[7 empty] | 235.6865 | 5720 от 29.12.2017 | 235.6865
[7 empty] | 1626.258 | 5721 от 29.12.2017 | 1626.258
| ООО "Территориальная строительная компания" | №774/17 от 28.11.2017 | 6585.309 | 647.7512 | 14485 от 14.12.2017 | 647.7512 | 647.7512 | 5244 от 30.11.2017 | 647.7512
[7 empty] | 1346.8378 | 5711 от 25.12.2017 | 1346.8378
[7 empty] | 26.6481 | 5709 от 31.12.2017 | 26.6481
[7 empty] | 114.4531 | 5710 от 31.12.2017 | 114.4531
| ООО "Территориальная строительная компания" | №776/17 от 28.11.2017 | 6188.6666 | 536.0761 | 14486 от 14.12.2017 | 536.0761 | 536.0761 | 5243 от 30.11.2017 | 536.0761
[7 empty] | 197.0256 | 5715 от 25.12.2017 | 197.0256
[7 empty] | 87.4113 | 5713 от 25.12.2017 | 87.4113
[7 empty] | 2026.8283 | 5714 от 25.12.2017 | 2026.8283
| ООО "Территориальная строительная компания" | №766/17 от 27.11.2017 | 3210.9374 | 221.3553 | 14487 от 14.12.2017 | 221.3553 | 221.3553 | 5242 от 30.11.2017 | 221.3553
[7 empty] | 1832.651 | 5717 от 25.12.2017 | 1832.651
[7 empty] | 283.1519 | 5716 от 25.12.2017 | 283.1519
| ООО "Территориальная строительная компания" | №777/17 от 28.11.2017 | 3037.2713 | 0 |  |  | 631.0779 | 5718 от 25.12.2017 | 631.0779
[7 empty] | 1766.3475 | 5719 от 25.12.2017 | 1766.3475
| ООО "Бурспецмонтаж" | №775/17 от 28.11.2017 | 5559.05 | 873.4705 | 14488 от 14.12.2017 | 873.4705 | 873.4705 | 5247 от 30.11.2017 | 873.4705
[7 empty] | 2495.9579 | 5723 от 25.12.2017 | 2495.9579
| ООО "Бурспецмонтаж" | №778/17 от 28.11.2017 | 4018.319 | 245.5865 | 14489 от 14.12.2017 | 245.5865 | 245.5864 | 5246 от 30.11.2017 | 245.5864
[7 empty] | 2430.8544 | 5722 от 25.12.2017 | 2430.8544
| ООО "Новый проект" | №754/17 от 22.11.2017 | 122.0409 | 48.8164 | 15979 от 28.12.2017 | 48.8164 | 48.8164 | 5412 от 05.12.2017 | 48.8164
| ООО Торговый Дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | № 656/17 от 13.10.2017 | 502.248 | 502.248 | 16021 от 28.12.2017 | 502.248
| ООО "ВАЛРОСА" | № 212/17 от 21.04.2017 | 2392.346 | 299.086 | 16022 от 28.12.2017 | 299.086
| ООО "СК Инженерные сети" | №738/17 от 17.11.2017 | 3417.825 |  |  |  | 1010.784 | 5726 от 29.12.2017 | 1010.784
[7 empty] | 1301.5934 | 5727 от 29.12.2017 | 1301.5934
| АО "Электроагрегат" | №879/17 от 26.12.2017 | 6102.2672 |  |  |  | 1095.72 | 5465 от 27.12.2017 | 1095.72
[7 empty] | 2114.0672 | 5477 от 28.12.2017 | 2114.0672
| ООО ТД "Глобус" | №894/17 от 28.12.2017 | 3468 |  |  |  | 634 | 5498 от 28.12.2017 | 634
[7 empty] | 1060 | 5498 от 28.12.2017 | 1060
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 108.9639 | №9008 от 21.08.2017 | 108.9639 | 173.1454 | 263 от 28.12.2017 | 173.1454
[7 empty] | 289.486 | 263 от 28.12.2017 | 289.486
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1019.3761 | 14567 от 18.12.2017 | 1019.3761 | 2.5431 | 5604 от 31.12.2017 | 2.5431
[7 empty] | 139.9234 | 267 от 27.12.2017 | 139.9234
[7 empty] | 269.9664 | 266 от 28.12.2017 | 269.9664
| Давальческий материал (ноябрь) | [5 empty] | 1099.7328 |  | 1099.7328
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 7837.8547 |  | 7837.8547
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | ООО "СК ЕВРОМОНТАЖ" | №712/17 от 09.11.2017 | 20211 | 6501.286 | 14478 от 14.12.2017 | 4687.6178 | 13191.3595 | 5218 от 20.11.2017 | 4687.6178
[5 empty] | 14479 от 14.12.2017 | 1813.6682 |  | 5219 от 30.11.2017 | 1813.6682
[8 empty] | 5724 от 25.12.2017 | 6690.0735
| АО "Электроагрегат" | №880/17 от 26.12.2017 | 2365.45 |  |  |  | 508.76 | 5464 от 27.12.2017 | 508.76
[7 empty] | 944.84 | 5476 от 28.12.2017 | 944.84
| ООО "Промышленные технологии" | №642/17 от 09.10.2017 | 1057.7707 | 528.5915 | 16020 от 28.12.2017 | 528.5915
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 365/16 08.08.2016 | 2079 | 0 |  |  | 1708.8981 | 5643 от 01.12.2017 | 1708.8981
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 801.5897 | 14567 от 18.12.2017 | 801.5897 | 166.4329 | 5604 от 31.12.2017 | 166.4329
[7 empty] | 187.6307 | 268 от 27.12.2017 | 187.6307
[7 empty] | 348.457 | 269 от 28.12.2017 | 348.457
| Давальческие материалы (ноябрь) |  |  | 0 |  |  | 2664.7744 |  | 2664.7744
| Давальческие материалы (декабрь) | [5 empty] | 2604.9101 |  | 2604.9101
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" | 346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16 | 8181.8131 | 0 | __ | __ | 0 | __ | __
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 594/16 от 12.12.16 | 514.8936 | 514.8936 | №153 от 17.01.2017 | 514.8936 | 0 | __ | __
| ООО Премьер | Договор о уступки прав требований от 06.02.2017 | 1870.809 | 1870.8093 | №2030 от 10.04.2017 | 426.2796 | 0 | __ | __
[5 empty] | №2029 от 10.04.2017 | 506.0892 | 0 | __ | __
[5 empty] | №2031 от 10.04.2017 | 938.4405 | 0 | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 364/16 от 08.08.16 | 1986 | 1986 | №1801 от 24.03.2017 | 1986 | 0 | __ | __
| ООО "Гнб36строй" | № 433/17 от 25.07.2017 | 5648.6285 | 5236.5904 | 11495 от 30.10.2017 | 3213.4858 | 3213.4858 | КС-2, КС-3 №1 от 29.09.2017 | 3213.4858
[5 empty] | 12453 от 20.11.2017 | 2023.1046 | 2023.1046 | 4495 от 17.10.2017 | 2023.1046
[7 empty] | 403.7924 | 5551 от 28.12.2017 | 403.7924
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 2122.1432 | №9170 от 24.08.2017 | 961.0501
[5 empty] | №9171 от 24.08.2017 | 355.5902
[5 empty] | №9789 от 08.09.2017 | 805.5029
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 1377.3085 | №9008 от 21.08.2017 | 139.4322
[5 empty] | №10827 от 29.09.2017 | 85.3028
[5 empty] | 11504 от 30.10.2017 | 707.2882 | 707.2882 | Акт сентябрь 2017 | 707.2882
[5 empty] | 12430 от 17.11.2017 | 445.2853 | 445.2853 | 4547 от 31.10.2017 | 445.2853
[7 empty] | 88.8747 | 5685 от 31.12.2017 | 88.8747
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 1675.9344 |  | 1675.9344
| Давальческий материал (октябрь) | [5 empty] | 517.8099 |  | 517.8099
Модернизация сетей и сооружений водоотведения в жилом массиве "Задонье" | ВоронежТехСтрой ООО | 358/17 от 28.06.2017 | 741.35 | 726.3733 | №9172 от 24.08.2017 | 726.3733 | 726.3733 | КС-2, КС-3 №1 от 14.07.2017 | 700.3373
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 14.07.2017 | 26.036
Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая | ООО "ВоронежТехСтрой" | №750/17 от 20.11.2017 | 1914.4126 |  |  |  | 1033.0552 | 5101 от 30.11.2017 | 1033.0552
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 10.6405 | 14567 от 18.12.2017 | 10.6405 | 10.6405 | 5206 от 30.11.2017 | 10.6405
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 49624.0929 | №707886 от 02.03.2017 | 1500 | 66126.8779 | КС-2, КС-3 №2 от 20.02.2017 | 4430.8646
[5 empty] | №729594 от 17.03.2017 | 2708.9963 |  | __ | __
[5 empty] | №729695 от 22.03.2017 | 4430.8646 |  | __ | __
[5 empty] | №4498 от 29.05.2017 | 3043.4584 |  | КС-2, КС-3 №2 от 18.04.2017 | 3043.4584
[5 empty] | №4500 от 29.05.2017 | 3737.886 |  | КС-2, КС-3 №2 от 25.04.2018 | 3739.5533
[5 empty] | №8482 от 27.07.2017 | 367.4756 |  | Корректировочный акт от 25.04.2017 | -1.6673
[5 empty] | №8483 от 27.07.2017 | 597.434 |  | КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2017 | 367.4756
[5 empty] | №9165 от 24.08.2017 | 893.7957 |  | КС-2, КС-3 №4 от 25.05.2017 | 597.434
[5 empty] | №9788 от 08.09.2017 | 4441.6132 |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 893.7957
[5 empty] | №9790 от 08.09.2017 | 4343.0313 |  | КС-2, КС-3 №7 от 31.07.2017 | 4441.6132
[5 empty] | №10995 от 10.10.2017 | 6015.2825 |  | КС-2, КС-3 №8 от 31.08.2017 | 4343.0313
[5 empty] | 12043 от 13.11.2017 | 12654.7778 |  | КС-2, КС-3 №9 от 29.09.2017 | 6015.2825
[5 empty] | №14477 от 14.12.2017 | 4889.4775 |  | 4549 от 31.10.2017 | 12654.7778
[8 empty] | 5220 от 30.11.2017 | 4889.4775
[8 empty] | 5735 от 29.12.2017 | 20711.7813
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 239.8406 | __ | 239.8406 | 239.8406 | __ | 239.8406
| Капитализация процентов июль |  | __ | 119.8629 | __ | 119.8629 | 119.8629 | __ | 119.8629
| Капитализация процентов август |  | __ | 131.4207 | __ | 131.4207 | 131.4207 | __ | 131.4207
| Капитализация процентов сентябрь |  |  | 200.4761 | __ | 200.4761 | 200.4761 | __ | 200.4761
| Капитализация процентов октябрь |  |  | 209.4833 | __ | 209.4833 | 209.4833 | __ | 209.4833
| Капитализация процентов ноябрь |  |  | 325.0812 | __ | 325.0812 | 325.0812 | __ | 325.0812
| Капитализация процентов декабрь |  |  | 290.9661 | __ | 290.9661 | 290.9661 | __ | 290.9661
Реконструкция коллектора по ул. Патриотов (75 п.м. от К-6 до К-7) | ООО "Метапласт-С" | № 423/17 от 17.07.2017 | 7148.5806 | 6757.2655 | 12449 от 20.11.2017 | 6757.2655 | 6757.2655 | КС-3 №1 от 29.09.2017 | 6470.3188
[5 empty] | __ |  |  | Акт №2 от 29.09.2017 | 219.0552
[5 empty] | __ |  |  |  | 12.8915
[5 empty] | __ |  |  |  | 55
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии | 562/16 от 17.11.2016 | 7619.37 | 6681.6287 | №648349 от 07.02.2017 | 649.4365 | 5833.6345 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 2567.5362
[5 empty] | №660665 от 20.02.2017 | 198.5577 |  |  | 19.2221
[5 empty] | №729692 от 22.03.2017 | 2586.7583 |  | КС-2, КС-3 №4 от 15.03.2017 | 780.1099
[5 empty] | №9180 от 24.08.2017 | 2210.5564 |  |  | 62.6461
[5 empty] | Письмо И-0074 от 28.08.2017 | 1036.3198 |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 107.5718
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 31.07.2017 | 1494.678
[5 empty] | __ | __ |  |  | 164.5554
[5 empty] | __ | __ |  |  | 108.6097
[5 empty] | __ | __ |  |  | 249.3825
[5 empty] | __ | __ |  |  | 164.5554
[5 empty] | __ | __ |  |  | 114.7672
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии" | 563/16 от 17.11.2016 | 6769.35 | 6611.7155 | №648348 от 07.02.2017 | 79.4847 | 5835.1025 | КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017 | 1948.6055
[5 empty] | №660664 от 20.02.2017 | 697.1283 |  |  | 58.6587
[5 empty] | №729693 от 22.03.2017 | 2007.2642 |  | __ | __
[5 empty] | №9179 от 24.08.2017 | 2966.1713 |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 228.9782
[5 empty] | Письмо И-0073 от 28.08.2017 | 861.6669 |  | КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017 | 1916.5643
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017 | 1682.2957
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 451/16 от 30.09.16 | 12730.5354 | 3384.1592 | №649561 от 10.02.2017 | 3384.1592 | 0 | __ | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 212/16 от 20.05.16, д/с № 1/672/16 от 22.12.2016 | 19677.027 | 7747.4874 | №729694 от 22.03.2017 | 7747.4874 | 0 | __ | __
| ООО "Строительные технологии" | 550/16 от 09.11.2016 | 6856.6313 | 6579.885 | №4499 от 29.05.2017 | 2437.8563 | 6579.885 | КС-2, КС-3 №3 от 03.04.2017 | 250.5586
[5 empty] | №4501 от 29.05.2017 | 250.5586 |  | КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2017 | 2437.8563
[5 empty] | №8489 от 27.07.2017 | 1955.1264 |  | КС-2, КС-3 №3 от 31.05.2017 | 1955.1264
[5 empty] | №9178 от 24.08.2017 | 1045.8867 |  | КС-2, КС-3 №4 от 23.06.2017 | 1936.3437
[5 empty] | Письмо И-0072 от 28.08.2017 | 890.457
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 337/16 от 21.07.16 | 5063.9 | 4582.4029 | №648381 от 09.02.2017 | 3215.2384 | 722.941 | 4491 от 19.10.2017 | 413.1645
[5 empty] | №649501 от 13.02.2017 | 954 |  | 5547 от 27.12.2017 | 309.7765
[5 empty] | 14577 от 19.12.2017 | 413.1645
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО "ТВ-Сервис" | 565/16 от 21.11.2016 | 692.407 | 344.0829 | №281 от 24.01.2017 | 344.0829 | 0 | __ | __
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 340055.0148 |  | 340055.0148 | 462661.3249 |  | 462661.3249
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 32329.9076 |  | 32329.9076 | 32329.9076 |  | 32329.9076
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 372384.9224 |  | 372384.9224 | 494991.2325 |  | 494991.2325
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 447735.8061 |  | 447735.8061 | 513483.1454 |  | 512065.7523
|  |  |  | 447735.8055 |  |  | 513483.1454
|  |  |  | 0.0006462 |  |  | 1.98e-05
за 12 месяцев 2017 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 191142.0056 | 316748.38
Привлечение кредитов | 244408.15 | 244408.15
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 93195.35 | 93183.88
- банковская гарантия | 1161.73 | 1412.57
- расходы на %% по кредитам | 92033.63 | 91771.31
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 313488.53 | 302885.82
Обязательство по налогу на прибыль (расчетно по ИП) | 2684.24 | 2684.24
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | 21366.33 | -12469.98
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 26453.96 | 60290.26
НДС к уплате (расчетный) | 47820.28 | 47820.28
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  |  |  | Е.С. Александрова
Note on F25: №707756
Note on F31: 751868
Note on F65: №707884
Note on F89: №235
Note on F90: №236
Note on F91: №237
Note on F92: №238
Note on G153: Автор: госпошлина камазы
Note on J153: Автор: госпошлина камазы
Note on G157: Автор: билеты ржд Корышев
Note on J157: Автор: билеты ржд Корышев
Note on G159: Автор: командировочные Корышев
Note on J159: Автор: командировочные Корышев
Note on G160: Автор: командировочные Корышев
Note on J160: Автор: командировочные Корышев
Note on F161: №721800
Note on F232: 721801