## я+ф+м+а+м+и 2016 для админ
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-июнь 2016 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 3883.6619 | №702 от 16.02.2016 | 3883.6619 | 0 | __ | 0
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 128.636 | №944 от 26.02.2016 | 128.636 | 0 | __ | 0
| ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС" | __ | __ | 18.7502 | №1660 от 11.04.2016 | 18.7502 | 0 | __ | 0
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 90.5469 | __ | 90.5469 | 100.8582 | __ | 100.8582
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 100.3038 | __ | 100.3038 | 75.1324 | __ | 75.1324
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 66.0604 | __ | 66.0604 | 64.5948 | __ | 64.5948
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 66.8567 | __ | 66.8567 | 79.628 | __ | 79.628
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 70.1505 | __ | 70.1505 | 43.5077 | __ | 43.5077
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 34.3709 | __ | 34.3709 | 0 | __ | 0
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 22.0798 | __ | 22.0798 | 22.0798 | __ | 22.0798
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 12.5507 | __ | 12.5507 | 12.5507 | __ | 12.5507
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 12.7892 | __ | 12.7892 | 12.7892 | __ | 12.7892
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 38.4961 | __ | 38.4961 | 38.4961 | __ | 38.4961
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 12.3696 | __ | 12.3696 | 12.3696 | __ | 12.3696
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 23.9072 | __ | 23.9072 | 23.9072 | __ | 23.9072
Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления) | ООО "ДиТиАй" | 492/15 от 28.10.15г. | 164.9 | 164.9 | №942 от 26.02.2016 | 164.9 | 0 | __ | 0
| ООО "ДиТиАй" | 491/15 от 28.10.2015г. | 443.4 | 443.4 | №943 от 26.02.2016 | 443.4 | 0 | __ | 0
| Материалы (март) |  | __ | __ | __ | __ | 787.9921 | __ | 787.9921
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 18.3866 | __ | 18.3866 | 18.3866 | __ | 18.3866
Создание системы охраны периметра ВПС-8 и ВПС-12 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 87.7955 | №3557 от 30.06.2016 (часть) | 87.7955 | 87.7955 | Отчет агента за май | 87.7955
Создание локальной системы оповещения (ВПС №12) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 93.06 | №3557 от 30.06.2016 (часть) | 93.06 | 93.06 | Отчет агента за май | 93.06
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 51.399 | __ | 51.399 | 45.9277 | __ | 45.9277
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 51.6849 | __ | 51.6849 | 50.3748 | __ | 50.3748
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 44.6747 | __ | 44.6747 | 39.6681 | __ | 39.6681
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 37.6186 | __ | 37.6186 | 35.407 | __ | 35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 31.7369 | __ | 31.7369 | 29.147 | __ | 29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 24.0985 | __ | 24.0985 | 0 | __ | 0
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 50.8119 | __ | 50.8119 | 45.4712 | __ | 45.4712
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 51.2202 | __ | 51.2202 | 50.0466 | __ | 50.0466
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 43.5964 | __ | 43.5964 | 36.5427 | __ | 36.5427
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 35.3359 | __ | 35.3359 | 35.407 | __ | 35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 31.7369 | __ | 31.7369 | 29.147 | __ | 29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 24.0985 | __ | 24.0985 | 0 | __ | 0
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 49.3827 | __ | 49.3827 | 45.4712 | __ | 45.4712
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 51.6612 | __ | 51.6612 | 51.4496 | __ | 51.4496
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 44.6426 | __ | 44.6426 | 36.8552 | __ | 36.8552
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 35.5641 | __ | 35.5641 | 35.407 | __ | 35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 31.7369 | __ | 31.7369 | 29.147 | __ | 29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 24.0985 | __ | 24.0985 | 0 | __ | 0
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 150 | №945 от 26.02.201 | 150 | 0 | __ | 0
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 143.34 | №1763 от 15.04.2016 (часть) | 143.34 | 143.34 | Отчет агента за февраль | 143.34
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | 25.7106 | __ | 25.7106 | 84.1162 | __ | 84.1162
ПИР, СМР. Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 300 | №946 от 26.02.2016 | 300 | 0 | __ | 0
| ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | 665/15 от 27.11.15 | 1221.3 | 246.74 | №938 от 26.02.2016 | 246.74 | 0 | __ | 0
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 6969.9611 |  | 6969.9611 | 2296.0732 |  | 2296.0732
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 400 | №947 от 26.02.2016 | 400 | __ | __ | 0
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 4406.9216 | №363 от 28.01.2016 | 1421.3823 | 2985.5393 | КС-2, КС-3 №23 от 29.01.16 | 380.1227
[5 empty] | №932 от 26.02.2016 | 65.8745 |  | КС-2, КС-3 №24 от 29.01.16 | 65.8745
[5 empty] | №933 от 26.02.2016 | 380.1227 |  | КС-2, КС-3 №25 от 10.03.16 | 2539.5421
[5 empty] | №1661 от 11.04.2016 | 2539.5421
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 464.2208 | №364 от 28.01.2016 | 118.43 | 408.1406 | КС-2, КС-3 №4 от 29.02.16 | 36.2364
[5 empty] | №1895 от 22.04.2016 | 309.5543 |  | КС-2, КС-3 №5 от 29.02.16 | 309.5543
[5 empty] | №1897 от 22.04.2016 | 36.2364 |  | КС-2, КС-3 №8 от 30.06.16 | 50.4079
[5 empty] | __ | 0 |  | КС-2, КС-3 №7 от 30.06.16 | 3.8189
[5 empty] | __ | 0 |  | КС-2, КС-3 №6 от 30.06.17 | 8.123
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 468/15 от 16.10.15 | 490.7019 | 122.6755 | №400 от 29.01.2016 | 61.3377 | 153.3444 | Акт №3 от 29.02.16 | 30.6689
[5 empty] | №1335 от 28.03.2016 | 30.6689 |  | Акт №4 от 30.03.16 | 30.6689
[5 empty] | №1896 от 22.04.2016 | 30.6689 |  | Акт №5 от 18.05.16 | 61.3377
[5 empty] | __ | 0 |  | Акт №6 от 23.06.16 | 30.6689
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 469/15 от 20.10.15 | 3303.2276 | 2972.9049 | №703 от 26.02.2016 | 2972.9049 | 0 | __ | 0
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16 | 143412.108 | 32308.412 | №2518 от 19.05.2016 | 32308.412 | 0 | __ | 0
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 62.1636 | №965004 от 31.05.2016 | 62.1636 | 0 | __ | 0
| ООО"Волжская металлобаза" | 711/15 от 17.12.15 | 6728.0052 | 6745.9823 | №934 от 26.02.2016 | 436.291 | 0 | __ | 0
[5 empty] | №935 от 26.02.2016 | 618.2367
[5 empty] | №975 от 28.03.2016 | 102.8873
[5 empty] | №1332 от 28.03.2016 | 1269.6765
[5 empty] | №1333 от 28.03.2016 | 656.6069
[5 empty] | №1334 от 28.03.2016 | 909.2314
[5 empty] | №2519 от 19.05.2016 | 1082.6946
[5 empty] | №3239 от 20.06.2016 | 886.2765
[5 empty] | №3240 от 20.06.2016 | 784.0814
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 162.4776 | __ | 14.5285 | 0 | __ | 0
[5 empty] | №908 от 26.02.2016 (часть) | 20.5873
[5 empty] | №1763 от 15.04.2016 (часть),№1764 от 15.04.2016 (часть) | 97.8488
[5 empty] | №3557 от 30.06.2016 (часть) | 29.513
| ООО "Оборонэкспертиза" | 119/16 от 17.03.16 | 500 | 500 | №1336 от 28.03.2016 | 250 | 0 | __ | 0
[5 empty] | №3241 от 20.06.2016 | 250
| Капитализация процентов январь |  | __ | 140.9698 | __ | 140.9698 | 140.9698 | __ | 140.9698
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 123.9418 | __ | 123.9418 | 123.9418 | __ | 123.9418
| Капитализация процентов март |  | __ | 61.9806 | __ | 61.9806 | 61.9806 | __ | 61.9806
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 52.5932 | __ | 52.5932 | 52.5932 | __ | 52.5932
| Капитализация процентов май |  | __ | 58.4473 | __ | 58.4473 | 58.4473 | __ | 58.4473
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 527.1902 | __ | 527.1902 | 527.1902 | __ | 527.1902
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 164.0933 | __ | 164.0933 | 197.646 | __ | 197.646
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 216.1677 | __ | 216.1677 | 213.0922 | __ | 213.0922
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 191.8165 | __ | 191.8165 | 194.1292 | __ | 194.1292
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 191.4975 | __ | 191.4975 | 185.3671 | __ | 185.3671
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 193.2122 | __ | 193.2122 | 226.2259 | __ | 226.2259
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 218.5453 | __ | 218.5453 | 172.1294 | __ | 172.1294
ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 500 | №948 от 26.02.2016 | 500 | 0 | __ | 0
| ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС" | __ | __ | 22.473 | №1659 от 11.04.2016 | 22.473 | 0 | __ | 0
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 6433.7479 | №1764 от 15.04.2016 (часть) | 6433.7479 | 6433.7478 | Отчет агента за март | 6433.7478
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 29.0643 | __ | 29.0643 | 112.2956 | __ | 112.2956
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 109.7279 | __ | 109.7279 | 82.0916 | __ | 82.0916
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 81.4979 | __ | 81.4979 | 101.7 | __ | 101.7
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 100.8136 | __ | 100.8136 | 107.1129 | __ | 107.1129
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 105.3628 | __ | 105.3628 | 101.2587 | __ | 101.2587
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 102.6942 | __ | 102.6942 | 79.8476 | __ | 79.8476
Приобретение основных средств (водоотведение) | Оплата труда, страховые взносы апрель дробилка РД 600 ООО "НафтаЭКО инжиниринговая компания" (ООО "Водмашоборудование") |  | __ | 5.0861 | __ | 5.0861 | 5.0861 | __ | 5.0861
| Материалы май ( РЕШЕТКА ДРОБИЛКА РД-600 Модернизация (установка мотор-редуктора)) |  | __ | __ | __ | __ | 69 | __ | 69
| Материалы июнь ( РЕШЕТКА ДРОБИЛКА РД-600 Модернизация (установка мотор-редуктора)) |  | __ | __ | __ | __ | 69 | __ | 69
| Оплата труда, страховые взносы май Решетка дробилка РД-600 (установка мотор-редуктора) |  |  | 1.0172 |  | 1.0172 | 1.0172 | __ | 1.0172
| Оплата труда, страховые взносы июнь Решетка дробилка РД-600 (установка мотор-редуктора) |  |  | 1.0172 |  | 1.0172 | 1.0172 | __ | 1.0172
| ООО ГК "Авангард" | 117/16 от 17.03.16 | 828 | 828 | №3238 от 20.06.2016 | 828 | 0 | __ | 0
ПИР и СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-1825 п.м. от камеры на пересечении ул. Брусилова-Ленинский проспект до ГКНС (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). (Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.) | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 507/15 от 16.11.15 | 33884.7452 | 0 | __ | 0 | 23802.6523 | КС-2, КС-3 №9 от 31.03.16 | 921.2151
[8 empty] | КС-2, КС-3 №10 от 31.03.16 | 439.7948
[8 empty] | КС-2, КС-3 №11 от 31.03.16 | 137.9613
[8 empty] | КС-2, КС-3 №12 от 31.03.16 | 5977.043
[8 empty] | КС-2, КС-3 №13 от 31.03.16 | 2442.7446
[8 empty] | КС-2, КС-3 №14 от 06.05.16 | 98.5411
[8 empty] | КС-2, КС-3 №15 от 06.05.16 | 182.2389
[8 empty] | КС-2, КС-3 №16 от 06.05.16 | 1137.0851
[8 empty] | КС-2, КС-3 №17 от 06.05.16 | 412.4903
[8 empty] | КС-2, КС-3 №18 от 06.05.16 | 901.5616
[8 empty] | КС-2, КС-3 №19 от 06.05.16 | 945.771
[8 empty] | КС-2, КС-3 №20 от 06.05.16 | 6718.8468
[8 empty] | КС-2, КС-3 №21 от 06.05.16 | 477.3358
[8 empty] | КС-2, КС-3 №22 от 06.05.16 | 1562.6476
[8 empty] | КС-2, КС-3 №23 от 06.05.16 | 1192.0589
[8 empty] | КС-2, КС-3 №24 от 06.05.16 | 197.5079
[8 empty] | КС-2, КС-3 №25 от 31.05.16 | 57.8084
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 500 | №949 от 26.02.2016 | 500 | 0 | __ | 0
| МКУ "ГДДХ и Б" | 122/16 от 03.03.16 | __ | 5.865 | №1240 от 22.03.2016 | 5.865 | 5.865 | Акт сдачи-приемки 04.03.16 | 5.865
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (май) |  | __ | __ | __ | __ | 20372.3492 | __ | 20372.3492
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 177.1447 | __ | 177.1447 | 222.9266 | __ | 222.9266
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 240.7088 | __ | 240.7088 | 233.2888 | __ | 233.2888
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 204.5581 | __ | 204.5581 | 191.3039 | __ | 191.3039
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 181.84 | __ | 181.84 | 152.7273 | __ | 152.7273
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 159.6815 | __ | 159.6815 | 179.5456 | __ | 179.5456
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 159.4686 | __ | 159.4686 | 73.0406 | __ | 73.0406
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 150 | №950 от 26.02.2016 | 150 | 0 | __ | 0
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1075.5285 | №1763 от 15.04.2016 (часть) | 1075.5285 | 1075.5285 | Отчет агента за февраль | 1075.5285
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | 25.9019 | __ | 25.9019 | 84.6079 | __ | 84.6079
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 26.9417 | __ | 26.9417 | 106.811 | __ | 106.811
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 107.7948 | __ | 107.7948 | 116.152 | __ | 116.152
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 118.3089 | __ | 118.3089 | 123.4688 | __ | 123.4688
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | 115.9053 | __ | 115.9053 | 72.5546 | __ | 72.5546
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. | Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 25.4077 | __ | 25.4077 | 81.2562 | __ | 81.2562
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 22.8112 | __ | 22.8112 | 74.0613 | __ | 74.0613
ПИР, СМР. Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 300 | №951 от 26.02.2016 | 300 | 0 | __ | 0
| ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | №666/15 от 27.11.15 | 13044.7112 | 9768.7072 | №940 от 26.02.2016 | 329.8629 | 0 | __ | 0
[5 empty] | №939 от 26.02.2016 | 4059.3222
[5 empty] | №941 от 26.02.2016 | 1127.101
[5 empty] | №997 от 01.03.2016 | 1590.5566
[5 empty] | №998 от 01.03.2016 | 2661.8646
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 144.0339 | __ | 144.0339 | 0 | __ | 0
Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | ООО "ТВ-Сервис" | 170/16 от 15.04.16 | 258 | 258 | №2532 от 19.05.2016 | 258 | 258 | КС-2, КС-3 №1 от 22.04.16 | 258
Создание системы охраны периметра ПОС | ООО "Завод Полипром" | 747/15 от 29.12.2015 | 155 | 155 | №1658 от 11.04.2016 | 155 | 155 | КС-2, КС-3 №1 от 01.03.16 | 155
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 72530.3236 |  | 72530.3236 | 60245.0513 |  | 60245.0513
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 79500.2848 |  | 79500.2848 | 62541.1245 |  | 62541.1245
1 п/г 2016 год
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе, тыс. руб.
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение /Финансирование мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 62541.12 | 79500.28
Финансирование ИП за счет кредитов | 163247.11 | 163247.11
Погашение кредитов | 101555.64 | 101555.64
Бюджетное финансирование работ в рамках инвестиционной программы (субсидии) | 0 | 0
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 55582.7 | 54986.88
- банковская гарантия | 4852.54 | 3562.57
- расходы на %% по кредитам | 50 164,28 | 50861.84
Выручка по ВС и ВО в части инвест составляющей с НДС/Поступление выручки по ВС и ВО части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по ДЗ | 182139.85 | 176675.66
Налог на прибыль (расчетный по ИП) | 19815.24 | 17370.35
НДС итого, в т. ч. | -19104.33 | -5376.35
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 8679.72 | 18550.59
НДС к уплате (расчетный) | 27784.05 | 23926.94
Финансовый директор |  | С.В. Туршатова
И.о.начальника ОРИП |  | Е.С. Александрова