## янв-дек 16 с РЗЗ бел
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
январь-декабрь 2016 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21 (Геологоразведочные работы, ПИР) (Модернизация ВПС-21) | ООО ВПФ "ПССВ" | 477/14 от 24.07.14 | 13830.581 | 5933.3467 | №702 от 16.02.2016 | 3883.6619 | 2049.6849 | КС-2, КС-3 №4 от 07.09.2016 | 2049.6849
[5 empty] | 6528 от 30.09.2016 | 2049.6849
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 128.636 | №944 от 26.02.2016 | 128.636 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 0 |  |  | 0
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 451/15 от 09.10.15 | 22690 | 15858.7414 | №4457 от 27.07.2016 | 12562.2109 | 3296.5305 | КС-2, КС-3 №2 от 20.07.2016 | 3296.5305
[5 empty] | №6220 от 21.09.2016 | 3296.5305 |  | __ | __
| ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС" | __ | __ | 18.7502 | №1660 от 11.04.2016 | 18.7502 | 18.7502 | Акт №03/209 от 12.04.2016 (ноя) | 18.7502
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 546/16 от 08.11.2016 | 4452.5 | 0 | __ | __ | 1682.423 | Акт от 26.12.2016 | 1682.423
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 2715.2097 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 2715.2097 | 2715.2097 | Отчет агента за ноябрь | 2715.2097
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 90.5469 | __ | 90.5469 | 100.8582 | __ | 100.8582
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 100.3038 | __ | 100.3038 | 75.1324 | __ | 75.1324
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 66.0604 | __ | 66.0604 | 64.5948 | __ | 64.5948
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 66.8567 | __ | 66.8567 | 79.628 | __ | 79.628
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 70.1505 | __ | 70.1505 | 43.5077 | __ | 43.5077
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 34.3709 | __ | 34.3709 | 0 | __ | 0
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | -90.5469 | __ | -90.5469 | -100.8582 | __ | -100.8582
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | -100.3038 | __ | -100.3038 | -75.1324 | __ | -75.1324
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | -66.0604 | __ | -66.0604 | -64.5948 | __ | -64.5948
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | -66.8567 | __ | -66.8567 | -79.628 | __ | -79.628
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | -70.1505 | __ | -70.1505 | -43.5077 | __ | -43.5077
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -34.3709 | __ | -34.3709 | 0 | __ | 0
Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды (СПРВ) | ООО Нижне-Волжское предприятие "Росводоканал" | 242/12 от 15.08.12 | __ | 2983.495 | №5802 от 01.09.2016 | 2983.495 | 2983.495 | Акт №4 от 19.08.16 | 2983.495
Реконструкция ПНС-117 (инв. №10000609) с заменой оборудования (Насосная установка Hydro MPC - E 4CRE45 -2+Opc ) (Реконструкция ПНС-117) | Сторно (материалы) |  | __ | 0 |  |  | __
Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек | ООО "СаНи" | 713/14 от 21.11.14 | 483.904 | __ |  |  | 0
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 0 |  |  | __
Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации) | ООО "СаНи" | 783/14 от 12.12.14 | 13288.174 | 0 |  |  | 0
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ |  |  | 0
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 22.0798 | __ | 22.0798 | 22.0798 | __ | 22.0798
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 12.5507 | __ | 12.5507 | 12.5507 | __ | 12.5507
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 12.7892 | __ | 12.7892 | 12.7892 | __ | 12.7892
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 38.4961 | __ | 38.4961 | 38.4961 | __ | 38.4961
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 12.3696 | __ | 12.3696 | 12.3696 | __ | 12.3696
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 12.6913 | __ | 12.6913 | 12.6913 | __ | 12.6913
| Оплата труда, страховые взносы (август) |  | __ | 47.6487 | __ | 47.6487 | 47.6487 | __ | 47.6487
| Оплата труда, страховые взносы (сентябрь) |  | __ | 18.4003 | __ | 18.4003 | 18.4003 | __ | 18.4003
| Оплата труда, страховые взносы (октябрь) |  | __ | 24.5032 | __ | 24.5032 | 24.5032 | __ | 24.5032
| Оплата труда, страховые взносы (ноябрь) |  | __ | 64.6497 | __ | 64.6497 | 64.6497 | __ | 64.6497
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 6.048 | __ | 6.048 | 6.048 | __ | 6.048
Установка вантузов и регуляторов давления. ПИР и СМР. Модернизация водопроводной сети путем установки вантузов. (Установка вантузов и регуляторов давления) | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 381/15 от 03.09.15 | 143.368 | 0 |  |  | 0
| ООО "ДиТиАй" | 492/15 от 28.10.15г. | 164.9 | 164.9 | №942 от 26.02.2016 | 164.9 | __ | __ | __
| ООО "ДиТиАй" | 491/15 от 28.10.2015г. | 443.4 | 443.4 | №943 от 26.02.2016 | 443.4 | __ | __ | __
| Материалы (март) |  | __ | __ | __ | __ | 787.9921 | __ | 787.9921
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 18.3866 | __ | 18.3866 | 18.3866 | __ | 18.3866
ИП Модернизация машинного зала производственного здания( инв." 10000062) на ВПС-4/3 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 234.9333 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 234.9333 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 1466.5 | 1466.5 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 1466.5 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 1704.9564 | __ | 1704.9564
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 39.0379 | __ | 39.0379 | 39.0379 |  | 39.0379
Модернизация машинного зала насосной станции ( инв." 10000095) на ВПС-8 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 35.8367 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 35.8367 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 1466.5 | 223.7 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 223.7 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 260.0363 | __ | 260.0363
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 9.6662 | __ | 9.6662 | 9.6662 |  | 9.6662
Модернизация машинного зала насосной станции( инв." 10000138) на ВПС-9 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 27.9549 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 27.9549 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 174.5 | 174.5 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 174.5 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 218.9066 | __ | 218.9066
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 10.7911 | __ | 10.7911 | 10.7911 |  | 10.7911
Модернизация машинного зала насосной станции( инв." 10000220) на ВПС-11/2 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 259.0995 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 259.0995 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 1617.35 | 1617.35 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 1617.35 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 3536.7962 | __ | 3536.7962
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 29.6342 | __ | 29.6342 | 29.6342 |  | 29.6342
ИП Модернизация машинного зала насосной станции( инв." 10000225) на ВПС-11/3 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 259.0995 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 259.0995 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 1617.35 | 1617.35 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 1617.35 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 222.1534 | __ | 222.1534
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 8.616 | __ | 8.616 | 8.616 |  | 8.616
ИП Модернизация машинного зала станции обезжелезивкания воды ( инв." 10000234) на ВПС-12 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 52.4014 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 52.4014 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 327.1 | 327.1 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 327.1 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 381.3272 | __ | 381.3272
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 13.4482 | __ | 13.4482 | 13.4482 |  | 13.4482
ИП Модернизация машинного зала насосной станции( инв." 10000512) на ПС-7а, 7Б | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 103.8897 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 103.8897 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 6549 | 648.5 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 648.5 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 755.9718 | __ | 755.9718
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 24.7275 | __ | 24.7275 | 24.7275 |  | 24.7275
ИП Модернизация машинного зала основного строения( инв." 10000152) на ПС-10 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 25.3116 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 25.3116 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 158 | 158 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 158 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 183.6908 | __ | 183.6908
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 5.5988 | __ | 5.5988 | 5.5988 |  | 5.5988
ИП Модернизация машинного зала повысительной станции( инв." 10000483) на ПС-14 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 50.6232 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 50.6232 | __ | __ | __
| ООО "Арматура ГмбХ" | 318/16 от 15.07.16 (часть) | 316 | 316 | №9305 от 15.12.2016 (часть) | 316 | __ | __ | __
| Материалы (декабрь) |  | __ | 0 | __ | 0 | 369.3812 | __ | 369.3812
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 11.4307 | __ | 11.4307 | 11.4307 |  | 11.4307
Создание системы охраны периметра ВПС-8 и ВПС-12 | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 87.7955 | №3557 от 30.06.2016 (часть) | 87.7955 | 87.7955 | Отчет агента за май | 87.7955
| ООО "ТВ-Сервис" | 202/16 от 10.05.16 | 1250.7 | 1250.7 | №4456 от 27.07.2016 | 487 | 1250.7 | КС-2, КС-3 №1 от 05.07.2016 (объект №12) | 487
[5 empty] | №4455 от 27.07.2016 | 763.7 |  | КС-2, КС-3 №1 от 05.07.2016 (объект №8) | 763.7
Создание локальной системы оповещения (ВПС №12) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 93.06 | №3557 от 30.06.2016 (часть) | 93.06 | 93.06 | Отчет агента за май | 93.06
| ООО "Многоцелевая подвижная связь" | 225/16 от 26.05.16 | 975 | 975 | №5563 от 24.08.2016 | 975 | 975 | КС-2, КС-3 №1 от 01.08.2016 | 975
Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000062) (Реконструкция ВПС-4) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 561/13 от 14.08.13 | 43069.7979 | 0 |  |  | __
Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) (Реконструкция ВПС-8) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | №559/13 от 14.08.13 | 57760.5102 | 0 |  |  | __
| ООО ПФК "Электрощит" | 175/14 от 07.04.14 | 1693 | 0 |  |  | __
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 0 |  |  | __
Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000225) (Реконструкция ВПС-11) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 560/13 от 14.08.13 | 61898.8662 | 0 |  |  | __
Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв .№10000512) (Реконструкция ПС-7) | ОАО "Научно-технический центр Федеральной сетевой энергетической системы" (ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") | 290/12 от 10.09.12 | 59628.2355 | 0 |  |  | __
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 0 |  |  | 0
| АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 21073.9622 | 0 | __ | __ | 21073.9622 | КС-3, КС2 (1,2,3,4,5,) от 23.12.2016 | 2776.3368
[5 empty] | __ | __ |  |  | 2776.3367
[5 empty] | __ | __ |  |  | 1437.4163
[5 empty] | __ | __ |  |  | 1437.4163
[5 empty] | __ | __ |  |  | 5377.3664
[5 empty] | __ | __ |  |  | 1828.5874
[5 empty] | __ | __ |  |  | 2701.7317
[5 empty] | __ | __ |  |  | 2701.7317
[5 empty] | __ | __ |  |  | 37.039
[5 empty] | __ | __ |  | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 51.399 | __ | 51.399 | 45.9277 | __ | 45.9277
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 51.6849 | __ | 51.6849 | 50.3748 | __ | 50.3748
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 44.6747 | __ | 44.6747 | 39.6681 | __ | 39.6681
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 37.6186 | __ | 37.6186 | 35.407 | __ | 35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 31.7369 | __ | 31.7369 | 29.147 | __ | 29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 24.0985 | __ | 24.0985 | 0 | __ | 0
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | -51.399 | __ | -51.399 | -45.9277 | __ | -45.9277
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | -51.6849 | __ | -51.6849 | -50.3748 | __ | -50.3748
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | -44.6747 | __ | -44.6747 | -39.6681 | __ | -39.6681
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | -37.6186 | __ | -37.6186 | -35.407 | __ | -35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | -31.7369 | __ | -31.7369 | -29.147 | __ | -29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -24.0985 | __ | -24.0985 | 0 | __ | 0
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ |  |  | 0
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 0 |  |  | __
| АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 12008.2582 | 0 | __ | __ | 12008.2582 | КС-3, КС2 (6,7,8,9,10) от 23.12.2016 | 3028.1117
[5 empty] | __ | __ |  |  | 1570.4784
[5 empty] | __ | __ |  |  | 2973.6974
[5 empty] | __ | __ |  |  | 1342.325
[5 empty] | __ | __ |  |  | 3084.6999
[5 empty] | __ | __ |  |  | 8.9459
[5 empty] | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 50.8119 | __ | 50.8119 | 45.4712 | __ | 45.4712
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 51.2202 | __ | 51.2202 | 50.0466 | __ | 50.0466
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 43.5964 | __ | 43.5964 | 36.5427 | __ | 36.5427
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 35.3359 | __ | 35.3359 | 35.407 | __ | 35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 31.7369 | __ | 31.7369 | 29.147 | __ | 29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 24.0985 | __ | 24.0985 | 0 | __ | 0
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | -50.8119 | __ | -50.8119 | -45.4712 | __ | -45.4712
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | -51.2202 | __ | -51.2202 | -50.0466 | __ | -50.0466
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | -43.5964 | __ | -43.5964 | -36.5427 | __ | -36.5427
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | -35.3359 | __ | -35.3359 | -35.407 | __ | -35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | -31.7369 | __ | -31.7369 | -29.147 | __ | -29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -24.0985 | __ | -24.0985 | 0 | __ | 0
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14) | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ |  |  | 0
| АО "Гидромашсервис" | 748/15 от 29.12.15 (часть) | 17564.1761 | 0 | __ | __ | 17564.1761 | КС-3, КС2 (11,12,13,14,15) от 23.12.2016 | 3129.3713
[5 empty] | __ | __ |  |  | 2750.1007
[5 empty] | __ | __ |  |  | 5517.9076
[5 empty] | __ | __ |  |  | 1283.2299
[5 empty] | __ | __ |  |  | 4853.6457
29.921
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 49.3827 | __ | 49.3827 | 45.4712 | __ | 45.4712
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 51.6612 | __ | 51.6612 | 51.4496 | __ | 51.4496
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 44.6426 | __ | 44.6426 | 36.8552 | __ | 36.8552
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 35.5641 | __ | 35.5641 | 35.407 | __ | 35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 31.7369 | __ | 31.7369 | 29.147 | __ | 29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 24.0985 | __ | 24.0985 | 0 | __ | 0
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | -49.3827 | __ | -49.3827 | -45.4712 | __ | -45.4712
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | -51.6612 | __ | -51.6612 | -51.4496 | __ | -51.4496
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | -44.6426 | __ | -44.6426 | -36.8552 | __ | -36.8552
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | -35.5641 | __ | -35.5641 | -35.407 | __ | -35.407
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | -31.7369 | __ | -31.7369 | -29.147 | __ | -29.147
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -24.0985 | __ | -24.0985 | 0 | __ | 0
ПИР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов | УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 125.2908 | №6494 от 29.09.2016 (часть) | 125.2908 | 125.2908 | Отчет агента за август | 125.2908
ПИР. Реконструкция ВПС-9. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов | УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 94.9172 | №6494 от 29.09.2016 (часть) | 94.9172 | 94.9172 | Отчет агента за август | 94.9172
ПИР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов | УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 94.9172 | №6494 от 29.09.2016 (часть) | 94.9172 | 94.9172 | Отчет агента за август | 94.9172
ПИР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов | УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 64.5437 | №6494 от 29.09.2016 (часть) | 64.5437 | 64.5437 | Отчет агента за август | 64.5437
Приобретение основных средств (водоснабжение) | ООО "Зелаз" | 218/16 от 24.05.16 (часть) | 449.9576 | 449.9576 | №5564 от 24.08.2016 (часть) | 172.499 | 449.9576 | ТОРГ-12 №497 от 12.07.2016 (часть) | 299.9796
[5 empty] | №5180 от 18.08.2016 | 277.4586 |  |  | 149.978
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 150 | №945 от 26.02.2016 | 150 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 143.34 | №1763 от 15.04.2016 (часть) | 143.34 | 143.34 | Отчет агента за февраль | 143.34
| ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 78/16 от 19.02.16 | 596.25 | 596.25 | 6529 от 30.09.2016 | 596.25 | 596.25 | Акт от 01.08.2016 | 596.25
| ООО "ЭкоСтрой" | 541/16 от 15.11.16 | 2740.83 | 0 | __ | __ | 1673.5244 | КС-2, КС-3 №1 от 17.11.16 | 737.2121
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 20.12.16 | 936.3123
| Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (ноябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 1338.6925 | __ | 1338.6925
| Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 946.7415 | __ | 946.7415
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 793.0556 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 793.0556 | 793.0556 | Отчет агента за ноябрь | 793.0556
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 714.2537 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 714.2537 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | 25.7106 | __ | 25.7106 | 84.1162 | __ | 84.1162
| Оплата труда, страховые взносы (июль) |  | __ | 75.3989 | __ | 75.3989 | 67.7701 | __ | 67.7701
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | -25.7106 | __ | -25.7106 | -84.1162 | __ | -84.1162
| Оплата труда, страховые взносы (июль) |  | __ | -75.3989 | __ | -75.3989 | -67.7701 | __ | -67.7701
ПИР, СМР. Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 300 | №946 от 26.02.2016 | 300 | __ | __ | __
| ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | 665/15 от 27.11.15 | 1221.3 | 246.74 | №938 от 26.02.2016 | 246.74 | __ | __ | __
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 42468.0142 |  | 42468.0142 | 80985.0517 |  | 80985.0518
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 6548.7953 |  | 6548.7953 | 6548.7953 |  | 6548.7953
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 49016.8096 |  | 49016.8096 | 87533.8471 |  | 87533.8471
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 1351,821 в месяц | 400 | №947 от 26.02.2016 | 400 | __ | __ | __
| ООО "Укрепрайон" | 728/14 от 28.11.14 | 82000 | 5962.8934 | №363 от 28.01.2016 | 1421.3823 | 4541.5111 | КС-2, КС-3 №23 от 29.01.16 | 380.1227
[5 empty] | №932 от 26.02.2016 | 65.8745 |  | КС-2, КС-3 №24 от 29.01.16 | 65.8745
[5 empty] | №933 от 26.02.2016 | 380.1227 |  | КС-2, КС-3 №25 от 10.03.16 | 2539.5421
[5 empty] | №1661 от 11.04.2016 | 2539.5421 |  | КС-2, КС-3 №28 от 03.10.2016 | 778.7428
[5 empty] | №966856 от 11.11.2016 | 33.5902 |  | КС-2, КС-3 №26 от 03.10.2016 | 374.8374
[5 empty] | №8016 от 11.11.2016 | 778.7428 |  | КС-2, КС-3 №27 от 03.10.2016 | 33.5902
[5 empty] | №8015 от 11.11.2016 | 374.8374 |  | КС-2, КС-3 №29 от 31.10.2016 | 304.2785
[5 empty] | №8876 от 30.11.2016 | 304.2785 |  | КС-2, КС-3 №30 от 03.10.2016 | 33.6013
[5 empty] | №8877 от 30.11.2016 | 33.6013 |  | КС-2, КС-3 №31 от 15.11.2016 | 30.9216
[5 empty] | №9234 от 14.12.2016 | 30.9216 |  | __ | __
| Давальческие материалы ООО "Укрепрайон" (октябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 43226.4786 | __ | 43226.4786
| ООО "Укрепрайон" | 427/15 от 30.09.15 | 7700 | 2491.1461 | №364 от 28.01.2016 | 118.43 | 4002.1953 | КС-2, КС-3 №4 от 29.02.16 | 36.2364
[5 empty] | №1895 от 22.04.2016 | 309.5543 |  | КС-2, КС-3 №5 от 29.02.16 | 309.5543
[5 empty] | №1897 от 22.04.2016 | 36.2364 |  | КС-2, КС-3 №8 от 30.06.16 | 50.4079
[5 empty] | №5149 от 16.08.2016 | 8.123 |  | КС-2, КС-3 №7 от 30.06.16 | 3.8189
[5 empty] | №5150 от 16.08.2016 | 50.4079 |  | КС-2, КС-3 №6 от 30.06.17 | 8.123
[5 empty] | №5151 от 16.08.2016 | 3.8189 |  | КС-2, КС-3 №9 от 01.08.2016 | 154.8119
[5 empty] | №6530 от 30.09.2016 | 49.042 |  | КС-2, КС-3 №10 от 01.08.2016 | 49.042
[5 empty] | №6531 от 30.09.2016 | 154.8119 |  | КС-2, КС-3 №11 от 03.10.2016 | 101.9272
[5 empty] | №8909 от 01.12.2016 | 1658.7943 |  | КС-2, КС-3 №12 от 03.10.2016 | 1658.7943
[5 empty] | №8910 от 01.12.2016 | 101.9272 |  | КС-2, КС-3 №16 от 20.12.2016 | 122.9599
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №13 от 20.12.2016 | 100.0407
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №14 от 20.12.2016 | 73.031
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №15 от 20.12.2016 | 819.7187
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №17 от 20.12.2016 | 513.729
| Давальческие материалы ООО "Укрепрайон" (ноябрь) корректировка |  | __ | __ | __ | __ | -401.2632 | __ | -401.2632
| Давальческие материалы ООО "Укрепрайон" (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 11998.244 | __ | 11998.244
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 468/15 от 16.10.15 | 490.7019 | 337.3576 | №400 от 29.01.2016 | 61.3377 | 276.0198 | Акт №3 от 29.02.16 | 30.6689
[5 empty] | №1335 от 28.03.2016 | 30.6689 |  | Акт №4 от 30.03.16 | 30.6689
[5 empty] | №1896 от 22.04.2016 | 30.6689 |  | Акт №5 от 18.05.16 | 61.3377
[5 empty] | №4451 от 27.07.2016 | 30.6689 |  | Акт №6 от 23.06.16 | 30.6689
[5 empty] | №4454 от 27.07.2016 | 61.3377 |  | Акт №7 от 29.07.2016 | 30.6689
[5 empty] | №5148 от 16.08.2016 | 30.6689 |  | Акт №8 от 22.08.2016 | 30.6689
[5 empty] | 6218 от 21.09.2016 | 30.6689 |  | Акт №8 от 30.09.2016 | 30.6689
[5 empty] | 7586 от 03.11.2016 | 30.6689 |  | Акт №10 от 31.10.2016 | 30.6689
[5 empty] | №8875 от 30.11.2016 | 30.6689 |  | __ | __
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 469/15 от 20.10.15 | 3303.2276 | 3303.2276 | №703 от 26.02.2016 | 2972.9049 | __ | __ | __
[5 empty] | №4452 от 27.07.2016 | 330.3228 |  | __ | __
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 187/16 от 06.05.16, д/с №671/19 от 21.12.2016 | 143412.108 | 61680.5427 | №2518 от 19.05.2016 | 32308.412 | 13822.2092 | КС-2, КС-3 №1 от 31.10.2016 | 7094.4477
[5 empty] | №4453 от 27.07.2016 | 4144.9077 |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.11.2016 | 3081.1924
[5 empty] | №5145 от 16.08.2016 | 444.6465 |  | КС-2, КС-3 №3 от 14.12.2016 | 2790.7755
[5 empty] | №5146 от 16.08.2016 | 166.7425 |  | КС-2, КС-3 №4 от 22.12.2016 | 855.7935
[5 empty] | №5147 от 16.08.2016 | 8675.9903 |  | __ | __
[5 empty] | №5562 от 24.08.2016 | 598.6335 |  | __ | __
[5 empty] | №5958 от 08.09.2016 | 5354.1268 |  | __ | __
[5 empty] | №8889 от 30.11.2016 | 6385.003 |  | __ | __
[5 empty] | №9005 от 07.12.2016 | 3602.0805 |  | __ | __
| Давальческие материалы АО "МАЙ ПРОЕКТ" (ноябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 9049.4473 | __ | 9049.4473
| Давальческие материалы АО "МАЙ ПРОЕКТ" (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 3107.0912 | __ | 3107.0912
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 62.1636 | №965004 от 31.05.2016 | 62.1636 | __ | __ | __
| ООО"Волжская металлобаза" | 711/15 от 17.12.15 | 6728.0052 | 6745.9823 | №934 от 26.02.2016 | 436.291 | 0 | __ | __
[5 empty] | №935 от 26.02.2016 | 618.2367 |  | __ | __
[5 empty] | №975 от 28.03.2016 | 102.8873 |  | __ | __
[5 empty] | №1332 от 28.03.2016 | 1269.6765 |  | __ | __
[5 empty] | №1333 от 28.03.2016 | 656.6069 |  | __ | __
[5 empty] | №1334 от 28.03.2016 | 909.2314 |  | __ | __
[5 empty] | №2519 от 19.05.2016 | 1082.6946 |  | __ | __
[5 empty] | №3239 от 20.06.2016 | 886.2765 |  | __ | __
[5 empty] | №3240 от 20.06.2016 | 784.0814 |  | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 686.4338 |  | 14.5285 | 0 | __ | __
[5 empty] | №908 от 26.02.2016 (часть) | 20.5873 |  | __ | __
[5 empty] | №1763 от 15.04.2016 (часть),№1764 от 15.04.2016 (часть) | 97.8488 |  | __ | __
[5 empty] | №3557 от 30.06.2016 (часть) | 29.513 |  | __ | __
[5 empty] | №4491 от 29.07.2016 | 523.9562 |  | __ | __
| ООО "Оборонэкспертиза" | 119/16 от 17.03.16 | 500 | 500 | №1336 от 28.03.2016 | 250 | 500 | Акт №175 от 07.07.2016 | 500
[5 empty] | №3241 от 20.06.2016 | 250
| ООО "КВО-АРМ" | 744/15 от 29.12.15 | 7889.3854 | 6995.7508 | №5801 от 01.09.2016 | 6995.7508 | __ | __ | __
| ООО "Соединительные детали трубопроводов" | 182/16 от 28.04.2016, д/с №334/16 от 20.07.16 | 766.5739 | 766.5739 | №6527 от 30.09.2016 | 766.5739 | __ | __ | __
| Капитализация процентов январь |  | __ | 140.9698 | __ | 140.9698 | 140.9698 | __ | 140.9698
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 123.9418 | __ | 123.9418 | 123.9418 | __ | 123.9418
| Капитализация процентов март |  | __ | 61.9806 | __ | 61.9806 | 61.9806 | __ | 61.9806
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 52.5932 | __ | 52.5932 | 52.5932 | __ | 52.5932
| Капитализация процентов май |  | __ | 58.4473 | __ | 58.4473 | 58.4473 | __ | 58.4473
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 527.1902 | __ | 527.1902 | 527.1902 | __ | 527.1902
| Капитализация процентов июль |  | __ | 221.5681 | __ | 221.5681 | 221.5681 | __ | 221.5681
| Капитализация процентов август |  | __ | 201.1381 | __ | 201.1381 | 201.1381 | __ | 201.1381
| Капитализация процентов сентябрь |  | __ | 188.0739 | __ | 188.0739 | 188.0739 | __ | 188.0739
| Капитализация процентов октябрь |  | __ | 196.3851 | __ | 196.3851 | 196.3851 | __ | 196.3851
| Капитализация процентов (ноябрь) |  | __ | 198.6112 | __ | 198.6112 | 198.6112 | __ | 198.6112
| Капитализация процентов (декабрь) |  | __ | 210.2952 | __ | 210.2952 | 210.2952 | __ | 210.2952
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 164.0933 | __ | 164.0933 | 197.646 | __ | 197.646
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 216.1677 | __ | 216.1677 | 213.0922 | __ | 213.0922
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 191.8165 | __ | 191.8165 | 194.1292 | __ | 194.1292
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 191.4975 | __ | 191.4975 | 185.3671 | __ | 185.3671
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 193.2122 | __ | 193.2122 | 226.2259 | __ | 226.2259
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 218.5453 | __ | 218.5453 | 172.1294 | __ | 172.1294
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | -164.0933 | __ | -164.0933 | -197.646 | __ | -197.646
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | -216.1677 | __ | -216.1677 | -213.0922 | __ | -213.0922
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | -191.8165 | __ | -191.8165 | -194.1292 | __ | -194.1292
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | -191.4975 | __ | -191.4975 | -185.3671 | __ | -185.3671
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | -193.2122 | __ | -193.2122 | -226.2259 | __ | -226.2259
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -218.5453 | __ | -218.5453 | -172.1294 | __ | -172.1294
ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 500 | №948 от 26.02.2016 | 500 | __ | __ | __
| ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС" | __ | __ | 22.473 | №1659 от 11.04.2016 | 22.473 | 22.4731 | Акт №03/204 от 12.04.2016 (ноя) | 22.4731
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 6433.7479 | №1764 от 15.04.2016 (часть) | 6433.7479 | 6433.7478 | Отчет агента за март | 6433.7478
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | 102/16 от 09.03.16 | 9009.348 | 0 |  |  | 7601.751 | Акт №1 от 30.12.2016 | 7601.751
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 29.0643 | __ | 29.0643 | 112.2956 | __ | 112.2956
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 109.7279 | __ | 109.7279 | 82.0916 | __ | 82.0916
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 81.4979 | __ | 81.4979 | 101.7 | __ | 101.7
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 100.8136 | __ | 100.8136 | 107.1129 | __ | 107.1129
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 105.3628 | __ | 105.3628 | 101.2587 | __ | 101.2587
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 102.6942 | __ | 102.6942 | 79.8476 | __ | 79.8476
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | -29.0643 | __ | -29.0643 | -112.2956 | __ | -112.2956
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | -109.7279 | __ | -109.7279 | -82.0916 | __ | -82.0916
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | -81.4979 | __ | -81.4979 | -101.7 | __ | -101.7
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | -100.8136 | __ | -100.8136 | -107.1129 | __ | -107.1129
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | -105.3628 | __ | -105.3628 | -101.2587 | __ | -101.2587
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -102.6942 | __ | -102.6942 | -79.8476 | __ | -79.8476
Приобретение основных средств (водоотведение) | Оплата труда, страховые взносы апрель дробилка РД 600 ООО "НафтаЭКО инжиниринговая компания" (ООО "Водмашоборудование") |  | __ | 5.0861 | __ | 5.0861 | 5.0861 | __ | 5.0861
| Материалы апрель ( РЕШЕТКА ДРОБИЛКА РД-600 Модернизация (установка мотор-редуктора)) |  | __ | __ | __ | __ | 345 | __ | 345
| Материалы май ( РЕШЕТКА ДРОБИЛКА РД-600 Модернизация (установка мотор-редуктора)) |  | __ | __ | __ | __ | 69 | __ | 69
| Материалы июнь ( РЕШЕТКА ДРОБИЛКА РД-600 Модернизация (установка мотор-редуктора)) |  | __ | __ | __ | __ | 69 | __ | 69
| Материалы июль (РЕШЕТКА ДРОБИЛКА РД-600 Модернизация (установка мотор-редуктора)) |  | __ | __ | __ | __ | 138 | __ | 138
| Материалы август (РЕШЕТКА ДРОБИЛКА РД-600 Модернизация (установка мотор-редуктора)) |  | __ | __ | __ | __ | 207 | __ | 207
| Оплата труда, страховые взносы май Решетка дробилка РД-600 (установка мотор-редуктора) |  |  | 1.0172 |  | 1.0172 | 1.0172 | __ | 1.0172
| Оплата труда, страховые взносы июнь Решетка дробилка РД-600 (установка мотор-редуктора) |  |  | 1.0172 |  | 1.0172 | 1.0172 | __ | 1.0172
| Оплата труда, страховые взносы июль Решетка дробилка РД-600 (установка мотор-редуктора) |  |  | 20.4674 |  | 20.4674 | 20.4674 | __ | 20.4674
| Оплата труда, страховые взносы август Решетка дробилка РД-600 (установка мотор-редуктора) |  |  | 30.7012 |  | 30.7012 | 30.7012 | __ | 30.7012
| ООО ГК "Авангард" | 117/16 от 17.03.16 | 828 | 828 | №3238 от 20.06.2016 | 828 | __ | __ | __
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»). | ООО "СтройПолимерМонтаж" | 306/14 от 19.05.14 | 23253.2361 | 0 |  |  | __
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 507/15 от 16.11.15 | 33884.7452 | 33810.0653 | №4169 от 12.07.16 | 33810.0653 | 23802.6523 | КС-2, КС-3 №9 от 31.03.16 | 921.2151
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №10 от 31.03.16 | 439.7948
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №11 от 31.03.16 | 137.9613
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №12 от 31.03.16 | 5977.043
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №13 от 31.03.16 | 2442.7446
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №14 от 06.05.16 | 98.5411
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №15 от 06.05.16 | 182.2389
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №16 от 06.05.16 | 1137.0851
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №17 от 06.05.16 | 412.4903
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №18 от 06.05.16 | 901.5616
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №19 от 06.05.16 | 945.771
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №20 от 06.05.16 | 6718.8468
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №21 от 06.05.16 | 477.3358
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №22 от 06.05.16 | 1562.6476
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №23 от 06.05.16 | 1192.0589
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №24 от 06.05.16 | 197.5079
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №25 от 31.05.16 | 57.8084
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (апрель) |  | __ | __ |  |  | 0
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 477.1047 | №7482 от 31.10.2016 | 477.1047 | 292.2539 | Отчет агента за сентябрь | 292.2539
| ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 500 | №949 от 26.02.2016 | 500 | 0 | __ | __
| ФАУ "ФЦЦС" | 239/15 от 24.06.15 | 51.372 | __ | __ | __ | 51.372 | Акт от 24.10.2016 | 51.372
| МКУ "ГДДХ и Б" | 122/16 от 03.03.16 | __ | 5.865 | №1240 от 22.03.2016 | 5.865 | 5.865 | Акт сдачи-приемки 04.03.16 | 5.865
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | 428/16 от 19.09.16 | 46306.664 | 46306.6641 | №7587 от 03.11.2016 | 7077.0934 | 0 | __ | __
[5 empty] | №8013 от 11.11.2016 | 3072.608 |  | __ | __
[5 empty] | №8014 от 11.11.2016 | 5377.0639 |  | __ | __
[5 empty] | №8226 от 18.11.2016 | 5377.0639 |  | __ | __
[5 empty] | №8227 от 18.11.2016 | 6913.3679 |  | __ | __
[5 empty] | №8874 от 30.11.2016 | 10807.9471 |  | __ | __
[5 empty] | №8545 от 28.11.2016 | 7681.5199 |  | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1750.7679 | №8338 от 25.11.2016 | 1555.8657 | 0 | __ | __
[5 empty] | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 194.9022 |  | __ | __
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (май) |  | __ | __ | __ | __ | 20372.3492 | __ | 20372.3492
| Сторно материалы (август) |  | __ | -139.0689 | Кор. зап. 05.08.2016 | -139.0689 | 0 | __ | 0
| ООО "Производственная фирма "СТИС" | 430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 0 | __ | __ | 61525.0067 | КС-2, КС-3 №1 от 14.12.16 | 23590.9877
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 23.12.16 | 37934.019
| Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 29480.2175 | __ | 29480.2175
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 177.1447 | __ | 177.1447 | 222.9266 | __ | 222.9266
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | 240.7088 | __ | 240.7088 | 233.2888 | __ | 233.2888
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 204.5581 | __ | 204.5581 | 191.3039 | __ | 191.3039
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 181.84 | __ | 181.84 | 152.7273 | __ | 152.7273
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 159.6815 | __ | 159.6815 | 179.5456 | __ | 179.5456
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 159.4686 | __ | 159.4686 | 73.0406 | __ | 73.0406
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | -177.1447 | __ | -177.1447 | -222.9266 | __ | -222.9266
| Оплата труда, страховые взносы (февраль) |  | __ | -240.7088 | __ | -240.7088 | -233.2888 | __ | -233.2888
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | -204.5581 | __ | -204.5581 | -191.3039 | __ | -191.3039
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | -181.84 | __ | -181.84 | -152.7273 | __ | -152.7273
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | -159.6815 | __ | -159.6815 | -179.5456 | __ | -179.5456
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -159.4686 | __ | -159.4686 | -73.0406 | __ | -73.0406
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 150 | №950 от 26.02.2016 | 150 | __ | __ | __
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1075.5285 | №1763 от 15.04.2016 (часть) | 1075.5285 | 1075.5285 | Отчет агента за февраль | 1075.5285
| ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 79/16 от 19.02.16 | 1445.5 | 773.7641 | №6701 от 10.10.2016 | 773.7641 | 1445.5 | Акт от 23.08.2016 | 773.7641
[5 empty] | __ | __ |  | Акт от 16.09.2016 | 214.3725
[5 empty] | __ | __ |  | Акт от 15.11.2016 | 457.3633
| МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | 549/16 от 09.11.16 | 86.0091 | 86.0091 | 8228 от 18.11.2016 | 86.0091 | __ | __ | __
| ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 487/16 от 04.10.16 | 2193.88 | __ | __ | __ | 689.1118 | Акт №99/2016-РВК от 26.12.2016 | 689.1118
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1959.3438 | №8338 от 25.11.2016 | 1959.3438 | 1959.3438 | Отчет агента за октябрь | 1959.3438
| СтройПроектЭкспертСервис | 625/16 от 13.12.16 | 200 | 100 | №9591 от 29.12.2016 | 100 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | 25.9019 | __ | 25.9019 | 84.6079 | __ | 84.6079
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | -25.9019 | __ | -25.9019 | -84.6079 | __ | -84.6079
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" | 346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16 | 8181.8131 | 6632.8684 | №6702 от 10.10.2016 | 944.1544 | 8503.6776 | КС-2, КС-3 №1 от 29.08.2016 | 944.1544
[5 empty] | №9367 от 20.12.2016 | 4972.32 |  | КС-2, КС-3 №2 от 25.10.2016 | 716.394
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 24.11.2016 | 4972.32
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №4 от 19.12.2016 | 938.4405
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №5 от 23.12.2016 | 506.0892
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №6 от 23.12.2016 | 426.2796
| ООО "Фортуна" (ООО "Технологии XX1 век") | Договор уступки прав по дог.подряда 346/16 |  |  | №9568 от 29.12.2016 | 716.394 |  | __ | __
| Давальческие материалы ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" (август) |  | __ | __ | __ | __ | 1776.9578 | __ | 1776.9578
| Давальческие материалы ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" (октябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 2413.9989 | __ | 2413.9989
| Давальческие материалы ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" (ноябрь) |  | __ | __ | __ | __ | 2138.08 | __ | 2138.08
| Давальческие материалы ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК" (декабрь) |  | __ | __ | __ | __ | 3201.6642 | __ | 3201.6642
| УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1181.6316 | №8338 от 25.11.2016 | 1181.6316 | __ | __ | __
| ООО "Иммид" | 333/16 от 20.07.16 | 6879.0655 | 6879.0655 | №5803 от 01.09.2016 | 6879.0655 | __ | __ | __
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 239.8899 | №5733 от 31.08.2016 | 239.8899 | 1181.6316 | Отчет агента за октябрь | 1181.6316
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 491.8519 | №6494 от 29.09.2016 (часть) | 491.8519 | 0
| ЯФАР РУС ООО | 335/16 от 20.07.2016 | 1405 | 1405 | №965021 от 30.09.2016 | 1405 | __ | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | 26.9417 | __ | 26.9417 | 106.811 | __ | 106.811
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | 107.7948 | __ | 107.7948 | 116.152 | __ | 116.152
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | 118.3089 | __ | 118.3089 | 123.4688 | __ | 123.4688
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | 115.9053 | __ | 115.9053 | 72.5546 | __ | 72.5546
| Оплата труда, страховые взносы (март) |  | __ | -26.9417 | __ | -26.9417 | -106.811 | __ | -106.811
| Оплата труда, страховые взносы (апрель) |  | __ | -107.7948 | __ | -107.7948 | -116.152 | __ | -116.152
| Оплата труда, страховые взносы (май) |  | __ | -118.3089 | __ | -118.3089 | -123.4688 | __ | -123.4688
| Оплата труда, страховые взносы (июнь ) |  | __ | -115.9053 | __ | -115.9053 | -72.5546 | __ | -72.5546
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. | УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1350.5 | №6494 от 29.09.2016 (часть) | 1350.5 | 1350.5 | Отчет агента за август | 1350.5
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 365/16 от 08.08.16 | 2079 | 0 | __ | __ | 370.1019 | Акт от 26.12.2016 | 370.1019
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 25.4077 | __ | 25.4077 | 81.2562 | __ | 81.2562
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -25.4077 | __ | -25.4077 | -81.2562 | __ | -81.2562
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 1057 | №6494 от 29.09.2016 (часть) | 500.9288 | 1057 | Отчет агента за август | 1057
[5 empty] | №6559 от 03.10.2016 | 556.0712 |  | Отчет агента за август
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 364/16 от 08.08.16 | 1986 | 0 | __ | __ | 1986 | Акт от 26.12.2016 | 1986
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 22.8112 | __ | 22.8112 | 74.0613 | __ | 74.0613
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | -22.8112 | __ | -22.8112 | -74.0613 | __ | -74.0613
ПИР, СМР. Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у | ООО "РВК-консалтинг" | 488/14 от 04.06.14 | 2428,636 в месяц | 300 | №951 от 26.02.2016 | 300 | __ | __ | __
| ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | №666/15 от 27.11.15 | 13044.7112 | 9768.7072 | №940 от 26.02.2016 | 329.8629 | 0 | __ | __
[5 empty] | №939 от 26.02.2016 | 4059.3222 |  | __ | __
[5 empty] | №941 от 26.02.2016 | 1127.101 |  | __ | __
[5 empty] | №997 от 01.03.2016 | 1590.5566 |  | __ | __
[5 empty] | №998 от 01.03.2016 | 2661.8646 |  | __ | __
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | 144.0339 | __ | 144.0339 | 0 | __ | 0
| Оплата труда, страховые взносы (январь) |  | __ | -144.0339 | __ | -144.0339 | 0 | __ | 0
Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая | ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ" | 661/16 от 20.12.16 | 1984 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | __ | __ | __ | 5.8834 | Отчет агента за декабрь | 5.8834
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | __ | __ | __ | 4208.9963 | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.2016 (часть) | 4208.9963
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 558.696 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 558.696 | 558.696 | Отчет агента за ноябрь | 558.696
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии | 562/16 от 17.11.2016 | 7619.37 | 0 | __ | __ | 847.9942 | КС-2, КС-3 №2 от 30.11.2016 | 476.8368
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 30.11.2016 | 112.0905
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 30.11.2016 | 60.5092
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 23.12..2016 | 9.3882
[5 empty] | __ | __ |  |  | 189.1694
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 292.7815 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 292.7815 | 292.7815 | Отчет агента за ноябрь | 292.7815
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | ООО "Строительные технологии" | 563/16 от 17.11.2016 | 6769.35 | 0 | __ | __ | 776.613 | КС-2, КС-3 №2 от 30.11.2016 | 73.0672
[8 empty] | КС-2, КС-3 №1 от 30.11.2016 | 6.4176
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №1 от 23.12..2016 | 175.975
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №2 от 23.12..2016 | 521.1533
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 273.0493 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 273.0493 | 273.0493 | Отчет агента за ноябрь | 273.0493
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 451/16 от 30.09.16 | 12730.5354 | 10910.709 | №8546 от 28.11.2016 | 4598.3872 | 14294.8682 | КС-2, КС-3 №1 от 30.09.2016 | 4598.3872
[5 empty] | №8547 от 28.11.2016 | 6312.3218 |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.09.2016 | 6312.3218
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №3 от 30.11.2016 | 3384.1592
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | 212/16 от 20.05.16, д/с № 1/672/16 от 22.12.2016 | 19677.027 | 12785.6743 | №2572 от 20.05.2016 | 5903.1082 | 20533.1617 | КС-2, КС-3 №2 от 22.12.2016 | 7747.4874
[5 empty] | №6474 от 27.09.2016 | 6882.5661 |  | КС-2, КС-3 12 от 26.07.2016 | 12785.6743
| ООО "Строительные технологии" | 550/16 от 09.11.2016 | 6856.63 | __ | __ | __ | __ | __ | __
| УК «РОСВОДОКАНАЛ» | 138/14 от 12.03.14 | __ | 95.4887 | №9533 от 28.12.2016 (часть) | 95.4887 | 95.4894 | Отчет агента за ноябрь | 95.4894
ПИР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования | Воронежский ГАСУ | 461/15 от 09.10.15 | 2639 | 2639 | №6219 от 21.09.2016 | 2639 | 2639 | Акт от 25.07.2016 | 2639
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 218.0503 | №6494 от 29.09.2016 (часть) | 218.0503 | 218.0503 | Отчет агента за август | 218.0503
| ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 337/16 от 21.07.16 | 5063.9 | 0 | __ | __ | 4169.2384 | Акт от 03.10.16 | 954
[5 empty] | __ | __ |  | Акт от 07.12.16 | 3215.2384
Автоматизация КНС (монтаж шкафов автоматизации на 25 КНС) | ООО "СаНи" | 412/15 от 28.09.2015 | 4150 | 0 |  |  | 0
| Оплата труда, страховые взносы (июнь) |  | __ | 11.2158 | __ | 11.2158 | 11.2158 | __ | 11.2158
| Оплата труда, страховые взносы (август) |  | __ | 22.4317 | __ | 22.4317 | 22.4317 | __ | 22.4317
| Оплата труда, страховые взносы (сентябрь) |  | __ | 11.2158 | __ | 11.2158 | 11.2158 | __ | 11.2158
| Оплата труда, страховые взносы (ноябрь) |  | __ | 14.4413 | __ | 14.4413 | 14.4413 | __ | 14.4413
| Оплата труда, страховые взносы (декабрь) |  | __ | 11.553 | __ | 11.553 | 11.553 | __ | 11.553
Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | ООО "Комплекс систем безопасности" | 770/14 от 11.12.14 | 81.2835 | 0 |  |  | __
| ООО "ТВ-Сервис" | 170/16 от 15.04.16 | №2532 от 19.05.2016 | 258 | №2532 от 19.05.2016 | 258 | 258 | КС-2, КС-3 №1 от 22.04.16 | 258
Создание системы охраны периметра ПОС | УК "РосВодоканал" | 138/14 от 12.03.14 | __ | 0 |  |  | 0
| ООО "Завод Полипром" | 747/15 от 29.12.2015 | 155 | 155 | №1658 от 11.04.2016 | 155 | 155 | КС-2, КС-3 №1 от 01.03.16 | 155
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | ООО "ТВ-Сервис" | 565/16 от 21.11.2016 | 692.407 | 346.2035 | №8548 от 28.11.2016 | 346.2035 | 690.2864 | КС-2, КС-3 №1 от 23.12.16 ГКНС | 408.6615
[5 empty] | __ | __ |  | КС-2, КС-3 №1 от 23.12.16 РКНС | 281.6249
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 244721.8448 |  | 244721.8448 | 322014.1677 |  | 322014.1677
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 23697.0452 |  | 23697.0452 | 23697.0452 |  | 23697.0452
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 268418.89 |  | 268418.89 | 345711.2129 |  | 345711.2129
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 317435.6996 |  | 317435.6996 | 433245.06 |  | 433245.06
2016 год
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Оплата
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС в ценах соответствующих лет с учетом накладных расходов | 433245.06 | 317435.7
Финансирование ИП за счет кредитов | 300346.45 | 300346.45
Погашение кредитов | 111055.55 | 111055.55
Бюджетное финансирование работ в рамках ИП (субсидии) | 1780.08 | 1780.08
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 119492.36 | 117939.42
- банковская гарантия | 11360.04 | 9789.28
- расходы на %% по кредитам | 103 909,11 | 103930.55
- прочее | 4223.21 | 4219.59
Выручка по ВиВ в части инвест. составляющей с НДС / | 364279.71 | 353351.32
Поступление выручки по ВиВ в части инвест. составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности
Обязательство по налогу на прибыль (расчетно по ИП) | 33770.04 | 32617.13
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | -6294.3 | 22130.75
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 61862.39 | 29580.24
НДС к уплате (расчетный) | 55568.09 | 51710.98