## 1 полугодие 2018
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
1 полугодие 2018 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | ООО "ВАГ-Арматурен Рус" | №728/17 от 14.11.2017 | 1200.3724 | 1200.3724 | №21 от 09.01.2018 | 1200.3724
| ООО "КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ" | №861/17 от 21.12.2017 | 2073.1011 | 834.9597 | №409 от 26.01.2018 | 834.9597
| ООО БМА Руссланд | №871/17 от 25.12.2017 (СМР) | 9507.6668 | 1356.59 | №1300 от 27.02.2018 | 1356.5876 | 752.1859 | КС-2, КС-3 №2 от 30.03.2018 | 370.0376
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 30.03.2018 | 214.0651
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 30.04.2018 | 159.2176
|  |  |  | 370.0376 | №11458 от 30.05.2018 | 370.0376 | 235.9477 | КС-2, КС-3 №6 от 30.05.2018 | 235.9477
|  |  |  | 214.0651 | №11459 от 30.05.2018 | 214.0651 | 688.4123 | КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2018 | 688.4123
|  |  |  | 159.2176 | №13431 от 29.06.2018 | 159.2176 | 254.4903 | с/ф №409 от 15.06.2018 | 254.4903
[7 empty] | 488.2187 | с/ф №409 от 15.06.2018 | 488.2187
[7 empty] | 192.5136 | с/ф №415 от 15.06.2018 | 192.5136
| ООО БМА Руссланд | №834/17от 12.12.2017 (поставка аэраторов) | 14899.8047 | 10429.8633 | №2026 от 19.03.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №43 от 18.01.2018 | 3724.9512
[5 empty] | №2259 от 26.03.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №54 от 24.01.2018 | 3724.9512
[5 empty] | №2972 от 09.04.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №84 от 15.02.2018 | 3724.9512
[5 empty] | №3147 от 16.04.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №79 от 06.02.2018 | 3724.9512
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 37.2495 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 37.2495 | 18.6248 | Акт №19 от 31.01.2018 | 18.6248
|  |  |  | 15.7364 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 15.7364 | 18.6248 | Акт №28 от 31.01.2018 | 18.6248
|  |  |  | 323.2834 |  | 323.2834 | 15.7364 | Отчет агента за январь 2018 | 15.7364
|  |  |  | 1.8469 |  | 1.8469 | 18.6248 | Отчет агента за февраль 2018 | 18.6248
|  |  |  | 6.7756 |  | 6.7756 | 18.6248 |  | 18.6248
|  |  |  | 31.6079 |  | 31.6079 | 6.7756 | акт №246 от 30.04.2018 | 6.7756
[7 empty] | 1.8469 | акт № 246 от 30.05.2018 | 1.8469
[7 empty] | 10.7226 | акт №368 от 30.06.2018 | 10.7226
[7 empty] | 10.8486 | акт №79 от 30.06.2018 | 10.8486
| ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №88/18 от 16.01.2018 | 584.0535 | 156.952 | №1450 от 06.03.2018 | 156.952
| ООО "Производственная Компания "АИР-ГАЗ" | №99/18 от 17.01.2018 | 2324.1668 | 490.0808 | №2881 от 02.04.2018 | 490.0808
| ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК" | №93/18 от 17.01.2018 | 1477.8261 | 20.1894 | №2931 от 06.04.2018 | 20.1894
| ООО "ТЕХСТРОЙ" | №97/18 от 17.01.2018 | 1002.2337 | 367.9767 | №3780 от 20.04.2018 | 367.9767
| ООО "Полипластик Поволжье" | №113/18 от 23.01.2018 | 1399.6104 | 27.6082 | №3968 от 27.04.2018 | 27.6082
| ООО "Инженерные системы 2000" | № 106/18 от 18.01.2018 | 437.8744 | 84.3889 | №4132 от 07.05.2018 | 84.3889
| ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК" | №422/18 от 28.05.2018 | 976.0322 | 59.0049 | №13438 от 29.06.2018 | 59.0049
| ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №88/18 от 16.01.2018 | 584.0535 | 21.6213 | №13436 от 29.06.2018 | 21.6213
| Давальческий материал (март) | [5 empty] | 591.1622 | Отчет по давальческому материалу от 30.03.2018 | 591.1622
| Давальческий материал (апрель) | [6 empty] | Отчет по давальческому материалу от 30.04.2018 | 8.8656
| Давальческий материал (май) | [5 empty] | 3200.8753 | Отчет по давальческому материалу от 30.05.2018 | 3200.8753
| Давальческий материал (июнь) | [5 empty] | 1826.5169 | Отчет по давальческому материалу от 15.06.2018 | 1826.5169
| Капитализация процентов (февраль) |  | __ | 0.34983 | __ | 0.34983 | 0.34983 | __ | 0.34983
| Капитализация процентов (март) |  | __ | 10.8447 | __ | 10.8447 | 10.8447 | __ | 10.8447
| Капитализация процентов (апрель) |  | __ | 10.4948 | __ | 10.4948 | 10.4948 | __ | 10.4948
| Капитализация процентов (май) |  |  | 10.8447 |  | 10.8447 | 10.8447 |  | 10.8447
| Капитализация процентов (июнь) |  |  | 10.4948 |  | 10.4948 | 10.4948 |  | 10.4948
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) | ООО "Полипластик Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 4397.2747 | №106 от 12.01.2018 | 4397.2747
| ООО "КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ" | №861/17 от 21.12.2017 | 2073.1011 | 1238.0421 | №369 от 25.01.2018 | 1238.0421
| ООО "Ариэль Металл" | №695/17 от 27.10.2017 | 555.4895 | 512.7595 | №1207 от 21.02.2018 | 512.7595
| ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №88/18 от 16.01.2018 | 584.0535 | 294.118 | №1449 от 06.03.2018 | 294.118
|  |  |  | 16.928 | №12195 от 18.06.2018 | 16.928
|  |  |  | 29.1582 | №13435 от 29.06.2018 | 29.1582
| ООО БМА Руссланд | 870/17 от 25.12.2017 (СМР) | 12567.7904 | 637.5634 | №13419 от 29.06.2018 | 637.5634 | 4670.377 | КС-2, КС-3 №1 от 30.03.2018 | 2476.192
|  |  |  | 318.5706 | №13420 от 29.06.2018 | 318.5706 |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.04.2018 | 318.5706
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 30.04.2018 | 637.5634
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 31.05.2018 | 641.0591
[8 empty] | КС-2, КС-3 №9 от 15.06.2018 | 376.1869
[8 empty] | КС-2, КС-3 №10 от 15.06.2018 | 220.805
| ООО БМА Руссланд | 835/17от 12.12.2017 (поставка аэраторов) | 24657.3662 | 2876.6927 | №4379 от 10.05.2018 | 2876.6927 | 24657.3662 | Товарная накладная №180 от 06.03.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №11398 от 28.05.2018 | 2876.6927 |  | Товарная накладная №181 от 26.03.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №11457 от 30.05.2018 | 2876.6927 |  | Товарная накладная №201 от 30.03.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2476.192 | №11460 от 30.05.2018 | 2476.192 |  | Товарная накладная №253 от 30.04.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №11950 от 13.06.2018 | 2876.6927 |  | Товарная накладная №234 от 30.04.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №12185 от 18.06.2018 | 2876.6927 |  | Товарная накладная №226 от 30.04.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №12576 от 20.06.2018 | 2876.6927 | 0
0
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 518.0507 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 518.0507 | 1187.3708 | акт №211 от 31.03.2018 | 185.7522
|  |  |  | 2374.144 |  | 2374.144 |  | акт №211 от 31.03.2018 | 185.7522
|  |  |  | 1646.9702 |  | 557.2565 |  | акт №211 от 31.03.2018 | 185.7522
[6 empty] | 466.5147 |  | акт №247 от 30.04.2018 | 185.7522
[6 empty] | 557.2565 |  | акт №247 от 30.04.2018 | 185.7522
[6 empty] | 38.6286 |  | акт №247 от 30.04.2018 | 185.7522
[6 empty] | 12.3982 |  | акт №246 от 31.05.2018 | 38.6286
[6 empty] | 14.9157 |  | акт №246 от 31.05.2018 | 4.9697
[8 empty] | акт №246 от 31.05.2018 | 9.946
[8 empty] | акт №368 от 30.06.2018 | 10.0005
[8 empty] | акт №79 от 30.06.2018 | 9.3131
| ООО "ПК "АИР-ГАЗ" | №99/18 от 17.01.2018 | 2324.1668 | 697.2111 | №2880 от 02.04.2018 | 697.2111
| ООО "Аргу-фитинг" | №96/18 от 17.01.2018 | 225.993 | 215.67 | №2929 от 06.04.2018 | 215.67
| ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК" | №93/18 от 17.01.2018 | 1477.8261 | 1379.609 | №2930 от 06.04.2018 | 468.6825
[5 empty] | №3143 от 16.04.2018 | 910.9265
| ООО "НПП "СВПРК" | №727/17 от 14.11.2017 | 217.71 | 217.71 | №3105 от 12.04.2018 | 217.71
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | №113/18 от 23.01.2018 | 1399.6104 | 1367.0176 | №4028 от 28.04.2018 | 1367.0176
| ООО "ТЕХСТРОЙ" | №97/18 от 17.01.2018 | 1002.2337 | 553.709 | №3106 от 12.04.2018 | 553.709
| ООО "Инженерные системы 2000" | № 106/18 от 18.01.2018 | 437.8744 | 353.4855 | №4133 от 07.05.2018 | 353.4855
| ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК" | №422/18 от 28.05.2018 | 976.0322 | 856.5015 | №13429 от 29.06.2018 | 856.5015
| ООО "ИТС Полимер" |  |  | 23.661 | №13441 от 29.06.2018 | 23.661
| Давальческий материал (март) | [5 empty] | 128.9518 | Отчет по дав.материалу от 30.03.2018 | 128.9518
| Давальческий материал (апрель) | [5 empty] | 888.1995 | Отчет по дав.материалу от 30.04.2018 | 888.1995
| Давальческий материал (июнь) | [5 empty] | 7272.3609 | Отчет по дав.материалу от 15.06.2018 | 7272.3609
Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ) | АО "Системы управления" | №528/18 от 29.06.2018 | 10481.42 |  |  |  | 5621 | акт №1 от 29.06.2018 | 5621
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "ЭкоСтрой" | № 653/17 от 11.10.2017 | 16520.7049 | 2301.143 | №410 от 26.01.2018 | 2301.143 | 7553.286 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 147.121
|  |  |  | 147.121 | №1170 от 20.02.2018 | 147.121 |  | КС-2, КС-3 №6 от 22.01.2018 | 183.2074
|  |  |  | 183.2074 | №1171 от 20.02.2018 | 183.2074 |  | КС-2, КС-3 №7 от 25.05.2018 | 1718.436
|  |  |  | 1718.436 | №12825 от 22.06.2018 | 1718.436 |  | КС-2, КС-3 №8 от 25.05.2018 | 1185.5586
|  |  |  | 1185.5586 | №12826 от 22.06.2018 | 1185.5586 |  | КС-2, КС-3 №9 от 29.06.2018 | 777.6207
[8 empty] | КС-2, КС-3 №10 от 29.06.2018 | 1744.5315
[8 empty] | КС-2, КС-3 №11 от 29.06.2018 | 1796.8108
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 30.9516 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 15.9523 | 1.8829 | Отчет агента за январь 2018 | 1.8829
[5 empty] | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 14.9994 | 13.1165 | акт №21 от 31.01.2018 | 13.1165
[7 empty] | 16.5528 | акт №368 от 30.06.2018 | 16.5528
[7 empty] | 24.6181 | акт №79 от 30.06.2018 | 24.6181
| Давальческий материал (май) | [5 empty] | 427.7164 | Отчет по дав.материалу от 25.05.2018 | 427.7164
| Давальческий материал (июнь) | [5 empty] | 432.0759 | Отчет по дав.материалу от 29.06.2018 | 432.0759
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 59203.3762 |  | 59203.3739 | 76188.4601 |  | 76188.4601
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 4279.5358 |  | 4279.5358 | 4279.5358 |  | 4279.5358
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 63482.9121 |  | 63482.9097 | 80467.9959 |  | 80467.9959
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №468/15 от 16.10.2015 | 30.6689 | 30.6689 | №232 от 19.01.2018 | 30.6689
| ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" | №843/17 от 15.12.2017 | 742.8 | 742.8 | №393 от 26.01.2018 | 742.8
| ООО "Укрепрайон" | №427/15 от 30.09.2015 | 7700 | 98.9268 | №1283 от 26.02.2018 | 98.9268
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | № 187/16 от 06.05.2016 |  | 334.5751 | Корректировка долга | 334.5751
| Капитализация процентов январь |  | __ | 369.992 | __ | 369.992 | 369.992 | __ | 369.992
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 273.9141 | __ | 273.9141 | 273.9141 | __ | 273.9141
| Капитализация процентов март |  | __ | 340.1627 | __ | 340.1627 | 340.1627 | __ | 340.1627
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 457.7536 | __ | 457.7536 | 457.7536 | __ | 457.7536
| Капитализация процентов май |  | __ | 591.2332 | __ | 591.2332 | 591.2332 | __ | 591.2332
| Капитализация процентов июнь |  | __ | -489.1462 | __ | -489.1462 | -489.1462 | __ | -489.1462
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс" | № 56/17 от 07.02.2017 | 66177.2296 | 39706.3374 | №433 от 29.01.2018 | 39706.3374
| ООО "Промкабель" | №855/17 от 20.12.2017 | 347.226 | 35.226 | №457 от 29.01.2018 | 35.226 | 78 | Акт №30 от 31.01.2018 | 78
|  |  |  | 78 | №753 от 13.02.2018 | 78 | 78 | Акт №68 от 28.0.2018 | 78
|  |  |  | 78 | №1974 от 16.03.2018 | 78 | 78 | Акт №104 от 31.03.2018 | 78
|  |  |  | 78 | №3128 от 13.04.2018 | 78 | 78 |  | 78
|  |  |  | 78 | №13412 от 28.06.2018 | 78
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №862/17 от 21.12.2017 | 70,330 в месяц | 421.9822 | №406 от 26.01.2018 | 70.3304 | 210.9911 | Акт №2 от 29.01.2018 | 70.3304
[5 empty] | №1342 от 28.02.2018 | 70.3304 |  | Акт №3 от 28.02.2018 | 70.3304
[5 empty] | №2852 от 30.03.2018 | 70.3304 |  | Акт №4 от 26.03.2018 | 70.3304
[5 empty] | №3982 от 27.04.2018 | 70.3304 | 70.3304 | Акт №6 от 28.06.2018 | 70.3304
[5 empty] | №12600 от 21.06.2018 | 140.6607 | 140.6607 | Акт №5 от 21.05.2018 | 140.6607
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 36364.3877 | №502 от 31.01.2018 | 36364.3877 | 610.2935 | Отчет агента за январь 2018 | 334.0406
|  |  |  | 2696.6589 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 2696.6589 |  |  | 63.5703
|  |  |  | 63.5703 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 63.5703 |  |  | 212.6825
|  |  |  | 334.0406 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 334.0406 | 642.8609 | Отчет агента за февраль 2018 | 303.5767
|  |  |  | 212.6825 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 212.6825 |  | акт №92 от 28.02.2018 | 301.3483
|  |  |  | 5242.8519 |  | 5242.8519 |  | акт №92 от 28.02.2018 | 37.9358
|  |  |  | 320.6675 |  | 320.6675 | 4599.991 | Отчет агента за февраль 2018 | 2103.283
|  |  |  | 503.4113 |  | 503.4113 |  |  | 2496.708
[7 empty] | 503.4113 | акт №246 от 30.04.2018 | 473.7793
2.2397
13.6962
13.6962
[7 empty] | 320.6675 | акт №246 от 31.05.2018 | 162.0166
15.9324
7.3654
30.4232
2.3204
14.0037
88.6058
[7 empty] | 1423.6571 | акт №79 от 30.06.2018 | 5.1718
5.1718
5.1718
1.0188
1.0188
0.71823
0.71823
0.71823
0.71823
18.2552
18.2552
20.9082
20.9082
407.6979
9.8857
12.5393
19.9169
114.8364
114.3518
89.1326
39.5741
193.986
25.1397
2.9635
120.9265
3.3461
2.5856
9.7269
[8 empty] | акт №408 от 30.06.2018 | 8.24
8.24
8.24
8.24
35.452
35.452
27.2157
27.2157
| ООО "МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ" | №840/17 от 15.12.2017 | 227158.8508 | 19205.0415 | №755 от 13.02.2018 | 19205.0415 | 10614.5707 | КС-3 №2 от 31.01.2018, КС-2 №14 от 31.01.2018 | 10614.5707
|  |  |  | 9553.1136 | №1689 от 16.03.2018 | 9553.1136 | 11863.0818 | КС-3 №3 от 28.02.2018, КС-2 №27 от 28.02.2018 | 11863.0818
|  |  |  | 26518.3884 | №2957 от 06.04.2018 | 10676.7736 | 17601.7942 | КС-3 ;4 от 30.03.2018, КС-2 №28 от 26.03.2018 | 16565.7103
[5 empty] | №3893 от 24.04.2018 | 15841.6148 |  |  | 78.3099
478.887
478.887
[7 empty] | 6221.995 | КС-3 №5 от 30.04.2018, КС-2 №40-47 от 30.04.2018 | 6221.995
[7 empty] | 4990.1548 | КС-3 №6 от 15.05.2018, КС-2 №48-52 от 15.05.2018 | 257.532
1063.7464
81.1346
489.6383
3098.1035
[7 empty] | 19046.4155 | КС-3 №7 от 31.05.2018, КС-2 №53-61 от 31.05.2018 | 6253.2358
103.6189
47.1576
4398.9432
4015.2594
4228.2007
[7 empty] | 12111.3682 | КС-2,КС-3 №9 от 29.06.2018 | 3096.6209
3625.6299
3116.5228
638.2944
638.2944
116.9954
879.0105
[7 empty] | 5534.8053 | КС-2,КС-3 №8 от 30.06.2018 | 288.1127
288.1127
288.1127
288.1127
1239.579
1239.579
951.5983
951.5983
[7 empty] | 13085.6322 | КС-2,КС-3 №10 от 30.06.2018 | 2964.9907
[8 empty] | КС-2,КС-3 №11 от 30.06.2018 | 430.5089
[8 empty] | КС-2,КС-3 №12 от 30.06.2018 | 854.5362
[8 empty] | КС-2,КС-3 №13 от 30.06.2018 | 802.5038
[8 empty] | КС-2,КС-3 №14 от 30.06.2018 | 8033.0925
| ООО "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" | №845/17 от 15.12.2017 | 13944 | 13944 | №756 от 13.02.2018 | 13944
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №47/17 от 03.02.17 | 5175.579 | 5175.579 | №1304 от 27.02.2018 | 5175.579 | 0
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №48/17 от 02.02.17 | 5084.043 | 5084.043 | №1305 от 27.02.2018 | 5084.043
| ООО "Гидропомпа" | №52/17 от 06.02.17 | 6690 | 6690 | №1308 от 27.02.2018 | 6690 | 6690 | Товарная накладная №11 от 20.02.2018 | 6690
| ООО "Гидропомпа" | №53/17 от 06.02.17 | 26390 | 26390 | №1309 от 27.02.2018 | 26390 | 26390 | Товарная накладная №10 от 20.02.2018 | 26390
| ООО ИКСЭП | №104/18 от 17.01.2018 | 84.5 | 84.5 | №11400 от 28.05.2018 | 84.5 | 84.5 | от 28.04.2018 | 84.5
| ООО "Геоцентр" | №103/18 от 17.01.2018 | 84.7 |  |  |  | 84.7 | акт №34 от 29.06.2018 | 84.7
| АЛЬФА-БАНК (Договор факторинга по дог.840/17 от 15.12.2017 с ООО "Магистраль Телеком"0 | Ф-00977 от 23.05.2018 |  | 5599.7955 | №12823 от 22.06.2018 | 5599.7955
| Капитализация процентов (февраль) |  | __ | 74.1952 | __ | 74.1952 | 74.1952 | __ | 74.1952
| Капитализация процентов (март) |  | __ | 153.3367 | __ | 153.3367 | 153.3367 | __ | 153.3367
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 148.3904 | __ | 148.3904 | 148.3904 | __ | 148.3904
| Капитализация процентов май |  | __ | 153.3367 | __ | 153.3367 | 153.3367 | __ | 153.3367
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 813.3094 | __ | 813.3094 | 813.3094 | __ | 813.3094
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "Гнб36строй" | №433/17 от 25.07.2017 | 5648.6285 | 403.7924 | №398 от 26.01.2018 | 403.7924
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 88.8747 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 88.8747
Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая | ООО "ВоронежТехСтрой" | №750/17 от 20.11.2017 | 1914.4126 | 1033.0552 | №386 от 26.01.2018 | 1033.0552
Строительство Сочинского коллектора | ООО "Технологии 21 век" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 35882.5976 | №561 от 05.02.2018 | 20711.7813 | 42393.1685 | КС-3, КС-2 №13 от 31.01.2018 | 2328.6486
[5 empty] | №1687 от 16.03.2018 | 2328.6486 |  | КС-3, КС-2 №14 от 28.02.2018 | 5095.7545
[5 empty] | №3895 от 24.04.2018 | 2713.115 |  | КС-3, КС-2 №15 от 30.03.2018 | 2713.115
[5 empty] | №2956 от 06.04.2018 | 5095.7545 |  | КС-3 №16 от 30.04.2018, КС-2 №16/1, 16/2 от 30.04.2018 | 5033.2983
[5 empty] | №12820 от 22.06.2018 | 5033.2983 |  | КС-3, КС-2 №17 от 31.05.2018 | 12815.5068
[8 empty] | КС-3, КС-2 №18 от 25.06.2018 | 9999.3696
[8 empty] | КС-3, КС-2 №19 от 29.06.2018 | 2007.8443
[8 empty] | КС-3, КС-2 №20 от 29.06.2018 | 2399.6315
| Капитализация процентов (январь) |  |  | 261.5431 | __ | 261.5431 | 261.5431 | __ | 261.5431
| Капитализация процентов (февраль) |  |  | 358.9151 | __ | 358.9151 | 358.9151 | __ | 358.9151
| Капитализация процентов (март) |  |  | 435.8962 | __ | 435.8962 | 435.8962 | __ | 435.8962
| Капитализация процентов апрель |  |  | 466.8141 | __ | 466.8141 | 466.8141 | __ | 466.8141
| Капитализация процентов май |  |  | 507.8468 | __ | 507.8468 | 507.8468 | __ | 507.8468
| Капитализация процентов июнь |  |  | 477.1511 | __ | 477.1511 | 477.1511 | __ | 477.1511
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "Компьютерные технологии" | №337/16 от 21.07.16 | 5063.8994 | 309.7765 | №397 от 26.01.2018 | 309.7765
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | ООО КСП "ПроектКонсалтинг" | №16/18 от 10.01.2018 | 770 | 750.75 | №3899 от 24.04.2018 | 750.75 | 770 | акт №4 от 02.04.2018 | 770
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | №430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 4622.3008 | корректировка долга | 4622.3008
|  |  |  | 2988.9314 | корректировка долга | 2988.9314
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "Новый проект" | №754/17 от 22.11.2017 | 122.0409 | 48.8164 | №387 от 26.01.2018 | 48.8164
|  |  |  | 24.4082 | №11159 от 22.05.2018 | 24.4082 | 24.4082 | акт № 080-2/2017-РВК от 30.04.2018 | 24.4082
| ООО "Формматериалы" | №772/17 от 28.11.2017 | 2299.1916 | 1302.91 | №388 от 26.01.2018 | 1302.91
|  |  |  | 230.3 | №390 от 26.01.2018 | 230.3
|  |  |  | 30.87 | №550 от 05.02.2018 | 30.87
|  |  |  | 220.01 | №550 от 05.02.2018 | 220.01
| ООО "Полипластик Поволжье" | №688/17 от 25.10.2017 | 10530.8028 | 709.0986 | №392 от 26.01.2018 | 709.0986
|  |  |  | 2514.6086 | №395 от 26.01.2018 | 2514.6086
|  |  |  | 1456.5966 | №562 от 05.02.2018 | 1456.5966
| ООО "Инекс" | №729/17 от 14.11.2017 | 229.438 | 229.438 | №394 от 26.01.2018 | 229.438
| ООО "Бурспецмонтаж" | №775/17 от 28.11.2017 | 5559.05 | 2495.9579 | №399 от 26.01.2018 | 2495.9579
|  |  |  | 602.6203 | №1303 от 27.02.2018 | 602.6203 | 602.6203 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 602.6203
[7 empty] | 835.2701 | КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018 | 259.7923
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018 | 575.4778
| ООО "Бурспецмонтаж" | №778/17 от 28.11.2017 | 4018.319 | 2430.8544 | №400 от 26.01.2018 | 2430.8544
|  |  |  | 808.9597 | №1302 от 27.02.2018 | 808.9597 | 808.9597 | КС-2, КС-3 №3 от 25.01.2018 | 808.9597
[7 empty] | 398.3099 | КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018 | 398.3099
| ООО "ВоронежТехСтрой" | №749/17 от 20.11.2017 | 4477.5 | 235.6865 | №401 от 26.01.2018 | 235.6865 | 51.6562 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 51.6562
|  |  |  | 1626.258 | №402 от 26.01.2018 | 1626.258
|  |  |  | 51.6562 | №768 от 14.02.2018 | 51.6562
| ООО "СК Инженерные сети" | № 738/17 от 17.11.2017 | 3417.825 | 1301.5934 | №403 от 26.01.2018 | 1301.5934 | 386.9933 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 386.9933
|  |  |  | 1010.784 | №404 от 26.01.2018 | 1010.784
|  |  |  | 386.9933 | №767 от 14.02.2018 | 386.9933
| АО "Электроагрегат" | №879/17 от 26.12.2017 | 6102.2672 | 6042.5242 | №1307 от 27.02.2018 | 3209.7872 | 2892.48 | УПД № 34-004 от 03.02.2018 | 609.5
[5 empty] | №2960 от 06.04.2018 | 1012 |  |  | 402.5
[5 empty] | №3894 от 24.04.2018 | 718.3475 |  | УПД № 52-053 от 21.02.2018 | 1132.98
[5 empty] | №3896 от 24.04.2018 | 1102.3895 |  | УПД № 57-009 от 26.02.2018 | 747.5
| МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | №702/17 от 31.10.2017 | 253.3562 |  |  |  | 29.5324 | Акт №0000-003539 от 28.02.2018 | 29.5324
| ТД Глобус | №894/17 от 28.12.2017 | 3468 | 3468 | №2955 от 06.04.2018 | 1694 | 1774 | УПД № 22 от 20.02.2018 | 1065.622
[5 empty] | №3897 от 24.04.2018 | 678.6261 |  | УПД № 31 от 28.02.2018 | 708.378
[5 empty] | №3898 от 24.04.2018 | 1040.0471
[5 empty] | №1177 от 01.06.2018 | 29.7519
[5 empty] | №2381 от 01.06.2018 | 25.5749
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 1082.9207 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 1082.9207 | 495.5486 | Отчет агента за январь 2018 | 495.5486
|  |  |  | 502.5627 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 495.5486 | 7.0141 |  | 7.0141
[6 empty] | 7.0141 | 56.15 | Отчет агента за февраль 2018 | 56.15
|  |  |  | 909.9991 |  | 909.9991 | 129.2324 | Отчет агента за февраль 2018 | 77.8332
51.3993
[7 empty] | 531.1587 | Отчет агента за февраль 2018 | 291.0214
144.6815
95.4557
[7 empty] | 193.458 | Отчет агента за февраль 2018 | 193.458
[7 empty] | 43.9716 | акт №79 от 30.06.2018 | 43.9716
| ООО "Максимум" | [5 empty] | 119.8945 | КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2018 | 119.8945
| ООО «СМУ «Картель» | №479/18 от 09.06.2018 на сумму 5 270 тыс. руб. | 5762.222 |  |  |  | 8097.9476 | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2018 | 3297.8739
|  | доп. соглдашение 602/18 от 30.07.2018 | [5 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2019 | 2464.2881
|  | №480/18 от 09.06.2018 на сумму 4392,62 | 3421.3983 |  |  |  |  | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 419.435
|  | доп. соглдашение 603/18 от 30.07.2018 | [5 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 292.2899
[8 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 29.06.2018 | 18.456
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019 | 33.4007
[8 empty] | КС-2,КС-3 №3 от 30.06.2020 | 12.8137
[8 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2021 | 526.9616
[8 empty] | КС-2,КС-3 №4 от 30.06.2022 | 85.3299
|  | №481/18 от 09.06.2018 | 3290 |  |  |  |  | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2018 | 2.1677
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 149.2112
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019 | 15.7836
[8 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2020 | 324.4831
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019 | 99.2874
[8 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2020 | 25.1075
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 164.8437
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 16.5413
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2019 | 149.6734
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 442.8331 | Отчеты от 19.01.2018, 31.01.2018 | 442.8331
| Давальческий материал (июнь) | [5 empty] | 2188.11 | Отчеты от 9.06.2018, 30.06.2018 | 2188.11
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | ООО "Промышленные технологии" | №642/17 от 09.10.2017 | 1057.7707 | 527.2693 | №107 от 12.01.2018 | 527.2693
| ООО "Полипластик Поволжье" | №688/17 от 25.10.2017 | 10530.8028 | 1765.02 | №389 от 26.01.2018 | 1765.02
|  |  |  | 3389.8392 | №391 от 26.01.2018 | 3389.8392
| ООО "СК ЕВРОМОНТАЖ" | №712/17 от 09.11.2017 | 20211 | 6690.0735 | №396 от 26.01.2018 | 6690.0735
|  |  |  | 295.517 | №1301 от 27.02.2018 | 295.517 | 295.517 | КС-2, КС-3 №4 от 31.01.2018 | 295.517
|  |  |  | 3690.562 | №12821 от 22.06.2018 | 3690.562 | 3690.562 | КС-2, КС-3 №5 от 22.05.2018 | 3690.562
[7 empty] | 1081.2075 | КС-2, КС-3 №6 от 30.06.2018 | 256.5608
250.3578
287.1444
287.1445
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | №365/16 от 08.08.2016 | 2079 | 1975.05 | №434 от 29.01.2018 | 1975.05 | 97.1426 | акт от 30.06.2018 | 97.1426
| корректировка долга |  |  | 103.95 | №81 от 26.01.2018 | 103.95
| АО "Электроагрегат" | №880/17 от 26.12.2017 | 2365.45 | 1453.6 | №1306 от 27.02.2018 | 1453.6 | 208.05 | УПД №34-005 от 03.02.2018 | 208.05
|  |  |  | 208.05 | №2959 от 06.04.2018 | 208.05 | 469.2 | УПД №44-009 от 13.02.2018 | 469.2
|  |  |  | 696.0582 | №3892 от 24.04.2018 | 696.0582 | 234.6 | УПД № 51-012 от 20.02.2018 | 234.6
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 702.5206 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 702.5206 | 171.2659 | Отчет агента за январь 2018 | 171.2659
|  |  |  | 171.2659 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 171.2659 | 7.5652 | акт №79 от 28.02.2018 | 7.5652
|  |  |  | 343.8555 |  | 343.8555 | 336.2903 | Отчет агента за февраль 2018 | 76.7288
|  |  |  | 52.9142 |  | 52.9142 |  |  | 173.041
|  |  |  | 94.4784 |  | 94.4784 |  |  | 86.5205
[7 empty] | 94.4784 | Отчет агента за май 2018 | 94.4784
[7 empty] | 27.6789 | Отчет агента за июнь 2018 | 7.3509
7.3509
6.568
6.4092
| ООО "Полипластик Поволжье" | 113/18 от 23.01.2018 | 1399.6104 | 334.4764 | №11476 от 31.05.2018 | 334.4764
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 108.0165 | Отчет по давальческому материалу от 31.01.2018 | 108.0165
| Давальческий материал (май) | [5 empty] | 708.6127 |  | 708.6127
| Капитализация процентов (февраль) |  |  | 0.07628 |  | 0.07628 | 0.07628 |  | 0.07628
| Капитализация процентов (март) |  |  | 2.3646 |  | 2.3646 | 2.3646 |  | 2.3646
| Капитализация процентов (апрель) |  |  | 2.2883 |  | 2.2883 | 2.2883 |  | 2.2883
| Капитализация процентов (май) |  |  | 2.3646 |  | 2.3646 | 2.3646 |  | 2.3646
| Капитализация процентов (июнь) |  |  | 9.8655 |  | 9.8655 | 9.8655 |  | 9.8655
Реконструкция канализационного дюкера по ул.Серова | ОАО "РЖД" | №115/18 от 16.01.2018 | 123.2768 | 31.9944 | 446 от 29.01.2018 | 31.9944
|  |  |  | 91.2824 | 445 от 29.01.2018 | 91.2824
| ООО "Стройинжиниринг" | №741/17 от 17.11.2017 | 1780 | 2778.6736 | №1688 от 16.03.2018 | 1780 | 1780 | Акт №1 от 08.02.2018 | 1780
[5 empty] | №12822 от 22.06.2018 | 998.6736 | 998.6736 | май | 998.6736
| ООО "Стройинжиниринг" | №509/18 от 20.06.2018 |  | 6600 | №12824 от 22.06.2018 | 6600 | 4757.2609 | КС-2, КС-3 №6 от 29.06.2018 | 3254.0506
[8 empty] | КС-2, КС-3 №6 от 29.06.2018 | 1503.2103
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 318877.8075 |  | 318877.8075 | 226904.3233 |  | 226904.3233
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 12237.7337 |  | 12237.7337 | 12237.7337 |  | 12237.7337
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 331115.5411 |  | 331115.5411 | 239142.057 |  | 239142.057
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 394598.4532 |  | 394598.4508 | 319610.0528 |  | 319610.0528
за 1 полугодие 2018 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель
| Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 319610.0528 | 394598.4508
Привлечение кредитов | 254347.781 | 254347.781
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 51842.87 | 51308.77
- банковская гарантия | 2088.2374 | 2062.8996
- расходы на %% по кредитам | 49245.868 | 49245.868
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 213446.26 | 206377.78
Налог на прибыль | 2546.14 | 2546.14
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | -14546.23 | -36761.05
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 47105.83 | 69320.65
НДС к уплате (расчетный) | 32559.6 | 32559.6
Финансовый директор
С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  |  |  | Е.С. Александрова