## табл.1 (01.01.16)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2016 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж, Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, тыс. рублей | профинансировано на отчетную дату, тыс. рублей | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 566840.8 | 561854.63 | 99.1204 |  |  | 411056.68 | 408707.911 | 5891.509 | 212
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 398759.6 | 394995.04 | 99.0559 |  |  | 276965.64 | 276631.9503 | 4058.9997 | 205
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 170442.1 | 168692.1 | 98.9733 |  |  | 68232.77 | 68232.28 | 0 | 29
|  | Управление дорожного хозяйства, Оськин М.А. - руководитель управления | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 102449.2 | 102424.41 | 99.9758 | - содержание улично-дорожной сети (21 928,579 тыс.кв.м), - ремонт улично-дорожной сети литым асфальтобетоном (80 объектов), - обустройство 13 остановочных павильонов, - нанесение горизонтальной дорожной разметки (395 объектов), - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 3648 колодцев, промывка 11342,5 п.м. трубопроводов) - установка светофорных объектов – 7 ед., дорожных знаков -1250 ед - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена 810 светильников, 9548 ламп) - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов и дорожных знаков) | - содержание улично-дорожной сети (21 928,579 тыс.кв.м), - ремонт улично-дорожной сети литым асфальтобетоном (80 объектов), - обустройство 13 остановочных павильонов, - нанесение горизонтальной дорожной разметки (395 объектов), - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 3648 колодцев, промывка 11342,5 п.м. трубопроводов) - установка светофорных объектов – 7 ед., дорожных знаков -1250 ед - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена 810 светильников, 9548 ламп) - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов и дорожных знаков) | 67717.67 | 67717.67 | 0 | 24 | Сумма заключенных контрактов превышает сумму плановых бюджетных ассигнований, т.к. финансовыми органами области и города производилось снятие лимитов без учёта бюджетных обязательств
|  | Управление транспорта, Анисимов В.А. - руководитель управления | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 27750 | 27746.41 | 99.9871 | [6 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района, Беляев Л.И. - руководитель управы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 5288.1 | 5204.24 | 98.4142 |  |  | 60 | 59.51 |  | 1 | нет
|  | Управа Коминтерновского района, Медведев А.В. - и.о. руководителя управы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6622.1 | 6573.27 | 99.2626 | [6 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района, Бавыкин Ю.Н. - руководитель управы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8337 | 8337 | 100 | [6 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района, Швырков Г.Ю. - руководитель управы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4090.7 | 2536.6 | 62.0089 |  |  | 455.1 | 455.1 |  | 4 | нет
|  | Управа Советского района, Аристов И.П. - руководитель управы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9630.7 | 9596.17 | 99.6415 | [6 empty] | нет
|  | Управа Центрального района, Чернов П.В. - руководитель управы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6274.3 | 6274 | 99.9952 | [6 empty] | нет
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 120976.3 | 120326.74 | 99.4631 | - ремонт улично-дорожной сети (165 объектов) - ремонт подъездов к 15 социально-значимым объектам, | - ремонт улично-дорожной сети (165 объектов) - ремонт подъездов к 15 социально-значимым объектам, | 122832.79 | 122798.9713 | 33.8187 | 40
|  | Управление дорожного хозяйства | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 112576.7 | 112338 | 99.788 |  |  | 114433.19 | 114433.19 | 0 | 18 | Сумма заключенных контрактов превышает сумму плановых бюджетных ассигнований, т.к. финансовыми органами области и города производилось снятие лимитов без учёта бюджетных обязательств
|  | Управа Железнодорожного района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1038 | 1037.91 | 99.9913 |  |  | 1038 | 1037.91 | 0.09 | 4 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1781.3 | 1580.85 | 88.747 |  |  | 1781.3 | 1779.6713 | 1.6287 | 5 | нет
|  | Управа Левобережного района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1005.4 | 1005.34 | 99.994 |  |  | 1005.4 | 1005.4 | 0 | 2 | нет
|  | Управа Ленинского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 908.2 | 908.1 | 99.989 |  |  | 908.2 | 908.2 | 0 | 3 | нет
|  | Управа Советского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2594.1 | 2384.08 | 91.9039 |  |  | 2594.1 | 2562 | 32.1 | 4 | нет
|  | Управа Центрального района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1072.6 | 1072.46 | 99.9869 |  |  | 1072.6 | 1072.6 | 0 | 4 | нет
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 211.2 | 211.16 | 99.9811 |  |  | 32.7 | 32.6608 | 0.03916 | 1
|  | Управление дорожного хозяйства | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 211.2 | 211.16 | 99.9811 | - капитальный ремонт сетей наружного освещения (5 объектов) - инструментальное обследование 3-х путепроводов | - капитальный ремонт сетей наружного освещения (5 объектов) - инструментальное обследование 3-х путепроводов | 32.7 | 32.6608 | 0.03916 | 1 | нет
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 20623.2 | 20413.8 | 98.9846 |  |  | 27416.58 | 27416.58 | 0 | 19
|  | Управление дорожного хозяйства | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 20623.2 | 20413.8 | 98.9846 | завершение строительства автомобильной дороги по ул. Берегового и ул. Комарова в микрорайоне Первое Мая | завершение строительства автомобильной дороги по ул. Берегового и ул. Комарова в микрорайоне Первое Мая | 27416.58 | 27416.58 | 0 | 19 | Сумма заключенных контрактов превышает сумму плановых бюджетных ассигнований, т.к. финансовыми органами области и города производилось снятие лимитов без учёта бюджетных обязательств
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: | 28.04.2015 | 2015-12-31 | 28.04.2015 | 2015-12-31 | 54725 | 54425.66 |  |  |  | 54725 | 54425.6582 | 299.3418 | 7
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 54725 | 54425.66 |  | приобретение 27 единиц дорожных машин, в т.ч. 19 на газомоторном топливе | приобретение 27 единиц дорожных машин, в т.ч. 19 на газомоторном топливе | 54725 | 54425.6582 | 299.3418 | 7 | нет
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 31781.8 | 30925.58 | 97.3059 |  |  | 3725.8 | 3725.8 | 3725.8 | 109
|  | Управление дорожного хозяйства | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 31781.8 | 30925.58 | 97.3059 | содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ" | содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ" | 3725.8 | 3725.8 | 0 | 109 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2015-02-05 | 2015-12-01 | 2015-02-05 | 2015-12-01 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 146986 | 145791.62 | 99.1874 |  |  | 108890 | 107695.62 | 1194.38 | 1
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 146986 | 145791.62 | 99.1874 |  |  | 108890 | 107695.62 | 1194.38 | 1
|  | Управление транспорта | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 146986 | 145791.62 | 99.1874 | - приобретение 37 единиц автобусов - финансовое обеспечение муниципального задания МКП МТК «Воронежпассажиртранс» (перевозка пассажиров электротранспортом) | - приобретение 37 единиц автобусов - финансовое обеспечение муниципального задания МКП МТК «Воронежпассажиртранс» (перевозка пассажиров электротранспортом) | 108890 | 107695.62 | 1194.38 | 1 | нет
2.3 | Мероприятие 2.3 Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж
|  | Управление транспорта | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 21095.2 | 21067.97 | 99.8709 |  |  | 25201.04 | 24380.3407 | 638.1293 | 6
|  | Управление дорожного хозяйства | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 500 | 499.35 | 99.87 | - ремонт дворовых территорий (152 ед.) | - ремонт дворовых территорий (152 ед.) | 1250 | 1066.539 | 183.461 | 2 | Сумма заключенных контрактов превышает сумму плановых бюджетных ассигнований, т.к. финансовыми органами области и города производилось снятие лимитов без учёта бюджетных обязательств
|  | Управа Коминтерновского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3325 | 3324.04 | 99.9711 |  |  | 4075 | 3892.9417 | 182.0583 | 2
|  | Управа Левобережного района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1473 | 1472.42 | 99.9606 |  |  | 2223 | 2040.43 |  | 2
|  | Управа Ленинского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 500 | 475.03 | 95.006 |  |  | 1250 | 1118.98 | 131.02 | 2
|  | Управа Советского района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2158.5 | 2158.43 | 99.9968 |  |  | 2908.5 | 2867.18 | 41.32 | 3
|  | Управа Центрального района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 13138.7 | 13138.7 | 100 |  |  | 13494.54 | 13394.27 | 100.27 | 1
Руководитель управления дорожного хозяйства | [6 empty] | М.А. Оськин
Начальник финансово-экономического отдела | [6 empty] | А.Н. Пискарев
Исп. Е.В. Кузнецова т. (473)228-31-23
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
[12 empty] | 7956.5 | 135577.8507
[12 empty] | 17244.54 | -111197.51
[7 empty] | 322367.1 | 320738.61 |  |  |  | 268050.94 | 267751.559

## табл.2 (01.01.16)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2016 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 2886840.43 | 2109703.83 | 1645483.83 | 464220 | 2096574.1 | 72.6252 | 99.3777
|  | федеральный бюджет | 853079.59 | 116200.03 | 116200.03 |  | 109768.09 | 12.8673 | 94.4648
|  | областной бюджет | 998474.28 | 962443 | 962443 |  | 960731.38 | 96.2199 | 99.8222
|  | бюджет городского округа | 434586.56 | 566840.8 | 566840.8 |  | 561854.63 | 129.2849 | 99.1204
|  | внебюджетные источники | 600700 | 464220 | 0 | 464220 | 464220 | 77.2798 | 100
в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 2233879.33 | 1279770.1 | 1279770.1 | 0 | 1270279.23 | 56.8643 | 99.2584
|  | федеральный бюджет | 853079.59 | 28700 | 28700 |  | 23345.05 | 2.7366 | 81.3416
|  | областной бюджет | 997140.48 | 852310.5 | 852310.5 |  | 851939.14 | 85.4382 | 99.9564
|  | бюджет городского округа | 383659.26 | 398759.6 | 398759.6 |  | 394995.04 | 102.9546 | 99.0559
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
в том числе:
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 602587.1 | 794060.2 | 794060.2 | 0 | 792250.26 | 131.4748 | 99.7721
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 490917.9 | 623618.1 | 623618.1 |  | 623558.16 | 127.0188 | 99.9904
|  | бюджет городского округа | 111669.2 | 170442.1 | 170442.1 |  | 168692.1 | 151.0641 | 98.9733
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 317729.1 | 311726.4 | 311726.4 | 0 | 311074.13 | 97.9055 | 99.7908
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 193077 | 190750.1 | 190750.1 |  | 190747.39 | 98.7934 | 99.9986
|  | бюджет городского округа | 124652.1 | 120976.3 | 120976.3 |  | 120326.74 | 96.5301 | 99.4631
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1193.8 | 3643.8 | 3643.8 | 0 | 3643.69 | 305.2178 | 99.997
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1056.1 | 3432.6 | 3432.6 |  | 3432.53 | 325.0194 | 99.998
|  | бюджет городского округа | 137.7 | 211.2 | 211.2 |  | 211.16 | 153.3479 | 99.9811
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 1254049.33 | 27382.9 | 27382.9 | 0 | 27163.35 | 2.1661 | 99.1982
|  | федеральный бюджет | 853079.59 |  | 0 |  |  | 0
|  | областной бюджет | 312089.48 | 6759.7 | 6759.7 |  | 6749.55 | 2.1627 | 99.8498
|  | бюджет городского округа | 88880.26 | 20623.2 | 20623.2 |  | 20413.8 | 22.9678 | 98.9846
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4.1. | Реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева в г. Воронеже (мощность - 15.445 км) | всего, в том числе: | 1218685.13 |  |  |  |  | 0
|  | федеральный бюджет | 853079.59 |  |  |  |  | 0
|  | областной бюджет | 304671.28 |  |  |  |  | 0
|  | бюджет городского округа | 60934.26 |  |  |  |  | 0
внебюджетные источники
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 26975 | 111175 | 111175 | 0 | 105222.22 | 390.0731 | 94.6456
|  | федеральный бюджет | 0 | 28700 | 28700 |  | 23345.05 |  | 81.3416
|  | областной бюджет | 0 | 27750 | 27750 |  | 27451.51 |  | 98.9244
|  | бюджет городского округа | 26975 | 54725 | 54725 |  | 54425.66 | 201.7633 | 99.453
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 31345 | 31781.8 | 31781.8 | 0 | 30925.58 | 98.6619 | 97.3059
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 31345 | 31781.8 | 31781.8 |  | 30925.58 | 98.6619 | 97.3059
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | всего, в том числе: |  | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 643296 | 807596.03 | 343376.03 | 464220 | 803984.4 | 124.9789 | 99.5528
|  | федеральный бюджет | 0 | 87500.03 | 87500.03 |  | 86423.04 |  | 98.7692
|  | областной бюджет | 0 | 108890 | 108890 |  | 107549.74 |  | 98.7692
|  | бюджет городского округа | 42596 | 146986 | 146986 |  | 145791.62 | 342.266 | 99.1874
|  | внебюджетные источники | 600700 | 464220 | 0 | 464220 | 464220 | 77.2798 | 100
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 42596 | 343376.03 | 343376.03 | 0 | 339764.4 | 797.6439 | 98.9482
|  | федеральный бюджет | 0 | 87500.03 | 87500.03 |  | 86423.04 |  | 98.7692
|  | областной бюджет | 0 | 108890 | 108890 |  | 107549.74 |  | 98.7692
|  | бюджет городского округа | 42596 | 146986 | 146986 |  | 145791.62 | 342.266 | 99.1874
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 600700 | 464220 | 0 | 464220 | 464220 | 77.2798 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 600700 | 464220 | 0 | 464220 | 464220 | 77.2798 | 100
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: | 9665.1 | 22337.7 | 22337.7 | 0 | 22310.47 | 230.8354 | 99.8781
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1333.8 | 1242.5 | 1242.5 |  | 1242.5 | 93.1549 | 100
|  | бюджет городского округа | 8331.3 | 21095.2 | 21095.2 |  | 21067.97 | 252.8773 | 99.8709
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [6 empty] | М.А. Оськин
Начальник финансово-экономического отдела | [6 empty] | А.Н. Пискарев
Исп. Е.В. Кузнецова т. (473)228-31-23
Note on D37: Автор: п. 1.4.1
Note on D42: Автор: п. 1.4.1