## 2016 год
Таблица 3
Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" за 2016 год
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | год, предшествующий отчетному 1 | 2016 год |  |  | Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора),%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы"
1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | км | 617.3 | 651.3 | 651.4 | 100.0154
2 | Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей | % | 70 | 71 | 71 | 100
3 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | 152 | 29 | 28 | 96.5517 | Аукцион по ремонту дворовой территории по ул. Маршала Жукова,12 не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дорожного хозяйства"
1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | тыс.кв.м | 341.48 | 314,6 | 322.7 | 102.5747
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 30 | 29.5 | 29.5 | 100
3 | Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0
4 | Протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена свыше 1км верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом) | км | 22,8 | 26,8 | 27,8 | 103.7313
5 | Освещенность улиц городского округа | % | 99,7 | 96 | 99,7 | 103.8542
6 | Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда | % |  | 100 | 100 | 100
7 | Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации | км | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 100
8 | Количество построенных светофорных объектов | ед. | 7 | 5 | 6 | 120
9 | Количество установленных дорожных знаков | ед. | 1250 | 740 | 1706 | 230.5405
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие городского пассажирского транспорта"
1 | Количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств | ед. | 37 | 0 | 0 | 0
2 | Количество автобусов,приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров | ед. | 238 | 175 | 238 | 136
3 | Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС | % | 86,5 | 87,5 | 87.5 | 100
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
1 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед | 152 | 29 | 28 | 96.5517
Руководитель управления дорожного хозяйства | [5 empty] | М.А. Оськин
Архипова И.В.
2283081