## табл.1 (01.01.17) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2017 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж, Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период1 |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, тыс. рублей | профинансировано на отчетную дату, тыс. рублей | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 1282923.9 | 1210914.37 | 94.3871 |  |  | 3113060.97 | 871636.1204 | 438
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1171047.8 | 1099153.33 | 93.8607 |  |  | 2978346.37 | 740396.7804 | 427
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 677116.23 | 641165.17 | 94.6906 | - содержание улично-дорожной сети (22 214,0 тыс.кв.м), - ремонт улично-дорожной сети литым асфальтобетоном (6 462,2 кв.м.), - ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным методом с применением БЦМ (38 684,0 кв.м.), - нанесение горизонтальной дорожной разметки (158 объектов), - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 1974 колодцев, промывка 9759,5 п.м. трубопроводов, замена 655,5 п.м.труб ливневой канализации), - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена 1619 светильников, 7790 ламп, ремонт 2340 светильников), - приобретение технических средсв организации дорожного движения (8607 ед.), кабельной продукции (10300 п.м.), - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов (5 единиц) и дорожных знаков (740 единиц)) | - содержание улично-дорожной сети (22 214,0 тыс.кв.м), - ремонт улично-дорожной сети литым асфальтобетоном (6 462,2 кв.м.), - ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным методом с применением БЦМ (38 684,0 кв.м.), - нанесение горизонтальной дорожной разметки (158 объектов), - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 1974 колодцев, промывка 9759,5 п.м. трубопроводов, замена 655,5 п.м.труб ливневой канализации), - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена 1619 светильников, 7790 ламп, ремонт 2340 светильников), - установка дорожных знаков (966 единиц), - приобретение технических средсв организации дорожного движения (8607 ед.), кабельной продукции (10300 п.м.), - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов (6 единиц) и дорожных знаков (740 единиц)) | 138622.7 | 121753.4309 | 143
|  | Управление дорожного хозяйства, Оськин М.А. - руководитель управления | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 293311.68 | 266415.8 | 90.8303 |  |  | 132329.68 | 115494.1509 | 85 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3545.27 | 3541.8 | 99.9021 |  |  | 3545.27 | 3541.8024 | 13
|  | Управление транспорта, Анисимов В.А. - руководитель управления | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 28450 | 28340.85 | 99.6163 | [5 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района, Беляев Л.И. - руководитель управы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 51772.6 | 51483.98 | 99.4425 |  |  | 600.1 | 597.17 | 5 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 59.51 | 59.51 | 100 |  |  | 59.51 | 59.51 | 1
|  | Управа Коминтерновского района, Медведев А.В. - руководитель управы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 63388.22 | 63384.78 | 99.9946 |  |  | 1500 | 1495.93 | 16 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 198.82 | 198.82 | 100 |  |  | 198.82 | 198.82 | 2
|  | Управа Левобережного района, Бавыкин Ю.Н. - руководитель управы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 58466.3 | 56260.59 | 96.2274 | [5 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района, Селютин Е.В. - и.о. руководителя управы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52121.58 | 51927.45 | 99.6275 |  |  | 2270.09 | 2262.85 | 28 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 60.14 | 60.14 | 100 |  |  | 60.14 | 60.14 | 2
|  | Управа Советского района, Аристов И.П. - руководитель управы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 75136.66 | 69473.76 | 92.4632 |  |  | 1064.8 | 1052.49 | 5 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 31.06.2016 | 2016-01-01 | 31.06.2016 | 132 | 131.65 | 99.7348 |  |  | 132 | 131.65 | 1
|  | Управа Центрального района, Попов А.А. - руководитель управы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 54469.19 | 53877.96 | 98.9146 |  |  | 858.03 | 850.84 | 4 | нет
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 419647.37 | 385270.97 | 91.8083 | - ремонт улично-дорожной сети (171 объект) | - ремонт улично-дорожной сети (171 объект) | 2792452.17 | 572881.9281 | 57
|  | Управление дорожного хозяйства | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 187616.22 | 171767.73 | 91.5527 |  |  | 2356802.92 | 178681.3825 | 15 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 30340.7 | 30270.53 | 99.7687 |  |  | 58992.8 | 58991.4455 | 6 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 36088.1 | 34205.7 | 94.7839 |  |  | 77946.3 | 49991.45 | 7 | нет
|  | Управа Левобережного района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 33610.4 | 32971.17 | 98.0981 |  |  | 43380.6 | 42118.51 | 4 | нет
|  | Управа Ленинского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 48380.45 | 33624.62 | 69.5004 |  |  | 93991.65 | 93534.4 | 4 | нет
|  | Управа Советского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 38880.7 | 38031.4 | 97.8156 |  |  | 78151.6 | 71542.63 | 5 | нет
|  | Управа Центрального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 44730.8 | 44399.82 | 99.2601 |  |  | 83186.3 | 78022.11 | 16 | нет
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 693.2 | 373.9 | 53.9383 | - выполнение проектно-изыскательских работ (7 объектов), - погашение кредиторской задолженности 2015 года за изготовление технического плана и получение кадастрового паспорта (1 ед.) | - выполнение проектно-изыскательских работ (4 объекта), - погашение кредиторской задолженности 2015 года за изготовление технического плана и получение кадастрового паспорта (1 ед.) | 1326.5 | 499.3123 | 10
|  | Управление дорожного хозяйства | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 693.2 | 373.9 | 53.9383 |  |  | 1326.5 | 499.3123 | 10 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 31.06.2016 | 2016-01-01 | 31.06.2016 | 56.1 | 56.0486 | 99.9084 |  |  | 56.1 | 56.0486 | 1
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 42246 | 41624.51 | 98.5289 | - приобретение 20 единиц дорожной техники, 74 единицы навесного оборудования | - приобретение 20 единиц дорожной техники, 74 единицы навесного оборудования | 42246 | 41624.5091 | 5
Управление дорожного хозяйства
|  | Управа Железнодорожного района | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 6031 | 5854.61 | 97.0753 |  |  | 6031 | 5854.6122 | 8 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 11924 | 11923.34 | 99.9945 |  |  | 11924 | 11923.337 | 6 | нет
|  | Управа Левобережного района | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 7364 | 7356.75 | 99.9015 |  |  | 7364 | 7356.75 | 4 | нет
|  | Управа Ленинского района | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 4864 | 4427.64 | 91.0288 |  |  | 4864 | 4427.64 | 4 | нет
|  | Управа Советского района | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 1580 | 1579.63 | 99.9766 |  |  | 1580 | 1579.63 | 5 | нет
|  | Управа Центрального района | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 10483 | 10482.54 | 99.9956 |  |  | 10483 | 10482.54 | 5 | нет
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 31345 | 30718.78 | 98.0022 | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ" | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ" | 3699 | 3637.6 | 212
|  | Управление дорожного хозяйства | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 31345 | 30718.78 | 98.0022 |  |  | 3699 | 3637.6 | 212 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 608.3168 | 608.3168 | 100 |  |  | 608.3168 | 608.3168 | 46
|  | Управа Железнодорожного района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
|  | Управа Левобережного района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
|  | Управа Ленинского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
|  | Управа Советского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
|  | Управа Центрального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | 0
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2016-02-05 | 2016-12-01 | 2016-02-05 | 2016-12-01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
1.8 | Мероприятие 1.8 "Погашение задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному за счет средств дорожного фонда Воронежской области" | всего, в том числе:
|  | Управление дорожного хозяйства | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 954 | 954 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 954 | 954 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Управление транспорта | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 954 | 954 | 100 | [5 empty] | нет
2.3 | Мероприятие 2.3 Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж | 0
|  | Управление транспорта | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 110922.1 | 110807.04 | 99.8963 | - ремонт дворовых территорий (29 ед.) - погашение кредиторской задолженности 2015 года за ремонт дворовых территорий (152 ед.) | - ремонт дворовых территорий (28 ед.) - погашение кредиторской задолженности 2015 года за ремонт дворовых территорий (152 ед.) | 134714.6 | 131239.34 | 11
|  | Управление дорожного хозяйства | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 19094.2 | 19093.59 | 99.9968 |  |  | 19094.2 | 19093.6 | 2 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 18907 | 18906.42 | 99.9969 |  |  | 18907 | 18906.42 | 1
|  | Управа Коминтерновского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 21935.7 | 21867.03 | 99.6869 |  |  | 23862.2 | 21901.85 | 3
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 20477.2 | 20477.12 | 99.9996 |  |  | 20477.2 | 20477.12 | 1
|  | Управа Левобережного района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 19248.2 | 19233.78 | 99.9251 |  |  | 29417.3 | 28941.88 | 2
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 18933.6 | 18933.54 | 99.9997 |  |  | 18933.6 | 18933.53 | 1
|  | Управа Ленинского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 19746.5 | 19746.49 | 99.9999 |  |  | 19746.5 | 19746.5 | 1
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 19746.5 | 19746.49 | 99.9999 |  |  | 19746.5 | 19746.49 | 1
|  | Управа Советского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 23245.5 | 23214.25 | 99.8656 |  |  | 34942.4 | 33903.61 | 2
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 22883.7 | 22883.64 | 99.9997 |  |  | 22883.7 | 22883.64 | 1
|  | Управа Центрального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 7652 | 7651.9 | 99.9987 |  |  | 7652 | 7651.9 | 1
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 7652 | 7651.9 | 99.9987 |  |  | 7652 | 7651.9 | 1
Руководитель управления дорожного хозяйства | [8 empty] | М.А. Оськин
Заместитель руководителя управления-начальник финансово-экономического отдела | [8 empty] | Л.М. Волкова
Исп. Е.В. Кузнецова т. (473)228-31-23
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## табл.2 (01.01.17)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2017 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 2529998.8 | 4603096.8 | 4079511.8 | 523585 | 2288592.41 | 90.4582 | 49.7185
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 765035 | 2796587.9 | 2796587.9 |  | 554093.04 | 72.4271 | 19.8132
|  | бюджет городского округа | 1335963.8 | 1282923.9 | 1282923.9 |  | 1210914.37 | 90.6398 | 94.3871
|  | внебюджетные источники | 429000 | 523585 | 0 | 523585 | 523585 | 122.0478 | 100
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 1965692 | 3943843.2 | 3943843.2 | 0 | 1632814.07 | 83.0656 | 41.4016
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 741593.4 | 2772795.4 | 2772795.4 |  | 533660.74 | 71.9614 | 19.2463
|  | бюджет городского округа | 1224098.6 | 1171047.8 | 1171047.8 |  | 1099153.33 | 89.7929 | 93.8607
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 972071.2 | 1075296.43 | 1075296.43 | 0 | 1019045.28 | 104.8324 | 94.7688
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 303588.4 | 398180.2 | 398180.2 |  | 377880.11 | 124.4712 | 94.9018
|  | бюджет городского округа | 668482.8 | 677116.23 | 677116.23 |  | 641165.17 | 95.9135 | 94.6906
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 853722.6 | 2793629.27 | 2793629.27 | 0 | 541026.19 | 63.3726 | 19.3664
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 423539.1 | 2373981.9 | 2373981.9 |  | 155755.22 | 36.7747 | 6.5609
|  | бюджет городского округа | 430183.5 | 419647.37 | 419647.37 |  | 385270.97 | 89.5597 | 91.8083
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 47302.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 13988.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 33313.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 14543.1 | 1326.5 | 1326.5 | 0 | 399.31 | 2.7457 | 30.1025
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 477.7 | 633.3 | 633.3 |  | 25.41 | 5.3192 | 4.0123
|  | бюджет городского округа | 14065.4 | 693.2 | 693.2 |  | 373.9 | 2.6583 | 53.9383
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 46708 | 42246 | 42246 | 0 | 41624.51 | 89.1164 | 98.5289
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 46708 | 42246 | 42246 |  | 41624.51 | 89.1164 | 98.5289
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 31345 | 31345 | 31345 | 0 | 30718.78 | 98.0022 | 98.0022
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 31345 | 31345 | 31345 |  | 30718.78 | 98.0022 | 98.0022
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | всего, в том числе: |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.8 | Погашение задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному за счет средств дорожного фонда Воронежской области | всего, в том числе |  |  | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 429954 | 524539 | 954 | 523585 | 524539 | 121.9989 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 954 | 954 | 954 |  | 954 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 429000 | 523585 | 0 | 523585 | 523585 | 122.0478 | 100
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 954 | 954 | 954 | 0 | 954 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 954 | 954 | 954 |  | 954 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 429000 | 523585 | 0 | 523585 | 523585 | 122.0478 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 429000 | 523585 | 0 | 523585 | 523585 | 122.0478 | 100
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: | 134352.8 | 134714.6 | 134714.6 | 0 | 131239.34 | 97.6826 | 97.4203
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 23441.6 | 23792.5 | 23792.5 |  | 20432.3 | 87.1626 | 85.8771
|  | бюджет городского округа | 110911.2 | 110922.1 | 110922.1 |  | 110807.04 | 99.9061 | 99.8963
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [6 empty] | М.А. Оськин
Заместитель руководителя управления-начальник финансово-экономического отдела | [8 empty] | Л.М. Волкова
Исп. Е.В. Кузнецова т. (473)228-31-23