## табл.1 (01.01.18) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2018 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж, Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) | [5 empty] | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | примечание: в процессе размещения (указать стадию) | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 4355779.8 | 1000000 | 3115111.6 | 240668.2 | 4199383.35 | 1000000 | 3025584.11 | 173799.24 | 96.4095 |  |  | 3264444.6 | 3220491.7238 | 43952.8762 |  |  | 538
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4342678.5 | 1000000 | 3112263.9 | 230414.6 | 4191387.11 | 1000000 | 3022736.44 | 168650.67 | 96.5162 |  |  | 3251783.8 | 3206055.9938 | 45727.8062 |  |  | 535
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1322302.1 | 0 | 1201801 | 120501.1 | 1242156.3 | 0 | 1179215.87 | 62940.43 | 93.9389 | - содержание улично-дорожной сети (22 214,0 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (405 463 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (50 129 тн), - ремонт улично-дорожной сети литым асфальтобетоном (3 614,37 кв.м.), струйно-инъекционным методом с применение БЦМ (20237,05 кв.м.), - нанесение горизонтальной дорожной разметки (112 объектов), - обустройство остановочных павильонов и подходов к ним (4 шт.), - установка ограждения на 26 объектах, общей протяженностью 2632 п.м, - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка, ремонт 2786 колодцев, промывка 35249 п.м. трубопроводов, замена 219 п.м.труб ливневой канализации, обслуживание 4 канализационных насосных станций (КНС)), - содержание и ремонт мостов и путепроводов (34 объекта), - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт 11238 светильников и ламп), - установка светофорных объектов (32 шт.) - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов (2 шт.) и дорожных знаков (740 шт.)) | - содержание улично-дорожной сети (22 214,0 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (405 463 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (50 129 тн), - ремонт улично-дорожной сети литым асфальтобетоном (3 614,37 кв.м.), струйно-инъекционным методом с применение БЦМ (20237,05 кв.м.), - нанесение горизонтальной дорожной разметки (112 объектов), - обустройство остановочных павильонов и подходов к ним (4 шт.), - установка ограждения на 26 объектах, общей протяженностью 2632 п.м, - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка, ремонт 2786 колодцев, промывка 35249 п.м. трубопроводов, замена 219 п.м.труб ливневой канализации, обслуживание 4 канализационных насосных станций (КНС)), - содержание и ремонт мостов и путепроводов (34 объекта), - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт 11238 светильников и ламп), - установка светофорных объектов (32 шт.) - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов (2 шт.) и дорожных знаков (975 шт.)) | 273740.4 | 268547.4646 | 5192.9354 |  |  | 189
|  | Управление дорожного хозяйства, Оськин М.А. - руководитель управления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 387615 |  | 375985.9 | 11629.1 | 377038.4 |  | 365727.22 | 11311.18 | 97.2714 |  |  | 102311.9 | 102133.23 | 178.67 |  |  | 76 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 111.59 |  |  | 111.59 | 111.59 |  |  | 111.59 | 100 |  |  | 3719.77 | 3719.77 |  |  |  | 4
|  | Управление транспорта, Анисимов В.А. - руководитель управления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 82870.1 |  |  | 82870.1 | 25813.82 |  |  | 25813.82 | 31.1497 | [8 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района, Беляев Л.И. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 109422.3 |  | 106118.7 | 3303.6 | 109322.54 |  | 106023.38 | 3299.16 | 99.9088 |  |  | 19427.9 | 19328.5446 | 99.3554 |  |  | 9 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность ... года |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Коминтерновского района, Медведев А.В. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 156680.7 |  | 151980.75 | 4699.95 | 153158.11 |  | 148563.96 | 4594.15 | 97.7517 |  |  | 30459.3 | 26953.22 | 3506.08 |  |  | 23 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность …. года |  |  |  | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | Управа Левобережного района, Бавыкин Ю.Н. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 129853.8 |  | 125958.1 | 3895.7 | 129853.56 |  | 125957.95 | 3895.61 | 99.9998 |  |  | 17455.7 | 17455.66 | 0.04 |  |  | 4 | нет
|  | Управа Ленинского района, Корчевников С.В. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 134976.2 |  | 130778.4 | 4197.8 | 134195.34 |  | 130001.72 | 4193.62 | 99.4215 |  |  | 29380.4 | 29372.92 | 7.48 |  |  | 41 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 95.66 |  | 92.79 | 2.87 | 95.66 |  | 92.79 | 2.87 | 100 |  |  | 95.66 | 95.66 | 0 |  |  | 1
|  | Управа Советского района, Аристов И.П. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 174800.1 |  | 169555.97 | 5244.13 | 166691.08 |  | 161518.7 | 5172.38 | 95.361 |  |  | 42995.3 | 41594.35 | 1400.95 |  |  | 21 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года |  |  |  | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Центрального района, Попов А.А. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 146083.9 |  | 141423.18 | 4660.72 | 146083.45 |  | 141422.94 | 4660.51 | 99.9997 |  |  | 31709.9 | 31709.54 | 0.36 |  |  | 15 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 190.67 |  | 184.95 | 5.72 | 190.67 |  | 184.95 | 5.72 | 100 |  |  | 190.67 | 190.67 |  |  |  | 2
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 133697.52 | 0 | 124548.22 | 9149.3 | 126023.12 | 0 | 117208.12 | 8815 | 94.2599 | - ремонт улично-дорожной сети (20 объектов), - ремонт межквартальных проездов, в т.ч. социально-значимых (16 объектов) | - ремонт улично-дорожной сети (20 объектов), - ремонт межквартальных проездов, в т.ч. социально-значимых (16 объектов) | 123926.52 | 123663.57 | 262.95 |  |  | 63
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 71625.8 |  | 69476.6 | 2149.2 | 71624.9 |  | 69476.15 | 2148.75 | 99.9987 |  |  | 61854.8 | 61854.05 | 0.75 |  |  | 42 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 24413.6 |  | 23680.7 | 732.9 | 24412.87 |  | 23680.48 | 732.39 | 99.997 |  |  | 24413.6 | 24412.87 | 0.73 |  |  | 5 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 447.2 |  | 433.7 | 13.5 | 447.04 |  | 433.63 | 13.41 | 99.9642 |  |  | 447.2 | 447.05 | 0.15 |  |  | 1 | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 7810.3 |  | 7504.7 | 305.6 | 7532.06 |  | 7335.53 | 196.53 | 96.4375 |  |  | 7810.3 | 7641.02 | 169.28 |  |  | 3 | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5637.5 |  | 1431.2 | 4206.3 | 5637.14 |  | 1431.17 | 4205.97 | 99.9936 |  |  | 5637.5 | 5637.14 | 0.36 |  |  | 2 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 01.01.2017 | 28.02.2017 | 01.01.2017 | 14.02.2017 | 4162 |  |  | 4162 | 4161.71 |  |  | 4161.71 | 99.993 |  |  | 4162 | 4161.71 |  |  |  | 1
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11507.72 |  | 10909.32 | 598.4 | 4114.53 |  | 3739.69 | 374.84 | 35.7545 |  |  | 11507.72 | 11416.87 | 90.85 |  |  | 4 | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 12255.4 |  | 11112 | 1143.4 | 12254.58 |  | 11111.47 | 1143.11 | 99.9933 |  |  | 12255.4 | 12254.57 | 0.83 |  |  | 6 | нет
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - выполнение проектно-изыскательских работ (1 объект) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | нет
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 390530.4 | 0 | 378814.5 | 11715.9 | 330482.68 | 0 | 320568.2 | 9914.48 | 84.6241 | - выполнение проектно-изыскательских работ, иная разрешительная документация (9 объектов), -реконструкция транспортной развязки (1 объект) | - выполнение проектно-изыскательских работ, иная разрешительная документация (9 объектов), -реконструкция транспортной развязки (1 объект), продолжение работ в 2018 году | 390530.4 | 346119.35 | 44411.05 |  |  | 22
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 390530.4 |  | 378814.5 | 11715.9 | 330482.68 |  | 320568.2 | 9914.48 | 84.6241 |  |  | 390530.4 | 346119.35 | 44411.05 |  |  | 22 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность ... года |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 395195.1 | 0 | 379572.1 | 15623 | 393797.74 | 0 | 378216.17 | 15581.57 | 99.6464 | - приобретение коммунальной (специализированной) техники (138 ед.) | - приобретение коммунальной (специализированной) техники (138 ед.) | 395195.1 | 399987.6886 | -4792.5886 |  |  | 96
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1842.7 |  | 1787.4 | 55.3 | 1842.67 |  | 1787.39 | 55.28 | 99.9984 |  |  | 1842.7 | 1842.68 | 0.02 |  |  | 2 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 37813.8 |  | 36679.3 | 1134.5 | 37813.67 |  | 36679.26 | 1134.41 | 99.9997 |  |  | 37813.8 | 37813.6686 | 0.13136 |  |  | 9 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 73481.4 |  | 71276.2 | 2205.2 | 73480.52 |  | 71276.11 | 2204.41 | 99.9988 |  |  | 73481.4 | 73480.53 | 0.87 |  |  | 20 | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 41908.3 |  | 40651 | 1257.3 | 41908.18 |  | 40650.93 | 1257.25 | 99.9997 |  |  | 41908.3 | 41908.17 | 0.13 |  |  | 10 | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 87264.3 |  | 84648.7 | 2615.6 | 85869.12 |  | 83293.05 | 2576.07 | 98.4012 |  |  | 87264.3 | 87264.3 | 0 |  |  | 19 | нет
|  | Управа Советского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 74914.3 |  | 68898.4 | 6015.9 | 74913.4 |  | 68898.35 | 6015.05 | 99.9988 |  |  | 74914.3 | 74913.4 | 0.9 |  |  | 17 | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 77970.3 |  | 75631.1 | 2339.2 | 77970.18 |  | 75631.08 | 2339.1 | 99.9998 |  |  | 77970.3 | 82764.94 | -4794.64 |  |  | 19 | нет
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 41646 |  |  | 41646 | 39619.97 |  |  | 39619.97 | 95.1351 | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ" | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ" | 9084 | 8430.6205 | 653.3795 |  |  | 161
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 41646 |  |  | 41646 | 39619.97 |  |  | 39619.97 | 95.1351 |  |  | 9084 | 8430.6205 | 653.3795 |  |  | 161 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 575.9776 |  |  | 575.9776 | 575.9776 |  |  | 575.9776 | 100 |  |  | 575.9776 | 575.9776 |  |  |  | 15
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | 0
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
1.8 | Мероприятие 1.8 "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2059307.38 | 1000000 | 1027528.08 | 31779.3 | 2059307.3 | 1000000 | 1027528.08 | 31779.22 | 100 | - ремонт улично-дорожной сети (65 улиц), - нанесение горизонтальной дорожной разметки (65 объекта), - ликвидация мест концентрации ДТП на 52 объектах (установка дорожных знаков (97 ед.), обустройство остановочных павильонов (22 шт.), установка светофорных объектов (1 шт.) | - ремонт улично-дорожной сети (65 улиц), - нанесение горизонтальной дорожной разметки (65 объекта), - ликвидация мест концентрации ДТП на 52 объектах (установка дорожного знаков (101 ед.), обустройство остановочных павильонов (22 шт.), установка светофорных объектов (1 шт.) | 2059307.38 | 2059307.3 | 0.08 |  |  | 4
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2059307.38 | 1000000 | 1027528.08 | 31779.3 | 2059307.3 | 1000000 | 1027528.08 | 31779.22 | 100 |  |  | 2059307.38 | 2059307.3 | 0.08 |  |  | 4 | нет
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10165.5 | 0 | 0 | 10165.5 | 5060.5 | 0 | 0 | 5060.5 | 49.7811 |  |  | 9725 | 11500 | -1775 | 0 |  | 1
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 440.5 | 0 | 0 | 440.5 | 380.5 | 0 | 0 | 380.5 | 86.3791 | - Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | - Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 440.5 |  |  | 440.5 | 380.5 |  |  | 380.5 | 86.3791 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | нет
2.3 | Мероприятие 2.3 Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж | 0
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
2.4 | Мероприятие 2.4 Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 9725 | 0 | 0 | 9725 | 4680 | 0 | 0 | 4680 | 48.1234 | разработка документации с обязательным прохождением государственной экспертизы | разработка документации, направление в государственную экспертизу | 9725 | 11500 | -1775 | 0 |  | 1
|  | Управление строительной политики, Пешков В.А. - руководитель управления | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 9725 |  |  | 9725 | 4680 |  |  | 4680 | 48.1234 |  |  | 9725 | 11500 | -1775 |  |  | 1 | нет
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2935.8 | 0 | 2847.7 | 88.1 | 2935.74 | 0 | 2847.67 | 88.07 | 99.998 | - ремонт дворовых территорий (3 ед.) | - ремонт дворовых территорий (3 ед.) | 2935.8 | 2935.73 | 0.07 |  |  | 2
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность….. года |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2935.8 |  | 2847.7 | 88.1 | 2935.74 |  | 2847.67 | 88.07 | 99.998 |  |  | 2935.8 | 2935.73 | 0.07 |  |  | 2
|  | в т.ч. кредиторская задолженность….. года | [17 empty] | 0 | торги
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | [14 empty] | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Ленинского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Советского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Центрального района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Руководитель управления дорожного хозяйства | [14 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Кузнецова Е.В.
228-31-23
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
[14 empty] | Техника |  | 138 | 138
[14 empty] | Управление дорожного хозяйства |  | 2 | 2
[14 empty] | Управа Железнодорожного района |  | 10 | 10
[14 empty] | Управа Коминтерновского района |  | 29 | 29
[14 empty] | Управа Левобережного района |  | 13 | 13
[14 empty] | Управа Ленинского района |  | 29 | 29
[14 empty] | Управа Советского района |  | 26 | 26
[14 empty] | Управа Центрального района |  | 29 | 29

## табл.2 (01.01.18)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2018 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнова-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 5262205.84 | 5363152.22 | 4355779.8 | 1007372.42 | 4616883.35 | 87.7367 | 86.0853
|  | федеральный бюджет | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 3015138.75 | 3115111.6 | 3115111.6 |  | 3025584.11 | 100.3464 | 97.126
|  | бюджет городского округа | 239694.67 | 240668.2 | 240668.2 |  | 173799.24 | 72.5086 | 72.2153
|  | внебюджетные источники | 1007372.42 | 1007372.42 | 0 | 1007372.42 | 417500 | 41.4445 | 41.4445
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 4239692.92 | 4342678.5 | 4342678.5 | 0 | 4191387.11 | 98.8606 | 96.5162
|  | федеральный бюджет | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 3012034.45 | 3112263.9 | 3112263.9 |  | 3022736.44 | 100.3553 | 97.1234
|  | бюджет городского округа | 227658.47 | 230414.6 | 230414.6 |  | 168650.67 | 74.0806 | 73.1944
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1365500.5 | 1322302.1 | 1322302.1 | 0 | 1242156.3 | 90.9671 | 93.9389
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 1243714.13 | 1201801 | 1201801 |  | 1179215.87 | 94.8141 | 98.1207
|  | бюджет городского округа | 121786.37 | 120501.1 | 120501.1 |  | 62940.43 | 51.681 | 52.2322
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 172111.92 | 133697.52 | 133697.52 | 0 | 126023.12 | 73.2216 | 94.2599
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 161609.52 | 124548.22 | 124548.22 |  | 117208.12 | 72.5255 | 94.1066
|  | бюджет городского округа | 10502.4 | 9149.3 | 9149.3 |  | 8815 | 83.9332 | 96.3462
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 193295.5 | 390530.4 | 390530.4 | 0 | 330482.68 | 170.9728 | 84.6241
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 187495.2 | 378814.5 | 378814.5 |  | 320568.2 | 170.9741 | 84.6241
|  | бюджет городского округа | 5800.3 | 11715.9 | 11715.9 |  | 9914.48 | 170.9305 | 84.6241
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 402012 | 395195.1 | 395195.1 | 0 | 393797.74 | 97.9567 | 99.6464
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 386168.6 | 379572.1 | 379572.1 |  | 378216.17 | 97.9407 | 99.6428
|  | бюджет городского округа | 15843.4 | 15623 | 15623 |  | 15581.57 | 98.3474 | 99.7348
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 41776 | 41646 | 41646 | 0 | 39619.97 | 94.8391 | 95.1351
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 41776 | 41646 | 41646 |  | 39619.97 | 94.8391 | 95.1351
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | всего, в том числе: |  | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе | 2064997 | 2059307.38 | 2059307.38 |  | 2059307.3 | 99.7245 | 100
|  | федеральный бюджет | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 1033047 | 1027528.08 | 1027528.08 |  | 1027528.08 | 99.4658 | 100
|  | бюджет городского округа | 31950 | 31779.3 | 31779.3 |  | 31779.22 | 99.4655 | 99.9997
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 1019312.92 | 1017537.92 | 10165.5 | 1007372.42 | 422560.5 | 41.4554 | 41.5277
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 11940.5 | 10165.5 | 10165.5 |  | 5060.5 | 42.381 | 49.7811
|  | внебюджетные источники | 1007372.42 | 1007372.42 | 0 | 1007372.42 | 417500 | 41.4445 | 41.4445
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 440.5 | 440.5 | 440.5 | 0 | 380.5 | 86.3791 | 86.3791
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 440.5 | 440.5 | 440.5 |  | 380.5 | 86.3791 | 86.3791
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 1007372.42 | 1007372.42 | 0 | 1007372.42 | 417500 | 41.4445 | 41.4445
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 1007372.42 | 1007372.42 | 0 | 1007372.42 | 417500 | 41.4445 | 41.4445
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 11500 | 9725 | 9725 |  | 4680
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 11500 | 9725 | 9725 |  | 4680
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: | 3200 | 2935.8 | 2935.8 | 0 | 2935.74 | 91.7419 | 99.998
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 3104.3 | 2847.7 | 2847.7 |  | 2847.67 | 91.7331 | 99.9989
|  | бюджет городского округа | 95.7 | 88.1 | 88.1 |  | 88.07 | 92.0272 | 99.9659
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. руководителя управления дорожного хозяйства | [6 empty] | О.В. Котов
Терновой А.М.
228-31-21
Кузнецова Е.В.
228-31-23