Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за 2017 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2017 год, составил  5 262 205,84 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 000 000,00  тыс. рублей областной бюджет – 3 015 138,75 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 239 694,67  тыс. рублей, внебюджетные  источники  – 1 007 372,42 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2017 год, составил 5 363 152,22 тыс. рублей, их них:  федеральный бюджет –

1 000 000,00 тыс. рублей областной бюджет – 3 115 111,60 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж   – 240 668,20 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 007 372,42 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 2017 год составил 4 616 883,35 тыс. рублей (86,09 % от предусмотренного лимита), из них:  федеральный бюджет–1 000 000,00 тыс. рублей, областной бюджет – 3 025 584,11 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 173 799,24 тыс. рублей, внебюджетные источники – 417 500,00 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

– протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 1112,27 км  (план на 2017 год – 1113,95км);

- обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей – 71,0 % (план на 2017 год – 71,8 %);

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 1 основное мероприятие.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено 4 191 387,11 тыс. рублей, из них:  федеральный бюджет – 1 000 000,00 тыс. рублей, областной бюджет – 3 022 736,44  тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 168 650,67 тыс. рублей.

Для реализации программных мероприятий заключены и исполнены заключенными муниципальные контракты и  муниципальные задания. Основные итоги  реализации мероприятий подпрограммы 1:

1. По содержанию  и ремонту автомобильных дорог, в том числе:

- по зимнему содержанию – уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –22 214,0 тыс.кв.м). В 2017 году  вывезено  снега –405463 м3, израсходовано песко-соляной смеси–50129 тн.

Приобретено 138 единицы коммунальной (специализированной) техники. Обновление парка техники способствует  увеличению эффективности круглогодичной уборки городских дорог, улиц и тротуаров от снега и мусора.

- отремонтировано 3614,37м2 улично-дорожной сети  литым асфальтобетоном в  городском округе город Воронеж и 20237,05м2    дорожного покрытия струйно-инъекционным методом с применением БЦМ;

-   выполнены работы по:

а) восстановлению верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках до 100 м;

б) нанесению горизонтальной дорожной разметки на 112 объектах городского округа, включая социально-значимые объекты;

в) обустройству 4-х остановочных павильонов:

- ООТ «Пансионат Репное» в мкр. Репное;

- ООТ «Санаторий им.М.Горького» на ул. Дарвина;

- ООТ «Березовая Роща»;

- ООТ на автодороге на пос. Сомово;

г) аварийно-восстановительному ремонту в местах ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.  В соответствии с адресным перечнем, предоставленным УГИБДД ГУ МВД установлены ограждения  на 26 объектах, общей протяженностью 2632 п.м;

д) содержанию сетей ливневой канализации:

обслуживание  4 канализационных насосных станций (КНС), выполнены работы: по очистке 799 смотровых и 1721 ливнеприемных колодцев, ремонту 107 смотровых и 159 ливнеприемных колодцев, промывке  35249 п.м. трубопроводов, замене труб ливневой канализации – 219 п.м., по установке  38 решеток и люков. Обустроены отводы ливневых вод в местах подтопления, кроме того, выполнены  работы по устройству 1 дренажного колодца,6 смотровых и 2 ливнепремных колодцев;

е) содержанию мостов и путепроводов:

-  очистке от пыли и грязи (мойка) 2036 м2 перильных, 6295,8  м2 барьерных, 2885,4 м2  парапетных ограждений, 906 ед. водоотводных трубок;

- покраске 2496 м2 перильных ,3841,4 м2 парапетных ограждений и 2220 п.м. барьерных ограждений;

ж) содержанию сетей уличного освещения:

- в рамках энергосбережения заменено 428 светильников ЖКУ-150 на ЖКУ-100, заменено  неисправных ламп в количестве 9061 шт. и  светильников - 443 шт., отремонтировано  светильников в количестве 1306 шт., заменено, смонтировано 79 железобетонных  и 40 металлических  опор, заменено 63,08 км воздушной и 3,97км кабельной сети.  Кроме того, выполнены работы по очистке опор, мойке торшерных стоек и светильников, а  также покраске стоек на территории городского округа;

з) устройству парковочных площадок на территории, прилегающей к Воронежскому центральному парку культуры и отдыха;

и) ремонту межквартальных проездов, в т.ч. к социально-значимым объектам;

к) ремонту  дорожного покрытия по следующим адресам: ул. Заповедная в микрорайоне Краснолесный, ул. Марата, ул. Смоленская, ул. 50-летия ВЛКСМ, ул. Суворова с разворотной площадкой,      ул. Рокоссовского, а/д к стадиону «Локомотив», ул. Спортивная, проезд от а/д « Воронеж-Масловка» до городской больницы №8, а/д в массиве Задонье, на участке от ул. Богдана Хмельницкого до пер. Богдана Хмельницкого, ул. Новосибирская, ул. Ломоносова, ул. Пушкинская;

л) ремонту тротуаров:

- от ул. Хользунова  до АЗС «Башнефть» по ул. Шишкова по пер. Новороссийский;

- на пересечении ул. Ломоносова и ул. Тимирязева с ремонтом лестничного схода;

- по ул. Степана Разина;

-по ул. Фридриха Энгельса;

-по ул. Серова;

- съезда с ул. Шишкова на Московский проспект и др.

В рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные  дороги» в полном объеме выполнены работы на 117 объектах, в том числе:

- отремонтировано 153,886 км дорожного покрытия с нанесением горизонтальной дорожной разметки на 65 объектах улично-дорожной сети;

- ликвидированы места концентрации ДТП  на 52 объектах. Работы включали в себя установку и обустройство остановок пассажирского транспорта, установку дорожных знаков, турникетных ограждений, светофорных объектов и др.

2. По строительству (реконструкции) в  2017 году на объекте «Реконструкция транспортной развязки на пересечении   ул. Антонова-Овсеенко – ул. 9 Января – ул. Героев Сибиряков» выполнены следующие виды работ:

- завершено строительство путепроводов (правый и левый ход) по                  ул. 9 Января, выполнены подходы к путепроводам (проезжая часть, тротуары, ливневая канализация), открыто пешеходное и транспортное движение;

- выполнено устройство армогрунтовых подпорных стенок путепроводов;                                                                                                                    		- выполнено устройство земляного полотна по ул. 9 Января,                        ул. Героев Сибиряков, на съездах 2-2 (ул. Героев Сибиряков) и 3-3                             (с ул. Антонова-Овсеенко через ж/д в направлении г. Семилуки);                          		- завершены работы по устройству буронабивных свай строящегося путепровода на съезде 3-3 (с ул. Антонова-Овсеенко через ж/д,                                 в направлении г. Семилуки) и  по переустройству подземных коммуникаций: кабельных линий связи, электрокабельных линий, хозяйственно-бытовой канализации, водопроводной линии ПАО «Квадра» по ул. 9 Января.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

– площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  2750,03 тыс. кв. м (план на 2017 год – 2673,19 тыс. кв. м);

– увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям - 36,45% (план на 2017 год- 36,17%)

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом) –  0 ед.  (план на 2017 год – 0 ед.);

- освещенность улиц городского округа – 99,7% (план на 2017 год – 99,7%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -179,1км (план на 2017 год – 179,1 км);

- количество построенных светофорных объектов -35ед. (план на 2017 год- 6 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 1076 ед. (план на 2017 год -837 ед.).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено 422 560,50 тыс. рублей, из них  внебюджетных  средств – 417 500,00 тыс. рублей.

За счет средств перевозчиков приобретено 205 единицы подвижного состава, работающих на маршрутах города, из них   129 единиц – среднего  и 76 единиц  малого классов.

В 2017 году  завершена подготовка технико-экономического обоснования создания системы рельсового пассажирского транспорта, документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза» для получения заключения.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0ед. (план на 2017 год – 0 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  - 205 ед. (план на 2017 год –185 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС – 86,0 % (план на 2017 год – 87,5 %).

Финансирование основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» за 2017 год составило 2 935,73  тыс. рублей,  из них:  за счет средств областного бюджета –  2 847,66 тыс. рублей,  за счет средств бюджета городского округа город Воронеж  –  88,07 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

– количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 3 ед. (план на  2017 год - 3ед.).

Руководитель управления                                                                    О.В. Котов

Архипова И.В.

2283081