## табл.1 (01.01.19) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2019 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж, Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) | [5 empty] | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | примечание: в процессе размещения (указать стадию) | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию) | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 4112702.4 | 1000682 | 2942547.73 | 169472.67 | 3873215.99 | 1000448.05 | 2707998.21 | 164769.73 | 94.1769 |  |  | 2731067.6 | 2542231.3084 | 188324.2116 |  |  | 438
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4105265.4 | 1000000 | 2940547.73 | 164717.67 | 3867438.4 | 1000000 | 2707382.88 | 160055.52 | 94.2068 |  |  | 2724326.3 | 2536701.8152 | 187112.4048 |  |  | 434
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1615318.53 | 0 | 1539729.03 | 75589.5 | 1571272.56 | 0 | 1497007.89 | 74264.67 | 97.2732 | - содержание улично-дорожной сети (22 214,0 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (499 930 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (11 382,1 тн), - ремонт улично-дорожной сети, восстановление верхних слоёв литым асфальтобетоном, струйно-инъекционным методом (125 920,75 кв.м.), - нанесение горизонтальной дорожной разметки (130 объекта), - восстановление существующих пешеходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках (4 объекта), - установка ограждения на 15 объектах, общей протяженностью 844 п.м, - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка, ремонт 3095 колодцев, промывка 8800 п.м. трубопроводов, замена 77 п.м.труб ливневой канализации, обслуживание 4 канализационных насосных станций (КНС)), - содержание и ремонт мостов и путепроводов (29 объектов), - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт 13 640 светильников и ламп), - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов (4 шт.) и дорожных знаков (717 шт.)) | - содержание улично-дорожной сети (22 214,0 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (499 930 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (11 382,1 тн), - ремонт улично-дорожной сети, восстановление верхних слоёв литым асфальтобетоном, струйно-инъекционным методом (125 920,75 кв.м.), - нанесение горизонтальной дорожной разметки (130 объекта), - восстановление существующих пешеходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках (3 объекта), - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка, ремонт 3095 колодцев, промывка 30918,8 п.м. трубопроводов, обслуживание 4 канализационных насосных станций (КНС)), - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт 13 640 светильников и ламп), - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов (4 шт.) и установка дорожных знаков (534 шт.)) | 278417.83 | 258522.0025 | 19895.8275 |  |  | 160
|  | Управление дорожного хозяйства, Котов О.В. - руководитель управления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 473376.6 | 0 | 459173.2 | 14203.4 | 467569.57 | 0 | 453540.2 | 14029.37 | 98.7733 |  |  | 146372.6 | 144473.59 | 1899.01 | экономия |  | 51 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 10378.77 |  | 10067.41 | 311.36 | 10378.77 |  | 10067.41 | 311.36 | 100 |  |  | 10378.77 | 10378.77 |  |  |  | 3
|  | Управление транспорта, Латынин С.М. - руководитель управления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 101163.5 | 0 | 71372.6 | 29790.9 | 84745.98 | 0 | 55448.34 | 29297.64 | 83.7713 |  |  | 67380 | 51006.18 | 16373.82 | экономия |  | 18 | нет
|  | Управа Железнодорожного района, Беляев Л.И. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 122686.3 |  | 118995.9 | 3690.4 | 117906.09 |  | 114359.21 | 3546.88 | 96.1037 |  |  | 5384.1 | 5076.91 | 307.19 | экономия |  | 9 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность ... года |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | Управа Коминтерновского района, Медведев А.В. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 214928.3 |  | 207955.1 | 6973.2 | 214386.11 |  | 207431.94 | 6954.17 | 99.7477 |  |  | 14463.7 | 13932.05 | 531.65 | экономия |  | 14 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года |  |  |  | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Управа Левобережного района, Бавыкин Ю.Н. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 159528.9 |  | 154743.3 | 4785.6 | 158424.62 |  | 153672.15 | 4752.47 | 99.3078 |  |  | 4581.1 | 4580.63 | 0.47 | экономия |  | 4 | нет
|  | Управа Ленинского района, Корчевников С.В. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 174023.94 |  | 168818.94 | 5205 | 163482.45 |  | 158593.52 | 4888.93 | 93.9425 |  |  | 19004.14 | 18439.0925 | 565.0475 | экономия |  | 28 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 518.3434 |  | 518.3434 |  | 518.3434 |  | 518.3434 |  | 100 |  |  | 518.3434 | 518.3434 | 0 |  |  | 3
|  | Управа Советского района, Аристов И.П. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 196289.79 |  | 190548.49 | 5741.3 | 194508.74 |  | 188821 | 5687.74 | 99.0926 |  |  | 8910.19 | 8712.96 | 197.23 | экономия |  | 16 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года |  |  |  | 2017-12-31 | 5723.4883 |  | 5723.4883 |  | 5723.4883 |  | 5723.4883 |  | 100 |  |  | 5723.4883 | 5723.4883 |  |  |  | 1
|  | Управа Центрального района, Попов А.А. - руководитель управы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 173321.2 |  | 168121.5 | 5199.7 | 170249 |  | 165141.53 | 5107.47 | 98.2275 |  |  | 12322 | 12300.59 | 21.41 | экономия |  | 20 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 175139.67 | 0 | 166727.5 | 8412.17 | 164156.68 | 0 | 156098.62 | 8058.06 | 93.729 | - ремонт улично-дорожной сети (7 объектов) | - ремонт улично-дорожной сети (6 объектов) | 164537.07 | 157689.7862 | 6847.2838 |  |  | 45
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 137771 |  | 133291 | 4480 | 130981.44 |  | 126725.52 | 4255.92 | 95.0719 |  |  | 127168.4 | 120502.53 | 6665.87 | экономия |  | 18 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3265 |  | 2988.9 | 276.1 | 3262.55 |  | 2987.34 | 275.21 | 99.925 |  |  | 3265 | 3262.55 | 2.45 | экономия |  | 3 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 12856.2 |  | 12470.4 | 385.8 | 12834.28 |  | 12449.25 | 385.03 | 99.8295 |  |  | 12856.2 | 12834.29 | 21.91 | экономия |  | 4 | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2116 |  | 1135 | 981 | 2112.1 |  | 1132.13 | 979.97 | 99.8157 |  |  | 2116 | 2112.11 | 3.89 | экономия |  | 4 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года |  |  |  | 2017-12-31 | 109 |  | 0 | 109 | 108.95 |  | 0 | 108.95 | 99.9541 |  |  | 109 | 108.95 |  |  |  | 1
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9537.4 |  | 8969.8 | 567.6 | 9425.73 |  | 8863.19 | 562.54 | 98.8291 |  |  | 9537.4 | 9425.7362 | 111.6638 | экономия |  | 7 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 01.01.2017 | 28.02.2017 | 01.01.2017 | 14.02.2017 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4161.71 |  |  |  | 1
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4616.97 |  | 3891.6 | 725.37 | 604.97 |  | 0 | 604.97 | 13.1032 |  |  | 4616.97 | 4616.97 | 0 |  |  | 2 | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4977.1 |  | 3980.8 | 996.3 | 4935.61 |  | 3941.19 | 994.42 | 99.1664 |  |  | 4977.1 | 4935.6 | 41.5 | экономия |  | 7 | нет
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 6227.4 |  | 6040.5 | 186.9 | 6207.31 |  | 6021.09 | 186.22 | 99.6774 | - выполнение проектно-изыскательских работ (1 объект); - разработка проектно-сметной документации (2 объекта) | - выполнение проектно-изыскательских работ (1 объект) | 6227.4 | 6207.31 | 20.09 |  |  | 1
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 6227.4 |  | 6040.5 | 186.9 | 6207.31 |  | 6021.09 | 186.22 | 99.6774 |  |  | 6227.4 | 6207.31 | 20.09 | экономия |  | 1 | нет
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 457508.5 | 0 | 443783 | 13725.5 | 422516.16 | 0 | 409840.68 | 12675.48 | 92.3515 | - выполнение проектно-изыскательских работ, иная разрешительная документация (12 объектов), - реконструкция транспортной развязки (1 объект) | - выполнение проектно-изыскательских работ, иная разрешительная документация (3 объекта), - реконструкция транспортной развязки (1 объект) | 457508.5 | 440810.57 | 16697.93 |  |  | 16
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 457508.5 |  | 443783 | 13725.5 | 422516.16 |  | 409840.68 | 12675.48 | 92.3515 |  |  | 457508.5 | 440810.57 | 16697.93 | экономия |  | 16 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность ... года |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 216132 | 0 | 192674.4 | 23457.6 | 68537.24 | 0 | 46821.3 | 21715.94 | 31.7108 | - приобретение коммунальной (специализированной) техники, в том числе погашение кредиторской задолженности (58 ед.) | - приобретение коммунальной (специализированной) техники, в том числе погашение кредиторской задолженности (50 ед.) | 216132 | 72025.3 | 143594.62 |  |  | 32
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 58824 |  | 50000 | 8824 | 48028.23 |  | 40816.47 | 7211.76 | 81.6473 |  |  | 58824 | 52028.37 | 6795.63 | торги |  | 14 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 25375 |  | 22600 | 2775 | 2774.38 |  | 0 | 2774.38 | 10.9335 |  |  | 25375 | 2774.38 | 22600.62 | 22 600,00 - подготовка заданий на торги |  | 1 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 8844.24 |  | 5854.24 | 2990 | 2989.28 |  | 0 | 2989.28 | 33.7992 |  |  | 8844.24 | 2989.28 | 5854.96 | Подготовка задания |  | 3 | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 8211.76 |  | 6411.76 | 1800 | 1800 |  | 0 | 1800 | 21.9198 |  |  | 8211.76 | 1800 | 6411.76 | подготовка заданий на торги |  | 1 | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 56223 |  | 52613.3 | 3609.7 | 4836.6 |  | 1353.92 | 3482.68 | 8.6025 |  |  | 56223 | 4836.6 | 51386.4 | экономия |  | 9 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 1396 |  | 1354.1 | 41.9 | 1395.79 |  | 1353.92 | 41.87 | 99.985 |  |  | 1396 | 1395.79 | 0.21 |  |  | 1
|  | Управа Советского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 51057 |  | 50544 | 513 | 512.08 |  | 0 | 512.08 | 1.003 |  |  | 51057 | 512,08 | 50544.92 | подготовка заданий на торги |  | 1 | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 7597 |  | 4651.1 | 2945.9 | 7596.67 |  | 4650.91 | 2945.76 | 99.9957 |  |  | 7597 | 7596.67 | 0.33 | экономия |  | 3 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года |  |  |  |  | 4795 |  | 4651.1 | 143.9 | 4794.75 |  | 4650.91 | 143.84 |  |  |  | 4795 | 4794.75 |  |  |  | 1
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 37370 |  |  | 37370 | 37179.15 |  |  | 37179.15 | 99.4893 | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ" | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ" | 3934.2 | 3877.5466 | 56.6534 |  |  | 177
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 37370 |  |  | 37370 | 37179.15 |  |  | 37179.15 | 99.4893 |  |  | 3934.2 | 3877.5466 | 56.6534 | экономия |  | 177 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 677.83 |  |  | 677.83 | 677.83 |  |  | 677.83 | 100 |  |  | 677.83 | 677.83 |  |  |  | 43
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | 0
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
1.8 | Мероприятие 1.8 "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1597569.3 | 1000000 | 591593.3 | 5976 | 1597569.3 | 1000000 | 591593.3 | 5976 | 100 | - ремонт улично-дорожной сети (104 объектов), - устранение мест концентрации ДТП (17 объектов) | - ремонт улично-дорожной сети (104 объектов), - устранение мест концентрации ДТП (17 объектов) | 1597569.3 | 1597569.3 | 0 |  |  | 3
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1597569.3 | 1000000 | 591593.3 | 5976 | 1597569.3 | 1000000 | 591593.3 | 5976 | 100 |  |  | 1597569.3 | 1597569.3 | 0 |  |  | 3 | нет
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 100 |  |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 1
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | - Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | нет
2.3 | Мероприятие 2.3 Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж | 0
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
2.4 | Мероприятие 2.4 Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 100 | технико-экономическое обоснование создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории городского округа город Воронеж | технико-экономическое обоснование создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории городского округа город Воронеж | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 1
|  | Управление строительной политики, Пешков В.А. - руководитель управления | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 3600 |  |  | 3600 | 3600 |  |  | 3600 | 100 |  |  | 3600 | 3600 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года |  |  |  |  | 3600 |  |  | 3600 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  | 3600 | 3600 | 0 |  |  | 1
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1082 | 0 | 0 | 1082 | 98.3636 | - ремонт дворовых территорий (5 ед.) | - ремонт дворовых территорий (5 ед.) | 1100 | 1082 | 18 |  |  | 1
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность….. года |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1100 |  |  | 1100 | 1082 |  |  | 1082 | 98.3636 |  |  | 1100 | 1082 | 18 | экономия |  | 1
|  | в т.ч. кредиторская задолженность….. года | [17 empty] | 0 | торги
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | [14 empty] | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Ленинского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Советского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Центрального района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
4 | Основное мероприятие 2 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2737 | 682 | 2000 | 55 | 1095.59 | 448.05 | 615.33 | 32.21 | 40.0289 |  |  | 2041.3 | 847.4932 | 1193.8068 |  | 0 | 2
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 1321.7 | 276.8 | 1018.4 | 26.5 | 814.86 | 222.89 | 575.58 | 16.39 | 61.6524 | - обустройство тротуаров и пешеходных переходов (22 объекта) | - обустройство тротуаров и пешеходных переходов (16 объекта) | 1321.7 | 814.8632 | 506.8368 | экономия |  | 1 | нет
|  | Управление транспорта, Латынин С.М. - руководитель управления |  |  |  |  | 1415.3 | 405.2 | 981.6 | 28.5 | 280.73 | 225.16 | 39.75 | 15.82 | 19.8354 | - приобретение технических средств организации безопасности дорожного движения: дорожных знаков, стоек, светофорных объектов (7 объектов) |  | 719.6 | 32.63 | 686.97 | 471,10 - кредиторская задолженность, 215,87 - экономия |  | 1 | нет
Руководитель управления дорожного хозяйства | [14 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Кузнецова Е.В.
228-31-23
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
[14 empty] | Техника |  | 58 | 50
[14 empty] | Управление дорожного хозяйства |  | 29 | 27
[14 empty] | Управа Железнодорожного района |  | 1 | 1
[14 empty] | Управа Коминтерновского района |  | 3 | 3
[14 empty] | Управа Левобережного района |  | 5 | 2
[14 empty] | Управа Ленинского района |  | 12 | 12
[14 empty] | Управа Советского района |  | 3 | 0
[14 empty] | Управа Центрального района |  | 5 | 5
- приобретение многофункциональных установок с силовым агрегатом (2 ед.)

## табл.2 (01.01.19)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2019 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнова-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 4843833.41 | 5015416.31 | 4112702.4 | 902713.91 | 4187607.99 | 86.4524 | 83.4947
|  | федеральный бюджет | 1000753.5 | 1000682 | 1000682 |  | 1000448.05 | 99.9695 | 99.9766
|  | областной бюджет | 2763778.94 | 2942547.73 | 2942547.73 |  | 2707998.21 | 97.9817 | 92.029
|  | бюджет городского округа | 176587.06 | 169472.67 | 169472.67 |  | 164769.73 | 93.3079 | 97.225
|  | внебюджетные источники | 902713.91 | 902713.91 | 0 | 902713.91 | 314392 | 34.8274 | 34.8274
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 3933682.5 | 4105265.4 | 4105265.4 | 0 | 3867438.4 | 98.316 | 94.2068
|  | федеральный бюджет | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 2761850.44 | 2940547.73 | 2940547.73 |  | 2707382.88 | 98.0279 | 92.0707
|  | бюджет городского округа | 171832.06 | 164717.67 | 164717.67 |  | 160055.52 | 93.1465 | 97.1696
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1640327.23 | 1615318.53 | 1615318.53 | 0 | 1571272.56 | 95.7902 | 97.2732
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1559265.84 | 1539729.03 | 1539729.03 |  | 1497007.89 | 96.0072 | 97.2254
|  | бюджет городского округа | 81061.39 | 75589.5 | 75589.5 |  | 74264.67 | 91.6153 | 98.2473
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 108788.07 | 175139.67 | 175139.67 | 0 | 164156.68 | 150.8958 | 93.729
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 101073.1 | 166727.5 | 166727.5 |  | 156098.62 | 154.4413 | 93.625
|  | бюджет городского округа | 7714.97 | 8412.17 | 8412.17 |  | 8058.06 | 104.4471 | 95.7905
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 6217.4 | 6227.4 | 6227.4 | 0 | 6207.31 | 99.8377 | 99.6774
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 6030.8 | 6040.5 | 6040.5 |  | 6021.09 | 99.839 | 99.6787
|  | бюджет городского округа | 186.6 | 186.9 | 186.9 |  | 186.22 | 99.7964 | 99.6362
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 457508.5 | 457508.5 | 457508.5 | 0 | 422516.16 | 92.3515 | 92.3515
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 443783 | 443783 | 443783 |  | 409840.68 | 92.3516 | 92.3516
|  | бюджет городского округа | 13725.5 | 13725.5 | 13725.5 |  | 12675.48 | 92.3499 | 92.3499
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 86131 | 216132 | 216132 | 0 | 68537.24 | 79.5733 | 31.7108
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 60104.4 | 192674.4 | 192674.4 |  | 46821.3 | 77.9 | 24.3007
|  | бюджет городского округа | 26026.6 | 23457.6 | 23457.6 |  | 21715.94 | 83.4375 | 92.5753
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 37141 | 37370 | 37370 | 0 | 37179.15 | 100.1027 | 99.4893
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 37141 | 37370 | 37370 |  | 37179.15 | 100.1027 | 99.4893
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе | 1597569.3 | 1597569.3 | 1597569.3 |  | 1597569.3 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 591593.3 | 591593.3 | 591593.3 |  | 591593.3 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 5976 | 5976 | 5976 |  | 5976 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 906313.91 | 906313.91 | 3600 | 902713.91 | 317992 | 35.0863 | 35.0863
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 3600 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 902713.91 | 902713.91 | 0 | 902713.91 | 314392 | 34.8274 | 34.8274
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 902713.91 | 902713.91 | 0 | 902713.91 | 314392 | 34.8274 | 34.8274
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 902713.91 | 902713.91 | 0 | 902713.91 | 314392 | 34.8274 | 34.8274
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 3600 | 3600 | 3600 |  | 3600
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 3600 | 3600 | 3600 |  | 3600
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1082 | 98.3636 | 98.3636
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 1100 | 1100 | 1100 |  | 1082 | 98.3636 | 98.3636
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: | 2737 | 2737 | 2737 | 0 | 1095.59 | 40.0289 | 40.0289
|  | федеральный бюджет | 753.5 | 682 | 682 |  | 448.05 | 59.4625 | 65.6965
|  | областной бюджет | 1928.5 | 2000 | 2000 |  | 615.33 | 31.9072 | 30.7665
|  | бюджет городского округа | 55 | 55 | 55 |  | 32.21 | 58.5636 | 58.5636
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [6 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Кузнецова Е.В.
228-31-23