## табл.1 (01.10.23) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.10.2023 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) | [5 empty] | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | примечание: в процессе размещения (указать стадию) | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию) | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 9649717.3 | 258167.6 | 7772157.98 | 1619391.72 | 4420070.58 | 258167.6 | 2883803.36 | 1278099.62 | 45.8052 |  |  | 5666982.56 | 5268093.61 | 166304.44 | 0 | 0 | 700
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9433633.5 | 258167.6 | 7566459.18 | 1609006.72 | 4258560.7 | 258167.6 | 2729529.24 | 1270863.86 | 45.1423 |  |  | 5666982.56 | 5268093.61 | 166304.44 | 0 | 0 | 700
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1876452.64 | 0 | 515002.42 | 1361450.22 | 1639729.4 | 0 | 479064.18 | 1160665.22 | 87.3845 | уборка улично-дорожной сети (22 542,19 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (200 000 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (80 000 тн); ремонт улично-дорожной сети (318,5 тыс. кв.м.); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ГДС", текущее содержание сетей ливневой канализации; - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт ламп и светильников); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов и дорожных знаков); - восстановлнение изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий; - ремонт автомобильных дорог; - нанесение горизонтальной дорожной разметки; - устройство и ремонт тротуаров. | уборка улично-дорожной сети (22 542,19 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (90 264 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (44 950 тн); по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий отремонтировано 48 964,50 кв.м. и 5 032,42 кв.м. улично-дорожной сети; текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 199 смотровых и 386 ливнеприёмных колодцев, промывка 22 229 п.м. трубопроводов, ремонт 42 смотровых и 111 ливневых колодцев, замена люков колодцев и камер 69 смотровых и 49 ливневых колодцев); заменено 6 722 неисправные лампы и 249 светильников, отремонтировано 925 светильников, смонтировано и заменено 37 ж/б опор, заменено 7,348 км воздушной сети и 9 шкафов наружного освещения); финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (9 ед. построенных светофорных объектов, 2 820 ед. установленных дорожных знаков); восстановление верхних изношенных слоев - 69 объектов; нанесение горизонтальной дорожной разметки - 241 объект, из них на 13 объектах по гарантии; устройство и ремонт тротуаров - 15 объектов, обустройство пандусов на 22 пешеходных переходах. | 350920.64 | 320327 | 11093.76 | 0 | 0 | 478
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 688026.04 | 0 | 128628.65 | 559397.39 | 628550.34 | 0 | 115597.42 | 512952.92 | 91.3556 |  |  | 270202.35 | 246991.24 | 7080.98 |  |  | 447
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. по микрорайонам:
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 132658.82 | 0 | 48000.43 | 84658.39 | 107637.65 | 0 | 42527.32 | 65110.33 | 81.1387 |  |  | 6770.18 | 4674.15 | 1367.81 |  |  | 4
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Сомово | ул. 50 лет ВЛКСМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ул. Украинская |  |  |  |  | 425.91 | 0 | 0 | 425.91 | 425.91 | 0 | 0 | 425.91 | 100
|  | пер. Станционный |  |  |  |  | 610.62 | 0 | 0 | 610.62 | 610.62 | 0 | 0 | 610.62 | 100
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Краснолесный | ул. Нежинская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Репное | ул. Гринько
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 241847.46 | 0 | 87174.65 | 154672.81 | 186926.49 | 0 | 85681.67 | 101244.82 | 77.2911 |  |  | 21488.7 | 20693.78 | 0 |  |  | 11
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1. | Подгорное | ул. Генерала Ефремова (от д. 111 до д. 157) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 219547 | 0 | 69527.95 | 150019.05 | 181094.42 | 0 | 66326.91 | 114767.51 | 82.4855 |  |  | 13171.7 | 12090.69 | 0 |  |  | 4
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 48.96 | 0 | 47.49 | 1.47 | 48.96 | 0 | 47.49 | 1.47 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Никольское | ул. Ясеневая |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Глинки от дома 22 до дома 34 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Новоусманская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Масловка | ул. Совхозная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | пер. Звездный |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 172536.4 | 0 | 60518.01 | 112018.39 | 154259.43 | 0 | 51688.26 | 102571.17 | 89.4069 |  |  | 9850 | 8705 | 1145 |  |  | 6
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 212223.12 | 0 | 63802.55 | 148420.57 | 189013.42 | 0 | 62051.99 | 126961.43 | 89.0635 |  |  | 12495.6 | 11803.3 | 0 |  |  | 2
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Придонской | проезд от дома 21 по ул. Киселева к детскому саду №132 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Шилово | ул. Теплоэнергетиков |  |  |  |  | 5978.77 | 0 | 0 | 5978.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Тенистый | проезд в районе д. № 2д по ул. Тепличная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 209613.8 | 0 | 57350.18 | 152263.62 | 192247.65 | 0 | 55190.61 | 137057.04 | 91.7152 |  |  | 16942.11 | 15368.84 | 1499.97 |  |  | 4
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1236050.44 | 0 | 1112039.19 | 124011.25 | 469402.46 | 0 | 428602.04 | 40800.42 | 37.976 | ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: ремонт дорог частного сектора в микрорайонах, восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, ремонт моста в двух уровнях Северный, ремонт пктепровода по ул. Лызлова (76 объектов), аварийно-восстановительные работы на улице Достоевского (1 объект), ремонт автомобильной дороги по ул. Еремеева (1 объект), ремонт автомобильной дороги по ул. Речная (1 объект). | аварийно-восстановительные работы на улице Достоевского (1 объект); ремонт автомобильных дорог (8 объектов); | 1193106.72 | 1162106.49 | 233.3 | 0 | 0 | 38
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1121581 | 0 | 1102236.25 | 19344.75 | 425500.25 | 0 | 424518.62 | 981.63 | 37.9375 |  |  | 1078847 | 1056335.71 | 0 |  |  | 10
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Подгорное | ул.Дмитрия Горина |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ул.Генерала Ефремова |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ул.Серафима Саровского |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Церковная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Малышево | ул.Тенистая с проездами к ул.Октябрьская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Природная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Федяевского (от д.1 до д.31) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Кряжова (от д.1 до д.19) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Испытателей (от ул.Октябрьская до д.№ 63) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Подклетное | ул.Песчаная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Светлая (от ул. Арбатская до ул. Приозерная) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | проезд от ул. Арбатская до д. 104 по ул. Приозерная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Приозёрная | проезд ул. Тепличная в районе строения №92г по ул. Садовое кольцо в направлении строения №75 по пр-кту Патриотов - ул. Рассветная |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Репное | Съезд с автодороги Воронеж-Репное-Сомово в направлении ул. Гринько | ул. Знаний (от д. 6 по ул. Знаний до ул. Репненская, от д. 34 по ул Знаний до пер. Природный, от д. 17 по ул. Знаний до ул. Тиханкина) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Первое Мая | ул.Ключевая |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Придонской | ул.Тихий Дон |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Заполярная (от ул.Заполярная, д.1А до ул.232 стрелковой дивизии) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Оганджаняна (от ул.Мазлумова до ул.Оганджаняна д.26) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Богатая |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1600 | 1331 | 0 |  |  | 1
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Сомово | ул. Липецкая (от ул. Белорусская до пер. Педагогический (МБОУ СОШ 56)) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | пер. Станционный |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. 50-летия ВЛКСМ, 109 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Репное | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Краснолесный | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 16995.54 | 0 | 4742.94 | 12252.6 | 8139.91 | 0 | 1489.36 | 6650.55 | 47.8944 |  |  | 16995.54 | 15837.81 | 0 |  |  | 11
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 1842.94 | 0 | 1842.94 | 0 | 984.3 | 0 | 984.3 | 0 | 53.4092 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | - частичное погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
в т.ч. по микрорайонам:
1. | Подгорное | ул. Верещагина (четная сторона от ул. 45 стрелковой дивизии до ул. Хользунова) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11328.7 | 0 | 310 | 11018.7 | 2786.63 | 0 | 87.06 | 2699.57 | 24.598 |  |  | 11118.98 | 10856.98 | 0 |  |  | 6
| в т.ч. по микрорайонам: |  |  |  |  | 2017-12-31
1 | Масловка | Устройство тротуара по ул. 206 Стрелковой дивизии от ООТ Клуб до ООТ Станция Масловская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Устройство подходов к ООТ "Проулок" по 206 Стрелковой дивизии |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Никольское | ул. Майская, 33а - ул. Глинки,5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 31701 | 0 | 200 | 31501 | 2700.07 | 0 | 0 | 2700.07 | 8.5173 |  |  | 31701 | 31467.6 | 233.3 |  |  | 1
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1971.3 | 0 | 200 | 1771.3 | 1521.65 | 0 | 41.4 | 1480.25 | 77.1902 |  |  | 1971.3 | 1521.65 | 0 |  |  | 2
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Тенистый | устройство тротуара по ул. Тепличная от ООТ "Магазин" в сторону ООТ "ул.Васильковая" |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | устройство тротуара по ул. Лазурная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Подклетное | устройство тротуара по ул. Арбатская, д. 60а |  |  |  |  | 292.23 | 0 | 0 | 292.23 | 292.23 | 0 | 0 | 292.23 | 100
2 | Придонской | устройство тротуара к МБОУ СОШ № 55 со стороны ул. 232 стрелковой дивизии и ул. Киселева |  |  |  |  | 609.54 | 0 | 0 | 609.54 | 609.54 | 0 | 0 | 609.54 | 100
3 | Шилово | ремонт тротуара по ул. Теплоэнергетиков,13 |  |  |  |  | 578.47 | 0 | 0 | 578.47 | 578.47 | 0 | 0 | 578.47 | 100
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50872.9 | 0 | 2750 | 48122.9 | 28753.95 | 0 | 2465.6 | 26288.35 | 56.5212 |  |  | 50872.9 | 44755.74 | 0 |  |  | 7
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2080506.31 | 0 | 2050886.8 | 29619.51 | 652693.84 | 0 | 633824.11 | 18869.73 | 31.3719 | реконструкция и строительство автомобильных дорог (6 объектов), разработка проектно-сметной документации (10 объектов) | разработка проектно-сметной документации (6 объектов) | 2080506.31 | 1927381.07 | 0 | 0 | 0 | 31
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2080506.31 | 0 | 2050886.8 | 29619.51 | 652693.84 | 0 | 633824.11 | 18869.73 | 31.3719 |  |  | 2080506.31 | 1927381.07 | 0 |  |  | 31
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 года |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год.
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 169814.54 | 0 | 151837.17 | 17977.37 | 45357.22 | 0 | 40319.61 | 5037.61 | 26.7099 | приобретение специализированной коммунальной техники (20 ед.) | приобретение специализированной коммунальной техники (7 ед.) | 154977.38 | 0 | 154977.38 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 169814.54 | 0 | 151837.17 | 17977.37 | 45357.22 | 0 | 40319.61 | 5037.61 | 26.7099 |  |  | 154977.38 | 0 | 154977.38 |  |  | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 0 |  |  |  | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Советского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 57578 | 0 | 0 | 57578 | 38729.58 | 0 | 0 | 38729.58 | 67.2645 | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | 5566.54 | 4310.6 | 0 | 0 | 0 | 146
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 57578 | 0 | 0 | 57578 | 38729.58 | 0 | 0 | 38729.58 | 67.2645 |  |  | 5566.54 | 4310.6 | 0 |  |  | 146
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 126.79 | 0 | 0 | 126.79 | 126.79 | 0 | 0 | 126.79 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской" | всего, в том числе: | [13 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 2017-02-05 | 2017-12-01 | [17 empty] | нет
1.9 | Мероприятие 1.9 Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1881904.97 | 258167.6 | 1607500 | 16237.37 | 850825.37 | 258167.6 | 586545.82 | 6111.95 | 45.2109 | реконструкция транспортной развязки (1 объект) (2 этапа) | завершение работ планируется в IV квартале 2023 года | 1881904.97 | 1853968.45 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1881904.97 | 258167.6 | 1607500 | 16237.37 | 850825.37 | 258167.6 | 586545.82 | 6111.95 | 45.2109 |  |  | 1881904.97 | 1853968.45 | 0 |  |  | 7
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Придонской | ул. Берегового (от дома №3 до дома №26 по ул. Комарова) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Кемеровская (от дома №1 до дома №214 СНТ Придонье-2) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Комарова (от дома №214 СНТ Придонье-2 до дома №26) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Оганджаняна (от уд. Мазлумова до ж/д переезда) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Сомово | ул.Белорусская |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Подгорное | ул. Княжеская (от пер. Октябрьский до дома № 81) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. 65 лет Победы (от дома № 109 до дома № 95) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | площадь Советов (от ул. 1 Мая до пер.Октябрьский) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Независимости (от дома №90 по ул. Серафима Саровского до дома №95 по ул. 65 лет Победы) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | пер.Октябрьский (от площади Советов до ул. Княжеская) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Мероприятие 1.10 Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж (1 объект). | Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж (1 объект). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | нет
1.11 | Мероприятие 1.11 Реализация инвестиционных проектов в рамках комплексной жилой застройки на территории городского округа город Воронеж | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2131326.6 | 0 | 2129193.6 | 2133 | 561822.83 | 0 | 561173.48 | 649.35 | 26.3602 | строительство автомобильных дорог (2 объекта), строительство ливневой канализации (1 объект), комплексная жилая застройка по ул. Острогожская в р.п. Шилово (1 объект) | завершение работ по строительству автомобильных дорог (2 объекта) планируется в IV квартале 2023 года, строительство ливневой канализации (1 объект) и комплексной жилой застройки по ул. Острогожская в р.п. Шилово (1 объект) планируется завершить в 2023-2024 гг. | 2131326.6 | 1367448.01 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2131326.6 | 0 | 2129193.6 | 2133 | 561822.83 | 0 | 561173.48 | 649.35 | 26.3602 |  |  | 2131326.6 | 1367448.01 | 0 |  |  | 6
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 216083.8 | 0 | 205698.8 | 10385 | 161509.88 | 0 | 154274.12 | 7235.76 | 74.7441
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 205698.8 | 0 | 205698.8 | 0 | 154274.12 | 0 | 154274.12 | 0 | 75 | предоставление субсидии из бюджета городского округа город Воронеж муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение лизинговых платежей по договорам (контрактам) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и богажа в городском округе город Воронеж | предоставление субсидии из бюджета городского округа город Воронеж муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение лизинговых платежей по договорам (контрактам) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и богажа в городском округе город Воронеж | 205698.8 | 205698.8 | 0 |  |  | 1
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 205698.8 | 0 | 205698.8 | 0 | 154274.12 | 0 | 154274.12 | 0 | 75
2.2. | Мероприятие 2.2 "Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1352 | 0 | 0 | 1352 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 99.8521 | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам; перевозка мобилизованных граждан | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам; перевозка мобилизованных граждан | 1352 | 1352 | 0 |  |  | 7
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1352 | 0 | 0 | 1352 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 99.8521
2.3. | Мероприятие 2.3 "Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 9033 | 0 | 0 | 9033 | 5885.76 | 0 | 0 | 5885.76 | 65.1584 | содержание МБУ "ЕОГПП" | содержание МБУ "ЕОГПП" | 8778 | 8778 | 0 |  |  | 1
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9033 | 0 | 0 | 9033 | 5885.76 | 0 | 0 | 5885.76 | 65.1584
2.5 | Мероприятие 2.4 "Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технологическое и финансово-экономическое обоснование создания системы мультимодальных пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж» | Работы по первому этапу выполнены в полном объёме. Работы по второму и третьему этапу не выполняются. | [6 empty] | Работы ограничиваются выполнением толшько 1 этапа работ (доп. Соглашение № 2 к мун. Контракту № 1/0901 от 09.01.2020 об уменьшении объема вып.работ). Работы по 2 и 3 этапу не выполняются.
|  | Управление транспорта | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. кредиторская задолженность 2019 г.
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (3 единицы). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | [21 empty] | нет
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Советского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Центрального района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
2 | Основное мероприятие 2 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | устройство и ремонт тротуара и пандусов от остановки общественного транспорта "Улица Жукова" до МБОУ СОШ 88, ул. Маршала Жукова. д. 6а | лимиты сняты по инициативе департамента дорожной деятельности Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление дорожного хозяйства
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | контракт заключаться не будет, т.к. лимиты сняты по инициативе департамента дорожной деятельности Воронежской области
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
|  | Управление транспорта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
Руководитель управления дорожного хозяйства | [16 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23
плюс копейка
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
[17 empty] | 31 | 89
[14 empty] | Управление дорожного хозяйства |  |  | 8130737.46 | 3203479.43
[14 empty] | Управа Железнодорожного района |  |  | 134258.82 | 107637.65
[14 empty] | Управа Коминтерновского района |  |  | 258843 | 195066.4
[14 empty] | Управа Левобережного района |  |  | 230875.7 | 183881.05 | 36857.96
[14 empty] | Управа Ленинского района |  |  | 204237.4 | 156959.5 | 28002.66
[14 empty] | Управа Советского района |  |  | 214194.42 | 190535.07 | 34764.75
[14 empty] | Управа Центрального района |  |  | 260486.7 | 221001.6
1302896.04
[14 empty] | Управление транспорта |  |  | 216083.8 | 161509.88
1518979.84
[18 empty] | 1055081.27 | 623331.02

## табл.2 (01.10.23)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.10.2023 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнова-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 9317284.54 | 9758919.3 | 9649717.3 | 109202 | 4457149.96 | 47.8374 | 45.6726 | 4420070.58
|  | федеральный бюджет | 317536.9 | 258167.6 | 258167.6 | 0 | 258167.6 | 81.3032 | 100
|  | областной бюджет | 7379686.61 | 7772157.98 | 7772157.98 | 0 | 2883803.36 | 39.0776 | 37.1043 | 4420070.58
|  | бюджет городского округа | 1510859.03 | 1619391.72 | 1619391.72 | 0 | 1278099.62 | 84.5942 | 78.9247 | 9649717.3
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 | 0 | 109202 | 37079.38 | 33.9549 | 33.9549
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 8993348.74 | 9433633.5 | 9433633.5 | 0 | 4258560.7 | 47.3523 | 45.1423
|  | федеральный бюджет | 317536.9 | 258167.6 | 258167.6 |  | 258167.6 | 81.3032 | 100
|  | областной бюджет | 7173987.81 | 7566459.18 | 7566459.18 |  | 2729529.24 | 38.0476 | 36.0741
|  | бюджет городского округа | 1501824.03 | 1609006.72 | 1609006.72 | 0 | 1270863.86 | 84.6214 | 78.9844
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1453346.39 | 1876452.64 | 1876452.64 | 0 | 1639729.4 | 112.8244 | 87.3845
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 500333.09 | 515002.42 | 515002.42 |  | 479064.18 | 95.749 | 93.0217
|  | бюджет городского округа | 953013.3 | 1361450.22 | 1361450.22 |  | 1160665.22 | 121.789 | 85.2521
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1166461.45 | 1236050.44 | 1236050.44 | 0 | 469402.46 | 40.2416 | 37.976
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1076473.95 | 1112039.19 | 1112039.19 |  | 428602.04 | 39.8154 | 38.542
|  | бюджет городского округа | 89987.5 | 124011.25 | 124011.25 |  | 40800.42 | 45.3401 | 32.9006
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 1898445.46 | 2080506.31 | 2080506.31 | 0 | 652693.84 | 34.3804 | 31.3719
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1832847.5 | 2050886.8 | 2050886.8 |  | 633824.11 | 34.5814 | 30.9049
|  | бюджет городского округа | 65597.96 | 29619.51 | 29619.51 |  | 18869.73 | 28.7657 | 63.7071
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 169814.54 | 169814.54 | 169814.54 | 0 | 45357.22 | 26.7099 | 26.7099
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 151837.17 | 151837.17 | 151837.17 |  | 40319.61 | 26.5545 | 26.5545
|  | бюджет городского округа | 17977.37 | 17977.37 | 17977.37 |  | 5037.61 | 28.022 | 28.022
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 57578 | 57578 | 57578 | 0 | 38729.58 | 67.2645 | 67.2645
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 57578 | 57578 | 57578 |  | 38729.58 | 67.2645 | 67.2645
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе |  | 0 |  | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе | 1582688.9 | 1881904.97 | 1881904.97 | 0 | 850825.37 | 53.7582 | 45.2109
|  | федеральный бюджет | 317536.9 | 258167.6 | 258167.6 |  | 258167.6 | 81.3032 | 100
|  | областной бюджет | 1252500 | 1607500 | 1607500 |  | 586545.82 | 46.83 | 36.4881
|  | бюджет городского округа | 12652 | 16237.37 | 16237.37 |  | 6111.95 | 48.3082 | 37.6413
|  | внебюджетные источники | 0
Мероприятие 1.10 | Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.11 | Реализация инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому пр-кту и ул. Ломоносова в г. Воронеже" | всего, в том числе | 2665014 | 2131326.6 | 2131326.6 | 0 | 561822.83 | 21.0814 | 26.3602
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 2359996.1 | 2129193.6 | 2129193.6 |  | 561173.48 | 23.7786 | 26.3562
|  | бюджет городского округа | 305017.9 | 2133 | 2133 |  | 649.35 | 0.21289 | 30.443
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 323935.8 | 325285.8 | 216083.8 | 109202 | 198589.26 | 61.3051 | 61.0507 | 161509.88
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 205698.8 | 205698.8 | 205698.8 |  | 154274.12 | 75 | 75
|  | бюджет городского округа | 9035 | 10385 | 10385 |  | 7235.76 | 80.0859 | 69.6751
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 | 0 | 109202 | 37079.38 | 33.9549 | 33.9549
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 205698.8 | 205698.8 | 205698.8 | 0 | 154274.12 | 75 | 75
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 205698.8 | 205698.8 | 205698.8 |  | 154274.12 | 75 | 75
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 109204 | 110554 | 1352 | 109202 | 38429.38 | 35.1905 | 34.7607
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 2 | 1352 | 1352 |  | 1350 | 67500 | 99.8521
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 |  | 109202 | 37079.38 | 33.9549 | 33.9549
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 9033 | 9033 | 9033 | 0 | 5885.76 | 65.1584 | 65.1584
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 9033 | 9033 | 9033 |  | 5885.76 | 65.1584 | 65.1584
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [5 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23