Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составил  9 317 384,54 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 317 536,90 тыс. рублей, областной бюджет – 7 379 786 61 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 510 859,03  тыс. рублей, внебюджетные  источники  –    109 202,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2023 год, составил 9 758 919,30  тыс. рублей, их них:  федеральный бюджет -258 167,60 тыс. рублей,  областной бюджет –7 772 157,98 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж  – 1 619 391,72 тыс. рублей, внебюджетные источники – 109 202,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в

9 месяцев 2023 года составил 4 457 149,96 тыс. рублей (45,67% от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет- 258 167,60 тыс. рублей,  областной бюджет – 2 883 803,36 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 278 099,62  тыс. рублей, внебюджетные источники – 37 079,38 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателя (индикатора):

– обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) – 70,0  % (план на 2023 год – 68,5 %).

Уровень достижения показателя (индикатора) «Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям»,  возможно оценить по результатам 9 месяцев.

Муниципальная программа включает 2 Подпрограммы и 2 Основных мероприятия.

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено  4 258 560,70 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет- 258 167,60 тыс. рублей, областной бюджет –  2 729 529,24 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 270 863,86 тыс. рублей.

Основные итоги  реализации мероприятий подпрограммы 1:

1)  по зимнему содержанию – уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –22 542,19 тыс.кв.м, вывезено снега –90 264м3, израсходовано песко-соляной смеси– 44 950 тн) ;

2) по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий  (заказчики - Управы районов) отремонтировано  48 964,50 м2  на  69 объектах улично- дорожной сети и 5 032,42м2 с применением горячей  литой асфальтобетонной смеси;

3) по текущему содержанию сетей наружного освещения  (заменено 6722 неисправные лампы и 249 светильников, отремонтировано 925 светильников, смонтировано и заменено 37 ж/б  опор, заменено 7,348 км воздушной и кабельной сети и   9 шкафов наружного освещения);

4) по текущему содержанию сетей ливневой канализации (выполнены работы: по очистке 199 смотровых и  386 ливнеприемных колодцев, промывке  22 229 п.м. трубопроводов, по ремонту 42 смотровых и 111 ливневых колодцев, по замене люков колодцев и камер 69 смотровых и 49 ливневых колодцев);

4) по устройству и ремонту тротуаров, установке и замене бортового камня на 15 объектах улично-дорожной сети, включая  обустройство  пандусов на 22 пешеходных переходах:

6) по  нанесению горизонтальной дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети на 241 объекте, из них на 13 объектах по гарантии.

7) по  ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе: ремонт дорог частного сектора в микрорайонах, восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, ремонт моста в двух уровнях Северный, ремонт путепровода по ул. Лызлова  на 50 объектах.

Поставлено 7 ед. коммунальной техники.

В рамках заключенных долгосрочных муниципальных контрактов продолжаются капиталоемкие работы по:

- реконструкции и строительству автодорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская. Техническая готовность объекта - 45 %;

- реконструкции автодороги ул. Урывского - ул. Тверская от путепровода через автодорогу М-4 «Дон» до ул. Остужева. Техническая готовность  объекта - 98 %;

- строительству автомобильной дороги от проезда ул. Остужева (поворот по направлению на м/р Репное) - ул. Димитрова (Кольцевое пересечение) до ул. Урывского (I, II, IV этапы). Техническая готовность объекта- 87%;

- строительству съезда в районе км. 508 автодороги М4 «Дон» -15%;

- строительству участка автомобильной дороги от ул. Урывского до проезда ул. Остужева (поворот по направлению на мр Репное)- ул. Димитрова (кольцевое пересечение) -40%;

- реконструкции  объектов улично-дорожной сети г. Воронежа (участок ул. Свободы от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения с ул. Кольцовская и участок 60 Армии от Владимира Невского до ул. Солнечная) 1 этап ул. 60 Армии -3%.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные  дороги» продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на  пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в г. Воронеже по двум этапам объекта:

- участок пересечения улицы Остужева с железной дорогой. (III этап) Техническая готовность этапа – 93,6 %;

- участок от путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» (улица Изыскателей) и улицы Остужева. (I этап) Техническая готовность этапа – 38,8 %.

В рамках реализации инвестиционных проектов  в рамках комплексной жилой застройки на территории городского округа город Воронеж продолжаются работы по:

строительству автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева. Техническая готовность объекта – 70 %;

- строительству автомобильной дороги по ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Воронеж. Техническая готовность объекта – 27 % ;

- комплексная жилая застройка по ул. Острогожской в р.п. Шилово г.Воронежа. Магистральная улица районного значения между кварталами AI-AV. Техническая готовность объекта -18%.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  277,10 тыс. кв. м (план на 2023 год – 240,5 тыс. кв. м);

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности – 99,9% (план на 2023 год – 99,9%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -222,24 км (план на 2023 год – 231,74 км);

- количество построенных светофорных объектов - 9 ед. (план на 2023 год-12 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 2820 ед. (план на 2023 год -3430 ед.);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок  (нарастающим итогом)- 1 ед. (план на 2023 год - ед.).

Учитывая сезонность выполнения дорожно-ремонтных работ, уровень достижения показателей (индикаторов) «Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию», «Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом)», «Строительство (обустройство) велосипедных дорожек», «Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации», «Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной  сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда» возможно оценить по результатам года.

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено  198 589,26 тыс.руб. рублей, из них:  областной бюджет–154 274,12 тыс. рублей; бюджет городского округа город Воронеж – 7 235,76 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 37 079,38 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа город Воронеж направлены на реализацию следующих мероприятий:

2.1 «Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта».

Погашение лизинговых платежей по контрактам на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа в городском округе город Воронеж, с целью обновления подвижного состава в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

2.2  «Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения»

Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, в рамках заключенных муниципальных контрактов.

За счет средств перевозчиков приобретено 9 единиц подвижного состава, из них 7 единиц малого класса и 2 единицы среднего класса. Данные транспортные средства обслуживают муниципальные маршруты в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городского округа город Воронеж по регулируемым тарифам.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0 ед. (план на 2023 год – 0 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  -  9 ед. (план на 2023 год  –21 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС –  100,0  %  (план на 2023 год – 100,0%);

- доля  общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок» – 31,3 % (план  на 2023 год – 33,5%);

- доля выполнения планового количества рейсов пассажирского транспорта, с учетом соблюдения расписания – 56,5 % (план  на 2023 год – 59,0%).

На реализацию Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

На реализацию Основного мероприятия 2 «Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

.

Руководитель управления                                                                     О. В. Котов

Архипова И.В.

2283081