Пояснительная записка

к отчету управления образования и молодежной политики

об исполнении муниципальной программы

«Развитие образования» на 01.04.2024г.

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на    2024 год, составил 23 696 917,27 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –              1 885 518,94 тыс. рублей, областной бюджет – 13 628 128,43 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 6 821 710,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 361 559,90 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составили  25 122 931,04 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1 889 411,71 тыс. рублей, областной бюджет – 14 800 293,86 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 6 852 337,50 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 580 887,97 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 3 месяца 2024 года составил 5 352 782,39 тыс. рублей (22,59 % от предусмотренного программой и 21,31 % от предусмотренных плановых ассигнований), из них: федеральный бюджет – 657 934,59 тыс. рублей, областной бюджет – 2 814 010,74  тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 606 065,29  тыс. рублей, внебюджетные источники – 274 771,77 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы –49,0 % (план на 2024 год – 87,77 %), показатель будет уточняться по итогам года;

- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе – 96,2% (план на 2024 год – 100%);

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Воронежской области  –97,6% (план на 2024 год – 100%);

- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе – 105,5% (план на 2024 год – 100%).

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» направлено 1 555 773,18 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 719 253,92 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 646 527,52 тыс. рублей,           внебюджетные источники – 189 991,74 тыс. рублей.

В  соответствии с распоряжением администрации городского округа город Воронеж от  19.01.2024    № 16-р «Об утверждении пообъектного распределения ассигнований  бюджета городского округа город Воронеж на 2024 год на проведение ремонта, обеспечивающего стабильное функционирование дошкольных образовательных учреждений» в 2024 году запланировано проведение ремонтных работ в 60 дошкольных образовательных учреждениях.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования»,  утверждённой постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования» (в ред.  постановления 27.03.2024 № 348), в отчетном периоде по состоянию на 01.04.2024 достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Показатель (индикатор) № 2 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет»:  план – 77,8 %, факт - 77,6 %.

По состоянию на 01.04.2024  данный показатель сохраняется на уровне 2023 года и составляет 77,6%. Перерасчет показателя будет осуществлен по итогам комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2024/2025 уч. год (01 сентября 2024 г.).

Расчет показателя произведен согласно методике, утвержденной приказом Росстата от 31.08.2022 № 609 «Об утверждении официальной статистической методологии по расчету основных показателей статистики образования и культуры», исходя из следующих  данных:

- согласно данным Воронежстата (вх. от 22.08.2023) количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет в г.о.г. Воронеж  – 66482 чел.,

- количество воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях по состоянию на 01.01.2024 (статистический отчет по форме 85-К) – 51608 чел.

((51608 : 66482) *100= 77,6%)

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму 1 «Развитие дошкольного образования».

В результате реализации подпрограммы 1 в 1 квартале 2024 года достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1.1.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  – 0 %  (план на 2024 год – 0%).

Все дети от 1 до 6 лет, состоящие на учете для предоставления места в 2023/2024 учебном году (в реестре актуального спроса) местами обеспечены.

1.3. Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования - 100 %, значение планового показателя достигнуто.

1.4. Объем муниципальной услуги  по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования,  оказываемой  муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа   -  51608 человек (план на 2024 год – 50100  человек).

В связи с наметившейся в последние годы тенденцией снижения количества детей дошкольного возраста, связанной с демографической ситуацией в регионе, прогнозируется уменьшение численности воспитанников в муниципальных детских садах в 2024/2025 году с 51608до 50100 человек.

Справочно: исходя из прогнозных сведений автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ» количество выпускников МБДОУ в 2024 году составит 11 520 детей, тогда как в очереди на получение места в 2024 году состоит порядка  9 тыс. детей дошкольного возраста.

1.7. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях  составил 100 мест /100 детей 1-6 лет, что составляет 100 % плана.

Плановое значение показателя достигнуто.

1.8. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по итогам 1 квартала  2024 года составила 100 % (план – 100 %).

Плановое значение показателя достигнуто.

Все дети от 1,5 до 3 лет, состоящие на учете для предоставления места в 2023/2024 учебном году (в реестре актуального спроса) местами обеспечены.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования» направлено 3 726 458,32 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 657 934,59 тыс. рублей,  областной бюджет –        2 044 304,34 тыс. рублей,  бюджет  городского округа город Воронеж 949 803,90 тыс. рублей, внебюджетные источники – 74 415,49 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1. «Достижение новых качественных образовательных результатов выпускниками образовательных организаций городского округа город Воронеж»

В 2023-2024 учебном году все обучающиеся с 1 по 10 классы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж обучаются по утвержденным федеральным государственном образовательным стандартам  общего образования и по единым федеральным образовательным программам.

Планируемое количество выпускников 11-х классов, которые будут принимать участие в государственной итоговой аттестации, по состоянию на 01.04.2023 составляет  5131  человек, выпускников 9-х классов –10949 обучающихся.

В рамках обеспечения  широкого использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и управлении образованием  все 120 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж имеют сайты и обеспечены услугой доступа к высокоскоростной сети Интернет.

В рамках реализации направления «Школьное молоко» пакетированное молоко с трубочкой (3,2% жирности) три раза в неделю получают бесплатно на условиях софинансирования из городского (50%) и областного (50%) бюджетов 100 % школьников с 1 по 9 класс (более 115 тыс.), что составляет более 90% от общего количества обучающихся.

При организации горячего питания школьников для учащихся 1-4 классов, обучающихся в первую смену, предоставляются завтраки, для учащихся 1-4 классов, обучающихся во вторую смену,  - обеды.

На основании решения Воронежской городской Думы от 25.08.2020 № 1473-IV (в редакции от 13.12.2023) все учащиеся 1-4 классов обеспечиваются ежедневно рационами питания за счёт средств субсидии из федерального бюджета, бюджета Воронежской области, бюджета городского округа город Воронеж на сумму 74 рублей в день.  Для детей из семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, для детей лиц, погибших в зоне СВО – организовано двухразовое горячее питания.

Мероприятия по достижению новых качественных образовательных результатов направлены также на:

-  увеличение количества творческих объединений по интересам, спортивных секций и отделений в образовательных организациях общего и дополнительного образования;

- вовлечение обучающихся в мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений;

- увеличение количества объединений патриотической направленности и количества обучающихся, вовлеченных в патриотическую работу.

За отчетный период муниципальным казенным учреждением городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов» проведены следующие городские мероприятия для обучающихся общеобразовательных учреждений:

- онлайн-конкурс чтецов «Воронеж, подвиг твой бессмертен», посвященный 81-годовщине освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков;

- урок мужества «Ленинградский метроном - 900 дней жизни» (2 мероприятия для категорий 14-17 лет и 18-35 лет);

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»;

- награждение по итогам городских военно-спортивных соревнований «Юнармейский биатлон», приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества;

- урок мужества «У войны не женское лицо»;

- тематические часы общения «Терроризм - угроза обществу» для обучающихся Советского и Коминтерновского районов;

- встреча-беседа «Сила России в единстве народов!»;

- круглый стол «Предупреждение и профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде»;

- клуб профессиональных знакомств «Я - Лидер»;

- диалоговая площадка «Все в наших руках»;

В указанных мероприятиях приняли участие 825 человек.

Мероприятие 2.2. «Развитие  системы оценки качества образования в городском округе город Воронеж на основе профессиональной и общественной экспертизы, самооценки образовательных организаций как средства обеспечения качественных и доступных образовательных услуг в соответствии с потребностями населения»

В 2023-2024 учебном году государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего и общего образования будет организована в соответствии  с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным  Приказом Минпросвещения Российской Федерации N 233, Рособрнадзора N 552 от 04.04.2023; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным  Приказ Минпросвещения России N 232, Рособрнадзора N 551 от 04.04.2023. В городском округе город Воронеж для организации и проведения государственной итоговой аттестации будут работать 28 ППЭ ЕГЭ, 49 ППЭ ОГЭ.

В первом квартале 2024 года было организовано участие школьников городского округа город Воронеж в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  Всего участие приняли 903 человека. В соответствии с итоговыми протоколами жюри регионального этапа в городскому округе города Воронеж по предварительным результатам определено 42 победителей и 253 призера.

С 1 марта в общеобразовательных учреждениях проводятся Всероссийских проверочных работы  в 4-8 и 11 классах. В 11 классах ВПР прошли в 115 общеобразовательных учреждениях города с 1 марта по 22 марта. Обучающиеся 11 классов участвовали в ВПР в режиме апробации по 7 общеобразовательным предметам.

ВПР в 4-8 классах начались с 15 марта и  продолжатся до 17 мая 2024 года. Участие в ВПР для 4-8 классов принимают все 122 МБОУ городского округа.

Мероприятие 2.3.«Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования»

Ведется строительство объектов: общеобразовательная школа на 1575 мест по ул. Шишкова-Загоровского,  «Школа по ул. Покровская, 18/5 в г. Воронеже (ЖК "Каштановый")» на 1500 мест, «Реконструкция МБОУ СОШ № 45  по ул. 9 Января, 46, г. Воронеж» на 661 место (ранее было на 450 мест).

Осуществляется проектирование объекта «Школа на 2000 мест по ул. Острогожская в г.Воронеже (включая ПИР)» со сроками строительства 2025-2026 годы.

Мероприятие 2.4. «Проведение капитального ремонта и ремонтных работ для обеспечения функционирования и подготовки к новому учебному году, выполнение требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования».

За счет средств муниципального бюджета в соответствии с распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 05.03.2024 № 44-р «Об утверждении пообъектного распределения ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на 2024 год на проведение ремонтных работ для обеспечения функционирования и подготовки к новому учебному году общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования» предусмотрены ассигнования на проведение ремонтных работ в 87 общеобразовательных и 8 учреждениях дополнительного образования на общую сумму 186 200 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Развитие образования» В 2024  году предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 29 по улице 45 Стрелковой Дивизии.

Кроме того, в 2024 году в рамках областной адресной программы запланировано проведение капитального ремонта в 4 учреждениях общего образования, 3 учреждениях дошкольного и 1 учреждении дополнительного образования.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»  в 2024 году проводятся мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», включающие в себя приобретение оборудования и выполнение ремонтных работ (МБОУЛ МОК № 2, МБОУ Лицей № 15).

Мероприятие 2.8. «Реализация мероприятий муниципальных составляющих региональных проектов»

В рамках национального проекта «Образование» городской округ город Воронеж с 2020 года участвует в реализации муниципальной составляющей регионального проекта  «Успех  каждого ребенка», целью которого является обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием с 60,2% до 79 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей городского округа город Воронеж.

В 2024 году запланировано в 18 учреждениях дополнительного образования (5 учреждений дополнительного образования и 13 общеобразовательных учреждений) создание 1005 ученико-мест дополнительного образования для реализации 22 дополнительных общеразвивающих программ. В настоящее время ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» проводятся аукционы по закупке оборудования и средств обучения по заявкам, которые были поданы образовательными учреждениями.

Мероприятие 2.9. «Методическое и информационное обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных организаций общего и дополнительного образования».

В рамках создания единой информационно-образовательной системы осуществляется информационно-методическое сопровождение АИС «Зачисление в ОO»,  ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум», Платформы обратной связи и ЭЖ «Дневник.ру» разработчиком ООО «Дневник.ру» и МКУ «Центр развития образования и молодежных проектов» в отделах образования районов и во всех общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж.

За отчетный период организованы и проведены следующие мониторинги:

- в период с 15.01.2024 по 31.01.2024 - мониторинг о результатах реализации Комплексного плана мероприятий в рамках областной акции «Твой выбор», проводимой в общеобразовательных организациях 2024 года за II полугодие 2023 года;

- в период с 01.02.2024 по 29.02.2024 - мониторинг актуальности контингента обучающихся в АИС «Зачисление в ОО»;

- в период с 12.03.2024 по 25.03.2024 - мониторинг комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан за 2023 год;

- в период с 11.03.2024 по 01.04.2024 - ежеквартальный мониторинг о работе служб школьной медиации образовательных учреждений за I квартал 2024 года.

Управлением образования и молодежной политики и  муниципальным казенным учреждением городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов» обеспечиваются максимально широкие возможности для организации повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных организаций, совершенствования и развития профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций общего и дополнительного образования городского округа город Воронеж (семинары, круглые столы, диалоговые площадки, информационно/организационно-методические совещания, конкурсы профессионального педагогического мастерства, мастер-классы, творческие мастерские, сборы, экскурсии и т.д.).

За отчетный период проведены следующие мероприятия для педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования: семинар-практикум «Инструменты дополнительного образования для профилактики и преодоления «школьной неуспешности» детей» (67 участников); семинар «Эффективные методы профориентационной работы со школьниками» (227 участников); семинар-совещание «Особенности организации летнего отдыха детей в условиях пришкольного лагеря» (102 участника); семинар «Создание условий для доступного и качественного образования в контексте единого образовательного пространства» (251 участник); семинар «Что читать детям? Православная литература для детей» (27 участников); семинар-практикум для администраторов и ответственных заместителей руководителей за работу на платформе АИС «Зачисления в ОО» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на тему: «Приемная кампания – 2024: как зачислять детей в школу в новых условиях» (78 участников); семинар «Превенция профессионально-личностного выгорания педагога-психолога в системе образования» (59 участников); семинар «Основные проблемы современных подростков. Пути их решения» (50 участников); семинар «Особенности психологического консультирования при различных реакциях на стресс» (48 участников).

В указанных мероприятиях приняли участие 909 человек.

В рамках XV городского фестиваля педагогического мастерства «От призвания к признанию - 2024» (далее - Фестиваль) состоялись следующие конкурсы:

-	Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» с участием 7 педагогических работников из 7 ОУ;

-	Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» с участием 4 педагогических работников из 4 ОУ;

-	Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» с участием 4 педагогических работников из 4 ОУ;

-	Муниципальный конкурс «Педагог духовно-нравственного воспитания» с участием 4 педагогических работников из 4 ОО;

-	Муниципальный профессиональный конкурс «Классный руководитель» с участием 14 педагогических работников из 14 ОУ;

-	Муниципальный профессиональный конкурс «Молодой педагог» с участием 20 педагогических работников из 19 ОУ;

-	Муниципальный конкурс «Урок в музее» с участием 24 педагогических работников из 23 ОО;

- Муниципальный конкурс «Заместитель руководителя образовательной организации» с участием 2 работников из 2 ОУ.

В рамках организационно-методического сопровождения конкурсов Фестиваля проведены совещания для участников, а также состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Фестиваля на базе МБОУ «СОШ № 101».

Все победители и призеры профессиональных конкурсов были награждены грамотами, денежными сертификатами и памятными призами.

В I квартале 2024 года проведен муниципальный этап смотра-конкурса «На лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 2023/24 учебном году», в котором приняли участие 5 ОУ. В рамках муниципального этапа проведено установочное совещание с участниками смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 2023/2024 учебном году, на котором были рассмотрены вопросы о критериях оценивания состояния оснащения кабинета (класса) ОБЖ и графике работы конкурсной комиссии в общеобразовательных учреждениях.

За отчётный период состоялось 70 заседаний территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ТПМПК) с целью определения специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в социум детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Для детей, прошедших обследование на ТПМПК, был определен дальнейший образовательный маршрут. 468 обучающимся присвоен или подтвержден статус лица с ОВЗ, определены специальные условия получения образования в общеобразовательных учреждениях (образовательная программа, форма получения образования, условия получения образования).

Дистанционное консультирование по вопросам организации индивидуального обучения на дому и организационно-правовых основ деятельности ТПМПК с целью оказания информационно-методической помощи руководящим и педагогическим работникам и родителям детей с ОВЗ осуществлено для 1495 человек.

7 обучающихся соответствуют условно-возрастной норме и им рекомендовано обучение по основной образовательной программе.

Организована групповая психологическая экспресс-диагностика высокого суицидального риска для обучающихся образовательных организаций в рамках работы мобильной антикризисной бригады. За отчетный период проведено 170 тестирований.

Организована профилактическая работа отдаленных психологических последствий в результате воздействия психотравмирующего события (мероприятия) для административных и педагогических работников, а также родителей (законных представителей) обучающихся в ОО. Приняли участие и прошли профилактику – 348 человек.

Организована индивидуальная психологическая консультация с применением психодиагностических мероприятий – 510 консультаций, в том числе:

- актуального психоэмоционального состояния - 294 обучающихся и их родителей (законных представителей);

- высокого суицидального риска - 60 обучающихся и их родителей (законных представителей);

- о порядке межведомственного взаимодействия по информированию о выявлении кризисной чрезвычайной ситуации с целью оперативного реагирования - 47 специалистов;

- испытывающие трудности в обучении и социализации – 109 обучающихся и их родителей (законных представителей).

На реализацию подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» направлено  296,27 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа город Воронеж – 296,27 тыс. рублей.

В I квартале 2024 года в рамках реализации подпрограммы 3 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» проведено 130 мероприятий, в которых приняло участие более 22 тыс. молодых людей.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности – 24 993 чел. (план на 2024 год – 24 500 чел.);

количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в том числе на формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям – 130 ед. (план на 2024 год – 350 ед.);

количество военно-патриотических объединений, клубов/ количество участников (воспитанников) – 73 ед./2 418 чел. (план на 2024 год – 64 ед./1 996 чел.);

количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты в сфере молодежной политики – 22 476 чел. (план на 2024 год –87 500 чел.).

Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города, в общей численности молодежи в городском округе город Воронеж составляет 7,8% (план – 30,1%).

В I квартале 2024 года в рамках мероприятия 3.1 «Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки творческой активности молодежи» подпрограммы 3 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» проведена следующая работа.

Утвержден план мероприятий по развитию волонтерского движения в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения на территории городского округа город Воронеж в 2024 году.

7 активистов «Движения первых» г. Воронежа приняли участие во II съезде «Движения первых», который прошел с 29 января по 2 февраля в г. Москва.

Состоялось первое заседание муниципального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» при главе администрации городского округа город Воронеж, на котором рассмотрены результаты деятельности местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

500 активистов Движения первых в составе делегаций 20 муниципальных образовательных учреждений города посетили Международную выставку-форум «Россия» на территории ВДНХ (г. Москва) за отчетный период.

Во Дворце творчества детей и молодежи прошел городской конкурс активистов Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» «Лидер XXI века». В преддверии данного конкурса в 6 районах города на базе муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования – Центров Движения Первых прошли районные школы актива, направленные на развитие лидерских качеств и навыков управления у школьников.

В рамках мероприятия 3.2 «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию культурно-нравственных ценностей. Развитие инфраструктуры военно-патриотического воспитания и подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации» проведены следующие мероприятия.

Утвержден комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи на территории городского округа город Воронеж на 2024 год.

500 юнармейцев приняли участие в общегородском уроке Мужества, посвященном Дню освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, в МБУК «Городской Дворец культуры».

Совместно с Воронежским филиалом ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» проведена городская викторина, посвященная Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Состоялся гала-концерт лауреатов городского фестиваля творчества «Юнармейская карусель», приуроченный ко Дню освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, для воспитанников патриотических объединений с участием представителей ветеранских организаций.

Воспитанники военно-патриотических клубов и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» приняли участие в мастер-классах на базе АНО ДПО «Центр специальной подготовки ДОСААФ России» и городских военно-спортивных соревнованиях «Юнармейский биатлон».

Около 700 юнармейцев и обучающихся школ города, волонтеров, студентов стали участниками Всероссийской агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде», проходившей 28.02.2024 на железнодорожном вокзале «Воронеж – I». Для участников акции также были организованы мероприятия,  направленные на поддержку участников СВО: выставка детского рисунка «Героям наших дней» и акция «Письмо солдату».

В рамках реализации общероссийского проекта «Вахта Героев Отечества» воспитанники ВПК «Арсенал» и юнармейского отряда «Подвиг» МБОУ гимназия «УВК №1» были привлечены к проведению торжественной церемонии возложения цветов к братской могиле № 6 и бюстам на Аллее Героев, которая проходила 04.03.2024. Волонтеры Воронежа приняли участие во встрече и сопровождении делегации почетных гостей. Также в рамках этого проекта в 24 муниципальных образовательных учреждениях прошли  Уроки Мужества с Героями Советского Союза и Героями России.

На реализацию основного мероприятия 1 «Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж» направлено                       177 788,67 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа город Воронеж –      9 437,60 тыс. рублей, внебюджетные источники – 10364,54 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1 «Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж» (далее – Мероприятие) приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж от 26.12.2023 № 1522/01-02 утверждено муниципальное задание муниципальному автономному учреждению МАУ ЦДО «Перемена» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., в соответствии с которым 7 муниципальных детских лагерей отдыха (далее –  ДЛО) примут на отдых 4 006 детей в период летних школьных каникул 2024 года.

Согласно целям Мероприятия утвержден план-график подготовки ДЛО, график смен, подписаны приказы УОМП о подготовке ДЛО к приему детей, об обеспечении пожарной безопасности, о проведении опроса детей и родителей, об обеспечении комплексной безопасности, о профилактике инфекционных заболеваний и травматизма, об организации воспитательной работы в ДЛО, об организации отдыха детей работающих граждан.

Организован мониторинг мероприятий, проводимых в рамках подготовки к летним школьным каникулам 2024 года.

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» по созданию некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления в Воронежской области, в муниципальных детских лагерях отдыха «Полет» и «Маяк»:

- установлено круглосуточное видеонаблюдение на территориях возведения модульных спальных корпусов;

- состоялись закупочные процедуры по приобретению и установке 7 модульных спальных корпусов, а также мебели и оборудования;

- заключены контракты на благоустройство территории данных ДЛО, проведение капитального ремонта существующих объектов и малых форм;

- разработана программа дополнительного образования. Данная программа прошла экспертизу в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок»;

- актуализирована воспитательная программа;

- сформированы заявки на подготовку педагогических кадров (вожатых) на базе ФГБОУ «МДЦ «Артек» для реализации программы дополнительного образования и на базе РПГУ им. А.И. Герцена для работы с детьми с ОВЗ.

По состоянию на отчетную дату по всем ДЛО направлены уведомления в контрольно-надзорные органы о графике смен и количестве детей, заявки на получение санитарно-эпидемиологических заключений, утверждены паспорта безопасности территорий, подверженных угрозе лесных пожаров, направлены актуальные данные в областной реестр организаций отдыха детей Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите» направлено 50 452,48 тыс. рублей, их них: областной бюджет –  50 452,48 тыс. рублей.

Выполняются мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории городского округа город Воронеж приоритетными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – являются семейные формы устройства: опека, попечительство, усыновление, приемная семья.

И.о. руководителя управления образования

и молодежной политики				                         С.С. Долгих