## табл1
Таблица 1
Отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж" по состоянию на 31.12.2023 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Расходы за отчетный период | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 2
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс.рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс.рублей), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию) тыс.рублей | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж" | Управление жилищных отношений | 914506.29 | 334739.74 | 380411.5 | 199355.05 | 862407.53 | 319621.41 | 355889.92 | 186896.2 | 94.3031 |  |  | 177290.4 | 907971.704 | 0 | 225 | нет
1 | ПОДПРОГРАММА 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Управление жилищных отношений | 807193.22 | 328314.82 | 358554.8 | 120323.6 | 757511.98 | 313196.49 | 334033.22 | 110282.27 | 93.8452 |  |  | 91257.1 | 882755.69 | 0 | 88 | нет
| Мероприятие 1.11. Муниципальная составляющая регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Управление жилищных отношений | 4007.62 | 2252.37 | 39.15 | 1716.1 | 4007.47 | 2252.37 | 39.07 | 1716.03 | 99.9963 |  | Мероприятие завершено | 6.9 | 0 | 0 | 0 | нет
| Мероприятие 1.12. Расселение аварийных многоквартирных домов за счет инвесторов | Управление жилищных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| Мероприятие 1.13. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в домах по адресу: ул. Машиностроителей, д.34 и ул. Электросигнальная, д. 12, в том числе расселение аварийных многоквартирных домов во исполнение решений судов и договоров о развитии застроенной территории | Управление жилищных отношений | 6424.29 | 0 | 2810.5 | 3613.79 | 6424.21 | 0 | 2810.41 | 3613.8 | 99.9988 | Расселение 2444,27 кв.м аварийного жилищного фонда | Расселено 2011,29 кв.м. | 3613.79 | 6424.2 | 0 | 2 | нет
| Мероприятие 1.14. Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Управление жилищных отношений | 156289.31 | 0 | 102851.4 | 53437.91 | 141465.9 | 0 | 93195.16 | 48270.74 | 90.5154 | Расселение 811,21 кв.м аварийного жилищного фонда | Расселено 790,51 кв.м. | 28381.91 | 236758.05 | 0 | 33 | нет
| Мероприятие 1.15. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года | Управление жилищных отношений | 640472 | 326062.45 | 252853.75 | 61555.8 | 605614.4 | 310944.12 | 237988.58 | 56681.7 | 94.5575 | Расселение 7 184,2 кв.м аварийного жилищного фонда | Расселено 635,59 кв.м. | 59254.5 | 639573.44 | 0 | 53 | нет
2 | ПОДПРОГРАММА 2 "Снос расселенных аварийных многоквартирных домов" | Управление жилищных отношений | 2377.5 | 0 | 0 | 2377.5 | 2376.75 | 0 | 0 | 2376.75 | 99.9685 | Снос 6-и аварийных многоквартирных домов | Снесено 6 аварийных многоквартирных домов | 3022.5 | 2339.75 | 0 | 11 | нет
| Мероприятие 2.1.1 Подготовка необходимой документации | Управление жилищных отношений | 254 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 |  |  | 322.5 | 217 | 0 | 3 | нет
| Мероприятие 2.2.1. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | Управление жилищных отношений | 2123.5 | 0 | 0 | 2123.5 | 2122.75 | 0 | 0 | 2122.75 | 99.9647 |  |  | 2700 | 2122.75 | 0 | 8 | нет
| Мероприятие 2.2.3. Ограничение доступа в частично расселенные многоквартирные дома | Управление жилищных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение работ по ограничению доступа в частично расселенные многоквартирные дома | Ограничен доступ в 1 объект культурного наследия д. 7 по ул. Депутатской и 1 не полностью расселенный дом 71 по ул. Транспортной (остается нерасселенным нежилое помещение) | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
3 | ПОДПРОГРАММА 3: "Развитие застроенных территорий " | Управление строительной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Мероприятие 3.2. Переселение жителей из малоценного, ветхого и аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, снос и осуществление реконструкции малоценных, ветхих и аварийных жилых домов в соответствии с градостроительным регламентом | Управление строительной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов осуществляется в сроки согласно графику развития застроенной территории | На сегодняшний день по заключенным договорам расселено более 60 домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов осуществляется в сроки согласно графику развития застроенной территории
| Мероприятие 3.4. Строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, победителем аукциона (инвестором) в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории | Управление строительной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление жилищного и иного строительства ведется инвестором-застройщиком в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке территории, в сроки указанные в графике развития застроенной территории. | Введено в эксплуатацию по заключенным договорам более 279,0 тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление жилищного и иного строительства ведется инвестором-застройщиком в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке территории, в сроки указанные в графике развития застроенной территории.
4 | ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение градостроительной деятельности" | Управление главного архитектора | 16291.05 | 0 | 1595.16 | 14695.89 | 15150.24 | 0 | 1595.16 | 13555.08 | 92.9973 |  |  | 27241.4 | 13094.96 | 0 | 25 | нет
| Мероприятие 4.5. Подготовка документации по планировке территории | Управление главного архитектора | 12564.25 | 0 | 1595.16 | 10969.09 | 11553.54 | 0 | 1595.16 | 9958.38 | 91.9557 | Подготовка 2-х проектов межевания территории, площадью 32,08 га | Подготовлены 2 проекта межевания территории, площадью 32,08 га. Оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 41/ПМТ от 06.11.2020 (ООО "Строительная геодезия") | 7602 | 178.89 | 0 | 2 | нет
| Мероприятие 4.9. Проведение работ по демонтажу самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений на территории городского округа город Воронеж | Управы районов городского округа город Воронеж | 1727.3 | 0 | 0 | 1727.3 | 1597.2 | 0 | 0 | 1597.2 | 92.468 | Проведение демонтажных работ 250-и самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | Проведены демонтажные работы 167-и самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | 4070 | 979.68 | 0 | 5 | нет
|  | Управа Ленинского района | 351 | 0 | 0 | 351 | 247.51 | 0 | 0 | 247.51 | 70.5157 | Проведение демонтажных работ 50-и самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | Проведены демонтажные работы 64-х самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | 388 | 350.88 | 0 | 2 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 319.3 | 0 | 0 | 319.3 | 293.89 | 0 | 0 | 293.89 | 92.042 | Проведение демонтажных работ 72-х самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | Проведены демонтажные работы 22-х самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | 2559 | 0 | 0 | 0 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 302 | 0 | 0 | 302 | 301.72 | 0 | 0 | 301.72 | 99.9073 | Проведение демонтажных работ 33-х самовольно установленном и (или) незаконно эксплуатируемом временном сооружений | Проведены демонтажные работы 23-х самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | 318 | 301.72 | 0 | 1 | нет
|  | Управа Левобережного района | 328 | 0 | 0 | 328 | 327.08 | 0 | 0 | 327.08 | 99.7195 | Проведение демонтажных работ 38-и самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | Проведены демонтажные работы 36-и самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | 378 | 327.08 | 0 | 2 | нет
|  | Управа Советского района | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 100 | Проведение демонтажных работ 10-и самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | Проведены демонтажные работы 1-го самовольно установленного и (или) незаконно эксплуатируемого временного сооружения | 163 | 0 | 0 | 0 | нет
|  | Управа Центрального района | 264 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 264 | 100 | Проведение демонтажных работ 47-и самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | Проведены демонтажные работы 21-го самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | 264 | 0 | 0 | 0 | нет
| Мероприятие 4.10. Проведение работ по сносу самовольных построек или их приведение в соответствие с установленными требованиями | Управление административно-технического контроля | 1999.5 | 0 | 0 | 1999.5 | 1999.5 | 0 | 0 | 1999.5 | 100 | Проведение работ по сносу 10-и самовольых построек | Осуществлден снос 19-и самовольных построек | 3969.4 | 1999.49 | 0 | 18 | нет
| 4.12. Подготовка проектов изменений Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021 - 2041 годы и Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж | Управление главного архитектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка проектов изменений Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021 - 2041 годы и Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж | Соглашение № 01 от 03.08.2023 «О порядке и условиях предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ». Доп.соглашение №2 от 11.12.2023 к Соглашению №01 от 03.08.2023. Договор № 01 от 03.08.2023 «О предоставлении субсидии на выполнение работ по реализации мероприятий по развитию градостроительной деятельности». Дополнение №02 от 11.12.2023 к Договору №01 от 03.08.2023. | 11600 | 9936.9 | 0 | 0 | нет
5 | ПОДПРОГРАММА 6: «Комплексное развитие территорий». | Управление строительной политики | 440 | 0 | 0 | 440 | 392 | 0 | 0 | 392 | 89.0909 |  |  | 3800 | 392 | 0 | 4
| Мероприятие 6.1. Принятие решения о комплексном развитии территорий жилой застройки в городском округе город Воронеж на соответствующий год | Управление строительной политики | 440 | 0 | 0 | 440 | 392 | 0 | 0 | 392 | 89.0909 | Принятие решения о комплексном развитии следующих территорий: жилой застройки, прилегающей к пр-ту Труда; жилой застройки, прилегающей к пер.Отличников; жилой застройки, ограниченной улицами Транспортная, 45 стрелковой дивизии, Бурденко, пер. Здоровья. | Постановлением от 09.03.2023 № 244 внесены изменения в постановление от 16.11.2022 № 1176 «О комплексном развитии территории жилой застройки жилого квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского в городском округе город Воронеж». Постановлением от 24.10.2023 № 1417 внесены изменения в постановление от 23.11.2022 № 1207 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки жилого квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского в городском округе город Воронеж». | 3800 | 392 | 0 | 4 | Мероприятия по КРТ Транспортная, 45 стрелковой дивизии, Бурденко, пер. Здоровья проводятся АО «АЖИК Воронежской области» в рамках обеспечения реализации решений Правительства Воронежской области о комплексном развитии территорий в городском округе город Воронеж.
| Мероприятие 6.2. Проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки | Управление строительной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии следующих территорий: жилого квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского; жилой застройки, прилегающей к пр-ту Труда; жилой застройки, прилегающей к пер.Отличников; жилой застройки, ограниченной улицами Транспортная, 45 стрелковой дивизии, Бурденко, пер. Здоровья. | По территории 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского в городском округе город Воронеж» 08.12.2023 размещено извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата проведения торгов по территории жилого квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского, в городском округе город Воронеж запланирована на 19.01.2024.
| Мероприятие 6.3. Переселение жителей из аварийного многоквартирного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, снос и осуществление реконструкции малоценных, ветхих и аварийных жилых домов в соответствии с градостроительным регламентом | Управление строительной политики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переселение жителей осуществляется инвестором-застройщиком после проведения торгов, в соответствии с договором | По территории жилых кварталов ограниченных переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный с единственным участником аукциона ООО СЗ «Град-Развитие» 26.01.2023 заключен договор о комплексном развитии территории. | 0 | 0 | 0 | 0 | Расселение жителей будет осуществляеться инвестором-застройщиком после разработки и утверждения ППТ, в соответствии с договором о комплексном развитии территории
| Мероприятие 6.4. Выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проектированием и (или) подготовкой мастер-планов, со сносом объектов капитального строительства, строительством в целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки | Управление строительной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка мастер-плана комплексного развития территории позволяет выделить элементы планировочной структуры, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, места планируемого размещения объектов социальной сферы, а также объектов федерального, регионального и местного значения, параметры развития инженерной инфраструктуры. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка мастер-плана комплексного развития территории позволяет выделить элементы планировочной структуры, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, места планируемого размещения объектов социальной сферы, а также объектов федерального, регионального и местного значения, параметры развития инженерной инфраструктуры.
6 | Основное мероприятие 2 "Содержание муниципального жилищного фонда" | Управление жилищных отношений | 47091.48 | 0 | 0 | 47091.48 | 45998.72 | 0 | 0 | 45998.72 | 97.6795 |  |  | 36333.4 | 4503.84 | 0 | 90 | нет
| Мероприятие 2.1 Оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Управление жилищных отношений | 6840.1 | 0 | 0 | 6840.1 | 6725.94 | 0 | 0 | 6725.94 | 98.331 | Оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Выполнены работы по оплате коммунальных услуг свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда | 6720.1 | 0 | 0 | 0 | нет
| Мероприятие 2.2 Содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда | Управление жилищных отношений | 3015.9 | 0 | 0 | 3015.9 | 2933.69 | 0 | 0 | 2933.69 | 97.2741 | Установка входных металлических дверей в 17-и свободных муниципальных жилых помещениях; проведение работ по привидению в надлежащее состояние 17-и жилых помещений | Выполнены работы по приведению 28-и муниципальных жилых помещений в надлежащее состояние, в 24 -х жилых помещениях установлены металлические двери, заменены замки на входных дверях в 53-х жилых помещениях,установлены 5 газовых плиты, 25 приборов учета. | 3555.9 | 887.4 | 0 | 41 | нет
| Мероприятие 2.3 Оценка стоимости расселяемых квартир в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищных отношений | 3847.4 | 0 | 0 | 3847.4 | 3755.65 | 0 | 0 | 3755.65 | 97.6153 | Оценка стоимости расселяемых квартир, изготовление технической документации на жилые объекты, проведение экспертизы | Проведена оценка стоимости расселяемых квартир, изготовление технической документации на жилые объекты, проведение экспертизы | 3427.4 | 3616.44 | 0 | 49 | нет
| Мероприятие 2.4 Взносы на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | Управление жилищных отношений | 33200 | 0 | 0 | 33200 | 32397.14 | 0 | 0 | 32397.14 | 97.5817 | Взносы на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли жилых помещений Фонду капитального ремонта Воронежской области | 22500 | 0 | 0 | 0 | нет
| Мероприятие 2.5 Услуги нотариуса по оформлению права муниципального образования на вымороченное имущество | Управление жилищных отношений | 188.08 | 0 | 0 | 188.08 | 186.3 | 0 | 0 | 186.3 | 99.0536 | Оформление права муниципального образования на вымороченное имущество | Оплачено за услуги нотариуса по оформлению права собственности муниципального образования городской округ город Воронеж на выморочное имущество (26 объектов) | 130 | 0 | 0 | 0 | нет
7 | Основное мероприятие 3 "Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 5036 | 0 | 0 | 5036 | 4900.8 | 0 | 0 | 4900.8 | 97.3153 | Проведение капитального ремонта в 9-х жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Проведен капитальный ремонт в 6-и жилых помещениях муниципального жилищного фонда. Оплачена кредиторская задолжность за 2022 год | 5575 | 4885.464 | 0 | 7 | Нет
8 | Основное мероприятие 5 "Обеспечение жильем молодых семей" | Управление жилищных отношений | 36077.04 | 6424.92 | 20261.54 | 9390.58 | 36077.04 | 6424.92 | 20261.54 | 9390.58 | 100 | Улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления свидетельств о праве на получение социальной выплаты 18-и молодых семей | На отчетную дату 18 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием средств социальной выплаты | 10061 | 0 | 0 | 0 | нет
9 | Основное мероприятие 6 "Проведение ремонтных работ в жилых помещениях участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 6 в 2023 году не предусмотрено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
10 | Основное мероприятие 7 "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 7 в 2023 году не предусмотрено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
* в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения комплексного развития территорий», которым предусмотрено установление механизма расселения аварийного жилья, а также жилья, подлежащего сносу, реконструкции по адресным программам в рамках комплексного развития территорий, дальнейшие мероприятия по развитию застроенных территорий будут осуществляться в соответствии с указанным Федеральным законом и с учетом принятых подзаконных нормативных актов федерального и регионального уровня.
Руководитель управления жилищных отношений О.Ю. Зацепин
Н.А. Василенко
228-34-26
Л.А. Сержанина
228-31-61

## табл2
Таблица 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж" по состоянию на 31.12.2023 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Уточненные годовые плановые ассигнования, тыс.руб. |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 944934.45 | 947433.6 | 914506.29 | 32927.31 | 913709.97 | 96.6956 | 96.4405
|  | федеральный бюджет | 334739.74 | 334739.74 | 334739.74 | 0 | 319621.41 | 95.4836 | 95.4836
|  | областной бюджет | 399977 | 380411.5 | 380411.5 | 0 | 355889.92 | 88.9776 | 93.5539
|  | бюджет городского округа | 177290.4 | 199355.05 | 199355.05 | 0 | 186896.19 | 105.4181 | 93.7504
|  | внебюджетные источники | 32927.31 | 32927.31 | 0 | 32927.31 | 51302.45 | 155.8052 | 155.8052
в том числе:
Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего, в том числе: | 790290.22 | 807193.22 | 807193.22 | 0 | 757511.98 | 95.8524 | 93.8452
|  | федеральный бюджет | 328314.82 | 328314.82 | 328314.82 | 0 | 313196.49 | 95.3952 | 95.3952
|  | областной бюджет | 370718.3 | 358554.8 | 358554.8 | 0 | 334033.22 | 90.1043 | 93.161
|  | бюджет городского округа | 91257.1 | 120323.6 | 120323.6 | 0 | 110282.27 | 120.8479 | 91.6547
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | всего, в том числе: | 3022.5 | 2377.5 | 2377.5 | 0 | 2376.74 | 78.6349 | 99.968
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3022.5 | 2377.5 | 2377.5 | 0 | 2376.74 | 78.6349 | 99.968
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Обеспечение градостроительной деятельности | всего, в том числе: | 36238.56 | 16291.05 | 16291.05 | 0 | 15150.24 | 41.807 | 92.9973
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 8997.16 | 1595.16 | 1595.16 | 0 | 1595.16 | 17.7296 | 100
|  | бюджет городского округа | 27241.4 | 14695.89 | 14695.89 | 0 | 13555.08 | 49.7591 | 92.2372
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.5 | Подготовка документации по планировке территории | всего, в том числе: | 16599.16 | 12564.25 | 12564.25 | 0 | 11553.54 | 69.6032 | 91.9557
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 8997.16 | 1595.16 | 1595.16 | 0 | 1595.16 | 17.7296 | 100
|  | бюджет городского округа | 7602 | 10969.09 | 10969.09 | 0 | 9958.38 | 130.9968 | 90.7858
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.9 | Количество демонтированных самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | всего, в том числе: | 4070 | 1727.3 | 1727.3 | 0 | 1597.2 | 39.2432 | 92.468
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 4070 | 1727.3 | 1727.3 | 0 | 1597.2 | 39.2432 | 92.468
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.10 | Количество снесенных или приведенных в соответствме с установленными требованиями самовольных построек | всего, в том числе: | 3969.4 | 1999.5 | 1999.5 | 0 | 1999.5 | 50.3729 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3969.4 | 1999.5 | 1999.5 | 0 | 1999.5 | 50.3729 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.12 | Подготовка проектов изменений Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021 - 2041 годы и Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 | Комплексное развитие территорий | всего, в том числе: | 3800 | 440 | 440 | 0 | 392 | 10.3158 | 89.0909
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3800 | 440 | 440 | 0 | 392 | 10.3158 | 89.0909
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6.1.1 | Принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки в городском округе город Воронеж | всего, в том числе: | 3800 | 440 | 440 | 0 | 392 | 10.3158 | 89.0909
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3800 | 440 | 440 | 0 | 392 | 10.3158 | 89.0909
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Содержание муниципального жилищного фонда | всего, в том числе: | 36333.4 | 47091.48 | 47091.48 | 0 | 45998.72 | 126.6017 | 97.6795
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 36333.4 | 47091.48 | 47091.48 | 0 | 45998.72 | 126.6017 | 97.6795
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1 | Оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего, в том числе: | 6720.1 | 6840.1 | 6840.1 | 0 | 6725.94 | 100.0869 | 98.331
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 6720.1 | 6840.1 | 6840.1 | 0 | 6725.94 | 100.0869 | 98.331
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего, в том числе: | 3555.9 | 3015.9 | 3015.9 | 0 | 2933.69 | 82.502 | 97.2741
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3555.9 | 3015.9 | 3015.9 | 0 | 2933.69 | 82.502 | 97.2741
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3 | Оценка стоимости расселяемых квартир в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | всего, в том числе: | 3427.4 | 3847.4 | 3847.4 | 0 | 3755.65 | 109.5772 | 97.6153
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3427.4 | 3847.4 | 3847.4 | 0 | 3755.65 | 109.5772 | 97.6153
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.4 | Взносы на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | всего, в том числе: | 22500 | 33200 | 33200 | 0 | 32397.14 | 143.9873 | 97.5817
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 22500 | 33200 | 33200 | 0 | 32397.14 | 143.9873 | 97.5817
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.5 | Услуги нотариуса по оформлению права муниципального образования на вымороченное имущество | всего, в том числе: | 130 | 188.08 | 188.08 | 0 | 186.3 | 143.3077 | 99.0536
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 130 | 188.08 | 188.08 | 0 | 186.3 | 143.3077 | 99.0536
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего, в том числе: | 5575 | 5036 | 5036 | 0 | 4900.8 | 87.9067 | 97.3153
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 5575 | 5036 | 5036 | 0 | 4900.8 | 87.9067 | 97.3153
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5 | Обеспечение жильем молодых семей | всего, в том числе: | 69674.77 | 69004.35 | 36077.04 | 32927.31 | 87379.49 | 125.4105 | 126.629
|  | федеральный бюджет | 6424.92 | 6424.92 | 6424.92 | 0 | 6424.92 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 20261.54 | 20261.54 | 20261.54 | 0 | 20261.54 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 10061 | 9390.58 | 9390.58 | 0 | 9390.58 | 93.3364 | 100
|  | внебюджетные источники | 32927.31 | 32927.31 | 0 | 32927.31 | 51302.45 | 155.8052 | 155.8052
Руководитель управления жилищных отношений | [7 empty] | О.Ю. Зацепин
[6 empty] | подпись |  | Ф.И.О.
Н.А. Василенко
228-34-26
Л.А. Сержанина
228-31-61

## табл3
Таблица 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж" по состоянию на 31.12.2023 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж"
1 | Отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов | % | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 106.6667 | Отклонение значения показателя связано с тем, что за период 2023 года признано больше домов аварийными (34 МКД), чем было расселено (2 МКД).
2 | Площадь территорий, в отношении которых принято решение о комплексном развитии территорий жилой застройки в городском округе город Воронеж | га | 12.45 | 12 | 6.28 | 52.3333 | Уменьшение значения показателя связано с тем, что по ряду планируемым к комплексному развитию территорий отсутствовали заинтересованные инвесторы-застройщики
4 | Общая площадь, приобретенная в рамках государственной поддержки молодых семей | кв.м | 1685.86 | 1500 | 1463.41 | 97.5607 | Отклонение показателя обусловлено значительным повышением рыночной стоимости жилых помещений. Вместе с тем, достигнуты цели и выполнены условия мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Общая площадь жилого помещения, на которое направляются средства социальной выплаты, в расчете на каждого члена молодой семьи не может быть меньше учетной нормы – 11 кв. м. На отчетную дату с использованием средств социальной выплаты улучшили жилищные условия все 18 молодых семей и приобрели жилые помещения в среднем по 15,7 кв. м на одного человека.
ПОДПРОГРАММА 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
1.1. | Общая площадь расселяемых жилых помещений в аварийных домах | кв.м | 7397.82 | 3913.96 | 4382.24 | 111.9644 | Осуществлялось переселение в рамках мероприятий 1.11, 1.13, во исполнение решений судов и договоров о развитии застроенных территорий. Недостижение значений показателей во исполнение договоров о развитии застроенных территорий связано с несоблюдением инвесторами-застройщиками сроков реализации договоров
| в том числе во исполнение договоров о развитии застроенных территорий | кв.м | 3922.2 | 1859.71 | 1456.74 | 78.3316
1.2. | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 238 | 149 | 159 | 106.7114
| в том числе во исполнение договоров о развитии застроенных территорий | семей | 107 | 54 | 44 | 81.4815
1.3. | Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 559 | 314 | 337 | 107.3248
| в том числе во исполнение договоров о развитии застроенных территорий | чел. | 278 | 139 | 107 | 76.9784
ПОДПРОГРАММА 2 "Снос расселенных аварийных многоквартирных домов"
2.1. | Количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 11 | 6 | 6 | 100
ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие застроенных территорий"
3.6. | Обеспечение застроенных территорий проектной документацией | % | 20 | 25 | 25 | 100
3.7. | Объем жилищного строительства на развиваемых территориях (нарастающим итогом) | тыс. кв.м | 156.11 | 170 | 279 | 164.1176 | По состоянию на 31.12.2023 введено в эксплуатацию более 279,0 тыс.кв.м
ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение градостроительной деятельности"
4.1. | Доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от общей площади, включенной в подпрограмму на соответствующий год | % | 60.98 | 100 | 3.06 | 3.06 | Недостижение значения показателя связано с отсутствием финансирования.
4.4. | Количество демонтированных самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений | ед. | 260 | 250 | 167 | 66.8 | Недостижение значения показателя связано с тем, что демонтаж ряда сооружений был осуществлен физическими лицами самостоятельно
4.5. | Количество снесенных или приведенных в соответствие с установленными требованиями самовольных построек | ед. | 22 | 10 | 19 | 190 | Снесено и приведено в соответствие с установленными требованиями 19 самовольных построек, из них 9 построек снесены и 2 приведены в соответствие с установленными требованиями должниками самостоятельно и 8 построек снесены в рамках заключенных муниципальных контрактов.
ПОДПРОГРАММА 6 «Комплексное развитие территорий»
6.1. | Количество принятых решений о комплексном развитии территорий жилой застройки в городском округе город Воронеж на соответствующий год | шт. | 2 | 2 | 1 | 50 | Недостижение значения показателя связано с тем, что по ряду планируемым к комплексному развитию территорий отсутствовали заинтересованные инвесторы-застройщики
6.2. | Количество проведенных торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки (нарастающим итогом) | шт. | 1 | 4 | 0 | 0 | Невыполнение значения показателя связано с длительной процедурой согласования мастер - плана территорий, планируемых к комплексному развитию
6.3. | Количество заключенных договоров о комплексном развитии территории жилой застройки (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 4 | 1 | 25 | Недостижение значения показателя связано с длительной процедурой согласования мастер - плана территорий, планируемых к комплексному развитию
Основное мероприятие 2 "Содержание муниципального жилищного фонда"
8.1. | Количество свободных муниципальных жилых помещений, в которых установлены входные металлические двери | ед. | 19 | 17 | 24 | 141.1765 | Перевыполнение значений показателей связано с тем, что в течение года было выявлено и оформлено в муниципальную собственность больше квартир, чем планировалось
8.2. | Количество свободных муниципальных жилых помещений, в которых проведены работы по привидению их в надлежащее состояние | ед. | 16 | 17 | 38 | 223.5294
Основное мероприятие 3 "Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда"
9.1. | Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 8 | 9 | 6 | 66.6667 | Недостижение значения показателя связано с отсутствием претендентов для заключения муниципальных контрактов по выполнению ремонтных работ в оставшихся жилых помещениях
Основное мероприятие 5 "Обеспечение жильем молодых семей"
10.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты | семей | 22 | 18 | 18 | 100
Основное мероприятие 7 "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов"
11.1. | Количество инвалидов, получивших услуги по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом их потребностей | чел. | 1 | - | - | -
Руководитель управления жилищных отношений | [6 empty] | О.Ю. Зацепин
[6 empty] | подпись | Ф.И.О.
Василенко Наталья Александровна
228-34-26