УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 24.01.2024 № 21-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**

**НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА**

I. Система стратегических целей социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года

Генеральная цель (цель первого уровня) ­– достижение высокого уровня и качества жизни населения городского округа город Воронеж, улучшение предпринимательского и инвестиционного климата.

Генеральная цель включает три стратегические цели (цели второго уровня).

Цель 1. Достижение лидерских позиций городского округа город Воронеж по уровню развития человеческого капитала и качеству жизни населения, сокращение социально-экономического неравенства.

Функциональные цели (цели третьего уровня):

- улучшение демографической ситуации;

- повышение рождаемости;

- обеспечение миграционного прироста (при соблюдении требований к уровню квалификации приезжающих в город мигрантов);

- повышение доступности и качества медицинского обслуживания;

- формирование системы предоставления высокотехнологичных медицинских услуг;

- распространение практики здорового образа жизни;

- повышение доступности и качества образования;

- обеспечение потребностей экономики в квалифицированных кадрах необходимого объема, качества, уровня подготовки;

- повышение эффективности использования научно-образовательного потенциала городского округа город Воронеж;

- формирование благоприятной культурной среды;

- достижение лидерских позиций города в российской культуре;

- увеличение доли населения, вовлеченного в культурный процесс;

- повышение качества услуг системы социальной защиты;

- формирование комфортной безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями;

- активизация институтов гражданского общества;

- деятельное включение молодежи в образовательные, экономические, политические и социальные процессы;

- патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи;

- обеспечение эффективной занятости и создание условий достойного труда;

- повышение уровня контролируемости и безопасности общественного пространства.

Цель 2. Обеспечение устойчивого развития экономики на основе роста инновационного сектора и совершенствования условий предпринимательской деятельности.

Функциональные цели (цели третьего уровня):

- расширение масштабов промышленного производства;

- рост производительности труда и занятости;

- развитие цифровой экономики, распространение IT-технологий;

- расширение масштабов внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций;

- обеспечение устойчивого развития рынка информационно-коммуникационных услуг;

- инновационное развитие экономики;

- обеспечение населения и гостей города качественными товарами и услугами, в полной мере удовлетворяющими платежеспособный спрос;

- развитие туризма на территории городского округа город Воронеж;

- повышение предпринимательской активности;

- сокращение распространения незарегистрированной предпринимательской деятельности;

- увеличение вклада в экономику городского округа город Воронеж субъектов малого и среднего бизнеса;

- повышение эффективности использования муниципальных ресурсов;

- повышение экономического потенциала города;

- повышение эффективности системы муниципального управления.

Цель 3. Эффективное пространственное развитие, формирование эстетически привлекательной, дружественной, комфортной городской среды.

Функциональные цели (цели третьего уровня):

- сбалансированное пространственное развитие;

- реализация потенциала и преимуществ территории Воронежской агломерации;

- обеспечение доступности, непрерывности и безопасности транспортных коммуникаций по основным направлениям пассажирских и грузовых потоков;

- развитие и модернизация подвижного состава городского транспорта;

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан;

- развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение экологического состояния городского округа город Воронеж.

II. Целевые значения индикаторов Стратегии социально-экономического развития

городского округа город Воронеж на период до 2035 года

(установлены решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 № 1032-IV)

| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Годы | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 |
| Стратегическая цель «Достижение лидерских позиций городского округа город Воронеж по уровню развития человеческого капитала и качеству жизни населения,  сокращение социально-экономического неравенства» | | | | | | | | | | | |
| Демографическое развитие городского округа город Воронеж | | | | | | | | | | | |
| 1 | Специальный коэффициент рождаемости | ‰ | 44,1 | 44,6 | 45,2 | 45,7 | 46,3 | 46,8 | 49,1 | 51,0 | Заместитель главы администрации по социальной политике |
| Сохранение здоровья и продление активного долголетия населения | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни (при рождении) | лет | 74,6 | 75,3 | 76,0 | 76,6 | 77,3 | 78,0 | 80,0 | 81,0 | Заместитель главы администрации по социальной политике |
| 3 | Коэффициент миграционного прироста | ‰ | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам.  Заместитель главы администрации по социальной политике.  Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству.  Заместитель главы администрации – руководитель аппарата |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 43,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,0 | 60,0 | Заместитель главы администрации по социальной политике |
| Развитие системы образования | | | | | | | | | | | |
| 5 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест/100 детей  в возрасте  1-6 лет | 82,8 | 86,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации по социальной политике |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену | % | 74,8 | 79,4 | 84,0 | 88,7 | 93,3 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации по социальной политике |
| 7 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % | 66,9 | 69,5 | 72,0 | 74,3 | 76,7 | 79,0 | 82,0 | 86,0 | Заместитель главы администрации по социальной политике |
| Развитие сферы культуры | | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество проведенных в городе мероприятий всероссийского и международного значения в сфере культуры и искусства | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | Заместитель главы администрации по социальной политике |
| Развитие системы социальной поддержки и социальной защиты | | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры и общественного транспорта в общем количестве приоритетных объектов | % | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 37,0 | 43,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Заместитель главы администрации по социальной политике.  Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
| Совершенствование сферы занятости | | | | | | | | | | | |
| 10 | Уровень безработицы на полном рынке труда | % | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам |
| 11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | рублей | 42 474,2 | 45 710,0 | 48 945,7 | 52181,5 | 55417,2 | 58 652,9 | 88 470,9 | 117 961,2 | Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам |
| 12 | Среднедушевые денежные доходы населения | рублей в месяц | 42 685,4 | 45 329,7 | 47 943,9 | 51793,0 | 55 598,9 | 59 362,4 | 92 604,9 | 134 425,0 | Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам |
| 13 | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % | 7,6 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам |
| Защита граждан от чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы общественной безопасности | | | | | | | | | | | |
| 14 | Охват видеонаблюдением общественных пространств | % | 37,8 | 40,4 | 43,0 | 45,3 | 47,7 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации – руководитель аппарата |
| Стратегическая цель «Обеспечение устойчивого развития экономики на основе роста инновационного сектора и совершенствования условий предпринимательской деятельности» | | | | | | | | | | | |
| Развитие высокотехнологичного промышленного комплекса | | | | | | | | | | | |
| 15 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | млрд рублей | 176,3 | 190,2 | 205,5 | 221,9 | 238,1 | 254,0 | 352,2 | 449,0 | Заместитель главы администрации |
| 16 | Производительность труда в промышленности | млн рублей на 1 работника | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 9,2 | 13,7 | Заместитель главы администрации |
| 17 | Инвестиции в основной капитал | млрд рублей | 151,6 | 169,5 | 191,6 | 218,6 | 232,7 | 251,7 | 367,6 | 468,6 | Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам |
| 18 | Темп роста объема несырьевого неэнергетического экспорта | в %  к 2016 г. | 107,5 | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 120,0 | 150,0 | 200,0 | Заместитель главы администрации |
| Развитие научно-инновационной сферы | | | | | | | | | | | |
| 19 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и «Деятельность в области информационных технологий» | млрд рублей | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 13,6 | 17,3 | Заместитель главы администрации.  Заместитель главы администрации – руководитель аппарата |
| 20 | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе обследованных организаций | % | 28,0 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,1 | 31,9 | 36,7 | 40,1 | Заместитель главы администрации |
| Развитие потребительского рынка и туризма | | | | | | | | | | | |
| 21 | Объем платных услуг населению | млрд рублей | 114,9 | 123,6 | 132,5 | 141,9 | 151,5 | 161,2 | 230,9 | 298,7 | Заместитель главы администрации |
| 22 | Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млрд рублей | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | Заместитель главы администрации |
| 23 | Оборот розничной торговли | млрд рублей | 368,6 | 394,1 | 420,6 | 447,9 | 476,1 | 504,6 | 683,2 | 838,0 | Заместитель главы администрации |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 24 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  10 000 человек населения | единиц | 564,5 | 591,8 | 619,1 | 646,4 | 673,7 | 701,2 | 837,1 | 970,3 | Заместитель главы администрации |
| Совершенствование имущественных и финансовых отношений | | | | | | | | | | | |
| 25 | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | тыс. рублей | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,91 | 9,92 | Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам |
| Становление Воронежа в качестве крупного делового центра России | | | | | | | | | | | |
| 26 | Количество офисов и сервисных центров крупных российских и иностранных компаний, привлеченных для размещения на территории городского округа город Воронеж (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам |
| Совершенствование муниципального управления | | | | | | | | | | | |
| 27 | Удовлетворенность населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж | % | 38,4 | 40,7 | 43,0 | 45,3 | 47,7 | 50,0 | 75,0 | 85,0 | Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству.  Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам.  Заместитель главы администрации по социальной политике.  Заместитель главы администрации – руководитель аппарата.  Заместитель главы администрации.  Заместитель главы администрации по градостроительству |
| Стратегическая цель «Эффективное пространственное развитие, формирование эстетически привлекательной, дружественной, комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
| Сбалансированное пространственное развитие | | | | | | | | | | | |
| 28 | Индекс качества городской среды к базовому уровню 2018 года | % | 11,0 | 15,0 | 19,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 | Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
| Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 29 | Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 48,0 | 50,0 | 54,0 | 59,0 | 64,0 | 71,0 | 85,0 | 90,0 | Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
| 30 | Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) | в % к нормативу | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 82,0 | 90,0 | Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса | | | | | | | | | | | |
| 31 | Ввод жилья (нарастающим итогом) | млн кв. м | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 9,5 | 12,0 | Заместитель главы администрации по градостроительству |
| 32 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м на человека | 30,0 | 30,8 | 31,7 | 32,3 | 33,0 | 33,6 | 36,1 | 38,5 | Заместитель главы администрации по градостроительству |
| 33 | Отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
| 34 | Доля комплексно благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | % | 26,5 | 30,2 | 33,9 | 37,6 | 41,3 | 45,0 | 75,0 | 100,0 | Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
| 35 | Количество созданных (реконструированных) многофункциональных общественных пространств | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | Заместитель главы администрации по градостроительству |
| 36 | Доля ресурсоснабжающих и жилищных организаций, использующих цифровые технологии в своей деятельности | % | 58,6 | 66,8 | 75,0 | 83,3 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
| Рациональное использование природно-ресурсного потенциала и обеспечение экологической безопасности | | | | | | | | | | | |
| 37 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | Заместитель главы администрации |
| 38 | Количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в поверхностные водные объекты в составе сточных вод | млн куб. м | 94,7 | 91,8 | 88,8 | 85,9 | 82,9 | 80,0 | 60,0 | 55,0 | Заместитель главы администрации |
| 39 | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков | кв. м/  человека | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | Заместитель главы администрации |

III. Показатели, характеризующие деятельность структурных подразделений   
администрации городского округа город Воронеж по достижению целевых индикаторов   
Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года

| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Годы | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2030 | 2035 |
| Стратегическая цель «Достижение лидерских позиций городского округа город Воронеж по уровню развития человеческого капитала и качеству жизни населения,  сокращение социально-экономического неравенства» | | | | | | | | | | | | |
| Сохранение здоровья и продление активного долголетия населения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей отдыхом в муниципальных ДЛО в каникулярное время | человек | 4 918 | 1240 | 3719 | 4 433 | 4 679 | | 4 800 | 6000 | 6000 | Управление образования и молодежной политики |
| Развитие системы образования | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 80,7 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | х | | х | х | х | Управление образования и молодежной политики |
| Развитие сферы культуры | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры | % | 50,0 | 36,0 | 49,2 | 49,7 | 90,3 | | 91,1 | 153,4 | 165,0 | Управление культуры |
| 4 | Доля зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж | % | 6,9 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 4,3 | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Управление культуры |
| 5 | Расходы бюджета городского округа город Воронеж на культуру в расчете на одного жителя | рублей | 875,6 | 911,2 | 977,9 | 1 053,4 | 1 272,4 | | 1 257,5 | 1 347,4 | 1 456,5 | Управление культуры |
| 6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа город Воронеж | % | 96,6 | 96,6 | 95,8 | 96,6 | 96,8 | | 97,4 | 97,4 | 97,4 | Управление культуры |
| Развитие системы социальной поддержки и социальной защиты | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 95,7 | 97,3 | 95,8 | 97,1 | 97,3 | | 97,1 | 97,1 | 97,1 | Управление образования и молодежной политики.  Управы районов |
| Развитие гражданского общества | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества, в том числе вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям | человек | 85 678 | 65 000 | 65 000 | 76 000 | 87 000 | | 87 500 | 90 500 | 93 000 | Управление образования и молодежной политики |
| 9 | Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в том числе на формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям | единиц | 338 | 346 | 347 | 348 | 349 | | 350 | 356 | 400 | Управление образования и молодежной политики |
| 10 | Количество молодых граждан, охваченных деятельностью военно-патриотических объединений | человек | 1 675 | 1 905 | 1 776 | 1 800 | 1 985 | | 1 996 | 2 250 | 2 500 | Управление образования и молодежной политики |
| Защита граждан от чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы общественной безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество камер видеонаблюдения, обслуживаемых МКУ «Безопасный город» (нарастающим итогом) | единиц | 397 | 516 | 556 | 1 000 | 1 100 | | 1 200 | 1 380 | 1 530 | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества |
| 12 | Количество камер видеонаблюдения объектов различных форм собственности, интегрированных в Центр видеомониторинга МКУ «Безопасный город» (нарастающим итогом) | единиц | 3 221 | 3 650 | 4 282 | 4 500 | 5 000 | | 5 400 | 7 800 | 9 800 | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества |
| Стратегическая цель «Обеспечение устойчивого развития экономики на основе роста инновационного сектора и совершенствования условий предпринимательской деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| Развитие потребительского рынка и туризма | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество оказанных туристско-информационных услуг | тыс. единиц | 87,9 | 89,8 | 116,6 | 126,8 | 207,0 | | 207,0 | 207,0 | 207,0 | Управление экологии.  Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку | единиц | 405 | 409 | 411 | 415 | 419 | | 423 | 600 | 700 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| Совершенствование муниципального управления | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения | % | 53,0 | 74,3 | 77,2 | 55,4 | 56,2 | | 57,0 | 61,8 | 65,8 | Управление информации |
| 16 | Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности городского округа город Воронеж | единиц | 330 | 330 | 330 | 330 | 600 | | 330 | 200 | 200 | Управление имущественных и земельных отношений |
| 17 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности городского округа город Воронеж | единиц | 130 | 100 | 100 | 70 | 110 | | 50 | 50 | 50 | Управление имущественных и земельных отношений |
| 18 | Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 99,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | | 98,5 | 98,5 | 98,5 | Управление финансово-бюджетной политики |
| 19 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) | % | не более 15 | не более 15 | не более 10 | не более 10 | не более 15 | | не более  15 | не более  15 | не более 15 | Управление финансово-бюджетной политики |
| 20 | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | | нет | нет | нет | Управление финансово-бюджетной политики |
| 21 | Количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации | единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | Управление муниципальной службы и кадров |
| 22 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от заявленной потребности в обучении | % | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 87,0 | | 90,0 | 95,0 | 100,0 | Управление муниципальной службы и кадров |
| Стратегическая цель «Эффективное пространственное развитие, формирование эстетически привлекательной, дружественной, комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | |
| Сбалансированное пространственное развитие | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Количество заключенных договоров на право развития застроенной территории (нарастающим итогом) | единиц | 8 | 9 | 11 | 12 | х | х | | х | х | Управление строительной политики |
| 24 | Количество заключенных договоров о комплексном развитии территории жилой застройки (нарастающим итогом) | единиц | х | х | х | 1 | 4 | 6 | | 18 | 28 | Управление строительной политики |
| 25 | Объем жилищного строительства на развиваемых территориях (нарастающим итогом) | тыс. кв. м | 30 | 50 | 70 | 120 | 170 | 200 | | 500 | 800 | Управление строительной политики |
| Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Доля общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок | % | 5,0 | 7,0 | 30,0 | 40,0 | 33,5 | | 34,0 | 75,0 | 100,0 | Управление транспорта |
| 27 | Строительство (обустройство) велосипедных дорожек (нарастающим итогом) | км | х | 1,2 | 3,7 | 8,8 | 8,8 | | 8,8 | 17 | 25 | Управление дорожного хозяйства |
| 28 | Доля транспортных предприятий, подключенных к автоматизированной системе оплаты проезда | % | х | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление транспорта |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Количество многоквартирных домов и объектов социальной сферы, подключенных к надежным системам инженерной инфраструктуры | единиц | 63 | 36 | 33 | 54 | 54 | | 86 | 195 | 250 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 30 | Общая площадь расселяемых жилых помещений в аварийных домах | кв. м | 10 081,1 | 5 958,5 | 8655,6 | 7 397,8 | 3 914,0 | | 10 006,9 | 2 690,2 | х | Управление жилищных отношений |
| 31 | Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 724 | 470 | 618 | 559 | 314 | | 583 | 147 | х | Управление жилищных отношений |
| Рациональное использование природно-ресурсного потенциала и обеспечение экологической безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнения территорий  (нарастающим итогом) | га | 2 800 | 3 350 | 3 650 | 4 000 | 4 350 | | 4 500 | 5 400 | 6 150 | Управление экологии |
| 33 | Доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве | % | 42,3 | 48,1 | 49,8 | 50,0 | 51,0 | | 52,0 | 58,0 | 63,0 | Управление экологии. Управление строительной политики. Управы районов |
| 34 | Количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях | человек | 110 000 | 20 000 | 21 900 | 23 000 | 23 500 | | 24 000 | 27 000 | 29 500 | Управление экологии |

IV. Показатели реализации муниципальных составляющих региональных проектов (МСРП)

городского округа город Воронеж

| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Годы | | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Стратегическая цель «Достижение лидерских позиций городского округа город Воронеж по уровню развития человеческого капитала и качеству жизни населения,  сокращение социально-экономического неравенства» | | | | | | | | | |
| Сохранение здоровья и продление активного долголетия населения | | | | | | | | | |
| МСРП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)» | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 43,5 | 45,0 | 51,6 | 53,5 | 54,2 | 55,7 | Управление физической культуры и спорта |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 62,9 | 63,0 | 63,0 | 63,7 | 63,8 | 63,9 | Управление физической культуры и спорта |
| 3 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление физической культуры и спорта |
| Развитие системы образования | | | | | | | | | |
| МСРП «Содействие занятости» | | | | | | | | | |
| 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 99,3 | 99,8 | 98,0 | 100,0 | х | х | Управление образования и молодежной политики |
| 5 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет (нарастающим итогом) | тысяч мест | х | 2,767 | 3,068 | 3,347 | х | х | Управление образования и молодежной политики |
| МСРП «Современная школа» | | | | | | | | | |
| 6 | Количество мест, созданных в общеобразовательных организациях (нарастающим итогом) | мест | х | х | х | х | 6 330 | 7 905 | Управление образования и молодежной политики |
| МСРП «Цифровая образовательная среда» | | | | | | | | | |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 9,9 | 49,6 | 71,7 | 95,8 | 96,6 | 100,0 | Управление образования и молодежной политики |
| МСРП «Успех каждого ребенка» | | | | | | | | | |
| 8 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 27,03 | 36,03 | 30,0 | 30,0 | 37,0 | 40,0 | Управление образования и молодежной политики |
| Развитие сферы культуры | | | | | | | | | |
| МСРП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» | | | | | | | | | |
| 9 | Увеличение числа посещений организаций культуры | % | х | х | х | 109,90 | 114,0 | х | Управление культуры |
| тыс. чел. | х | х | х | 2 198,5 | 2 286,2 | х | Управление культуры |
| 10 | Число посещений музеев | тыс. ед. | 130,3 | 87,0 | 165,0 | 168,8 | 182,8 | х | Управление культуры |
| 11 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | тыс. ед. | х | х | х | 480,7 | 524,4 | х | Управление культуры |
| 12 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | тыс. ед. | 74,5 | 26,08 | 74,5 | 81,9 | 112,04 | х | Управление культуры |
| 13 | Число посещений библиотек | тыс. ед. | 1 136,8 | 1 095,9 | 1 136,8 | 1 466,9 | 1 466,9 | х | Управление культуры |
| Стратегическая цель «Эффективное пространственное развитие, формирование эстетически привлекательной, дружественной, комфортной городской среды» | | | | | | | | | |
| Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| МСРП «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | | | |
| 14 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | х | х | 81,1 | 83,4 | 85,7 | 88,1 | Управление дорожного хозяйства |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса | | | | | | | | | |
| МСРП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | |
| 15 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | тыс. человек | 0,099 | 0,352 | 0,755 | 1,092 | х | х | Управление жилищных отношений |
| 16 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | тыс. кв. м | 0,85 | 4,417 | 10,369 | 14,006 | х | х | Управление жилищных отношений |
| Сбалансированное пространственное развитие | | | | | | | | | |
| МСРП «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | |
| 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | единиц | 195 | 253 | 310 | 339 | 369 | 369 | Управление жилищно-коммунального хозяйства. Управы районов |
| 18 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | единиц | 15 | 18 | 37 | 38 | 44 | 49 | Управление строительной политики. Управы районов |

V. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

городского округа город Воронеж на период до 2035 года

Направления социально-экономической политики городского округа город Воронеж

| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия,  ключевого события | | | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | | | | Срок реализации мероприятия, ключевого события | | | | | | | Источник финансового обеспечения | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Демографическое развитие городского округа город Воронеж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение рождаемости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Создание условий для совмещения работы и воспитания в семьях с детьми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Поддержка молодых женщин и молодых семей в целях рождения первых и последующих детей и оказания им содействия по совмещению обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью: - создание групп кратковременного пребывания воспитанников дошкольного возраста; - развитие вариативных форм дошкольного образования; - стимулирование рынка сервисов по уходу и присмотру за детьми | | | Увеличение специального коэффициента рождаемости | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | Управление образования и молодежной политики | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие | Содействие применению работодателями в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с семейными обязанностями, гибких форм занятости (неполное рабочее время, дистанционная занятость, разделение рабочего дня на части, сокращенный рабочий день, гибкий режим работы и др.), а также иных льгот в трудовой сфере | | | Увеличение специального коэффициента рождаемости | | | | I - IV этапы | | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | Управление образования и молодежной политики | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Обеспечение миграционного прироста (при соблюдении требований к уровню квалификации приезжающих в город мигрантов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача | Создание условий для привлечения (удержания) необходимых для города категорий населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Поддержка молодых семей с целью улучшения их жилищных условий | | | Увеличение коэффициента миграционного прироста | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 2.1.1 | Ключевое событие | 59 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 2.1.2 | Ключевое событие | 37 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 2.1.3 | Ключевое событие | 25 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 2.1.4 | Ключевое событие | 22 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 2.1.5 | Ключевое событие | 18 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 2.1.6 | Ключевое событие | 23молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Участие в реализации регионального комплекса мероприятий по предупреждению возможных конфликтов и снятию противоречий, связанных с обустройством мигрантов и их интеграцией в местную среду | | | Увеличение коэффициента миграционного прироста. Создание среды, способствующей привлечению в город необходимых категорий мигрантов | | | | I - IV этапы | | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | | | Управление по работе  с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.3 | Мероприятие | Содействие интеграции представителей других народов, пребывающих и проживающих на территории городского округа город Воронеж, в социальную и культурную жизнь городского округа, организация мероприятий по профилактике межэтнических и межконфессиональных конфликтов | | | Увеличение коэффициента миграционного прироста. Создание среды, способствующей привлечению в город необходимых категорий мигрантов | | | | I - IV этапы | | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | | | Управление по работе  с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| **2. Сохранение здоровья и продление активного долголетия населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение доступности и качества медицинского обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Создание условий для улучшения медицинского обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Развитие сети государственных учреждений здравоохранения | | | Увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении. Увеличение мощности лечебных учреждений. Обеспечение территориальной равнодоступности первичной медико-санитарной помощи | | | | I - IV этапы | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.2 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на строительство детского корпуса для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям: онкология, гематология, ЛОР – в БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» по ул. Ломоносова | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.3 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на строительство поликлинического комплекса с инфраструктурой для КУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой» | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.4 | Ключевое событие | Проведена реконструкция здания по адресу: ул. Карла Маркса, 36, для БУЗ ВО «ВГКП № 1» | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.5 | Ключевое событие | Осуществлено строительство детского отделения КУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой» | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.6 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на строительство поликлиники по ул. 20-летия Октября | | |  | | | | 2 кв. 2022 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.7 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на строительство административно-поликлинического корпуса со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра в г. Воронеже | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.8 | Ключевое событие | Построена подстанция скорой медицинской помощи с единой диспетчерской службой в Центральном районе | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.9 | Ключевое событие | Построен административно-поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра | | |  | | | | 2030 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.10 | Ключевое событие | Построена поликлиника в Железнодорожном районе в мкр. Лазурный | | |  | | | | 2030 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.11 | Ключевое событие | Построена поликлиника, ул. Сельская, 2г | | |  | | | | 2030 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.1.12 | Ключевое событие | Построен поликлинический комплекс с инфраструктурой для КУЗ ВО «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер  им. Н.С. Похвисневой» | | |  | | | | 2030 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.2 | Мероприятие | Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | | | Увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной | | | | II этап | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.2.1 | Ключевое событие | Осуществлено строительство детского корпуса для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям: онкология, гематология, ЛОР – в БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» по ул. Ломоносова | | |  | | | | 2022 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.3 | Мероприятие | Реализация регионального проекта «Борьба  с онкологическими заболеваниями» | | | Увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении. Повышение качества и доступности медицинских услуг населению | | | | II этап | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.3.1 | Ключевое событие | Осуществлено строительство хирургического корпуса для БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.3.2 | Ключевое событие | Построен радиотерапевтический корпус на территории БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», ул. Электросигнальная,13 | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.4 | Мероприятие | Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» | | | Увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении. Повышение качества и доступности медицинских услуг населению | | | | II - III этапы | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.4.1 | Ключевое событие | Построена поликлиника на 390 посещений в смену по ул. 20-летия Октября | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.4.2 | Ключевое событие | Построено здание для БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 22» | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.5 | Мероприятие | Реализация регионального проекта «Жилье» | | | Обеспечение территориальной равнодоступности первичной медико-санитарной помощи. Увеличение мощности лечебных учреждений | | | | II этап | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области | | |
| 1.5.1 | Ключевое событие | Построена поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой помощи на 10 бригад, Московский проспект, 142у | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство  здравоохранения  Воронежской области.  Министерство строительство Воронежской области | | |
| 1.6 | Мероприятие | Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения в городском округе город Воронеж (согласно перечню адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, и их материально-технического оснащения) | | | Улучшение материально-технического состояния учреждений здравоохранения | | | | I - IV этапы | | | | | | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | | | | | | Министерство здравоохранения Воронежской области | | |
| 2 | Задача | Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Содействие развитию системы вакцинопрофилактики | | | Увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 2.2 | Мероприятие | Проведение противоэпизоотических мероприятий | | | Обеспечение надлежащего санитарного состояния в городе. Воспитание гуманного отношения к животным | | | | II этап | | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | Управление экологии |
| 2.2.1 | Ключевое событие | Построен муниципальный приют для животных без владельцев | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | Управление экологии.  Управление строительной политики |
| 2.3 | Мероприятие | Проведение просветительской работы среди населения в сфере соблюдения санитарно-гигиенических требований к состоянию общественных пространств | | | Обеспечение надлежащего санитарного состояния в городе | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | Управление экологии |
|  | Стратегическая цель | **Распространение практики здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача | Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории городского округа город Воронеж | | | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | | I - III этапы | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта. Управление строительной политики |
| 3.1.1 | Ключевое событие | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ гимназия  № 7 им. Воронцова В.М., ул. Ростовская, 36 | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.2 | Ключевое событие | Построен спортивный зал на территории МБОУ СОШ № 75, ул. Юлюса Янониса, 4 (включая ПИР) | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.3 | Ключевое событие | Построен спортивный зал на территории МБОУ СОШ № 23, ул. Димитрова, 81 (включая ПИР) | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.4 | Ключевое событие | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ Лицей № 6, пр-кт Ленинский, 115а | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.5 | Ключевое событие | Осуществлена реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Чайка», ул. Краснознаменная, 101. Искусственное покрытие (включая ПИР) | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.6 | Ключевое событие | Осуществлена реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», ул. Нариманова, 2 | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.7 | Ключевое событие | Выполнено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 83, ул. Шендрикова, 6 | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.8 | Ключевое событие | Проведен капитальный ремонт здания МАУ городского округа город Воронеж «СК «Юбилейный» | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.9 | Ключевое событие | Обустроено футбольное поле в мкр. Никольское по ул. Дубянского | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.10 | Ключевое событие | Построен спортивный комплекс  с плавательным бассейном в мкр. Шилово | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.11 | Ключевое событие | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 4, б-р Пионеров, 14 | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.12 | Ключевое событие | Построен зал бокса на территории МБУДО СШОР № 4, ул. Баррикадная, 29 | | |  | | | | 2026 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.1.13 | Ключевое событие | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 74, ул. Переверткина, 34 | | |  | | | | 2026 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.2 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)» | | | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.2.1 | Ключевое событие | Осуществлена реконструкция футбольного поля МБУДО СШ № 15, ул. Ростовская, 38а | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.2.2 | Ключевое событие | Построен школьный стадион на территории МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева», ул. Героев Сибиряков, 5 | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.2.3 | Ключевое событие | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 30, ул. Туполева, 20 | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.2.4 | Ключевое событие | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для 8 спортивных школ | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.3 | Мероприятие | Региональный проект «Бизнес-спринт  (Я выбираю спорт)» | | | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | | II, III этапы | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.3.1 | Ключевое событие | Построена «умная» спортивная площадка на территории МБОУ гимназии № 2,  пр-кт Московский, 121 | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.3.2 | Ключевое событие | Построен «Фиджитал-центр» на Петровской набережной | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление строительной политики |
| 3.4 | Мероприятие | Проведение спортивных и физкультурных мероприятий, акций | | | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.4.1 | Ключевое событие | Проведено 805 спортивных и физкультурных мероприятий, акций | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.4.2 | Ключевое событие | Проведено 400 спортивных и физкультурных мероприятий, акций | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.4.3 | Ключевое событие | Проведено 500 спортивных и физкультурных мероприятий, акций | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.4.4 | Ключевое событие | Проведено 840 спортивных и физкультурных мероприятий, акций | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.4.5 | Ключевое событие | Проведено 855 спортивных и физкультурных мероприятий, акций | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.4.6 | Ключевое событие | Проведено 870 спортивных и физкультурных мероприятий, акций | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.5 | Мероприятие | Содействие в реализации программ внедрения и выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.5.1 | Ключевое событие | 48 812 человек приняли участие  в испытаниях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.5.2 | Ключевое событие | 46 411 человек приняли участие  в испытаниях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.5.3 | Ключевое событие | 59 863 человека приняли участие  в испытаниях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.5.4 | Ключевое событие | 68 695 человек приняли участие  в испытаниях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.5.5 | Ключевое событие | 75 250 человек приняли участие  в испытаниях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.5.6 | Ключевое событие | 76 220 человек приняли участие  в испытаниях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 3.6 | Мероприятие | Проведение информационно-просветительских кампаний, физкультурно-оздоровительных программ в средствах массовой информации, проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивного общественного мнения о занятиях физической культурой и спортом | | | Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Управление физической культуры и спорта |
| 4 | Задача | Создание условий для отдыха жителей города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | Создание физкультурно-спортивной инфраструктуры в парково-рекреационных зонах городского округа; создание беговых и велодорожек в селитебных зонах городского округа; создание объектов, ориентированных на популярные у молодежи виды физической активности (воркауты, роллерпарки и др.) | | | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.  Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие физической культуры и спорта».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление физической культуры и спорта.  Управление экологии.  Управление строительной политики |
| 4.2 | Мероприятие | Модернизация и реконструкция действующих детских лагерей отдыха | | | Увеличение охвата детей отдыхом в муниципальных ДЛО в каникулярное время | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 4.3 | Мероприятие | Работа с собственниками имущественных комплексов недействующих ведомственных детских лагерей отдыха по вопросу передачи объектов в муниципальную собственность | | | Увеличение охвата детей отдыхом в муниципальных ДЛО в каникулярное время | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление образования и молодежной политики.  Управление имущественных и земельных отношений |
| 4.4 | Мероприятие | Привлечение инвестиций на развитие муниципальной инфраструктуры детского отдыха за счет всех источников финансирования | | | Увеличение охвата детей отдыхом в муниципальных ДЛО в каникулярное время | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5 | Задача | Развитие города как площадки для проведения спортивных соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие | Строительство спортивных объектов для подготовки спортсменов и проведения соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровней | | | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | I - IV этапы | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.1 | Ключевое событие | Построен теннисный зал на территории КОУ ВО «Михайловский кадетский корпус», ул. Космонавтов, 44 | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.2 | Ключевое событие | Построено искусственное футбольное поле на спортивно-тренировочной базе «Тенистый», ул. Кленовая аллея, 1 | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.3 | Ключевое событие | Построен Центр гребли на байдарках и каноэ | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.4 | Ключевое событие | Проведена реконструкция стадиона «Буран» | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.5 | Ключевое событие | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике (центр мужской гимнастики), пр-кт Ленинский, 93 | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.6 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на строительство стрелкового комплекса | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.7 | Ключевое событие | Проведена реконструкция стадиона АО «СК «Факел», ул. Маршака, 1а | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.8 | Ключевое событие | Проведена реконструкция СК «Олимпик», пр-кт Московский, 150 | | |  | | | | 2026 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.9 | Ключевое событие | Построен спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по ул. Харьковская | | |  | | | | 2027 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.1.10 | Ключевое событие | Построен спортивный комплекс водных видов спорта | | |  | | | | 2027 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.2 | Мероприятие | Реализация регионального проекта  «Спорт – норма жизни» | | | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | I, II этапы | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.2.1 | Ключевое событие | Построен спортивный комплекс с борцовским залом, пр-кт Патриотов | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 5.2.2 | Ключевое событие | Построен футбольный манеж в мкр. Шилово | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| **3. Развитие системы образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение доступности и качества образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Создание материально-технической базы, обеспечивающей односменный режим занятий в школах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Жилье» | | | Увеличение доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену.  Создание дополнительных ученических мест в учреждениях общего образования.  Осуществлено строительство четырех объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Ильюшина, 13 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.1.2 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Артамонова | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.1.3 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1101 место, ул. Федора Тютчева, 6 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.1.4 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1101 место, мкр. Жилой массив Олимпийский, 14 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.2 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Современная школа» | | | Создание новых мест в общеобразовательных организациях и дополнительных мест в связи с ростом обучающихся, вызванным демографическим фактором. | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.2.1 | Ключевое событие | Приобретен в муниципальную собственность детский спортивно-образовательный центр, приспособленный из объекта незавершенного строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой», пр-кт Ленинский, 201 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 1.2.2 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1500 мест, ул. Остужева, 52 | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.2.3 | Ключевое событие | Построен образовательный центр на 2860 мест по пр-кту Московский | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.2.4 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1600 мест, ул. Домостроителей, 30а | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.2.5 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1575 мест по ул. Шишкова-Загоровского | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3 | Мероприятие | Создание в общеобразовательных учреждениях новых мест, соответствующих современным требованиям | | |  | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.1 | Ключевое событие | Построена пристройка к МБОУ СОШ  № 46 по ул. Дмитрия Горина, 61 (Подгорное) | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.2 | Ключевое событие | Построена пристройка к МБОУ СОШ  № 84 по ул. Тепличная, 20б (Тенистый) | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.3 | Ключевое событие | Построена пристройка к МБОУ СОШ № 77, пер. Звездный, 2 (Масловка) | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики.  Управление строительной политики |
| 1.3.4 | Ключевое событие | Проведена реконструкция МБОУ СОШ  № 45, ул. 9 Января, 46 | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.5 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа в ЖК «Каштановый» на 1500 мест,  ул. Покровская, 18/5 | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.6 | Ключевое событие | Построена пристройка к МБОУ «Лицей «МОК № 2», ул. Шендрикова, 7 | | |  | | | | 2027 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.7 | Ключевое событие | Построена пристройка к МБОУ лицей № 4, ул. Генерала Лизюкова, 87 | | |  | | | | 2027 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.8 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа  на 2000 мест, ул. Острогожская | | |  | | | | 2027 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.9 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1224 места, ул. Изыскателей, 219а | | |  | | | | 2027 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 1.3.10 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа  на 1500 мест по ул. Ленинградская | | |  | | | | 2028 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.11 | Ключевое событие | Построена пристройка к МБОУ СОШ № 95 им. Героя России Крынина А.Э.  по ул. Владимира Невского | | |  | | | | 2028 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.12 | Ключевое событие | Построена пристройка к МБОУ лицею № 3, ул. Переверткина, 25 | | |  | | | | 2028 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.13 | Ключевое событие | Пристроен спортивный зал к зданию МБОУ «СОШ № 24 имени В.Г. Столля»,  ул. Генерала Лохматикова, 43 | | |  | | | | 2028 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.14 | Ключевое событие | Построена пристройка к МБОУ СОШ № 97, ул. Новосибирская, 49 | | |  | | | | 2028 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.15 | Ключевое событие | Построена пристройка со школьным стадионом к МБОУ СОШ № 84 | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.16 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа на 1224 места в ЖК «Задонье», «Гринпарк» | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.17 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа  на 1224 места, ул. Тепличная, 2д | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.18 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа  на 1224 места в мкр. Отрожка | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.19 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа  на 1101 место в мкр. Электроника | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.20 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа  на 2000 мест по ул. Ростовская | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.21 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа  на 1101 место в мкр. Новый и Новый Бомбей | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 1.3.22 | Ключевое событие | Построена общеобразовательная школа  на 1224 места, ул. Изыскателей, 219в | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 2 | Задача | Создание материально-технической базы, обеспечивающей доступность услуг дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | Повышение уровня обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.1 | Ключевое событие | Построен детский сад на 310 мест  по ул. Шишкова | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.2 | Ключевое событие | Построен детский сад на 280 мест  в мкр. Боровое | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.3 | Ключевое событие | Построен детский сад на 280 мест  по ул. Артамонова | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.4 | Ключевое событие | Построен детский сад на 220 мест, ул. Дмитрия Горина, 63 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.5 | Ключевое событие | Построен детский сад на 150 мест,  ул. Красочная, 1 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.6 | Ключевое событие | Построен детский сад на 150 мест,  ул. Школьная, 52 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.7 | Ключевое событие | Построена пристройка к функционирующему детскому саду МБДОУ «ЦРР – детский сад № 138», ул. Генерала Лизюкова, 41 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.8 | Ключевое событие | Построена пристройка к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад № 69», ул. Попова, 2 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики.  Управление строительной политики |
| 2.1.9 | Ключевое событие | Построена пристройка к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 185», ул. 45 стрелковой дивизии, 281 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.10 | Ключевое событие | Построена пристройка к функционирующему детскому саду МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73», ул. Ульяновская, 31 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.11 | Ключевое событие | Построена пристройка к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад № 119», ул. Тепличная, 18 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.12 | Ключевое событие | Построена пристройка к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 167», ул. Теплоэнергетиков, 21 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.13 | Ключевое событие | Построена пристройка к функционирующему детскому саду МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142», ул. Глинки, 11 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.14 | Ключевое событие | Построена пристройка к функционирующему структурному подразделению (детский сад) МБОУ гимназия «УВК № 1», ул. Беговая, 164 | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.15 | Ключевое событие | Приобретен в муниципальную собственность детский сад на 280 мест по ул. Козо-Полянского, 7 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.1.16 | Ключевое событие | Приобретен в муниципальную собственность детский сад на 100 мест,  ул. 9 Января, 243 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.1.17 | Ключевое событие | Приобретен в муниципальную собственность детский сад на 100 мест,  ул. 9 Января, 68 | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.1.18 | Ключевое событие | Открыто 47 ясельных групп в детских садах на 976 мест | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.1.19 | Ключевое событие | Построен детский сад на 300 мест  в мкр. Шилово | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 2.1.20 | Ключевое событие | Построен детский сад на 280 мест  в мкр. Репное | | |  | | | | 2022 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.2 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Жилье» | | | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | | | | 2021 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.2.1 | Ключевое событие | Построен детский сад на 300 мест  по ул. Артамонова | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3 | Мероприятие | Строительство и выкуп новых объектов дошкольного образования | | | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.  Обеспечение развивающихся жилых массивов объектами социальной инфраструктуры | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики.  Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.3.1 | Ключевое событие | Открыт встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест, ул. 9 Января, 68, к. 2, помещ.1 (приобретен в муниципальную собственность) | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.3.2 | Ключевое событие | Открыт встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест, ул. 9 Января, 68/1, к. 2, помещ. 1/1 (приобретен в муниципальную собственность) | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие образования | | | | | | | Управление образования и молодежной политики.  Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.3.3 | Ключевое событие | Открыт встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест, ул. Загоровского,  ул. Шишкова, 140Б, уч. 3 (приобретен  в муниципальную собственность) | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.3.4 | Ключевое событие | Открыт встроенно-пристроенный детский сад на 125 мест, ул. Загоровского,  ул. Шишкова, 140Б, уч. 3 (приобретен  в муниципальную собственность) | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.3.5 | Ключевое событие | Открыт детский сад на 250 мест,  ул. Ильюшина (ЖК «Озерки») (приобретен  в муниципальную собственность) | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.3.6 | Ключевое событие | Открыт детский сад на 600 мест,  пр-кт Московский (приобретен  в муниципальную собственность) | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление имущественных и земельных отношений |
| 2.3.7 | Ключевое событие | Построен детский сад на 280 мест по ул. Остужева | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.8 | Ключевое событие | Построен дополнительный корпус  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24», б-р Олимпийский, 8 | | |  | | | | 2026 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.9 | Ключевое событие | Построен детский сад на 140 мест  по ул. Крымская – ул. Пирогова | | |  | | | | 2028 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.10 | Ключевое событие | Построен детский сад на 220 мест  по ул. Ленинградская | | |  | | | | 2028 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.11 | Ключевое событие | Построен детский сад на 280 мест,  ул. Тепличная, 2д | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.12 | Ключевое событие | Построен детский сад на 120 мест  по пер. Лиственный | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.13 | Ключевое событие | Построен детский сад на 310 мест в мкр. Отрожка | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.14 | Ключевое событие | Построен детский сад на 210 мест в мкр. Отрожка | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.15 | Ключевое событие | Построен детский сад на 120 мест  в мкр. Масловка | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.16 | Ключевое событие | Построен детский сад на 150 мест,  ул. Волнистая, 29В | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.17 | Ключевое событие | Построен детский сад на 220 мест  в мкр. Электроника | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.18 | Ключевое событие | Построен детский сад на 300 мест  по ул. Ростовская | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.19 | Ключевое событие | Построен детский сад на 300 мест по ул. Ростовская | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.20 | Ключевое событие | Построен детский сад на 300 мест  в мкр. Задонье | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.21 | Ключевое событие | Построен детский сад на 250 мест  в мкр. Задонье | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 2.3.22 | Ключевое событие | Построен детский сад на 200 мест по ул. Грамши | | |  | | | | 2029 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление строительной политики |
| 3 | Задача | Создание условий для перехода от образования, основанного на передаче информации, к образованию,  базирующемуся на формировании знаний и креативного потенциала учащихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Участие в ежегодном региональном проекте «Преакселератор инноваций ВГУ» | | | Сформированы базовые компетенции в области инновационной, научной и изобретательской деятельности у учащихся общеобразовательных учреждений. Проведено обучение инновационной и предпринимательской деятельности учащихся старших классов общеобразовательных учреждений на бесплатных ежемесячных открытых тренингах, консультациях, семинарах и мастер-классах при участии представителей промышленности из числа предприятий – стратегических партнеров ВГУ, бизнес-сообщества, высококвалифицированных научно-педагогических работников ВГУ, специалистов в области экспертизы инновационных проектов | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ».  Управление образования и молодежной политики |
| 4 | Задача | Расширение использования цифровых технологий в сфере образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | Реализация муниципального проекта «Создание системы «Школьные электронные сервисы» в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж» | | | Внедрение безналичной оплаты питания в общеобразовательных учреждениях | | | | I этап | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 4.1.1 | Ключевое событие | Осуществлен ремонт (модернизация) входных групп, пищеблоков, обеденных залов и устроены буфеты в общеобразовательных учреждениях | | |  | | | | 2019 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 4.2 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | | Создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов | | | | 2019–2024 годы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 4.2.1 | Ключевое событие | Внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 4.2.2 | Ключевое событие | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5 | Задача | Создание условий для развития творческого потенциала детей и юношества в процессе получения ими дополнительных знаний и умений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие | Расширение (оптимизация) спектра дополнительных общеобразовательных программ | | | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.1.1 | Ключевое событие | Родительская общественность проинформирована с помощью Навигатора дополнительного образования детей Воронежской области о реализации дополнительных общеобразовательных программ | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.2 | Мероприятие | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на популяризацию дополнительного образования детей | | | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.2.1 | Ключевое событие | Проведено 65 мероприятий (конкурсов, фестивалей и т.д.) для 32 498 обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | | |  | | | | 2019 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.2.2 | Ключевое событие | Проведено 45 мероприятий (конкурсов, фестивалей и т.д.) для 42 295 обучающихся  в учреждениях дополнительного образования детей | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.2.3 | Ключевое событие | Проведено 75 мероприятий (конкурсов, фестивалей и т.д.) для 42 413 обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.2.4 | Ключевое событие | Проведено 75 мероприятий (конкурсов, фестивалей и т.д.) для 42 700 обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | | |  | | | | 2022 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.3 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | | Обеспечение качественных и доступных условий для гармоничного развития детей в возрасте от 5 до 18 лет путем:  - увеличение охвата детей дополнительным образованием;  - обновления содержания и методов дополнительного образования детей;  - развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | 2020–2024 годы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.3.1 | Ключевое событие | Созданы дополнительно 80 ученических мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.3.2 | Ключевое событие | Создано 6 490 ученических мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | | |  | | | | 3 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.3.3 | Ключевое событие | Создано 9 592 ученических места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | | |  | | | | 3 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.3.4 | Ключевое событие | Создано 11 660 ученических мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.3.5 | Ключевое событие | Выданы сертификаты учета, обеспечивающие возможность обучения детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеразвивающим программам | | |  | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 5.3.6 | Ключевое событие | Методы ранней профориентации школьников внедрены в образовательный процесс | | |  | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 6 | Задача | Повышение качества образования учащихся образовательных учреждений всех уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие | Продвижение и поддержка олимпиадного движения в общеобразовательных учреждениях | | | Увеличение количества учащихся, занимающих призовые места на всероссийских и международных олимпиадах | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 6.2 | Мероприятие | Создание условий для социализации детей  с особыми образовательными потребностями | | | Реализованы инклюзивные образовательные программы, создана инфраструктура безбарьерной среды в образовательных учреждениях | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
| 7 | Задача | Обеспечение привлекательности педагогической деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие | Стимулирование мотивации непрерывного профессионального развития, творческой активности педагогов, создание условий для выявления и обмена лучшими практиками посредством участия в городских и региональных педагогических мероприятиях и конкурсах | | | Повышение мотивации непрерывного профессионального развития, творческой активности педагогов, создание условий для выявления и обмена лучшими практиками | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики |
|  | Стратегическая цель | **Обеспечение потребностей экономики в квалифицированных кадрах необходимого объема, качества и уровня подготовки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Задача | Повышение роли Воронежа как всероссийского и международного научно-образовательного центра, площадки для межотраслевого трансфера знаний и технологий, привлекательного для российских и иностранных студентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Мероприятие | Внедрение модели «Университет корпораций» | | | Не менее 40 % программ магистратуры содержат модули технологического и социального предпринимательства | | | | 2019 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» |
| 8.2 | Мероприятие | Развитие импортозамещения образовательных программ: широкая международная аккредитация образовательных программ ВГУ, расширение контингента иностранных преподавателей | | | Формируется двуязычная научно-образовательная и социальная среда ВГУ. Рост контингента иностранных студентов, обучающихся в вузах города | | | | I этап | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» |
| 8.3 | Мероприятие | Формирование системы интегрированного обучения – ориентация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки  в системе высшего образования на потребности работодателей | | | Доля слушателей программ повышения квалификации по отношению к контингенту студентов очной формы обучения составляет не менее 35% | | | | 2022 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» |
| 8.4 | Мероприятие | Подготовка кадров, разработка научно-технологических решений для проектов, реализуемых организациями городского округа город Воронеж | | | Обеспечена потребность ключевых предприятий реального сектора экономики региона в специалистах высокого уровня | | | | I - IV этапы | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» |
| 8.5 | Мероприятие | Реализация основных образовательных программ высшего образования, образовательных программ дополнительного образования и научных исследований по ключевым направлениям развития цифровой экономики | | | Обеспечена потребность ключевых предприятий реального сектора экономики региона в специалистах высокого уровня | | | | I - IV этапы | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» |
| 8.6 | Мероприятие | Содействие распространению программ дополнительного образования, включающих учебные дисциплины по освоению новых технологий, организации производства, нормированию труда и т.п. в различных отраслях экономики | | | Обеспечена потребность ключевых предприятий реального сектора экономики региона в специалистах высокого уровня | | | | I - IV этапы | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» |
|  | Стратегическая цель | **Повышение эффективности использования научно-образовательного потенциала городского округа город Воронеж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Задача | Создание условий для роста инновационной активности населения, проходящего обучение на различных уровнях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Мероприятие | Открытие новых специальностей в области технологий СМАРТ, модернизация образовательных программ и технологий: практико- и проектно-ориентированные программы, студенческие проектные группы, модули «Технологическое предпринимательство», «Социальное предпринимательство», «Студенческий проект» | | | Формирование системы социально ответственного поведения участников территориального развития | | | | I - IV этапы | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГТУ» |
| 9.2 | Мероприятие | Создание базовой кафедры ФГБОУ ВО «ВГУ» «Эксплуатация атомных электрических станций» при НВАЭС | | | Ежегодный приток высококвалифицированных кадров, которые будут обладать не только теоретическими, но и практическими компетенциями в рамках национального проекта «Цифровая экономика» | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» |
| 9.3 | Мероприятие | Внедрение модели «Университет – генератор изменений» | | | Выявление и решение профильных региональных задач за счет внебюджетных ресурсов партнеров ФГБОУ ВО «ВГУ» | | | | 2019 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» |
| **4. Развитие сферы культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Формирование благоприятной культурной среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задачи | Формирование культурного разнообразия города.  Развитие инфраструктуры отрасли, сглаживание территориальных диспропорций и обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж | | | Увеличение доли отремонтированных и выведенных из аварийного состояния объектов в общем количестве объектов подведомственных учреждений | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.2 | Мероприятие | Сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры областной собственности, подведомственных министерству культуры Воронежской области, находящихся на территории городского округа город Воронеж | | | Увеличение доли отремонтированных и выведенных из аварийного состояния объектов в общем количестве объектов подведомственных учреждений | | | | I - IV этапы | | | | | | | ГП «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | Министерство культуры Воронежской области. Министерство строительства Воронежской области |
| 1.2.1 | Ключевое событие | Построен производственно-репетиционный корпус ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета» | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | Министерство культуры Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 1.2.2 | Ключевое событие | Проведена реконструкция ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета» | | |  | | | | 2027 год | | | | | | | ГП «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | Министерство культуры Воронежской области. Министерство строительства Воронежской области |
| 1.3 | Мероприятие | Введение в эксплуатацию дополнительных площадей для учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства,  в том числе за счет открытия филиалов учреждений дополнительного образования  в сфере культуры и искусства | | | Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.3.1 | Ключевое событие | В рамках регионального проекта «Культурная среда» построена детская школа искусств на 1400 мест с филиалом МБУК «ЦБС» г. Воронежа (Яблоневые сады) | | |  | | | | 2026 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры. Управление строительной политики |
| 1.4 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» | | | Оснащение 11 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами к 2021 году.  Переоснащение одной муниципальной библиотеки по модельному стандарту | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.4.1 | Ключевое событие | Оснащено 6 учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | |  | | | | 2019 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.4.2 | Ключевое событие | Переоснащена одна муниципальная библиотека по модельному стандарту | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.4.3 | Ключевое событие | Оснащено 5 учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.4.4 | Ключевое событие | Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту | | |  | | | | 2022 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.4.5 | Ключевое событие | Проведен капитальный ремонт МБУДО ДШИ № 5 им. Ю.Б. Романова | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.4.6 | Ключевое событие | Проведен капитальный ремонт и техническое оснащение МБУК ЦВПВ «Музей-диорама» | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.5 | Мероприятие | Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж | | | Оснащение муниципальных учреждений современным оборудованием и инвентарем | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.6 | Мероприятие | Повышение качества образования и поддержка педагогических кадров учреждений дополнительного образования  в сфере культуры и искусства, работающих  с одаренными детьми | | | Ежегодное повышение квалификации педагогических работников, стимулирование педагогических кадров, работающих с одаренными детьми | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.7 | Мероприятие | Реконструкция и строительство учреждений клубного типа | | | Обеспечение инфраструктурного развития учреждений культуры – создание модельных библиотечных и культурно-досуговых учреждений | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.7.1 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на строительство здания клуба «Краснолесье» в мкр. Краснолесный | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.7.2 | Ключевое событие | В рамках регионального проекта «Культурная среда» построено здание клуба «Краснолесье» в мкр. Краснолесный по ул. Генерала Лохматикова | | |  | | | | 2026 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры.  Управление строительной политики |
| 1.8 | Мероприятие | Ремонт учреждений клубного типа | | | Проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях культуры клубного типа | | | | I - III этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.8.1 | Ключевое событие | Проведен капитальный ремонт Городского Дворца культуры | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 1.8.2 | Ключевое событие | Проведен капитальный ремонт культурно-досугового центра «Шинник» | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры |
| 2 | Задача | Сохранение культурного и исторического наследия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Создание, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа город Воронеж | | | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа город Воронеж.  Сохранение и популяризация истории города | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры». | | | | | | | Управление культуры |
| 2.1.1 | Ключевое событие | Создан музей Воздушно-десантных войск, ул. Генерала Лизюкова, 42в | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление культуры.  Управление строительной политики |
| 2.2 | Мероприятие | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и федерального значения, находящихся на территории городского округа город Воронеж | | | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа город Воронеж.  Сохранение и популяризация истории города | | | | I - IV этапы | | | | | | | ГП «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | Министерство культуры Воронежской области. Министерство строительства Воронежской области |
| 2.2.1 | Ключевое событие | Проведена реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия «Дом народных организаций/Дом губернатора» | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | Министерство культуры Воронежской области. Министерство строительства Воронежской области |
| 2.2.2 | Ключевое событие | Проведена реконструкция объекта культурного наследия «Дом Гардениных», пер. Фабричный, 12 | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | Министерство культуры Воронежской области.  Министерство строительства Воронежской области |
| 2.2.3 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация для проведения реставрации с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия «Здание мещанской управы» и размещения подразделений Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина, ул. Плехановская, 3 | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | ГП «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | Министерство культуры Воронежской области. Министерство строительства Воронежской области |
| 2.2.4 | Ключевое событие | Проведена реставрация с приспособлением Воронежского областного краеведческого музея, ул. Плехановская, 29 | | |  | | | | 2026 год | | | | | | | ГП «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | Министерство культуры Воронежской области. Министерство строительства Воронежской области |
|  | Стратегическая цель | **Достижение лидерских позиций города в российской культуре** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача | Повышение событийной насыщенности культурной жизни города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства | | | Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества.  Увеличение количества проведенных в городе мероприятий всероссийского и международного значения в сфере культуры и искусства | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры». Внебюджетные источники | | | | | | | Управление культуры |
|  | Стратегическая цель | **Увеличение доли населения, вовлеченного в культурный процесс** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача | Создание условий для широкого знакомства воронежцев с этнокультурным многообразием города и региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | Организация и проведение мероприятий этнокультурного многообразия | | | Увеличение количества проведенных мероприятий, посвященных этнокультурному многообразию | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры». Внебюджетные источники | | | | | | | Управление культуры |
| 5 | Задача | Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни городского округа город Воронеж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие | Введение информационно-цифровых технологий в сферу услуг, предоставляемых учреждениями культуры | | | Расширение доступа жителей города к культурной деятельности и культурным ценностям. Рост количества пользователей информационно-цифровых технологий в сфере услуг | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры». Внебюджетные источники | | | | | | | Управление культуры |
| **5. Развитие системы социальной поддержки и социальной защиты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение качества услуг системы социальной защиты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задачи | Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством.  Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | Уменьшение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан-неродственников  (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управы районов |
| 1.2 | Мероприятие | Проведение праздничных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | Увеличение количества проведенных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управы районов |
|  | Стратегическая цель | **Формирование комфортной безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных социальных объектов | | | Повышение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры». МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики. Управление культуры |
| 2.2 | Мероприятие | Модернизация и обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта в целях приспособления для лиц с ограниченными возможностями | | | Увеличение доли общественного транспорта, приспособленного для лиц с ограниченными возможностями | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта |
| 2.2.1 | Ключевое событие | Приобретено 18 единиц подвижного состава городского пассажирского транспорта, приспособленного для лиц с ограниченными возможностями | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта |
| 2.2.2 | Ключевое событие | Приобретено 62 единицы подвижного состава городского пассажирского транспорта, приспособленного для лиц  с ограниченными возможностями | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта |
| 2.2.3 | Ключевое событие | Приобретено 58 единиц подвижного  состава городского пассажирского транспорта, приспособленного для лиц с ограниченными возможностями | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта |
| 2.2.4 | Ключевое событие | Приобретено 63 единицы подвижного состава городского пассажирского транспорта, приспособленного для лиц с ограниченными возможностями | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта |
| 2.2.5 | Ключевое событие | Приобретена 21 единица подвижного состава городского пассажирского транспорта, приспособленного для лиц с ограниченными возможностями | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта |
| 2.2.6 | Ключевое событие | Приобретена 21 единица подвижного состава городского пассажирского транспорта, приспособленного для лиц с ограниченными возможностями | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта |
| 2.3 | Мероприятие | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках,  и инвалидами с нарушением зрения и слуха | | |  | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управы районов |
| 2.3.1 | Ключевое событие | Оборудовано 46 объектов (30 тротуаров  и 16 пешеходных переходов), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управы районов |
| 2.3.2 | Ключевое событие | Оборудовано 54 объекта (40 тротуаров  и 14 пешеходных переходов), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управы районов |
| 2.3.3 | Ключевое событие | Оборудовано 78 объектов (56 тротуаров  и 22 пешеходных перехода), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управы районов |
| 2.3.4 | Ключевое событие | Оборудовано 36 объектов (15 тротуаров  и 21 пешеходный переход), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управы районов |
| 2.3.5 | Ключевое событие | Оборудовано 37 объектов (16 тротуаров  и 21 пешеходный переход), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управы районов |
| **6. Развитие гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Активизация институтов гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Расширение участия граждан, некоммерческих и общественных организаций в управлении городом, в реализации социальных проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Оказание муниципальной поддержки территориальному общественному самоуправлению и инициативам граждан | | | Участие горожан в разработке и реализации социально направленных проектов. Повышение уровня вовлеченности горожан в процессы благоустройства общественных пространств | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы». Внебюджетные источники | | | | | | | Управы районов. Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Реализованы 20 проектов общественных инициатив ТОС, в том числе с поддержкой грант-оператора – Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управы районов |
| 1.1.2 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуаров в мкр. Малышево с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы». Внебюджетные источники | | | | | | | Управа Советского района. Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.3 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуаров в мкр. Подклетное с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы». Внебюджетные источники | | | | | | | Управа Советского района. Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.4 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуаров в мкр. Подгорное с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы». Внебюджетные источники | | | | | | | Управа Коминтерновского района.  Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.5 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуаров в мкр. Краснолесный с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управа Железнодорожного района.  Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.6 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуаров по нечетной стороне ул. Чапаева в границах от ул. Грамши до ул. Краснознаменная на территории Ленинского района городского округа город Воронеж с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Ленинского района |
| 1.1.7 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуаров на нечетной стороне ул. Транспортная от ул. Республиканская до пересечения  с ул. 45 стрелковой дивизии с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Коминтерновского района |
| 1.1.8 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуаров по ул. Березовая роща вдоль домов № 2а, 2б, 2, 4, 6, 6а, 44, 46, 60 с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Центрального района |
| 1.1.9 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуарных дорожек по ул. Циолковского, 113д, по пер. Отличников до ул. Волгоградская, 49 с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Левобережного района |
| 1.1.10 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуарных дорожек по ул. Центральная от д. 52 до д. 136 и по ул. Берегового от д. 1 до д. 5 с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Советского района |
| 1.1.11 | Ключевое событие | Реализован проект по обустройству сквера Молодежный с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Охрана окружающей среды».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление экологии.  Управа Железнодорожного района |
| 1.1.12 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуарных дорожек по ул. Пирогова с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Советского района |
| 1.1.13 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуарных дорожек по ул. Волгоградская с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Левобережного района |
| 1.1.14 | Ключевое событие | Реализован проект по обустройству бульвара Дружбы народов (пр-кт Дачный) с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Охрана окружающей среды.  Внебюджетные источники | | | | | | | Управление экологии.  Управа Железнодорожного района |
| 1.1.15 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуарных дорожек от развязки Северного моста до остановки «Улица Березовая роща» с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Центрального района | | |
| 1.1.16 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуара по ул. Верещагина (четная сторона) с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | 4 кв. 2022 года | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Коминтерновского района | | | |
| 1.1.17 | Ключевое событие | Реализован проект по благоустройству сквера Майский в мкр. Никольское | | |  | | | 4 кв. 2022 года | | | | МП «Охрана окружающей среды.  Внебюджетные источники | | | | | | | | | Управление экологии.  Управа Левобережного района | | | |
| 1.1.18 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуарной дорожки по ул. Октябрьская, ул. 41-го Пограничного Полка  до ул. Теплоэнергетиков с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | 4 кв. 2022 года | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Советского района | | | |
| 1.1.19 | Ключевое событие | Реализован проект по устройству тротуарных дорожек по ул. 20-летия ВЛКСМ и ул. Манежная Большая с применением механизма инициативного бюджетирования | | |  | | | 4 кв. 2022 года | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные источники | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управа Центрального района | | | |
| 1.1.20 | Ключевое событие | Реализованы 2 практики гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования: обустройство парка в мкр. Придонской и тротуара и велодорожки в мкр. Шилово | | |  | | | 4 кв. 2021 года | | | | МП «Развитие транспортной системы».  МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства.  Управление экологии.  Управа Советского района | | | |
| 1.1.21 | Ключевое событие | Реализована практика гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования: обустройство бульвара Красноармейский | | |  | | | 4 кв. 2022 года | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление экологии.  Управа Ленинского района | | | |
| 1.1.22 | Ключевое событие | Реализована практика гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования: обустройство прилегающей территории к социальному объекту МБУК «ЦКС» (КДЦ «Северный») | | |  | | | 2023 год | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | | | Управление культуры | | | |
| 1.2 | Мероприятие | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) | | | Оказана финансовая, информационная, консультационная и имущественная поддержка СОНКО | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 1.2.1 | Ключевое событие | Оказана муниципальная финансовая поддержка 9 СОНКО | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 1.2.2 | Ключевое событие | Оказана муниципальная финансовая поддержка 9 СОНКО | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 1.2.3 | Ключевое событие | Оказана муниципальная финансовая поддержка 9 СОНКО | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 1.2.4 | Ключевое событие | Оказана муниципальная финансовая поддержка 9 СОНКО | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 1.2.5 | Ключевое событие | Оказана муниципальная финансовая поддержка 9 СОНКО | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 1.2.6 | Ключевое событие | Оказана муниципальная финансовая поддержка 9 СОНКО | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2 | Задача | Активизация участия местного сообщества в стратегическом планировании развития города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Развитие экспертных площадок для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития города с привлечением представителей общественных организаций и граждан | | | Участие граждан и некоммерческих общественных организаций в выработке мер, направленных на достижение стратегических целей в приоритетных сферах социально-экономического развития города Воронеж | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества.  Управление стратегического планирования и программ развития | | | |
|  | Стратегические цели | **Деятельное включение молодежи в образовательные, экономические, политические и социальные процессы.**  **Патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача | Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Вовлечение молодежи в социальную практику | | | Увеличение количества молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики | | | |
| 3.2 | Мероприятие | Вовлечение молодежи в деятельность военно-патриотических объединений | | | Увеличение количества молодых граждан, охваченных деятельностью военно-патриотических объединений | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики | | | |
| 3.3 | Мероприятие | Проведение мероприятий, проектов (программ), направленных  на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в том числе на формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям | | | Формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в том числе формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям.  Увеличение количества мероприятий, проектов (программ), направленных на патриотическое воспитание молодежи | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие образования» | | | | | | | Управление образования и молодежной политики | | | |
| 3.4 | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий  по профилактике терроризма, экстремизма  и межнациональных конфликтов | | | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма на территории городского округа город Воронеж в молодежной среде | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| **7. Совершенствование сферы занятости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Обеспечение эффективной занятости и создание условий достойного труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Развитие системы занятости населения города Воронежа, повышение ее эффективности, обеспечение базовых характеристик достойного труда для всех категорий трудоспособного населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Содействие реализации комплекса мероприятий, связанных с обеспечением занятости населения городского округа город Воронеж, формированием эффективной занятости, созданием условий для обеспечения базовых характеристик достойного труда | | | Сокращение уровня безработицы на полном рынке труда. Увеличение размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников. Увеличение среднедушевых денежных доходов населения. Сокращение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление экономики. Управы районов | | | |
| 1.2 | Мероприятие | Содействие в реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | | | Сокращение уровня безработицы на полном рынке труда посредством переобучения работников предпенсионного возраста | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.3 | Мероприятие | Проведение ежеквартального мониторинга социально-экономических показателей деятельности не менее 30 средних  и крупных предприятий промышленного сектора | | | Своевременное выявление и предупреждение негативных тенденций развития промышленного сектора экономики | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| **8. Защита граждан от чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы общественной безопасности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение уровня контролируемости и безопасности общественного пространства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Развитие материально-технической базы и кадрового состава муниципальных организаций, обеспечивающих защиту от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Приобретение современного оборудования, инвентаря и снаряжения для организаций и сотрудников, обеспечивающих защиту населения от чрезвычайных ситуаций | | | Увеличение количества спасенных в чрезвычайных ситуациях и происшествиях | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» | | | |
| 2 | Задача | Совершенствование контроля общественного пространства на основе IT-технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории городского округа город Воронеж | | | Увеличение количества камер видеонаблюдения, обслуживаемых МКУ «Безопасный город»,  и камер видеонаблюдения объектов различных форм собственности, интегрированных в Центр видеомониторинга МКУ «Безопасный город» | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.1.1 | Ключевое событие | Приобретены и установлены  54 видеокамеры за счет средств бюджета городского округа город Воронеж | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.1.2 | Ключевое событие | Приобретены и установлены  58 видеокамер за счет средств бюджета городского округа город Воронеж | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.1.3 | Ключевое событие | Приобретены и установлены  60 видеокамер за счет средств бюджета городского округа город Воронеж | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.1.4 | Ключевое событие | Приобретена и установлена  61 видеокамера за счет средств бюджета городского округа город Воронеж | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.1.5 | Ключевое событие | Приобретены и установлены  63 видеокамеры за счет средств бюджета городского округа город Воронеж | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.1.6 | Ключевое событие | Приобретены и установлены  63 видеокамеры за счет средств бюджета городского округа город Воронеж | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Интеграция камер видеонаблюдения объектов различных форм собственности  в Центр видеомониторинга  МКУ «Безопасный город» | | | Увеличение доли общественных пространств, охваченных системой видеонаблюдения | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение общественного порядка» | | | | | | | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества | | | |
| 2.3 | Мероприятие | Поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | | | Поддержание количества оповещаемого населения городского округа город Воронеж на уровне 100% | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» | | | |
| **9. Развитие высокотехнологичного промышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Расширение масштабов промышленного производства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Содействие созданию новых производств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Инвентаризация промышленных зон  для выявления территорий, перспективных для реновации производств | | | Определение территорий, перспективных для реновации производств | | | | I этап | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. Управление главного архитектора | | | |
| 1.2 | Мероприятие | Позиционирование конкурентных преимуществ города посредством участия в специализированных мероприятиях (промышленных форумах, выставках  и конференциях международного, федерального и областного масштаба) в целях привлечения потенциальных инвесторов | | | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.3 | Мероприятие | Участие в заключении специализированных инвестиционных контрактов | | | Стимулирование промышленной деятельности | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 2 | Задача | Содействие модернизации действующих промышленных предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Содействие модернизации действующих производств посредством информационно-консультационной помощи промышленным предприятиям городского округа по вопросам получения мер государственной поддержки | | | Реализация проектов по модернизации, техническому перевооружению промышленных предприятий города | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 3 | Задача | Распространение новых индустриальных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Взаимодействие с вузами города  по вопросам внедрения результатов НИОКР и инновационных разработок в промышленное производство | | | Обеспечение связи науки с производством.  Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 4 | Задача | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа и муниципальных образований, входящих в Воронежскую агломерацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | Осуществление информационно-консультационной помощи промышленным предприятиям городского округа по вопросам получения мер государственной поддержки | | | Участие в специализированных мероприятиях | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
|  | Стратегическая цель | **Рост производительности труда и занятости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Задача | Создание условий для роста производительности труда в промышленном секторе городского округа  и муниципальных образований, входящих в Воронежскую агломерацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие | Содействие реализации государственных программ и проектов повышения производительности труда в ведущих отраслях, отраслевых и межотраслевых комплексах региона (раздел С ОКВЭД) | | | Увеличение производительности труда в промышленности | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
|  | Стратегическая цель | **Развитие цифровой экономики, распространение IT-технологий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Задача | Содействие внедрению цифровых технологий в производство и систему коммуникаций  предприятий промышленного сектора и сопряженных с ним отраслей экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие | Содействие применению промышленного интернета (технологии IoT) | | | Повышение эффективности существующих производственных и технологических процессов, снижение потребности в капитальных затратах | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
|  | Стратегическая цель | **Расширение масштабов внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Задача | Содействие развитию новых экспортирующих секторов, расширению экспорта продукции воронежских предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие | Информирование промышленных предприятий о проведении выставок, ярмарок, конференций. Содействие в их организации. Привлечение промышленных предприятий к внутренней и внешней кооперации | | | Расширение рынков сбыта продукции воронежских предприятий | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 7.2 | Мероприятие | Участие в региональном проекте «Международная кооперация и экспорт в Воронежской области» в части его реализации на территории городского округа город Воронеж | | | Увеличение объема экспорта промышленной продукции | | | | I, II этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| **10. Развитие связи, информационных и коммуникационных технологий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Обеспечение устойчивого развития рынка информационно-коммуникационных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Содействие широкому применению цифровых технологий в деятельности организаций и домохозяйств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Предоставление муниципальных услуг в электронной форме посредством Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области в сети Интернет | | | Перевод вновь вводимых муниципальных услуг в электронный вид.  Сохранение доли муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа город Воронеж, переведенных в электронную форму, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг на уровне 100% | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление экономики. Управление делами, учета и отчетности | | | |
| 2 | Задача | Содействие развитию телекоммуникационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Содействие формированию информационной среды, создание  и внедрение отечественных информационных и коммуникационных технологий | | | Повышение доли используемых отечественных программ, информационных продуктов и технологий | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление делами, учета и отчетности | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Расширение сферы подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий  и программного обеспечения | | | Рост уровня подготовки специалистов в области ИКТ.  Увеличение оборота и числа занятых на предприятиях IT-сектора | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» ФГБОУ ВО «ВГТУ» | | | |
| **11. Развитие научно-инновационной сферы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Инновационное развитие экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Создание условий для роста инновационной активности предприятий и организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Информационно-консультационное сопровождение субъектов инновационной деятельности, в том числе малых инновационных предприятий городского округа в их работе по внедрению инноваций в реальный сектор экономики | | | Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе обследованных организаций | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.2 | Мероприятие | Содействие участию представителей инновационной индустрии в форумах, конференциях, круглых столах | | | Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе обследованных организаций. Продвижение инновационных разработок на рынки других субъектов Российской Федерации | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.3 | Мероприятие | Взаимодействие с крупными промышленными предприятиями, субъектами предпринимательства, вузами в инновационной сфере | | | Обеспечение эффективной связи науки с производством.  Создание благоприятных условий для развития малых производственных компаний в инновационной сфере | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.4 | Мероприятие | Оказание содействия в проведении биржи контрактов крупных промышленных предприятий городского округа (в рамках Воронежского промышленного форума) | | | Налаживание кооперационных связей крупных предприятий с малыми и средними инновационными предприятиями | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 2 | Задача | Развитие инновационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Реализация проектов на базе инфраструктурных объектов ВГУ  для предприятий индустриального парка «Масловский», кластерных образований | | | Развитие инфраструктуры инноваций | | | | 2019 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Участие в региональном проекте «Создание межвузовского инжинирингового центра» | | | Создание структуры, объединяющей и координирующей работу вузов города по развитию технических подходов к оказанию инжиниринговых услуг для промышленных предприятий, обеспечению инжинирингового сопровождения стратегических проектов региона, развитию системы взаимообмена опытом и демонстрации положительных практик успешной реализации высокотехнологичных проектов на университетском уровне | | | | 2021 год | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГУ» | | | |
| 2.3 | Мероприятие | Участие в региональном проекте  «Создание регионального центра наукоемких технологий и социально значимых проектов на базе ВГТУ» в части реализации на территории города Воронежа | | | Консолидация кадрового, административного и материально-технического ресурсов органов власти, образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики с целью ускорения технологического развития городского округа и региона. Создание механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций разного уровня в целях формирования эффективной системы опережающего воспроизводства инженерных кадров для региональной экономики. Создание центра по трансферу инновационных технологий, форсайт-технологий инженерной и социальной направленности для устойчивого развития городского округа, региона в условиях глобальных вызовов экономики | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | ФГБОУ ВО «ВГТУ» | | | |
| **12. Развитие потребительского рынка и туризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Обеспечение населения и гостей города качественными товарами и услугами, в полной мере удовлетворяющими платежеспособный спрос** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Рост качества и объемов товарооборота и платных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Содействие продвижению российских  и местных товаропроизводителей путем создания условий для реализации в рыночной сети сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, физическими лицами, ведущими личное (подсобное) хозяйство, и предприятиями перерабатывающей промышленности | | | Увеличение оборота розничной торговли | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.2 | Мероприятие | Содействие в организации и проведении межрегиональных оптовых выставок-ярмарок, городских конкурсов, семинаров и благотворительных акций | | | Увеличение оборота розничной торговли | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.3 | Мероприятие | Организация и проведение аукционов по продаже права заключения договоров на организацию ярмарок и размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж | | | Увеличение оборота розничной торговли.  Увеличение поступлений в бюджет городского округа город Воронеж | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.4 | Мероприятие | Размещение временных организаций быстрого обслуживания (сезонные кафе) | | | Расширение сети объектов общественного питания | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 2 | Задача | Защита интересов потребителей товаров от недобросовестных действий хозяйствующих субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Взаимодействие с органами государственного управления и контроля по вопросам надзора за деятельностью организаций сферы потребительского рынка | | | Сокращение количества фактов нарушения прав потребителей, реализации некачественных товаров и предоставления услуг в потребительской сфере | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Взаимодействие с органами государственного управления и контроля, общественными объединениями в сфере защиты прав потребителей | | | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством товаров и услуг | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
|  | Стратегическая цель | **Развитие туризма на территории городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача | Содействие развитию туристического потенциала городского округа город Воронеж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Разработка и поддержание в актуальном состоянии карты туристических маршрутов (пешеходных и автобусно-пешеходных) в городском округе | | | Создание комфортных условий пребывания гостей города | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 3.2 | Мероприятие | Взаимодействие с туроператорами  и коллективными средствами размещения гостей города по вопросу оказания туристских услуг | | | Увеличение количества оказанных туристско-информационных услуг и объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 3.3 | Мероприятие | Создание и ведение реестра (информационной базы данных) объектов туристской индустрии и туристских ресурсов | | | Повышение уровня информированности гостей и жителей города об объектах туристской инфраструктуры и туристских ресурсов | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие культуры» | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| **13. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение предпринимательской активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задачи | Формирование благоприятного предпринимательского климата, конкурентной среды, активизация деятельности малых предприятий на товарных рынках города.  Увеличение вклада в экономику городского округа город Воронеж субъектов малого и среднего бизнеса.  Обеспечение занятости и самозанятости населения.  Развитие молодежного предпринимательства.  Популяризация предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Предоставление в аренду муниципального имущества на льготных условиях | | | Поддержка субъектов МСП | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | |
| 1.2 | Мероприятие | Организация вебинаров, круглых столов, мастер-классов, бизнес-тренингов, в том числе в целях популяризации бизнес-успеха субъектов малого и среднего предпринимательства | | | Увеличение числа субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 1.3 | Мероприятие | Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП | | | Увеличение числа субъектов МСП,  числа созданных рабочих мест | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
|  | Стратегическая цель | **Сокращение распространения незарегистрированной предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача | Сокращение доли скрытых доходов в общем объеме доходов домохозяйств, расширение легального сектора индивидуальной трудовой деятельности и самозанятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Проведение разъяснительной работы  с руководителями предприятий по вопросам легализации занятости населения | | | Снижение неформальной занятости и легализация трудовых отношений | | | | I - IV этапы | | | Не требует финансирования | | | | | | | | | | Управление экономики. Управы районов | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Оказание консультационной поддержки лицам, легализующим индивидуальную трудовую деятельность и самозанятость | | | Снижение неформальной занятости и легализация трудовых отношений | | | | I - IV этапы | | | Не требует финансирования | | | | | | | | | | Управы районов | | | |
| **14. Совершенствование имущественных и финансовых отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение эффективности использования муниципальных ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Формирование эффективной структуры муниципального имущества городского округа город Воронеж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Оформление объектов недвижимости  и земельных участков в муниципальную собственность | | | Увеличение количества зарегистрированных объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | | | | I - IV этапы | | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Оформлено 460 объектов недвижимости и земельных участков в муниципальную собственность | | |  | | | | 2019 год | | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | |
| 1.1.2 | Ключевое событие | Оформлено 430 объектов недвижимости и земельных участков в муниципальную собственность | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | |
| 1.1.3 | Ключевое событие | Оформлено 430 объектов недвижимости и земельных участков в муниципальную собственность | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | |
| 1.1.4 | Ключевое событие | Оформлено 400 объектов недвижимости и земельных участков в муниципальную собственность | | |  | | | | 2022 год | | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | |
| 1.1.5 | Ключевое событие | Оформлено 710 объектов недвижимости и земельных участков в муниципальную собственность | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | |
| 1.1.6 | Ключевое событие | Оформлено 380 объектов недвижимости и земельных участков в муниципальную собственность | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | |
| 2 | Задача | Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Осуществление процедур продажи и аренды муниципального имущества на электронных площадках | | | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Обеспечение контроля над сохранностью  и целевым использованием муниципального имущества | | | Уменьшение числа фактов неэффективного или нецелевого использования муниципального имущества | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Управление муниципальным имуществом» | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | | | | | | |
| 3 | Задача | Повышение уровня бюджетной обеспеченности городского округа город Воронеж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Проведение работ по сокращению задолженности по налогам и неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет городского округа, в том числе в результате осуществления деятельности комиссий  по мобилизации дополнительных доходов  и проведения претензионной исковой работы | | | Повышение обеспеченности бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | Управление экономики. Управы районов. Управление имущественных и земельных отношений. Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | | | | |
| 3.2 | Мероприятие | Переход на электронные процедуры закупок | | | Повышение уровня автоматизации муниципальных закупок | | | | 2019 год | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | Управление делами, учета и отчетности.  Управление муниципальных закупок | | | | | | |
| 3.2.1 | Ключевое событие | Приобретен модуль закупок по Федеральному закону от 18.07.2011  № 223-ФЗ (конкурентные процедуры, единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)) | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | Управление делами, учета и отчетности.  Управление муниципальных закупок | | | | | | |
| 3.3 | Мероприятие | Автоматизация процессов исполнения контрактов | | | Повышение доступности информации о заключении, изменении, расторжении, исполнении контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | Управление делами, учета и отчетности. Управление муниципальных закупок | | | | | | |
| 3.3.1 | Ключевое событие | Приобретен модуль «Реестр контрактов» | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | Управление делами, учета и отчетности. Управление муниципальных закупок | | | | | | |
| 3.4 | Мероприятие | Оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа город Воронеж | | | Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Управление муниципальными финансами» | | | | | Управление финансово-бюджетной политики | | | | | | |
| **15. Становление Воронежа в качестве крупного делового центра России** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение экономического потенциала города** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Создание условий для перемещения в Воронеж из Москвы и других городов Российской Федерации офисов и сервисных центров крупных российских и иностранных компаний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Участие в конгрессах, выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации, посвященных развитию сектора коммерческой недвижимости | | | Достижение договоренностей по перемещению в Воронеж из Москвы и других городов Российской Федерации офисов и сервисных центров крупных российских и иностранных компаний. Повышение инвестиционной привлекательности города | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление стратегического планирования и программ развития | | |
| 1.2 | Мероприятие | Организация личных встреч первых лиц города и региона с руководством бизнес-структур | | | Достижение договоренностей по перемещению в Воронеж из Москвы и других городов Российской Федерации офисов и сервисных центров крупных российских и иностранных компаний. Повышение инвестиционной привлекательности города | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление стратегического планирования и программ развития | | |
| 1.3 | Мероприятие | Содействие обеспечению необходимыми трудовыми ресурсами компаний – резидентов деловых центров, планирующих переезд в Воронеж | | | Повышение инвестиционной привлекательности города | | | | II - IV этапы | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление стратегического планирования и программ развития | | |
| 1.4 | Мероприятие | Содействие формированию новой конфигурации рынка нежилой недвижимости, интересной столичным бизнес-структурам | | | Повышение инвестиционной привлекательности города.  Создание современных объектов офисной недвижимости с применением инновационных цифровых смарт-технологий, средств автоматизации зданий, технологий энергоэффективности, интегрированных систем безопасности, умного учета ресурсов и инновационных строительных материалов | | | | II - IV этапы | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление стратегического планирования и программ развития | | |
| 1.5 | Мероприятие | Содействие в подборе офисных и жилых помещений для размещения штаб-квартир  и бэк-офисов и персонала перемещающихся в Воронеж бизнес-структур (взаимодействие с собственниками, привлечение инвесторов для строительства новых офисов) | | | Повышение инвестиционной привлекательности города | | | | I - IV этапы | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление стратегического планирования и программ развития | | |
| 1.6 | Мероприятие | Организационное сопровождение релокации бизнес-структур из других регионов | | | Повышение инвестиционной привлекательности города | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление стратегического планирования и программ развития | | |
| **16. Совершенствование муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Повышение эффективности системы муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Построение оптимальной модели управления городским округом город Воронеж, направленной на достижение стратегических целей его развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Совершенствование организационной  и штатной структуры администрации городского округа город Воронеж | | | Существующая организационная структура отвечает актуальным задачам и функциям администрации городского округа город Воронеж | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление муниципальной службы и кадров | | | | | |
| 2 | Задача | Внедрение современных моделей управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Использование возможностей СМИ и сети Интернет для вовлечения населения в решение вопросов местного значения | | | Увеличение доли населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление информации | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Внедрение современных моделей и методов управления персоналом | | | Эффективное использование потенциала работников для достижения целей организации | | | | 2021 год | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление муниципальной службы и кадров | | | |
| 2.2.1 | Ключевое событие | Определены и обучены наставники из числа наиболее профессиональных сотрудников подразделений | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление муниципальной службы и кадров | | | |
| 2.2.2 | Ключевое событие | Внедрена система адаптации вновь принятых сотрудников | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление муниципальной службы и кадров | | | |
| 2.3 | Мероприятие | Развитие кадрового потенциала | | | Отбор перспективных кадров для назначения на должности в администрации городского округа город Воронеж | | | | I - IV этапы | | | | | | | Не требует финансирования | | | | | | | Управление муниципальной службы и кадров | | | |
| 2.4 | Мероприятие | Автоматизация кадрового и бухгалтерского документооборота | | | Перевод документов, обязательных в кадровом делопроизводстве и в бухгалтерии, в электронный вид, исключение необходимости дублирования работ по распечатке, сканированию и хранению первичных документов | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление делами, учета и отчетности | | | |
| 2.4.1 | Ключевое событие | Закуплены кадровые модули: «Кадры», «Штатное расписание», «Бухгалтерия» | | |  | | | | 2021 год | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление делами, учета и отчетности | | | |
| 2.4.2 | Ключевое событие | Интегрированы кадровые и бухгалтерские модули: «Кадры», «Штатное расписание», «Бухгалтерия» | | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Муниципальное управление» | | | | | | | Управление делами, учета и отчетности | | | |
| **17. Сбалансированное пространственное развитие** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Сбалансированное пространственное развитие** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Ликвидация диспропорций в уровне развития городских систем расселения (микрорайонов, отдельных территорий) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Подготовка градостроительной документации | | | Обеспечение устойчивого перспективного развития города, регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений, повышения качества архитектурно-планировочных решений | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление главного архитектора | | |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Разработан Генеральный план городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы | | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление главного архитектора | | |
| 1.1.2 | Ключевое событие | Актуализированы Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж | | |  | | | | 2022 год | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление главного архитектора | | |
| 1.2 | Мероприятие | Внедрение методов транзитно-ориентированного проектирования города (Transit-oriented development, TOD) | | | Строительство новых социальных объектов в шаговой доступности от остановок общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление главного архитектора | | |
| 1.3 | Мероприятие | Резервирование земель под строительство объектов транспортной инфраструктуры | | | Обеспечение возможности строительства необходимых объектов транспортной инфраструктуры | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление главного архитектора | | |
| 2 | Задача | Повышение качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Комплексное и устойчивое развитие территорий | | | Развитие застроенных территорий.  Обеспечение застроенных территорий проектной документацией. Увеличение количества договоров на право развития застроенных территорий. Увеличение объема жилищного строительства на развиваемых территориях | | | | I - III этапы | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики. | | | |
| 2.1.1 | Ключевое событие | Заключено 8 договоров на право развития застроенных территорий (нарастающим итогом) | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.2 | Ключевое событие | Заключено 10 договоров на право развития застроенных территорий (нарастающим итогом) | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.3 | Ключевое событие | Заключено 11 договоров на право развития застроенных территорий (нарастающим итогом) | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.4 | Ключевое событие | Заключено 14 договоров на право развития застроенных территорий (нарастающим итогом) | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.5 | Ключевое событие | Заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.6 | Ключевое событие | Заключены 4 договора о комплексном развитии территории жилой застройки (нарастающим итогом) | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.7 | Ключевое событие | На развиваемых территориях построено 10 000 кв. м жилья (нарастающим итогом) | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.8 | Ключевое событие | На развиваемых территориях построено  50 000 кв. м жилья (нарастающим итогом) | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.9 | Ключевое событие | На развиваемых территориях построено  70 000 кв. м жилья (нарастающим итогом) | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.10 | Ключевое событие | На развиваемых территориях построено  120 000 кв. м жилья (нарастающим итогом) | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.11 | Ключевое событие | На развиваемых территориях построено  170 000 кв. м жилья (нарастающим итогом) | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.1.12 | Ключевое событие | На развиваемых территориях построено  200 000 кв. м жилья (нарастающим итогом) | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.2 | Мероприятие | Реализация муниципального проекта «Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж» | | | Улучшение внешнего облика города | | | | I, II этапы | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление главного архитектора | | | |
|  | Стратегическая цель | **Реализация потенциала и преимуществ территории Воронежской агломерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задачи | Формирование пространств, обладающих высоким уровнем качества и удобства, объединяющих людей для обмена креативными идеями.  Усиление интеграционных межмуниципальных связей внутри Воронежской агломерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Создание комфортных и безопасных условий для общения и обмена творческими идеями на территориях парков и скверов города | | | Увеличение индекса качества городской среды к базовому уровню 2018 года.  Изменение функций пространства в соответствии с запросами населения и городскими нуждами, реновация территорий | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства. Управление строительной политики | | | | | |
| 3.1.1 | Ключевое событие | Осуществлена реконструкция Петровской набережной (I этап) | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики. | | | | | |
| 3.2 | Мероприятие | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий | | | Повышение качества и комфорта городской среды | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж | | | | | | | Управление строительной политики.  Управы районов | | | | | |
| 3.2.1 | Ключевое событие | Благоустроены  3 общественные территории | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж | | | | | | | Управление строительной политики | | | | | |
| 3.2.2 | Ключевое событие | Благоустроены  3 общественные территории | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж | | | | | | | Управление строительной политики | | | | | |
| 3.2.3 | Ключевое событие | Благоустроены  19 общественных территорий | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж | | | | | | | Управление строительной политики.  Управы районов | | | | | |
| 3.2.4 | Ключевое событие | Благоустроена  1 общественная территория | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж | | | | | | | Управление строительной политики.  Управы районов | | | | | |
| 3.2.5 | Ключевое событие | Благоустроены  5 общественных территорий | | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж | | | | | | | Управление строительной политики.  Управы районов | | | | | |
| 3.2.6 | Ключевое событие | Благоустроены  5 общественных территорий | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж | | | | | | | Управление строительной политики.  Управы районов | | | | | |
| 3.2.7 | Ключевое событие | Осуществлена реконструкция Петровской набережной (II этап) | | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики | | | | | |
| **18. Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | | **Обеспечение доступности, непрерывности и безопасности транспортных коммуникаций по основным направлениям пассажирских и грузовых потоков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задачи | | Формирование современной транспортной инфраструктуры.  Снижение уровня аварийности на автодорогах города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, их участков | | Обеспечение строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог проектно-сметной документацией | | | | I - IV этапы | | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.1.1 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию транспортной развязки на пересечении  пр-кта Ленинский и ул. Остужева | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.1.2 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автодороги ул. Урывского – ул. Тверская от путепровода через автодорогу М-4 «Дон» до ул. Остужева | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.1.3 | Ключевое событие | | Разработан проект капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Черняховского на участке от ул. Матросова до ул. Летчика Колесниченко | |  | | | | 2 кв. 2020 год | | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.1.4 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Острогожская (от ул. Теплоэнергетиков до съезда с ул. Острогожская к плотине Воронежского водохранилища) | |  | | | | 1 кв. 2020 год | | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.1.5 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги на участке  от дома № 33 по ул. Александра Иванова  до пересечения с ул. Героев России протяженностью 1 км | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.1.6 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство  и реконструкцию автомобильных дорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская |  | | | | 2 кв. 2021 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.7 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева |  | | | | 1 этап –  1 кв. 2020 года  2 этап –  2 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.8 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство дублера пр-кта Московский:  1 этап – на строительство автомобильной дороги от ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. 60 Армии |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.9 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги:  1 этап – на автомобильную дорогу от ул. Загоровского в направлении автодороги по ул. Ломоносова;  2 этап – на автомобильную дорогу по ул. Ломоносова (участок  от пр-кта Московский до дома № 116/8 по ул. Ломоносова) |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.10 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию пешеходного моста по ул. Циолковского через ж/д пути на ст. Придача |  | | | | 3 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.11 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию ул. Академика Конопатова и проезда от ул. Ломоносова до ул. Академика Конопатова |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.12 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство участка автомобильной дороги от ул. Урывского до проезда ул. Остужева (поворот на мкр. Репное – ул. Димитрова (кольцевое пересечение)) |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.13 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство дублера пр-кта Московский:  2 этап – на реконструкцию участка ул. Свободы, от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения  с ул. Кольцовская, и участок ул. 60 Армии, от ул. Владимира Невского до ул. Солнечная |  | | | | 2023 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.14 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Ломоносова на участке от ул. Тимирязева до путепровода по ул. Бурденко у стадиона «Динамо» со строительством надземного пешеходного перехода в районе ООТ «Березовая роща» |  | | | | 2023 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.15 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги от ул. Лазурная до кольцевого пересечения дублера пр-кта Патриотов и ул. Героев Сибиряков |  | | | | 2023 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.1.16 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги (увеличение количество полос) по ул. 9 Января  на участке от д. 254 по ул. 9 Января  до съезда в районе строения № 278в  на ул. Антонова-Овсеенко  (со строительством надземного пешеходного перехода, устройством ООТ и тротуарной части) |  | | | | 2024 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.2 | Мероприятие | | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог и их участков | Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | | | | I - IV этапы | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.2.1 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство автомобильной дороги от ул. Минская до ул. Землячки протяженностью 0,9 км |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.2.2 | Ключевое событие | | | Осуществлен капитальный ремонт автомобильной дороги  по ул. Черняховского на участке  от ул. Матросова до ул. Летчика Колесниченко протяженностью 1 км |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства |
| 1.2.3 | Ключевое событие | | | Осуществлена реконструкция автомобильной дороги по ул. Острогожская (от ул. Теплоэнергетиков до съезда  с ул. Острогожская к плотине Воронежского водохранилища) протяженностью 3 км |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.2.4 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство автодороги  от пр-кта Патриотов в направлении  мкр. Гардарика протяженностью 2,9 км |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.2.5 | Ключевое событие | | | Осуществлена реконструкция  ул. Урывского – ул. Тверская  от путепровода через автодорогу М-4 «Дон»  до ул. Остужева |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.2.6 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская, протяженностью 3,7 км |  | | | | 2024 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.2.7 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство дублера пр-кта Московский:  1 этап – строительство автомобильной дороги от ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. 60 Армии;  2 этап – реконструкция участка ул. Свободы, от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения с ул. Кольцовская, и участок ул. 60 Армии, от ул. Владимира Невского до ул. Солнечная, протяженностью 7,1 км |  | | | | 2024 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие | | | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.  Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | | | | II - IV этапы | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.3.1 | Ключевое событие | | | Осуществлен ремонт автомобильных дорог (65 объектов УДС) |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.3.2 | Ключевое событие | | | Осуществлен ремонт автомобильных дорог (72 объектов УДС) |  | | | | 2023 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.3.3 | Ключевое событие | | | Осуществлен ремонт автомобильных дорог (74 объектов УДС) |  | | | | 2024 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие | | | Строительство (обустройство) велосипедных дорожек | Строительство (обустройство) велосипедных дорожек протяженностью 25 км | | | | I - IV этапы | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.4.1 | Ключевое событие | | | Обустроено 5,1 км велосипедных дорожек |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.4.2 | Ключевое событие | | | Обустроен 1 км велосипедных дорожек |  | | | | 2023 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.4.3 | Ключевое событие | | | Обустроено 2 км велосипедных дорожек |  | | | | 2024 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.5 | Мероприятие | | | Строительство кольцевой автомобильной дороги | Улучшение транспортного обслуживания населения.  Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | | | | II - IV этапы | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.6 | Мероприятие | | | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.  Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | | | | I, II этапы | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.6.1 | Ключевое событие | | | Осуществлен ремонт автомобильных дорог (36 объектов УДС) |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.6.2 | Ключевое событие | | | Осуществлен ремонт автомобильных дорог (28 объектов УДС) |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.6.3 | Ключевое событие | | | Осуществлен капитальный ремонт моста через водосброс Воронежского водохранилища |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.6.4 | Ключевое событие | | | Проведена реконструкция путепровода по ул. 9 Января через железнодорожные пути в г. Воронеже |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.6.5 | Ключевое событие | | | Осуществлен ремонт автомобильных дорог (36 объектов УДС) |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.6.6 | Ключевое событие | | | Проведена реконструкция путепровода  по ул. Ленина через железнодорожные пути в г. Воронеже |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.6.7 | Ключевое событие | | | Осуществлена реконструкция транспортной развязки на пересечении пр-кта Ленинский и ул. Остужева протяженностью 14 км |  | | | | 2024 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.7 | Мероприятие | | | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Жилье» | Осуществлено строительство одного объекта дорожной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | | | | I этап | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.7.1 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.8 | Мероприятие | | | Реализация инфраструктурного проекта  в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова,  ул. Загоровского, пр-кту Московский  и ул. Ломоносова в г. Воронеже» | Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.  Создание условий для развития жилищного строительства | | | | II этап | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.8.1 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева |  | | | | 2023 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.8.2 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство автомобильной дороги от ул. Загоровского в направлении автодороги  по ул. Ломоносова |  | | | | 2023 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.8.3 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство сетей ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова,  пр-ктом Московский, ул. Ломоносова,  ул. Тимирязева, наб. Максима Горького и  ул. Бурденко, с КНС |  | | | | 2024 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.9 | Мероприятие | | | Реализация инфраструктурного проекта «Строительство надземных пешеходных переходов (с лифтами) над автомобильной дорогой от ул. Шишкова до ул. Тимирязева» в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка участка по пр-кту Московский, 142ш» |  | | | | II этап | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.9.1 | Ключевое событие | | | Построены надземные пешеходные переходы (с лифтами) на автомобильной дороге от ул. Шишкова до ул. Тимирязева |  | | | | 2023 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.10 | Мероприятие | | | Реализация инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги  по ул. Острогожская» в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка территории квартала в Шилово городского округа город Воронеж» |  | | | | II этап | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.10.1 | Ключевое событие | | | Осуществлено строительство магистральной улицы районного значения между кварталами АI-AV |  | | | | 2024 год | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | | | |
| 1.11 | Мероприятие | | | Формирование и развитие элементов городской среды, способствующих эффективному и безопасному использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) | Упорядоченное размещение СИМ на улично-дорожной сети города, обеспечивающее соблюдение баланса интересов, как пешеходов, так и жителей города, пользующихся СИМ для передвижения.  Повышение уровня безопасности при использовании СИМ.  Формирование высокой культуры вождения СИМ | | | | 2024 год | | | Внебюджетные средства | | | | | | | | | | | Управление транспорта | | | | | |
| 1.11.1 | Ключевое событие | | | Сформирован реестр зон запрета эксплуатации СИМ, сдаваемых в аренду специализированными операторами |  | | | | 2024 год | | |  | | | | | | | | | | | Управление транспорта | | | | | |
| 1.11.2 | Ключевое событие | | | Сформирован реестр зон ограничения скорости движения СИМ, сдаваемых  в аренду специализированными операторами |  | | | | 2024 год | | |  | | | | | | | | | | | Управление транспорта. | | | | | |
| 1.11.3 | Ключевое событие | | | Сформирован реестр мест расстановки СИМ, предоставляемых в аренду специализированными операторами,  и нанесена соответствующая разметка  на улично-дорожной сети города |  | | | | 2024 год | | | Внебюджетные средства | | | | | | | | | | | Управление транспорта | | | | | |
| 1.11.4 | Ключевое событие | | | Разработаны, распространены и (или) размещены обучающие материалы (методические рекомендации) в рамках проведения масштабной кампании  по пропаганде правил дорожного движения на СИМ в целях формирования культуры вождения |  | | | | 2024 год | | | Внебюджетные средства | | | | | | | | | | | Управление транспорта | | | | | |
| 1.11.5 | Ключевое событие | | | Реализован социальный проект «Школа вождения СИМ» |  | | | | 2024 год | | | Внебюджетные средства | | | | | | | | | | | Управление транспорта | | | | | |
| 2 | Задача | | | Оптимизация городской маршрутной сети города Воронежа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | | | Актуализация схемы транспортного обслуживания населения (изменение маршрутной сети) | | Повышение качества обслуживания населения (сокращение времени в пути, повышение комфорта перемещения) | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | Управление транспорта | | | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие | | | Разработка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения  для сети дорог, расположенных в границах городского округа город Воронеж, на период до 2032 года | | Выбор оптимального варианта развития транспортной инфраструктуры | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | Управление дорожного хозяйства | | | | | | | | |
| 2.3 | Мероприятие | | | Проведение конкурсных процедур на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом | | Заключение муниципальных контрактов | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | Управление транспорта | | | | | | | | |
| 3 | Задача | | | Модернизация инженерной инфраструктуры дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | | | Реконструкция ливневой канализации | Приведение сетей ливневой канализации к нормативным характеристикам.  Обеспечение полного водоотведения дождевых вод с городских территорий. Улучшение санитарного состояния и экологической обстановки в городском округе город Воронеж, уменьшение загрязнения Воронежского водохранилища | | | | I - III этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | |
| 3.1.1 | Ключевое событие | | | Проведена диагностика существующих сетей (полная инвентаризация ливневой канализации с оценкой технического состояния и выявлением проблемных участков) |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | |
| 3.1.2 | Ключевое событие | | | Актуализирована существующая схема ливневой канализации города Воронежа |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | |
| 3.2 | Мероприятие | | | Строительство новых сетей ливневой канализации | Обеспечение полного водоотведения дождевых вод с городских территорий. Улучшение санитарного состояния и экологической обстановки в городском округе город Воронеж, уменьшение загрязнения Воронежского водохранилища | | | | I - III этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | |
| 3.2.1 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на КНС на пересечении пр-кта Московский и б-ра Победы |  | | | | 2 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | |
| 3.2.2 | Ключевое событие | | | Разработана проектно-сметная документация на строительство сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова,  пр-ктом Московский, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, наб. Максима Горького, ул. Бурденко, с КНС |  | | | | 1 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | |
| 3.3 | Мероприятие | | | Развитие парковочного пространства | Снижение количества транспортных средств, используемых для передвижения в центральной части города | | | | II этап | | | | | | | Внебюджетные средства | | | | | | | Управление транспорта | | | |
| 3.3.1 | Ключевое событие | | | Организована передача данных  о нарушении правил дорожного движения  с комплексов фотофиксации нарушений правил пользования платными парковками  в целях привлечения к административной ответственности |  | | | | 2024 год | | | | | | | Внебюджетные средства | | | | | | | Управление транспорта | | | |
| 3.3.2 | Ключевое событие | | | Заключено соглашение о передаче данных  с комплексов фотофиксации нарушений правил пользования платными парковками |  | | | | 2024 год | | | | | | | Внебюджетные средства | | | | | | | Управление транспорта | | | |
|  | Стратегическая цель | | | **Развитие и модернизация подвижного состава городского транспорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача | | | Формирование структуры подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта, отвечающей требованиям комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | | | Модернизация подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта | Повышение обеспеченности подвижным составом пассажирского транспорта.  Обновление подвижного состава МКП МТК «Воронежпассажиртранс».  Приобретение низкопольных автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе.  Увеличение доли современного транспорта | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».   Внебюджетные средства | | Управление транспорта | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Ключевое событие | | | Приобретено 125 единиц подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта, в том числе 106 единиц за счет средств частных перевозчиков |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные средства | | Управление транспорта | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Ключевое событие | | | Приобретено 427 единиц подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта, в том числе 359 единиц за счет средств частных перевозчиков |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные средства | | Управление транспорта | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Ключевое событие | | | Приобретено 366 единиц подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта, в том числе 308 единиц за счет средств частных перевозчиков |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные средства | | Управление транспорта | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | Ключевое событие | | | Приобретено 223 единицы подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта, в том числе 160 единиц за счет средств частных перевозчиков |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные средства | | Управление транспорта | | | | | | | | | |
| 4.1.5 | Ключевое событие | | | Приобретена 21 единица подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта за счет средств частных перевозчиков |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные средства | | Управление транспорта | | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Ключевое событие | | | Закуплены 15 троллейбусов, оборудованных автономным источником энергии,  за счет собственных средств МКП МТК «Воронежпассажиртранс» |  | | | | 2023 год | | | | | | | Внебюджетные средства | | Управление транспорта | | | | | | | | | |
| 4.1.7 | Ключевое событие | | | Приобретена 21 единица подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта за счет средств частных перевозчиков |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы».  Внебюджетные средства | | Управление транспорта | | | | | | | | | |
| 4.2 | Мероприятие | | | Создание инфраструктуры магистрального транспорта общего пользования  с приоритетом транспорта на электрической тяге (метробус) | Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры городского автомобильного транспорта, обеспечивающих функционирование транспортной системы г. Воронежа (сеть метробуса) | | | | 4 кв. 2030 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | Управление транспорта.  Управление главного архитектора.  Управление дорожного хозяйства | | | | | | | | | |
| 5 | Задача | | | Создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) городского округа город Воронеж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие | | | Реализация муниципального проекта «Повышение качества услуг общественного транспорта за счет внедрения системы электронной оплаты проезда в городском округе город Воронеж» | Внедрена автоматизированная система контроля оплаты проезда в городском пассажирском транспорте | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта | | | |
| 5.2 | Мероприятие | | | Введение в эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) | Внедрение адаптивной системы управления дорожным движением на светофорных объектах, внедрение дифференцированных форм оплаты проезда, создание единой интеллектуальной системы управления парковочным пространством города, создание сети «умных» остановок общественного транспорта | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление транспорта.  Управление дорожного хозяйства.  Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | | | |
| 5.2.1 | Ключевое событие | | | Подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) 204 светофорных объекта |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | |
| 5.2.2 | Ключевое событие | | | Подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) 264 светофорных объекта |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Развитие транспортной системы» | | | | | | | Управление дорожного хозяйства | | | |
| 5.2.3 | Ключевое событие | | | Размещено 40 остановок общественного транспорта нового формата («умных» остановок) нарастающим итогом |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.  Управление транспорта | | | |
| 5.2.4 | Ключевое событие | | | Размещено 69 остановок общественного транспорта нового формата («умных» остановок) нарастающим итогом |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.  Управление транспорта | | | |
| 5.2.5 | Ключевое событие | | | Размещено 119 остановок общественного транспорта нового формата («умных» остановок) нарастающим итогом |  | | | | 2023 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.  Управление транспорта | | | |
| 5.2.6 | Ключевое событие | | | Размещено 169 остановок общественного транспорта нового формата («умных» остановок) нарастающим итогом |  | | | | 2024 год | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.  Управление транспорта | | | |
| **19. Развитие жилищно-коммунального комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | | **Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | | Ликвидация аварийного и ветхого жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (признанного аварийным после 1 января 2012 года) | | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  Уменьшение отношения общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.1.1 | Ключевое событие | | Расселено 10,081 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах,  переселено 0,724 тыс. человек из аварийного жилищного фонда | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.1.2 | Ключевое событие | | Расселено 5,958 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах, переселено 0,470 тыс. человек из аварийного жилищного фонда | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.1.3 | Ключевое событие | | Расселено 8,656 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах,  переселено 0,618 тыс. человек из аварийного жилищного фонда | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.1.4 | Ключевое событие | | Расселено 7,398 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах,  переселено 0,559 тыс. человек | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.1.5 | Ключевое событие | | Расселено 3,914 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах,  переселено 0,314 тыс. человек из аварийного жилищного фонда | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.1.6 | Ключевое событие | | Расселено 10,006 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах,  переселено 0,583 тыс. человек из аварийного жилищного фонда | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.2 | Мероприятие | | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда» | | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  Уменьшение отношения общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов | | | | I, II этапы | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.2.1 | Ключевое событие | | Расселено 0,850 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах, переселено 0,099 тыс. человек | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.2.2 | Ключевое событие | | Расселено 4,417 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах, переселено 0,352 тыс. человек (нарастающим итогом 2019 года) | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.2.3 | Ключевое событие | | Расселено 10,369 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах, переселено 0,755 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 1.2.4 | Ключевое событие | | Расселено 14,006 тыс. кв. м жилых помещений в аварийных домах, переселено 1,092 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищных отношений | | | |
| 2 | Задача | | Создание условий для строительства современного высококачественного жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | | Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства | | Увеличение объема ввода жилья. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя | | | | I - IV этапы | | | | | | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление разрешительной документации в области строительства. Управление главного архитектора | | | |
| 2.2 | Мероприятие | | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков  для индивидуального жилищного строительства многодетных семей | | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Увеличение объема ввода жилья | | | | II, III этапы | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 2.2.1 | Ключевое событие | | Построена инженерная инфраструктура в мкр. Никольское | |  | | | | 2025 год | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление строительной политики | | | |
| 3 | Задача | | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | | Снижение уровня ветхого жилья. Улучшение жилищных условий для проживания граждан.  Увеличение доли отремонтированных домов | | | | I - IV этапы | | | | | | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014–2044 годы | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 3.1.1 | Ключевое событие | | Проведен капитальный ремонт  346 многоквартирных домов | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014–2044 годы | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 3.1.2 | Ключевое событие | | Проведен капитальный ремонт  121 многоквартирного дома | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014–2044 годы | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 3.1.3 | Ключевое событие | | Проведен капитальный ремонт  168 многоквартирных домов | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014–2044 годы | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 3.1.4 | Ключевое событие | | Проведен капитальный ремонт  236 многоквартирных домов | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014–2044 годы | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 3.1.5 | Ключевое событие | | Проведен капитальный ремонт  211 многоквартирных домов | |  | | | | 2023 год | | | | | | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014–2044 годы | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4 | Задача | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | | Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий | | Повышение качества и комфорта городской среды | | | | I, II этапы | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4.1.1 | Ключевое событие | | Благоустроены  74 дворовые территории | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4.1.2 | Ключевое событие | | Благоустроено  58 дворовых территорий | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4.1.3 | Ключевое событие | | Благоустроено  57 дворовых территорий | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4.1.4 | Ключевое событие | | Благоустроено  29 дворовых территорий | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4.1.5 | Ключевое событие | | Благоустроено  30 дворовых территорий | |  | | | | 2023 год | | | | | | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
|  | Стратегическая цель | | **Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Задача | | Сбалансированное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики в соответствии с потребностями растущего города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие | | Строительство и реконструкция сетей и объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | | Улучшение водоснабжения и водоотведения населения. Увеличение объема привлеченных в отрасль инвестиций | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.1 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на строительство ВПС-21 | |  | | | | IV кв. 2020 года | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.2 | Ключевое событие | | Осуществлено канализование частного сектора квартала «Песчанка» | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.3 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию канализационной насосной станции, расположенной по ул. Шишкова, 144/1 | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.4 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на канализование улиц Луговая и Юности в районе Отрожка | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.5 | Ключевое событие | | Осуществлена реконструкция канализационной насосной станции, ул. Шишкова, 144/1 | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.6 | Ключевое событие | | Осуществлено канализование улиц Луговая и Юности в районе Отрожка | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.7 | Ключевое событие | | Выполнено строительство сетей централизованного водоснабжения  в мкр. Сомово (пр-кт Дачный и ул. Садовая) | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.8 | Ключевое событие | | Осуществлено канализование в мкр. Алексеевка | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.9 | Ключевое событие | | Осуществлено канализование в мкр. Боровое (2 очередь) | |  | | | | 2025 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.10 | Ключевое событие | | Выполнено строительство объектов водоотведения в квартале, прилегающем к ул. 20-летия Октября | |  | | | | 2030 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.11 | Ключевое событие | | Выполнена реконструкция и строительство объектов водоснабжения в мкр. Краснолесный | |  | | | | 2030 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.12 | Ключевое событие | | Выполнена реконструкция и строительство объектов водоотведения в мкр. Краснолесный | |  | | | | 2030 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.1.13 | Ключевое событие | | Выполнено строительство объектов водоотведения в мкр. Репное | |  | | | | 2030 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.2 | Мероприятие | | Реализация инфраструктурного проекта в рамках инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка территорий «Ленинградский квартал» и «Озерки» | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.2.1 | Ключевое событие | | Осуществлено строительство ВПС-21 | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.3 | Мероприятие | | Реализация инфраструктурного проекта «Строительство двух водопроводных линий и напорных канализационных линий по ул. Изыскателей» инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка по ул. Изыскателей, 219А, В» | | Увеличение мощности водопроводных и канализационных сетей в районе интенсивной жилой застройки.  Создание условий для жилищного строительства | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.3.1 | Ключевое событие | | Осуществлено строительство двух водопроводных линий Д=400 мм  по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д=1000 мм в районе ул. Куйбышева, L~1300 пог. м. | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.3.2 | Ключевое событие | | Осуществлено строительство напорных канализационных линий Д=500 мм L≈7000 пог. м каждая по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д-1000 мм по ул. Землячки | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.4 | Мероприятие | | Реализация инфраструктурного проекта «Реконструкция ВПС-9 и комплекс мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктуры для ВПС-21» инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка вдоль ул. Ленинградская и пр-кта Ленинский, ограниченного ул. Порт-Артурская и пер. Гвардейский» | | Увеличение объема подачи воды в город | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.4.1 | Ключевое событие | | Осуществлена реконструкция ВПС-9 | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.4.2 | Ключевое событие | | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой ВПС-21 | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление строительной политики.  Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.5 | Мероприятие | | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сетей  и объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения | | Обеспечение строительства и реконструкции сетей и объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.5.1 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на строительство блочно-модульной котельной по ул. Землячки | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.5.2 | Ключевое событие | | Разработана проектно-сметная документация на строительство блочно-модульной котельной по пер. Педагогический, 14/1 | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6 | Мероприятие | | Модернизация коммунальной инфраструктуры теплоснабжения | | Улучшение теплоснабжения населения. Увеличение объема привлеченных в отрасль инвестиций | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.1 | Ключевое событие | | Ликвидирована подвальная котельная, ул. Таранченко, 42.  Теплоснабжение учреждения здравоохранения по ул. Таранченко, 42 переключено на существующие сети | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.2 | Ключевое событие | | Ликвидирована подвальная котельная, ул. Таранченко, 29.  Теплоснабжение 2 жилых домов по ул. Таранченко, 29 и пер. Бауманский, 39 переключено на существующие сети | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.3 | Ключевое событие | | Построена блочно-модульная котельная для переключения потребителей многоквартирного дома по ул. Дружинников, 26 | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.4 | Ключевое событие | | Ликвидирована подвальная котельная по ул. Кольцовская, 36 и ул. Кольцовская, 17. Осуществлено строительство блочно-модульной котельной и переключение на нее 8 жилых домов (ул. Революции 1905 года, 3, ул. Кольцовская, 17, 34, 36, ул. Комиссаржевской, 12, 16, 18, ул. Студенческая, 30), а также 2 административных зданий (ул. Комиссаржевской, 14а, 18а) | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.5 | Ключевое событие | | Построена блочно-модульная котельная по ул. Землячки в районе дома № 33 с инженерными сетями, предназначенная для переключения потребителей домов по ул. Землячки, 43, 31а, 33, 33а, 33б, 35а, 37, 37а | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.6 | Ключевое событие | | Ликвидирована подвальная котельная по ул. Революции 1905 года, 8 и ул. Кольцовская, 30. Осуществлено строительство блочно-модульной котельной и переключение на нее 6 жилых домов: ул. Революции 1905 года, 1, 4, 8, пер. Мельничный, 1, ул. Кольцовская, 30, 30а | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.7 | Ключевое событие | | Ликвидированы подвальные котельные по ул. Средне-Московская, 14/21, ул. Фридриха Энгельса, 50, ул. Карла Маркса, 61. Осуществлено строительство тепловых сетей и переключение на них 5 жилых домов (ул. Средне-Московская, 14, ул. Фридриха Энгельса, 50, ул. Никитинская, 19, 21, ул. Карла Маркса, 61), а также 4 административных зданий (ул. Средне-Московская, 12, ул. Фридриха Энгельса, 48, ул. Никитинская, 19а, 26) | |  | | | | 2020 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.8 | Ключевое событие | | Построена блочно-модульная котельная, пер. Педагогический, 14/1 | |  | | | | 2023 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.6.9 | Ключевое событие | | Реконструирована котельная, ул. Туполева, 31 | |  | | | | 2024 год | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.7 | Мероприятие | | Приобретение (выкуп) объектов водоснабжения и водоотведения | | Улучшение водоснабжения и водоотведения населения | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 5.7.1 | Ключевое событие | | Приобретено в муниципальную собственность имущество Левобережных очистных сооружений | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства.  Управление имущественных и земельных отношений | | | |
| 6 | Задача | | Внедрение современных технологий в работу жилищно-коммунального комплекса города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие | | Создание системы дистанционного мониторинга состояния зданий, сооружений, строений, в том числе их инженерных систем и оборудования (коммунальные системы, лифты и иное), а также качества управления ими | | Не менее 50% зданий и сооружений охвачено системой дистанционного мониторинга | | | | II этап | | | | | | МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж». МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 7 | Задача | | Создание единого информационного пространства, обеспечивающего регулярный сбор и систематизацию достоверной и актуальной информации об объектах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие | | Создание условий для обеспечения перехода на цифровое взаимодействие в цепи производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов | | Увеличение доли зданий и сооружений, охваченных системой дистанционного мониторинга. Увеличение доли ресурсоснабжающих и жилищных организаций, использующих цифровые технологии в своей деятельности | | | | II этап | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| **20. Рациональное использование природно-ресурсного потенциала и обеспечение экологической безопасности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стратегическая цель | **Улучшение экологического состояния городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача | Предупреждение и снижение объемов количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Содействие модернизации технологических процессов на предприятиях и объектах коммунального хозяйства, обеспечивающих соблюдение требований по охране окружающей среды | | | Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в поверхностные водные объекты в составе сточных вод | | | | I - IV этапы | | | | | МП «Охрана окружающей среды». Внебюджетные источники | | | | | | | | | Управление экологии | | | |
| 1.2 | Мероприятие | Содействие внедрению системы раздельного сбора бытовых отходов | | | Увеличение доли отходов, направляемых на переработку, от общего объема образующихся отходов | | | | I этап | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | Управление экологии.  Управление жилищно-коммунального хозяйства. Управы районов | | | |
| 1.3 | Мероприятие | Ликвидация несанкционированных свалок | | | Увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнения территорий | | | | I - IV этапы | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | Управление экологии. Управы районов | | | |
| 1.3.1 | Ключевое событие | Сформирован земельный участок, занимаемый несанкционированной свалкой, ул. Землячки, 29, за счет разделения существующей и прилегающей территорий | | |  | | | | 3 кв. 2019 года | | |  | | | | | | | | | | | Управление экологии. Управление имущественных и земельных отношений. Управление главного архитектора | | | |
| 1.3.2 | Ключевое событие | Оформлен в муниципальную собственность земельный участок, ул. Землячки, 29 | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | |  | | | | | | | | | | | Управление имущественных и земельных отношений | | | |
| 1.3.3 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки в г. Воронеже, отработанный карьер ЗАО «ВКСМ»,  ул. 9 Января, 259б | | |  | | | | 3 кв. 2020 года | |  | | | | | | | | | | | | Управление экологии | |
| 1.3.4 | Ключевое событие | Проведена корректировка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта накопленного вреда «Несанкционированная свалка, расположенная по ул. Землячки, 29» | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | |  | | | | | | | | | | | | Управление экологии | |
| 1.3.5 | Ключевое событие | Заключено соглашение с Правительством Воронежской области о совместном финансировании мероприятий по рекультивации земли объекта накопленного вреда «Несанкционированная свалка, расположенная по ул. Землячки, 29»  в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | |  | | | | | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| 1.3.6 | Ключевое событие | Разработана проектно-сметная документация на проведение работ по ликвидации объекта накопленного вреда по ул. Антокольского | | |  | | | | 2023 год | |  | | | | | | | | | | | | Управление экологии | |
| 1.3.7 | Ключевое событие | Реализован проект по ликвидации несанкционированной свалки  по ул. Землячки, 29 и рекультивации земельного участка | | |  | | | | 2023 год | |  | | | | | | | | | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| 2 | Задача | Совершенствование структуры природного комплекса и создание экологического каркаса из сети озелененных территорий общего пользования и особо охраняемых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Развитие и благоустройство существующих озелененных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения, в том числе, парков, скверов  и мест отдыха у воды | | | Повышение обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков. Создание современных общественных пространств для отдыха и проведения досуга жителей города. Повышение доли благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве | | | | I - IV этапы | МП «Охрана окружающей среды». Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | Управление экологии. Управы районов | | | |
| 2.1.1 | Ключевое событие | Высажено 4 050 деревьев и 15 100 кустарников | | |  | | | | 4 кв. 2019 года | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | Управление экологии.  Управы районов | | |
| 2.1.2 | Ключевое событие | Высажено 1 700 деревьев и 20 000 кустарников | | |  | | | | 4 кв. 2020 года | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | Управление экологии.  Управы районов | | |
| 2.1.3 | Ключевое событие | Высажено 2 450 деревьев и 36 000 кустарников | | |  | | | | 4 кв. 2021 года | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | Управление экологии.  Управы районов | | |
| 2.1.4 | Ключевое событие | Высажено 2 000 деревьев и 20 400 кустарников | | |  | | | | 4 кв. 2022 года | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | Управление экологии.  Управы районов | | |
| 2.1.5 | Ключевое событие | Высажено 2 200 деревьев и 20 600 кустарников | | |  | | | | 2023 год | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | Управление экологии.  Управы районов | | |
| 2.1.6 | Ключевое событие | Высажено 2 400 деревьев и 20 800 кустарников | | |  | | | | 2024 год | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | Управление экологии.  Управы районов | | |
| 2.2 | Мероприятие | Развитие особо охраняемых природных территорий | | | Сохранение количества особо охраняемых природных территорий | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | Управление экологии | | | |
| 2.3 | Мероприятие | Создание новых озелененных территорий | | | Создание условий для отдыха и проведения досуга жителей города. Повышение доли благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве | | | | I - IV этапы | | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | Управление экологии | | | |
| 3 | Задача | Формирование экологической культуры населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Развитие системы экологического образования и просвещения, активизация деятельности местного сообщества в сфере охраны окружающей среды | | | Формирование экологического мировоззрения у жителей города, в первую очередь у подрастающего поколения | | I - IV этапы | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление экологии | | |
| 3.1.1 | Ключевое событие | Более 110 тысяч жителей города приняли участие в экологических акциях, конкурсах, прочих природоохранных мероприятиях | | |  | | 4 кв. 2019 года | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление экологии | | |
| 3.1.2 | Ключевое событие | Более 20 тысяч жителей города приняли участие в экологических акциях, конкурсах, прочих природоохранных мероприятиях | | |  | | 4 кв. 2020 года | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление экологии | | |
| 3.1.3 | Ключевое событие | Более 21 тысячи жителей города приняли участие в экологических акциях, конкурсах, прочих природоохранных мероприятиях | | |  | | 4 кв. 2021 года | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление экологии | | |
| 3.1.4 | Ключевое событие | 23 тысячи жителей города приняли участие в экологических акциях, конкурсах, прочих природоохранных мероприятиях | | |  | | 4 кв. 2022 года | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление экологии | | |
| 3.1.5 | Ключевое событие | 23,5 тысячи жителей города приняли участие в экологических акциях, конкурсах, прочих природоохранных мероприятиях | | |  | | 2023 год | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление экологии | | |
| 3.1.6 | Ключевое событие | 24 тысячи жителей города приняли участие в экологических акциях, конкурсах, прочих природоохранных мероприятиях | | |  | | 2024 год | | | | | | МП «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | Управление экологии | | |

VI. Привлечение внебюджетных инвестиций

с использованием механизмов муниципально-частного партнерства

в городском округе город Воронеж

Стратегическая цель:

- обеспечение устойчивого развития экономики на основе роста инновационного сектора и совершенствования условий предпринимательской деятельности.

Функциональные цели:

- повышение предпринимательской активности;

- увеличение вклада в экономику городского округа город Воронеж субъектов малого и среднего бизнеса;

- повышение эффективности использования муниципальных ресурсов;

- повышение экономического потенциала города.

Таблица № 1

Показатели внедрения механизмов муниципально-частного партнерства

| №  п/п | Целевой показатель | Единица  измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2030 год | 2035 год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Позиция городского округа город Воронеж в рейтинге городов по уровню развития государственно-частного партнерства АНО «Национальный центр ГЧП» | Место,  не ниже | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства.  Управление дорожного хозяйства.  Управление экологии.  Управление физической культуры и спорта.  Управление культуры.  Управление образования и молодежной политики.  Управление транспорта.  Управление имущественных и земельных отношений.  Управление стратегического планирования и программ развития |
| 2 | Количество проектов, реализуемых с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) | Единиц | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | Управление жилищно-коммунального хозяйства.  Управление дорожного хозяйства.  Управление экологии.  Управление физической культуры и спорта.  Управление культуры.  Управление образования и молодежной политики.  Управление имущественных и земельных отношений.  Управление стратегического планирования и программ развития |

Таблица № 2

Перечень мероприятий, реализуемых в целях развития муниципально-частного партнерства

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и совершенствование правовой базы в сфере муниципально-частного партнерства | Сформирована система взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж по вопросам заключения концессионных соглашений с региональными органами власти, финансирующими организациями, потенциальными и действующими концессионерами | I, II этапы | Управление имущественных и земельных отношений |
| 2 | Проведение обучения сотрудников администрации городского округа город Воронеж по вопросам реализации проектов муниципально-частного партнерства | Повышена квалификация сотрудников, участвующих в реализации проектов муниципально-частного партнерства | I - IV этапы | Управление стратегического планирования и программ развития.  Управление имущественных и земельных отношений.  Управление жилищно-коммунального хозяйства.  Управление дорожного хозяйства.  Управление транспорта.  Управление экологии.  Управление физической культуры и спорта.  Управление культуры.  Управление образования и молодежной политики |
| 3 | Актуализация раздела о муниципально-частном партнерстве на информационном ресурсе администрации городского округа город Воронеж | На сайте администрации городского округа город Воронеж поддерживается в актуальном состоянии раздел «Муниципально-частное партнерство», в котором размещена информация о мерах поддержки участников проекта, методические рекомендации, справочные и презентационные материалы, контактная информация сотрудников, ответственных за муниципально-частное партнерство | II - IV этапы | Управление стратегического планирования и программ развития |
| 4 | Разработка МЧП-плана (инфраструктурного плана) | Разработан сводный перечень приоритетных проектов муниципально-частного партнерства, реализация которых планируется на территории городского округа город Воронеж | II этап | Управление стратегического планирования и программ развития.  Управление имущественных и земельных отношений.  Управление жилищно-коммунального хозяйства.  Управление дорожного хозяйства.  Управление транспорта.  Управление экологии.  Управление предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.  Управление физической культуры и спорта.  Управление культуры.  Управление образования и молодежной политики |
| 5 | Реализация проектов МЧП-плана | Развитие транспортной инфраструктуры.  Развитие коммунальной инфраструктуры.  Развитие социальной инфраструктуры.  Благоустройство общественных пространств.  Развитие улично-дорожной сети | I - IV этапы | Управление имущественных и земельных отношений.  Управление жилищно-коммунального хозяйства.  Управление дорожного хозяйства.  Управление транспорта.  Управление экологии.  Управление предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.  Управление физической культуры и спорта.  Управление культуры.  Управление образования и молодежной политики |
| 6 | Проведение мониторинга реализации проектов муниципально-частного партнерства | Обеспечено эффективное использование концессионерами муниципального имущества | I - IV этапы | Управление имущественных и земельных отношений.  Управление жилищно-коммунального хозяйства.  Управление дорожного хозяйства.  Управление транспорта.  Управление экологии.  Управление предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.  Управление физической культуры и спорта.  Управление культуры.  Управление образования и молодежной политики |

Перечень проектов муниципально-частного партнерства,

реализуемых в городском округе город Воронеж в 2019–2035 годах

Концессионные соглашения:

* + 1. Реконструкция, модернизация муниципальных объектов холодного водоснабжения и водоотведения.
    2. Реконструкция, модернизация отдельных объектов холодного водоснабжения и водоотведения (2 концессионных соглашения).
    3. Создание и эксплуатация системы управления платными городскими парковками на территории городского округа город Воронеж.
    4. Реконструкция подземного пешеходного перехода, расположенного по адресу: город Воронеж, пересечение улицы 20-летия Октября и улицы Кирова.
    5. Реконструкция, модернизация муниципальных объектов теплоснабжения.
    6. Реконструкция подземного пешеходного перехода, расположенного по адресу: город Воронеж, проспект Московский.
    7. Реконструкция подземного пешеходного перехода, расположенного по адресу: город Воронеж, пересечение улицы Степана Разина и проспекта Революции.
    8. Создание, реконструкция с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного на особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт «Дельфин» по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 2.
    9. Реконструкция подземных пешеходных переходов, расположенных по адресам: г. Воронеж, ул. Плехановская, ул. Ворошилова, пересечение ул. Димитрова и ул. Волгоградская.
    10. Концессионное соглашение в отношении объектов Левобережных очистных сооружений, расположенных на территории городского округа город Воронеж.

VII. Перечень муниципальных программ городского округа город Воронеж

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования» | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 2 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| 3 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 4 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры» | Управление культуры администрации городского округа город Воронеж |
| 5 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Обеспечение общественного порядка» | Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж |
| 6 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Защита от чрезвычайных ситуаций» | МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» |
| 7 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды» | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 8 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта» | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж |
| 9 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 10 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы» | Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 11 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 12 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Управление муниципальным имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| 13 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Муниципальное управление» | Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж |
| 14 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Управление муниципальными финансами» | Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 15 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |

Руководитель управления

стратегического планирования

и программ развития А.В. Жаглин