## План на 01.01.2024
УТВЕРЖДАЮ Руководитель управления ЖКХ ____________________ Е.А. Семынин « » 2024 г.
План
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» на 2024 год
по состоянию на 01.01.2024
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации г.о.г. Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета г.о.г. Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в текущем финансовом году | КБК (в соответствии с решением Воронежской городской Думы о бюджете городского округа город Воронеж) |  |  | Уточнённые плановые бюджетные ассигнования на 2023 год, тыс. руб. | [8 empty] | Было на 20.01.2016
[7 empty] | Всего | в том числе по источникам:
[8 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 8
1. | Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж" | Управление жилищно-коммунального хозяйства (Семынин Е.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 511905.35 | 316230.124 | 194583.926 | 1091.3 | [5 empty] | #REF! | 538464250 | 443361800 | 81638200 | 13464250
1.1. | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Благоустройство дворовых территорий. |  |  |  | 188087.3 | 0 | 187000 | 1087.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Железнодорожный район | Управа Железнодорожного района (Беляев Л.И. - руководитель управы) | Благоустройство 5 дворовых территорий. Проверка достоверности сметной стоимости. | 928 0503 4000180200 244 225 928 0503 4000180200 244 226 928 0503 400F255550 244 225 | 35600.4 | 0 | 35600.4 | 0 | 35600 | 0.4 | [6 empty] | 32565010 | 31849691 | 649994 | 65325
| Коминтерновский район | Управа Коминтерновского района (Поздняков В.А.. - руководитель управы) | Благоустройство 7 дворовых территорий. Проверка достоверности сметной стоимости. | 929 0503 4000180200 244 225 929 0503 4000180200 244 226 929 0503 400F255550 244 225 | 40000.4 | 0 | 40000.4 | 0 | 40000 | 0.4 | [6 empty] | 50354810 | 49249221 | 1005086 | 100503
| Левобережный район | Управа Левобережного района (Башилов В.С. - руководитель управы) | Благоустройство 9 дворовых территорий. Проверка достоверности сметной стоимости. | 930 0503 4000180200 244 225 930 0503 4000180200 244 226 930 0503 400F255550 244 225 | 45000.45 | 0 | 45000.45 | 0 | 45000 | 0.45 | [6 empty] | 39032760 | 38175284 | 779087 | 78389
| Ленинский район | Управа Ленинского района (Ситников С.А. - руководитель управы) | Благоустройство 8 дворовых территорий. Проверка достоверности сметной стоимости. | 931 0503 4000180200 244 225 931 0503 4000180200 244 226 931 0503 400F25550 244 225 | 22200.25 | 0 | 22200.25 | 0 | 22200 | 0.25 | [6 empty] | 32726570 | 31969799 | 652445 | 104326
| Советский район | Управа Советского района (Копытин О.Ю. - руководитель управы) | Благоустройство 5 дворовых территорий. Проверка достоверности сметной стоимости. | 932 0503 4000180200 244 225 932 0503 4000180200 244 226 932 0503 400F25550 244 225 | 34000.35 | 0 | 34000.35 | 0 | 34000 | 0.35 | [6 empty] | 37867460 | 37035260 | 755822 | 76378
| Центральный район | Управа Центрального района (Шеина И.Н. - руководитель управы) | Благоустройство 3 дворовых территорий. Проверка достоверности сметной стоимости. | 933 0503 4000180200 244 225 933 0503 4000180200 244 226 933 0503 400F25550 244 225 | 11285.45 | 0 | 11285.45 | 0 | 10200 | 1085.45 | [6 empty] | 32944640 | 32220745 | 657566 | 66329
1.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | [5 empty] | 323818.05 | 316230.124 | 7583.926 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85663172 | 36223063.05 | 1218.86 | 0
1.2.1. | Железнодорожный район | Управа Железнодорожного района (Беляев Л.И. - руководитель управы) | Мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий. |  |  |  | 182.55 | 0 | 182.55 | 0
1.2.1. | Коминтерновский район | Управа Коминтерновского района (Поздняков В.А.. - руководитель управы) | Благоустройство общественной территории сквер Машиностроителей. Мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территори. |  |  |  | 26263.1 | 25528.02 | 734.78 | 0.3
1.2.3. | Левобережный район | Управа Левобережного района (Башилов В.С. - руководитель управы) | Мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий. | 977 0503 4000280200 244 310 977 0503 400F2S8780 244 310 977 0503 400F255550 244 310 |  |  | 183.2 | 0 | 183.2 | 0 | [7 empty] | 49527240 | 1010760 | 505.38
1.2.4. | Ленинский район | Управа Лененского района (Ситников С.А. - руководитель управы) | Мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территори. | 977 0503 4000280200 244 310 977 0503 400F2S8780 244 310 977 0503 400F255550 244 310 |  |  | 197.4 | 0 | 197.4 | 0 | [7 empty] | 36135932 | 35212303.05 | 713.48
1.2.2. | Советский район | Управа Советского района (Копытин О.Ю. - руководитель управы) | Благоустройство сквер Примирения и Согласия. Мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территори. | 932 0503 4000180200 244 225 932 0503 4000180200 244 226 932 0503 400F25550 244 225 | 7181.53 | 0 | 7181.53 | 6859.9314 | 321.4986 | 0.1
1.2.6. | Центральный район | Управа Центрального района (Шеина И.Н. - руководитель управы) | Мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий. |  |  |  | 171.8 | 0 | 171.8 | 0
1.2.2 | Управление строительной политики | Рководитель Шишкин Е.В. | Благоустройство общественной территории Петровская набережная (I и II очередь). | 977 0503 4000280200 244 228 |  |  | 289638.47 | 283842.1726 | 5792.6974 | 3.6