## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | СОГЛАСОВАНО
_______________// | [11 empty] | _______________//
"___" __________ 200_ г. | [11 empty] | "___" __________ 200_ г.
Комплексный апитальный ремонт жилого дома № 55 по ул. Лизюкова
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на замену 4-х пассажирских лифтов г/п 400 кг на 9 остановок (демонтаж, монтаж, пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость | 5455000 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Обоснование индекса | Общая стоимость в текущих ценах |  |  | ФОТ | Нормативные показатели (2001 г.) в % от ФОТ Ннр/Нсп | Стоим СМР в текущих ценах с накладными и сметной прибылью
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Материалы |  | Всего | Экспл. маш. | Материалы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | индексы по статьям затрат | оплата труда | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРмр01-01-002-05 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 | 1 шт. | 4 | 775,16 _____ 438,12 | 323,9 _____ 32,47 | 13.14 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 25376 _____ 18378 | 6765 _____ 1364 | 233 | 19742 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 45513
2 | ТЕРмр01-01-002-15 | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 | 1 шт. | 4 | 210,87 _____ 159,04 | 47,06 _____ 4,96 | 4.77 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 7736 _____ 6672 | 981 _____ 210 | 83 | 6882 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 14756
3 | ТЕРмр01-01-003-01 | Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта до 500 кг | 1 привод | 4 | 60,46 _____ 58,7 |  | 1.76 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 2496 _____ 2465 |  | 31 | 2465 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 5011
4 | ТЕРмр01-01-004-03 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг без доработки рамы пола | 1 кабина | 4 | 766,14 _____ 734,05 | 10.07 | 22.02 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 31399 _____ 30799 | 209 | 391 | 30799 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 62814
5 | ТЕРмр01-01-004-05 | Замена порога кабины лифта | 1 порог | 4 | 155,49 _____ 150,96 |  | 4.53 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 6415 _____ 6336 |  | 79 | 6336 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 12878
6 | ТЕРмр01-01-005-01 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг | 1 дверь | 36 | 300,11 _____ 276,17 | 15.65 | 8.29 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 108544 _____ 104292 | 2939 | 1313 | 104292 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 214922
7 | ТЕРмр01-01-006-01 | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 1 | 1 станция | 4 | 646,21 _____ 622,73 | 4.8 | 18.68 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 26559 _____ 26131 | 99 | 329 | 26131 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 53212
8 | ТЕРмр01-01-007-01 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа | 1 система управления | 4 | 1735,69 _____ 1286,71 | 410,38 _____ 45,3 | 38.6 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 63239 _____ 53992 | 8571 _____ 1899 | 676 | 55891 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 120248
9 | ТЕРмр01-01-008-03 | Замена переключателя этажного, работа лифта одиночная | 1 переключатель | 36 | 39,56 _____ 38,41 |  | 1.15 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 14688 _____ 14508 |  | 180 | 14508 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 29486
10 | ТЕРмр01-01-009-01 | Замена тягового каната | 1 канат | 12 | 248,55 _____ 241,31 |  | 7.24 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 30761 _____ 30379 |  | 382 | 30379 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 61748
11 | ТЕРмр01-01-009-02 | Замена устройство стяжки канатов | 1 устройство | 4 | 153,76 _____ 149,28 |  | 4.48 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 6342 _____ 6263 |  | 79 | 6263 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 12730
12 | ТЕРмр01-01-009-03 | Замена ограничителя скорости | 1 ограничитель | 4 | 83,51 _____ 78,84 | 2.3 | 2.37 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 3395 _____ 3304 | 47 | 44 | 3304 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 6765
13 | ТЕРмр01-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости | 1 канат | 4 | 110,74 _____ 107,51 |  | 3.23 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 4568 _____ 4511 |  | 57 | 4511 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 9169
14 | ТЕРмр01-01-009-05 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | 1 устройство | 4 | 69,57 _____ 67,54 |  | 2.03 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 2867 _____ 2832 |  | 35 | 2832 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 5755
15 | ТЕРмр01-01-010-03 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1 | 1 устройство | 4 | 46,67 _____ 45,31 |  | 1.36 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 1925 _____ 1899 |  | 26 | 1899 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 3862
16 | ТЕРмр01-01-012-01 | Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная | 1 аппарат | 36 | 61,92 _____ 60,12 |  | 1.8 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 22985 _____ 22700 |  | 285 | 22700 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 46139
17 | ТЕРмр01-01-023-01 | Замена направляющих кабины | 1 м направляющих | 200 | 36,17 _____ 34,37 | 0.77 | 1.03 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 73816 _____ 72108 | 804 | 904 | 72108 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 147366
18 | ТЕРмр01-01-023-02 | Замена направляющих противовеса | 1 м направляющих | 200 | 16,86 _____ 15,99 | 0.39 | 0.48 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 34375 _____ 33547 | 407 | 421 | 33547 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 68593
19 | ТЕРмр01-01-025-01 | Выверка трехплечевого балансира кабины со снятием нагрузки | 1 балансир | 4 | 56,74 _____ 55,09 |  | 1.65 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 2339 _____ 2308 |  | 31 | 2308 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 4693
20 | ТЕРмр01-01-029-03 | Замена обрамления дверного проема кабины | 1 обрамление | 36 | 79,41 _____ 77,1 |  | 2.31 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 29484 _____ 29120 |  | 364 | 29120 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 59186
21 | ТЕРмр01-01-030-01 | Замена противовеса при подвеске трехканатной | 1 противовес | 4 | 207,32 _____ 199,41 | 1.93 | 5.98 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 8514 _____ 8371 | 42 | 101 | 8371 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 17052
22 | ТЕРмр01-01-031-01 | Замена блока | 1 блок | 4 | 53,77 _____ 52,2 |  | 1.57 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 2218 _____ 2192 |  | 26 | 2192 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 4454
23 | ТЕРмр01-01-033-01 | Замена электропроводки освещения шахты | 1 этаж | 36 | 23,16 _____ 22,49 |  | 0.67 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 8602 _____ 8497 |  | 105 | 8497 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 17269
24 | ТЕРмр01-01-034-01 | Снятие силовой электропроводки машинного помещения | 1 провод | 120 | 4,2 _____ 4,08 |  | 0.12 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 5201 _____ 5140 |  | 61 | 5140 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 10444
25 | ТЕРмр01-01-034-02 | Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах | 1 м провода | 120 | 4,65 _____ 4,51 |  | 0.14 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 5750 _____ 5675 |  | 75 | 5675 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 11538
26 | ТЕРмр01-01-034-03 | Подключение проводов электропроводки | 1 провод | 120 | 2,68 _____ 2,6 |  | 0.08 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 3317 _____ 3273 |  | 44 | 3273 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 6655
27 | ТЕРмр01-01-036-01 | Замена подвесного кабеля | 1 кабель | 8 | 107,34 _____ 104,21 |  | 3.13 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 8859 _____ 8749 |  | 110 | 8749 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 17783
28 | ТЕРмр01-02-012-02 | Установка шунта замедления движения кабины | 1 шунт | 36 | 56,79 _____ 55,14 |  | 1.65 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 21082 _____ 20823 |  | 259 | 20823 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 42322
29 | ТЕРмр01-04-003-01 | Балансировка системы <кабина-противовес> | 1 система | 4 | 142,71 _____ 137,52 | 1.06 | 4.13 | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 5866 _____ 5770 | 21 | 75 | 5770 | НР 68%*0,9 от ФОТ ____ СП 48%*0,85 от ФОТ | 11751
Раздел 2. Пусконаладочные работы
30 | ТЕРп01-14-013-01 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микроэлектроникой | 1 лифт | 4 | 5021,28 _____ 5021,28 |  |  | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 210692 _____ 210692 |  |  | 210692 | НР 55%*0,9 от ФОТ ____ СП 32%*0,85 от ФОТ | 372293
31 | ТЕРп01-14-013-03 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-013-01 | 1 остановка | -4 | 95,86 _____ 95,86 |  |  | ФЦЦС 2 квартал 2011 ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | -4018 _____ -4018 |  |  | -4018 | НР 55%*0,9 от ФОТ ____ СП 32%*0,85 от ФОТ | -7100
Раздел 3. Стоимость оборудования в текущих ценах
32 | цена поставщика | Лифт пассажирский г/п 400 кг на 9 остановок | шт | 4 | 611118.64 |  |  |  | 2444475 |  |  | 0 |  | 2444475
33 | цена поставщика | Обрамления ДШ | шт | 36 | 3604.1667 |  |  |  | 129750 |  |  | 0 |  | 129750
34 | цена поставщика | Оборудование диспетчерской связи лифта | шт | 4 | 18000 |  |  |  | 72000 |  |  | 0 |  | 72000
Раздел 4. Прочие затраты в текущих ценах
35 | цена поставщика | Оценка соответствия лифтов форме полного технического освидетельствования | шт | 4 | 21186.44 |  | 21186.44 |  | 84746 |  | 84746 | 0 |  | 84746
36 | цена поставщика | Проверка и регистрация декларации о соответствии лифтов в едином реестре | шт | 4 | 8474.58 |  | 8474.58 |  | 33898 |  | 33898 | 0 |  | 33898
37 | цена поставщика | Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений | шт | 4 | 22000 |  | 22000 |  | 88000 |  | 88000 | 0 |  | 88000
38 | цена поставщика | Техническое диагностирование лифтов отработавших назначенный срок службы | шт | 4 | 8474.58 |  | 8474.58 |  | 33898 |  | 33898 | 0 |  | 33898
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 3662158 _____ 747706 | 20885 _____ 3472
Накладные расходы | [8 empty] | 435540
Сметная прибыль | [8 empty] | 278373
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1124111
Итого Оборудование | [8 empty] | 2646225
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 605735
Итого | [8 empty] | 4376071
НДС 18% | [8 empty] | 787692.78
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 5163763.78
Составил:______________ ()
Проверил:______________ ()
Note on A2: /<Заказчик>/
Note on A6: <Наименование стройки>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A21: <Номер позиции по смете>
Note on A64: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A76: ______________ (<Проверил>)
Note on A80: ______________ (<Проверил>)
Note on B21: <Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on C21: <Наименование (текстовая часть) расценки> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.>
Note on D14: <Основание>
Note on D15: <Итого по расчету> руб.
Note on D21: <Ед. измерения по расценке>
Note on E21: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F21: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G21: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H21: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on I21: <Индекс к позиции>
Note on J21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J64: <Прямые затраты (итоги)> _____ <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K21: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K64: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L21: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M2: /<Подрядчик>/
Note on M21: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N21: <Строка задания НР для БИМ> ____ <Строка задания СП для БИМ>
Note on O21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on O64: <Пустой идентификатор>