## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [8 empty] | "______ " _______________2011 г.
Капитальный ремонт ж.д. № 33а по ул. Майская в г. Воронеже
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 043/11-АС
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1065336 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________144535 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1609 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 11,021 (1091,44+10,66)/100 | 148 107,13 | 40.87 |  | 1631 | 1181 | 450 |  | 14.38 | 158.48
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 110%*0.9 * 0,85 70%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 10425 5897 31060
2 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 3,3063 330,63/100 | 1217,01 258,26 | 268,45 24,49 | 690.3 | 4024 | 854 | 888 81 | 2282 | 31.3 | 103.49
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 9004 4335 36950
3 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 3,3063 330,63/100 | 824,47 124,99 | 38,43 4,58 | 661.05 | 2726 | 413 | 127 15 | 2186 | 15.15 | 50.09
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 4121 1984 20697
4 | ТЕР13-06-004-01 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 1102.1 | 1,28 0,94 | 0.34 |  | 1411 | 1036 | 375 |  | 0.12 | 132.25
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 90%*0.9 * 0,85 70%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 7483 5173 25482
5 | ТЕР12-01-016-02 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 11.021 | 121,04 26,89 | 4.15 | 90 | 1334 | 296 | 46 | 992 | 3.22 | 35.49
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 2850 1372 11922
6 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) 228,75 = 9 838,27 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 11.021 | 258,41 148,47 | 51,43 3,03 | 58.51 | 2848 | 1636 | 567 33 | 645 | 16.51 | 181.96
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, (м2) | 114 1256 | 45.2 |  | 45.2 | 56771.2 |  |  | 56771.2
Уд | 2. 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, (м2) | 116 1278 | 38.42 |  | 38.42 | 49100.76 |  |  | 49100.76
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 16072 7739 46765
7 | Цена поставщика | Верхний слой-"Рубитекс РК-4,5" (ц.о. 110/4,39/1,18х1,02=21,66) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 1256 | 21.66 |  | 21.66 | 27205 |  |  | 27205
8 | Цена поставщика | Нижний слой-"Рубитекс РП-3,5" (ц.о. 97/4,39/1,18х1,02=19,10) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 1278 | 19.1 |  | 19.1 | 24410 |  |  | 24410
9 | ТЕР12-01-010-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. колпак) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,029 2,9/100 | 14457,92 1056,75 | 28,51 3,03 | 13372.66 | 419 | 31 | 1 | 387 | 129.66 | 3.76
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 298 144 2471
10 | ТЕР07-01-037-03 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Герметизация мастикой швов горизонтальных (100 м шва) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 3,329 (2,2+114,4+198,9+17,4)/100 | 1242,08 158,53 | 466.3 | 617.25 | 4135 | 528 | 1552 | 2055 | 18.29 | 60.89
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130%*0.9 * 0,85 85%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 5509 3202 31372
11 | ТЕР12-01-004-05 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) 4 831,07 = 13 373,87 - 189 x 45,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 1,318 (114,4+17,4)/100 | 4922,09 526,56 | 111,69 10,14 | 4283.84 | 6487 | 694 | 147 13 | 5646 | 60.04 | 79.13
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, (м2) | 189 249,1 | 45.2 |  | 45.2 | 11259.32 |  |  | 11259.32
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 6808 3278 42919
12 | Цена поставщика | Верхний слой-"Рубитекс РК-4,5" (ц.о. 110/4,39/1,18х1,02=21,66) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 124.55 | 21.66 |  | 21.66 | 2698 |  |  | 2698
13 | Цена поставщика | Нижний слой-"Рубитекс РП-3,5" (ц.о. 97/4,39/1,18х1,02=19,10) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 124.55 | 19.1 |  | 19.1 | 2379 |  |  | 2379
14 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,975 (37,8+55,7+4)/100 | 1621,93 749,10 | 70,6 39,06 | 802.23 | 1581 | 730 | 69 38 | 782 | 81.51 | 79.47
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0.9 * 0,85 55%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 6472 3013 20936
15 | ТЕРр65-6-23 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Смена водосточных воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,06 6/100 | 31171 4260,44 | 62,22 5,70 | 26848.34 | 1870 | 256 | 4 | 1610 | 491.4 | 29.48
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 103%*0,85 60%*0,8 |  |  |  | 2351 1289 13414
16 | ТЕР12-01-002-10 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (100 м2 кровли) 126,97 = 5 370,17 - 116 x 45,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,1154 (2,94+8,6)/100 | 143,92 87,26 | 27,83 1,66 | 28.83 | 17 | 10 | 3 | 4 | 9.71 | 1.12
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, (м2) | 116 13,39 | 45.2 |  | 45.2 | 605.23 |  |  | 605.23
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 96 46 281
17 | Цена поставщика | Нижний слой-"Рубитекс РП-3,5" (ц.о. 97/4,39/1,18х1,02=19,10) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 13.39 | 19.1 |  | 19.1 | 256 |  |  | 256
18 | ТЕР12-01-004-04 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 695,40 = 12 085,80 - 252 x 45,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 1,989 198,9/100 | 765,23 358,04 | 115,63 10,75 | 291.56 | 1522 | 712 | 230 21 | 580 | 40.83 | 81.21
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, (м2) | 252 501,2 | 45.2 |  | 45.2 | 22654.24 |  |  | 22654.24
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 7059 3399 21674
19 | Цена поставщика | Верхний слой-"Рубитекс РК-4,5" (ц.о. 110/4,39/1,18х1,02=21,66) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 250.6 | 21.66 |  | 21.66 | 5428 |  |  | 5428
20 | Цена поставщика | Нижний слой-"Рубитекс РП-3,5" (ц.о. 97/4,39/1,18х1,02=19,10) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 250.6 | 19.1 |  | 19.1 | 4786 |  |  | 4786
21 | ТЕР12-01-010-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. краевая рейка) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,059 5,9/100 | 14457,92 1056,75 | 28,51 3,03 | 13372.66 | 853 | 62 | 2 | 789 | 129.66 | 7.65
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 597 287 5008
22 | ТЕРр58-20-3 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 2,0044 200,44/100 | 7681,66 572,54 | 11,22 1,86 | 7097.9 | 15397 | 1148 | 22 4 | 14227 | 70.25 | 140.81
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 83%*0,85 65%*0,8 |  |  |  | 8526 6284 89425
23 | ТЕРр58-19-3 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,1904 19,04/100 | 6494,12 789,67 | 15,82 2,59 | 5688.63 | 1236 | 150 | 3 | 1083 | 101.24 | 19.28
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 83%*0,85 65%*0,8 |  |  |  | 1110 818 8272
24 | ТЕРр58-17-3 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (прим. покрытие ВС) (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,015 1,5/100 | 182,76 181,71 | 1.05 |  | 3 | 3 |  |  | 24.39 | 0.37
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 83%*0,85 65%*0,8 |  |  |  | 22 16 69
25 | ТЕР08-02-001-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0.06 | 768,69 49,31 | 42,48 6,05 | 676.9 | 46 | 3 | 3 | 40 | 6.21 | 0.37
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 122%*0.9 * 0,85 80%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 29 17 269
26 | ТЕР08-02-007-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0.0048 | 6639,28 556,27 | 56,63 3,49 | 6026.38 | 32 | 3 |  | 29 | 73.29 | 0.35
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 122%*0.9 * 0,85 80%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 29 17 204
27 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,0055 0,55/100 | 1217,01 258,26 | 268,45 24,49 | 690.3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31.3 | 0.17
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 9 4 50
28 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,0055 0,55/100 | 1098,67 166,24 | 51,03 6,08 | 881.4 | 6 | 1 |  | 5 | 20.15 | 0.11
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 9 4 45
29 | ТЕР11-01-015-08 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,0055 0,55/100 | 141,83 112,90 | 7,75 1,20 | 21.18 | 1 | 1 |  |  | 12.42 | 0.07
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 123%*0.9 * 0,85 75%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 9 5 24
30 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,069 6,9/100 | 351,47 179,66 | 171,81 15,67 |  | 24 | 12 | 12 1 |  | 21.78 | 1.5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 125 60 374
31 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20); Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,069 6,9/100 | 172,32 132,00 | 40,32 4,80 |  | 12 | 9 | 3 |  | 16 | 1.1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 86 42 238
32 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,069 6,9/100 | 1217,01 258,26 | 268,45 24,49 | 690.3 | 84 | 18 | 19 2 | 47 | 31.3 | 2.16
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 193 93 780
33 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,069 6,9/100 | 1098,67 166,24 | 51,03 6,08 | 881.4 | 76 | 11 | 4 | 61 | 20.15 | 1.39
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 106 51 561
34 | ТЕР11-01-015-08 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,069 6,9/100 | 141,83 112,90 | 7,75 1,20 | 21.18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12.42 | 0.86
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 123%*0.9 * 0,85 75%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 79 43 215
35 | ТЕР15-02-036-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,655 65,5/100 | 6623,9 1310,61 | 63,38 18,41 | 5249.91 | 4339 | 858 | 42 12 | 3439 | 149.44 | 97.88
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0.9 * 0,85 55%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 7330 3413 35059
36 | ТЕРр61-31-1 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,491 49,1/100 | 1941,22 1166,83 | 1.84 | 772.55 | 953 | 573 | 1 | 379 | 131.4 | 64.52
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 79%*0,85 50%*0,8 |  |  |  | 4036 2404 14120
37 | ТЕРр62-37-1 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 1,638 163,8/100 | 118,36 99,19 | 0.83 | 18.34 | 194 | 162 | 1 | 31 | 12.17 | 19.93
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,85 50%*0,8 |  |  |  | 1155 680 3675
38 | ТЕРр62-35-2 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,176 17,6/100 | 1100,34 666,02 | 0.83 | 433.49 | 194 | 117 |  | 77 | 80.73 | 14.21
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,85 50%*0,8 |  |  |  | 834 491 2890
39 | ТЕРр61-10-1 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,049 4,9/100 | 2620,23 1685,36 | 1.19 | 933.68 | 128 | 83 |  | 45 | 201.84 | 9.89
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 79%*0,85 50%*0,8 |  |  |  | 585 348 2002
40 | ТЕР15-04-013-02 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная (100 м2 фасада) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,049 4,9/100 | 515,67 137,13 | 12.96 | 365.58 | 25 | 7 | 1 | 17 | 16.42 | 0.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0.9 * 0,85 55%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 59 27 239
41 | ТЕРр62-23-1 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,198 19,8/100 | 288,5 192,13 | 3.49 | 92.88 | 57 | 38 | 1 | 18 | 23.01 | 4.56
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,85 50%*0,8 |  |  |  | 271 160 914
42 | ТЕР46-04-012-03 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,017 1,7/100 | 1035,57 803,22 | 232,35 80,19 |  | 18 | 14 | 4 1 |  | 103.91 | 1.77
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 110%*0.9 * 0,85 70%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 132 75 375
43 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) 4 829,67 = 66 246,67 - 100 x 614,17 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,017 1,7/100 | 5299,86 1325,78 | 1486,29 165,30 | 2487.79 | 90 | 23 | 25 3 | 42 | 164.08 | 2.79
Уд | 1. 203-0238 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2, (м2) | 100 1,7 | 614.17 |  | 614.17 | 1044.09 |  |  | 1044.09
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 118%*0.9 * 0,85 63%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 246 117 919
44 | ТСЦ-203-0236 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 1.7 | 666.68 |  | 666.68 | 1133 |  |  | 1133
45 | ТСЦ-101-0956 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 8 | 12 |  | 12 | 96 |  |  | 96
46 | ТСЦ-101-0953 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 4 | 20.24 |  | 20.24 | 81 |  |  | 81
Раздел 2.
47 | ТЕР46-04-008-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,771 77,1/100 | 148 107,13 | 40.87 |  | 114 | 83 | 31 |  | 14.38 | 11.09
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 110%*0.9 * 0,85 70%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 733 415 2181
48 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,2313 23,13/100 | 1217,01 258,26 | 268,45 24,49 | 690.3 | 281 | 60 | 62 6 | 159 | 31.3 | 7.24
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 635 306 2592
49 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,2313 23,13/100 | 1098,67 166,24 | 51,03 6,08 | 881.4 | 254 | 38 | 12 1 | 204 | 20.15 | 4.66
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 375 181 1914
50 | ТЕР13-06-004-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 77.1 | 1,28 0,94 | 0.34 |  | 99 | 73 | 26 |  | 0.12 | 9.25
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 90%*0.9 * 0,85 70%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 527 365 1794
51 | ТЕР12-01-016-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,771 77,1/100 | 121,04 26,89 | 4.15 | 90 | 93 | 21 | 3 | 69 | 3.22 | 2.48
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 202 97 838
52 | ТЕР12-01-002-09 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) 228,75 = 9 838,27 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,771 77,1/100 | 258,41 148,47 | 51,43 3,03 | 58.51 | 199 | 114 | 40 2 | 45 | 16.51 | 12.73
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, (м2) | 114 87,89 | 45.2 |  | 45.2 | 3972.63 |  |  | 3972.63
Уд | 2. 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, (м2) | 116 89,44 | 38.42 |  | 38.42 | 3436.28 |  |  | 3436.28
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 1117 538 3258
53 | Цена поставщика | Верхний слой-"Рубитекс РК-4,5" (ц.о. 110/4,39/1,18х1,02=21,66) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 87.89 | 21.66 |  | 21.66 | 1904 |  |  | 1904
54 | Цена поставщика | Нижний слой-"Рубитекс РП-3,5" (ц.о. 97/4,39/1,18х1,02=19,10) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 89.44 | 19.1 |  | 19.1 | 1708 |  |  | 1708
55 | ТЕР12-01-004-05 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) 4 831,07 = 13 373,87 - 189 x 45,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,582 58,2/100 | 4922,09 526,56 | 111,69 10,14 | 4283.84 | 2865 | 306 | 65 6 | 2494 | 60.04 | 34.94
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, (м2) | 189 110 | 45.2 |  | 45.2 | 4972 |  |  | 4972
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 3005 1447 18950
56 | Цена поставщика | Верхний слой-"Рубитекс РК-4,5" (ц.о. 110/4,39/1,18х1,02=21,66) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 55 | 21.66 |  | 21.66 | 1191 |  |  | 1191
57 | Цена поставщика | Нижний слой-"Рубитекс РП-3,5" (ц.о. 97/4,39/1,18х1,02=19,10) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 55 | 19.1 |  | 19.1 | 1051 |  |  | 1051
58 | ТЕР07-01-037-03 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Герметизация мастикой швов горизонтальных (100 м шва) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,582 58,2/100 | 1242,08 158,53 | 466.3 | 617.25 | 723 | 92 | 271 | 360 | 18.29 | 10.64
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130%*0.9 * 0,85 85%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 960 558 5478
59 | ТЕР15-02-001-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,245 (13,7+10,8)/100 | 1621,93 749,10 | 70,6 39,06 | 802.23 | 397 | 184 | 17 10 | 196 | 81.51 | 19.97
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0.9 * 0,85 55%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 1635 761 5275
60 | ТЕР12-01-004-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 695,40 = 12 085,80 - 252 x 45,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,432 43,2/100 | 765,23 358,04 | 115,63 10,75 | 291.56 | 331 | 155 | 50 5 | 126 | 40.83 | 17.64
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, (м2) | 252 108,9 | 45.2 |  | 45.2 | 4922.28 |  |  | 4922.28
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 1540 742 4722
61 | Цена поставщика | Верхний слой-"Рубитекс РК-4,5" (ц.о. 110/4,39/1,18х1,02=21,66) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 54.45 | 21.66 |  | 21.66 | 1179 |  |  | 1179
62 | Цена поставщика | Нижний слой-"Рубитекс РП-3,5" (ц.о. 97/4,39/1,18х1,02=19,10) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 54.45 | 19.1 |  | 19.1 | 1040 |  |  | 1040
63 | ТЕРр58-20-3 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,392 39,2/100 | 7681,66 572,54 | 11,22 1,86 | 7097.9 | 3011 | 224 | 4 1 | 2783 | 70.25 | 27.54
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 83%*0,85 65%*0,8 |  |  |  | 1665 1227 17480
64 | ТЕР12-01-002-10 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (100 м2 кровли) 126,97 = 5 370,17 - 116 x 45,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,262 26,2/100 | 143,92 87,26 | 27,83 1,66 | 28.83 | 38 | 23 | 7 | 8 | 9.71 | 2.54
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, (м2) | 116 30,39 | 45.2 |  | 45.2 | 1373.63 |  |  | 1373.63
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120%*0.9 * 0,85 65%*0.85 * 0,8 |  |  |  | 221 107 641
65 | Цена поставщика | Нижний слой-"Рубитекс РП-3,5" (ц.о. 97/4,39/1,18х1,02=19,10) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 30.39 | 19.1 |  | 19.1 | 580 |  |  | 580
66 | ТЕРр58-19-3 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы прямых затрат к ТЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 0,582 58,2/100 | 6494,12 789,67 | 15,82 2,59 | 5688.63 | 3780 | 460 | 9 2 | 3311 | 101.24 | 58.92
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 83%*0,85 65%*0,8 |  |  |  | 3419 2520 25346
Раздел 3. Прочие работы
67 | ФСЦП310-3024-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 24 км; нормативное время пробега 1,655 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индексы к ФЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,03; ЭМ=4,9; ЗПМ=10,03; МАТ=4,08 | 13 | 16.38 | 16.38 |  | 213 |  | 213
|  | НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1044
68 | ФСЦП311-01-147-1 | Мусор строительный с погрузкой транспортерами: погрузка (тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индексы к ФЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,03; ЭМ=4,9; ЗПМ=10,03; МАТ=4,08 | 11.1 | 4.01 | 4,01 0,65 |  | 45 |  | 45 7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 100%*0,85 60%*0,8 |  |  |  | 60 34 315
69 | ФСЦП310-3018-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,396 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индексы к ФЕР на 2 квартал 2011г. ОЗП=10,03; ЭМ=4,9; ЗПМ=10,03; МАТ=4,08 | 11.1 | 13.82 | 13.82 |  | 153 |  | 153
|  | НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  |  | 750
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 143511 | 13515 | 5612 264 | 124384 |  | 1609
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 716979 | 141771 | 29163 2764 | 546045 |  | 1609
Накладные расходы | [6 empty] | 120224
Сметная прибыль | [6 empty] | 65624
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 33614 |  |  |  |  | 171.34
Кровли | [6 empty] | 223656 |  |  |  |  | 632.56
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 27272 |  |  |  |  | 141.5
Материалы | [6 empty] | 338579
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 36849 |  |  |  |  | 71.53
Отделочные работы | [6 empty] | 61510 |  |  |  |  | 198.12
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13414 |  |  |  |  | 29.48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 140593 |  |  |  |  | 246.92
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 475 |  |  |  |  | 0.72
Полы | [6 empty] | 239 |  |  |  |  | 0.93
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16120 |  |  |  |  | 74.41
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7479 |  |  |  |  | 38.7
Деревянные конструкции | [6 empty] | 919 |  |  |  |  | 2.79
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 1793
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 315
Итого | [6 empty] | 902827 |  |  |  |  | 1609
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 546045
Машины и механизмы | [6 empty] | 29163
ФОТ | [6 empty] | 144535
Накладные расходы | [6 empty] | 120224
Сметная прибыль | [6 empty] | 65624
НДС 18% | [6 empty] | 162509
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1065336 |  |  |  |  | 1609
Составил: ___________________________Сысоева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Силантьева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Главный инженер проекта: ___________________________Горский А.С.
(должность, подпись, расшифровка)