## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОАО "УК Ленинского района"
______________ | [7 empty] | ____________ | Квачев П.В.
" _____ " ________________ 2011 г. | [7 empty] | "______ " _______________2011 г.
Капитальный ремонт жилого дома № 67а по ул.Острогожская в г.Воронеже
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04
(локальная смета)
на | ремонт системы канализования и водоотведения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________237541 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________44704 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________469,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Подвал
1 | ТЕРр65-7-2 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2011г индексы к ТЕР ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 НР (14159,79 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (7763,22 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0.595 | 19276,64 2243,94 | 101,81 9,32 | 11469.6 | 1335.14 | 60,58 5,55 | 233.5 | 138.93
2 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2011г индексы к ТЕР ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 НР (38,1 руб.): 123%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (20,65 руб.): 75%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 0.0093 | 1322,16 299,88 | 42,66 13,16 | 12.3 | 2.79 | 0,4 0,12 | 39.51 | 0.37
Раздел 2. Стояки в квартирах
3 | ТЕРр65-2-2 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2011г индексы к ТЕР ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 НР (5491,5 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (3492,21 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 1.045 | 698,83 689,22 | 9,61 3,32 | 730.28 | 720.24 | 10,04 3,47 | 85.3 | 89.14
4 | ТЕР16-04-001-02 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2011г индексы к ТЕР ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 НР (9734,39 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (5610,8 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1.045 | 6654,22 583,35 | 23,68 0,73 | 6953.66 | 609.6 | 24,75 0,76 | 61.6 | 64.37
5 | ТЕРр65-2-1 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2011г индексы к ТЕР ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 НР (930,88 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (591,97 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 0.22 | 560,7 555,90 | 4,8 1,66 | 123.35 | 122.3 | 1,05 0,37 | 68.8 | 15.14
6 | ТЕР16-04-001-01 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2011г индексы к ТЕР ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 НР (2135,2 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1230,71 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 0.22 | 3971,65 608,35 | 10,99 0,24 | 873.76 | 133.84 | 2,42 0,05 | 64.24 | 14.13
7 | ТСЦ-301-1224 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2011г индексы к ТЕР ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 | 8.77 | 17.3 |  | 151.72
8 | ТЕРр65-6-12 Приказ Департам.строит.Воронеж.обл. от 15.07.10 №240 | Смена унитазов типа <Компакт> (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2011г индексы к ТЕР ОЗП=10,49; ЭМ=5,22; ЗПМ=10,49; МАТ=4,39 НР (5302,19 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (2906,97 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0.14 | 36266,37 3578,11 | 84,84 7,77 | 5077.29 | 500.94 | 11,88 1,09 | 412.7 | 57.78
Раздел 3. Вывоз мусора
9 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 2 квартал 2011г индексы к ФЕР ОЗП=10,03; ЭМ=4,9; ЗПМ=10,03; МАТ=4,08 НР (86,36 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП (48,77 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2.44 | 32,93 4,15 | 28.78 | 80.35 | 10.13 | 70.22 | 0.58 | 1.42
10 | ФСЦП310-3018-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,396 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 2 квартал 2011г индексы к ФЕР ОЗП=10,03; ЭМ=4,9; ЗПМ=10,03; МАТ=4,08 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 2.44 | 13.82 | 13.82 | 33.72 |  | 33.72
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 25506.03 | 3434.98 | 215,06 11,41 |  | 381.28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 26350.87 | 4248.43 | 246,45 13,58 |  | 469.93
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4, 6) | [5 empty] | 118.83 | 111.93 | 6,89 0,23 |  | 11.8305
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2) | [5 empty] | 209.92 | 200.75 | 9,16 0,86 |  | 20.904
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 7-8, 3, 5) | [5 empty] | 204.96 | 201.52 | 3,45 0,74 |  | 24.309
Стесненные условия ОЗП=35%; ЭМ=35%; ЗПМ=35%; ТЗ=35%; ТЗМ=35% (Поз. 4, 6) | [5 empty] | 311.13 | 299.24 | 11,89 0,35 |  | 31.598
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 141762.39 | 44561.37 | 1253,22 142,46 |  | 469.93
Накладные расходы | [5 empty] | 37878.45
Сметная прибыль | [5 empty] | 21665.31
Итоги по смете:
Итого | [5 empty] | 201306.15 |  |  |  | 469.93
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 95947.8
Машины и механизмы | [5 empty] | 1253.22
ФОТ | [5 empty] | 44703.83
Накладные расходы | [5 empty] | 37878.45
Сметная прибыль | [5 empty] | 21665.31
Итого | [5 empty] | 201306.15
НДС 18% | [5 empty] | 36235.107
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 237541.257 |  |  |  | 469.93
Составил: ___________________________Агаркова Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)