УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 13.10.2023   № 1381

План  апробации  механизмов  организации

оказания  муниципальных  услуг  в  социальной  сфере

по  направлению  деятельности  «реализация  дополнительных  общеразвивающих

программ  для  детей»  на  территории  городского  округа  город  Воронеж

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Воронеж, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Воронеж | Администрация городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
| 2 | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
| 3 | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Требования утверждены |
| 4 | Внесение изменений в муниципальную программу городского округа город Воронеж «Развитие образования» для целей реализации положений Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Изменения внесены |
| 5 | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в администрации городского округа город Воронеж (внесение изменений) | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Программа персонифицированного финансирования утверждена (внесены изменения) |
| 6 | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Порядок утвержден |
| 7 | Утверждение порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Порядок утвержден |
| 8 | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Изменения внесены, соглашения заключены |
| 9 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Соглашения заключены |
| 10 | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку потребителей услуг, исполнителей услуг к реализации положений Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Сентябрь 2023 года | Организационные и информационные мероприятия проведены |

| Руководитель управления образования и молодежной политики | Л.А. Кулакова |
| --- | --- |