УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 06.06.2024 № 700

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЧАЙКА»

В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЧАЙКА»

| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» | 3 (три) рабочих дня с даты принятия настоящего постановления | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» |
| 2 | Размещение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомлений о начале и окончании процедуры реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» | Дважды:  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления,  в течение 3 (трех) рабочих дней после внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации («Вестник государственной регистрации») сведений о начале процедуры реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» | Дважды с периодичностью один раз в месяц  (в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» |
| 4 | Уведомление кредиторов о начале процедуры реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» | 5 (пять) рабочих дней с даты направления [уведомления](https://internet.garant.ru/#/document/74640310/entry/2000) о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» |
| 5 | Уведомление сотрудников муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» об изменении условий трудового договора в связи с проводимой реорганизацией предприятия | 5 (пять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» |
| 6 | Инвентаризация имущества и обязательств муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» | 10 (десять) рабочих днейс даты принятия настоящего постановления | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка»  Руководитель  управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 7 | Подготовка проекта перечня недвижимого и особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления (предоставляемого в постоянное (бессрочное) пользование) за муниципальным бюджетным учреждением городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка», для внесения изменений в реестр муниципальной собственности | 10 (десять) рабочих днейс даты принятия настоящего постановления | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка»  Руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| 8 | Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для предоставления на утверждение Учредителю | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» |
| 9 | Направление документов для регистрации муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | 5 (пять) рабочих дней по истечении трехмесячного срока с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Директор муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель управления  развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | А.И. Рыженин |