Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 09.02.2024     № 162

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВОРОНЕЖ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «БЕРЕГ»

В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ КОММУНИКАЦИЙ»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление главе городского округа город Воронеж кандидатуры на должность директора муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» | 10 (десять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Куратор муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» (руководитель управления информации администрации городского округа город Воронеж) |
| 2 | Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» | 3 (три) рабочих дня с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 3 | Уведомление сотрудников муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» о проводимой реорганизации предприятия | 5 (пять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 4 | Подготовка пакета документов для государственной регистрации муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» | 3 (три) месяца с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 5 | Инвентаризация имущества и обязательств муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» | 10 (десять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 6 | Подготовка проекта перечня недвижимого и особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления (предоставляемого в постоянное (бессрочное) пользование) за муниципальным автономным учреждением «Агентство городских коммуникаций», для внесения изменений в реестр муниципальной собственности | 10 (десять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 7 | Направление предложений о подготовке распоряжения администрации городского округа город Воронеж об утверждении порядка определения нормативных затрат на работы (услуги) в сфере издательской деятельности, печатания газет | 10 (десять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 8 | Подготовка предложений для определения базовых нормативов затрат по видам работ для муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» для утверждения распоряжением администрации городского округа город Воронеж | 20 (двадцать) рабочих дней с даты утверждения порядка определения нормативных затрат на работы (услуги) в сфере издательской деятельности, печатания газет | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 9 | Определение объемов и источников финансирования муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» по каждому виду работ (услуг) | 10 (десять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 10 | Подготовка предложений о штатном расписании и ключевых показателях эффективности деятельности руководителя муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег». Куратор муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» (руководитель управления информации администрации городского округа город Воронеж) |
| 11 | Подготовка проекта муниципального задания на 2024 год для муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» | 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты утверждения базовых нормативов затрат | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 12 | Подготовка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» на 2024 год | 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты утверждения муниципального задания | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |
| 13 | Направление документов для регистрации муниципального автономного учреждения «Агентство городских коммуникаций» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | 5 (пять) рабочих дней по истечении трехмесячного срока с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Редакция газеты «Берег» |

Руководитель управления информации                                      Н. М.Чеботарев