УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 19.07.2024 № 897

**изменения в график проведения ремонтных работ**

**на объектах теплоэнергетического хозяйства**

**городского округа город Воронеж**

**с отключением горячего водоснабжения**

**потребителей**

1. Пункт 2.1.5 подраздела 2.1 «Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.1.5 | Остановка теплотрассы № 17 |  | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |
| от ТК-17/3 до ТК-17/11/10 | 28.05–10.06 |
| от ТК-17/20 до ТК-17/38 | 18.06–01.07 |
| от ТК-17/3а до ТК-17/20 | 29.07–11.08 |

2. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 «Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «2.4.1 | Опрессовка теплотрасс № 4, 7, 11 | 15.04–19.04 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

3. Пункт 2.4.2 подраздела 2.4 «Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «2.4.2 | Остановка теплотрасс № 4, 7, 11 | 16.07–22.0720.08–23.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

4. Пункт 2.4.3 подраздела 2.4 «Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика исключить.

5. Пункт 3.23 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.23 | ул. Волгоградская, 39л | 22.04–26.0412.08–16.08Опрессовка т/трасс21.05–03.06  | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

6. Пункт 3.36 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.36 | пер. Ботанический, 45к | 13.05–17.0522.07–26.07Опрессовка т/трасс18.06–01.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

7. Пункт 3.43 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.43 | ул. Курчатова, 24б | 15.04 - 19.0429.07 - 02.08Опрессовка т/трасс 25.06 - 08.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

8. Пункт 3.44 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.44 | ул. Богдана Хмельницкого, 79 | 20.05–24.0505.08–09.08Опрессовка т/трасс09.07–22.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

9. Пункт 3.51 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.51 | ул. Любы Шевцовой, 30к | 13.05 - 17.0503.09 - 07.09Опрессовка т/трасс 09.08 - 22.08 - 1-я очередь котельной 02.08 - 15.08 - 2-я очередь котельной | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

10. Пункт 3.53 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.53 | пр-кт Ленинский, 162к | 03.06–07.0609.09–13.09Опрессовка т/трасс09.08–22.08 - 1-я очередь котельной16.08–29.08 - 2-я очередь котельной | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель управленияжилищно-коммунального хозяйства |  В.В. Мамаев |