Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 31.05.2024 № 680

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «ВОРОНЕЖГОРСВЕТ» В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «ВОРОНЕЖГОРСВЕТ»**

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» | 3 (три) рабочих дня с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» |
| 2 | Уведомление сотрудников муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» о проводимой реорганизации предприятия | 5 (пять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» |
| 3 | Подготовка пакета документов для государственной регистрации муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» | 3 (три) месяца с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет»  Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 4 | Инвентаризация имущества и обязательств муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет»  Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 5 | Подготовка проекта перечня недвижимого и особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления (предоставляемого в постоянное (бессрочное) пользование) за муниципальным бюджетным учреждением городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет», для внесения изменений в реестр муниципальной собственности | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет»  Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 6 | Направление предложений о подготовке распоряжения администрации городского округа город Воронеж об утверждении порядка определения нормативных затрат на работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) муниципальным бюджетным учреждением городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет»  Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 7 | Подготовка предложений для определения базовых нормативов затрат по видам работ для муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» в целях их утверждения распоряжением администрации городского округа город Воронеж | 30 (тридцать) рабочих дней с даты утверждения порядка определения нормативных затрат | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет»  Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 8 | Подготовка предложений для установления тарифов на платные работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) муниципальным бюджетным учреждением городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» | 3 (три) месяца с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет»  Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 9 | Определение объемов и источников финансирования муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» по каждому виду работ (услуг) | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет»  Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 10 | Подготовка предложений о штатном расписании и ключевых показателях эффективности деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет»  Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| 11 | Подготовка проекта муниципального задания на 2024 год для муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» | 10 (десять) рабочих дней с даты утверждения базовых нормативов затрат | Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж  Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» |
| 12 | Подготовка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» на 2024 год | 10 (десять) рабочих дней с даты утверждения муниципального задания | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» |
| 13 | Направление документов для регистрации муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | 10 (десять) рабочих дней по истечении трехмесячного срока с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» |

Исполняющий обязанности руководителя

управления дорожного хозяйства И.С. Селивёрстов