Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 31.05.2024 № 681

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «ЭКОЦЕНТР» В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «ЭКОЦЕНТР»**

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» | 3 (три) рабочих дня с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» |
| 2 | Уведомление сотрудников муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» о проводимой реорганизации предприятия | 5 (пять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» |
| 3 | Подготовка пакета документов для государственной регистрации муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» | 3 (три) месяца с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр»Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 4 | Инвентаризация имущества и обязательств муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» | 10 (десять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр»Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 5 | Подготовка проекта перечня недвижимого и особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления (предоставляемого в постоянное (бессрочное) пользование) за муниципальным бюджетным учреждением городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр», для внесения изменений в реестр муниципальной собственности | 10 (десять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр»Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 6 | Подготовка предложений для определения нормативов затрат по видам работ для муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» для утверждения распоряжением администрации городского округа город Воронеж | 20 (двадцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр»Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 7 | Подготовка предложений для установления тарифов на платные работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) муниципальным бюджетным учреждением городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр»Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 8 | Определение объемов и источников финансирования муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» по каждому виду работ (услуг) | 10 (десять) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр»Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 9 | Подготовка предложений о штатном расписании и ключевых показателях эффективности деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» | 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр»Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 10 | Подготовка проекта муниципального задания на 2024 год для муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» | 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты утверждения нормативов затрат | Управление экологии администрации городского округа город ВоронежМуниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» |
| 11 | Подготовка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» на 2024 год | 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты утверждения муниципального задания | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» |
| 12 | Направление документов для регистрации муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | 5 (пять) рабочих дней по истечении трехмесячного срока с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» |

Руководитель управления
экологии администрации
городского округа город Воронеж Г.Л. Воробьева