2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа

город Воронеж
от 08 августа 2011 г. № 557-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕХОДУ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖУРОВНЕВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
В 2011 ГОДУ
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель


	1. Организация перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия


	1.1.
	Определение заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, ответственного за организацию межведомственного и межуровневого  информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)

	Август
2011 года
	Распоряжение администрации городского округа город Воронеж
	Департамент административной работы

	1.2.
	Формирование рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого информа-ционного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Воронеж  

	Август
2011 года
	Распоряжение администрации городского округа город Воронеж
	Департамент административной работы

	1.3.
	Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых прово-дятся работы по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия

	Август
2011 года
	Распоряжение администрации городского округа город Воронеж
	Департамент административной работы

	1.4.
	Формирование таблицы межведомственных и межуровневых взаимодействий по муниципальным услугам, предоставляемым администрацией городского округа город Воронеж 

	Август
2011 года
	Таблица межведомственных и межуровневых взаимодействий 
	Рабочая группа


	1.5.
	Проведение анализа таблицы межведомственных и межуровневых взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (в электронном виде, в бумажном виде, с использованием факсов)

	Август
2011 года
	Отчет о результатах анализа таблицы межведомственных и межуровневых взаимодействий
	Рабочая группа



	1.6.
	Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются администрации городского округа город Воронеж  от других органов власти в рамках межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия в целях предоставления услуг
	Сентябрь
2011 года
	Отчет о результатах анализа таблицы межведомственных и межуровневых взаимодействий
	Рабочая группа



	1.7.
	Определение способа межведомственного и межуровневого взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям, информации)

(в электронном виде, в бумажном виде, с использованием факсов)

	Сентябрь
2011 года
	Таблица с указанием способа предоставления документов (сведений, информации)
	Рабочая группа



	1.8.
	Утверждение порядка формирования и направления запросов в органы власти (организации), предоставляющие государственные (муниципальные) услуги

	Октябрь
2011 года
	Распоряжение администрации городского округа город Воронеж «Об утверждении порядка  межведомственного взаимодействия»
	Департамент административной работы

	1.9.
	Утверждение порядка предоставления ответов на запросы органов власти (организаций), предоставляющих государственные (муниципальные) услуги

	Октябрь
2011 года
	Распоряжение администрации городского округа город Воронеж «Об утверждении порядка  межведомственного взаимодействия»
	Департамент административной работы

	2. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия


	2.1.
	Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия

	Сентябрь
2011 года
	Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения с указанием необходимых изменений
	Структурные подразделения администрации городского округа

	2.2.
	Подготовка и утверждение муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также внесение необходимых изменений в действующие муниципальные правовые акты


	 В течение 2011 года
	Муниципальные правовые акты
	Структурные подразделения администрации городского округа

Департамент правовой работы

	3. Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия


	3.1.
	Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

	Август
2011 года
	План мероприятий
	Информационно-аналитическое управление

	3.2.
	Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

	В течение 2011 года
	Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ
	Информационно-аналитическое управление

	4. Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг


	4.1.
	Финансирование мероприятий, необходимых для выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия
при предоставлении государственных и муниципальных услуг


	При необхо​димости
	Подготовка заявок на бюджетное финансирование в установленном порядке
	Структурные подразделения

	5. Мониторинг перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия


	5.1.
	Мониторинг реализации плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Воронеж

	В течение 2011 года
	Отчет администрации городского округа город Воронеж 
	Департамент административной работы

	5.2.
	Разработка и утверждение плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Воронеж в 2012 году

	Декабрь 2011 года
	Распоряжение администрации городского округа 
	Департамент административной работы


Заместитель главы администрации – 

директор департамента административной работы








О.В. Патрина

