Приложение 4

к извещению о проведении Аукциона

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Договор о комплексном развитии территории №_______

| « » 20 г. | г. Воронеж |
| --- | --- |

В целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в городском округе город Воронеж, утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.11.2022 № 1175 «О комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в городском округе город  Воронеж», постановления администрации городского округа город Воронеж от 23.11.2022 № 1208 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории  жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный,  в городском округе город Воронеж», на основании протокола от ___________ № ______ о результатах торгов в форме аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в городском округе город Воронеж администрация городского округа город Воронеж, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя управления строительной политики Добрынина Игоря Олеговича, действующего на основании Положения об управлении строительной политики администрации городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думой от 26.09.2012 № 907-III «О наделении правами юридического лица управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж», распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 01.06.2022 № 329-л «О приеме на работу Добрынина И.О.», доверенности от 12.10.2022 № 81/2022, выданной главой городского округа город Воронеж, с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем  «Застройщик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Преамбула

Исходя из того, что:

1. Договор заключен в соответствии с протоколом от ___________ № ______ о результатах торгов в форме аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в городском округе город Воронеж.

2. Комплексное развитие территории жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в городском округе город Воронеж, в отношении которой заключен Договор, в дальнейшем именуемой «Территория», осуществляется в соответствии с решением о комплексном развитии Территории, утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.11.2022 № 1175 «О комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в городском округе город  Воронеж», мастер-планом комплексного развития жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в городском округе город  Воронеж, подготовленным МКП городского округа город Воронеж «Управление главного архитектора» (Приложение № 8 к настоящему Договору).

3. Застройщик, заключивший настоящий Договор, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ вправе обратиться за предоставлением субсидий на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по расселению аварийного жилого фонда в порядке, установленном подп. 4 п. 6 ст. 16 Федерального  закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 846 «Об определении случаев предоставления субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, передаче указанных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность и уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в размере от 25 до 100 процентов нормативной стоимости переселения».

4. Заказчик и Застройщик обладают всеми необходимыми полномочиями для выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5. При заключении Договора Стороны исходили из следующих обстоятельств, любое изменение которых является существенным по смыслу статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации:

а) Территория, которая указана в пункте 1.1 Договора и схема которой приведена в приложении 1 к Договору, соответствует требованиям частей 2, 3 и 10 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) приведенные в приложении 2 к Договору сведения об объектах капитального строительства, в том числе объектах инфраструктуры, расположенных на Территории, и приведенные в приложении 3 к Договору сведения об ограничениях комплексного развития Территории являются достоверными;

в) собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и указанных в таблице 1 приложения 2 к Договору, в соответствии с частью 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предъявлялось требование о сносе или реконструкции таких домов в установленный срок, и в установленный срок указанными собственниками не были поданы заявления на получение разрешений на строительство, снос или реконструкцию таких домов;

г) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, указанные в таблице 2 приложения  2 к Договору, соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации; в указанных домах проведены общие собрания собственников жилых помещений в многоквартирных домах и приняты решения о включении таких домов в границы Территории в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

д) выполнение обязательств Заказчика в рамках Договора осуществляют управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж, управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управа Коминтерновского района по направлениям деятельности в соответствии с Положениями о структурных подразделениях администрации городского округа город Воронеж, а также в соответствии с распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 09.08.2022 № 432-р «О взаимодействии структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж при реализации мероприятий по комплексному развитию территорий в городском округе город Воронеж»;

е) функции по осуществлению всего комплекса мероприятий, связанных с изъятием земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд, уведомлением собственников об изъятии, переселением граждан в порядке, утвержденном жилищным законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, возлагаются на управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж и управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж по направлениям деятельности управлений.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия Договора

1.1. Предметом Договора является осуществление мероприятий по комплексному развитию Территории в установленный Договором срок в соответствии с обязательствами Сторон и порядком их исполнения, указанными в разделах 3 и 4 Договора, в границах, определенных на схеме согласно приложению 1 к Договору, и имеющей площадь 6,17 га;

1.2. На Территории расположены объекты капитального строительства, линейные объекты, подлежащие в соответствии со сведениями таблиц 1-4 приложения № 2 к Договору сносу или реконструкции в рамках Договора, а также объекты капитального строительства, не подлежащие сносу и реконструкции в соответствии со сведениями таблицы 4 приложения № 2 к Договору.

1.3. Мероприятия по комплексному развитию Территории в рамках Договора должны реализовываться в соответствии с требованиями, установленными в приложении № 4 к Договору.

1.4. Мероприятия по комплексному развитию Территории в рамках Договора должны реализовываться Сторонами в соответствии с распределением обязательств Сторон по Договору, установленным Договором.

1.5. Сроки и этапы реализации мероприятий по комплексному развитию Территории в соответствии с обязательствами Сторон, за исключением мероприятий, указанных в подпунктах 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.5.1 и 3.5.2  Договора, определяются Сторонами путем согласования графика реализации этапов и мероприятий, именуемого в дальнейшем «График этапов и мероприятий», по форме, приведенной в приложении № 5 к Договору, и в порядке, установленном пунктом 4.2 Договора.

1.6. Согласованный Сторонами График этапов и мероприятий устанавливается дополнительным соглашением к Договору не позднее 10 рабочих дней после дня утверждения проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с пунктом 4.2 Договора.

1.7. Помещения в расположенных на Территории многоквартирных домах, указанных в таблице 2 приложения № 2 к Договору, после расселения таких домов подлежат передаче в собственность Застройщика.

1.8. Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

1.9. Застройщик вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора.

1.10. Застройщик не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития Территории.

1.11. Застройщик вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития Территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с пунктом 1.9 Договора лицу (лицам) без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

2. Срок действия Договора

2.1. Договор заключен на срок до 31.12.2029.

2.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения срока Договора, установленного пунктом 2.1 Договора.

2.3. Изменение срока Договора может осуществляться в случаях и порядке, предусмотренных разделом 5 Договора.

3. Основные обязательства Сторон

3.1. Застройщик обязуется:

3.1.1. Своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц для выполнения определенного вида или отдельных этапов работ и (или) средств других лиц для финансирования затрат, связанных с исполнением Договора, выполнить мероприятия по комплексному развитию Территории, предусмотренные Договором, в том числе:

3.1.1.1. Подготовить документацию по планировке территории, отвечающую требованиям законодательства, с учетом мастер-плана, являющимся Приложением № 8 к Договору, а также  требованиям, указанным в приложении 4 к Договору, и в соответствии с информацией, приведенной в приложениях № 2 и № 3 к Договору, а также направить документацию по планировке территории Заказчику не позднее 60 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

3.1.1.2. Инициировать при необходимости внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки.

3.1.1.3. Осуществить мероприятия по комплексному развитию Территории, отнесенные к обязательствам Застройщика согласно условиям  Договора, в сроки и в соответствии с этапами, установленными Графиком этапов и мероприятий (Приложение № 5).

3.1.1.4. Безвозмездно передать в муниципальную собственность городского округа город Воронеж после окончания строительства объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур (в том числе новое строительство дошкольной образовательной организации вместимостью 180 мест, а также размещение встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организации на 80 мест в позиции комплексной застройки), а также иные объекты капитального строительства нежилого назначения, строительство которых осуществлялось за счет средств Застройщика, нежилые помещения в жилых и нежилых зданиях в соответствии с формой перечня данных объектов, установленной в приложении № 6 к Договору, в сроки, установленные Графиком этапов и мероприятий.

Размер и характеристики площади жилых помещений, нежилых помещений, создаваемых в соответствии с Договором и подлежащих безвозмездной передаче в муниципальную собственность городского округа город Воронеж, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении 8 к Договору (мастер-плану).

Передаваемые в муниципальную собственность объекты социальной инфраструктуры должны соответствовать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к таким объектам, в том числе, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, технических регламентов, нормам, правилам и требованиям, установленным органами государственного контроля (надзора), требованиям санитарных правил, предъявляемых к таким объектам, техническому оборудованию основных и вспомогательных помещений объектов.

В состав объектов социального назначения, передаваемых в муниципальную собственность, входит технологически связанное с ними оборудование, необходимое для использования объектов в целях назначения.

Застройщик обязан согласовать с Заказчиком задание на проектирование и проектно-сметную документацию на объекты социальной инфраструктуры, подлежащие передаче в муниципальную собственность, а после получения положительного заключения государственной экспертизы передать копию проектно-сметной документации на такие объекты Заказчику.

3.2. Во исполнение обязательств по Договору в части мероприятий по обеспечению расселения многоквартирных жилых домов на Территории:

3.2.1. Передать в муниципальную собственность городского округа город Воронеж жилые помещения для предоставления расселяемым гражданам по договорам социального найма.

3.2.2. Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на Территории, взамен освобождаемых ими жилых помещений предоставить возмещение, определяемое в соответствии с положениями Гражданского и Жилищного кодексов Российской Федерации.

3.2.3. По заявлению собственника жилого помещения предоставить взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

3.2.4. Осуществить мероприятия по расселению граждан в границах Территории в срок не более 30 месяцев с момента утверждения документации по планировке территории.

3.2.5. Передать безвозмездно в муниципальную собственность объекты благоустройства, созданные Застройщиком в ходе исполнения обязательств по Договору (за исключением объектов, указанных в подпункте 3.2.6 Договора).

3.2.6. Включить объекты благоустройства, созданные Застройщиком в границах земельных участков многоквартирных домов, в состав общего имущества в таких многоквартирных домах в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.2.7. Подать в порядке, установленном пунктом 2 части 5 статьи 68 Градостроительного кодекса РФ, в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Воронеж на объекты недвижимости, безвозмездно передаваемые Застройщиком в соответствии с подпунктом 3.1.1.4 Договора.

3.2.8. В ходе выполнения мероприятий по комплексному развитию Территории в рамках Договора соблюдать требования, установленные Правилами благоустройства территорий городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II.

3.3. На объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иные объекты, передаваемые Застройщиком в соответствии с подпунктами 3.1.1.4, 3.2.1, 3.2.5 Договора или включаемые в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с подпунктом 3.2.6 Договора, Застройщиком устанавливается гарантийный срок в соответствии с гражданским законодательством и на основании пунктов 4.8 и 4.9 Договора.

3.4. Застройщик обязуется обеспечить следующие технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики результатов работ в рамках реализации мероприятий по комплексному развитию Территории, отнесенных к обязательствам Застройщика согласно настоящему Договору: объекты капитального строительства – нежилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность в связи со сносом объектов капитального строительства муниципальной собственности, расположенных на Территории, должны иметь характеристики площади, аналогичные характеристикам площади сносимых объектов муниципальной собственности и быть расположены не ниже первого этажа здания, в котором находятся.

3.5. Заказчик обязуется своими силами за счет средств бюджета и (или) с привлечением других лиц и (или) средств выполнить следующие обязательства:

3.5.1. Утвердить документацию по планировке территории, подготовленную Застройщиком в соответствии подпунктом 3.1.1.1 Договора, не позднее 120 календарных дней с момента представления Застройщику положительного заключения о возможности принятия решения о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений.

3.5.2. Обеспечить  внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки не позднее 90 дней со дня утверждения документации по планировке Территории.

3.5.3. Осуществить мероприятия по комплексному развитию Территории, отнесенные к обязательствам Заказчика согласно Договору, в сроки и в соответствии с этапами, установленными Графиком этапов и мероприятий.

3.5.4. Обеспечить при необходимости строительство и (или) реконструкцию за границами Территории объектов транспортной инфраструктуры, необходимой для реализации решения о комплексном развитии Территории и указанных в приложении № 8 (мастер-план) к Договору, в сроки, установленные Графиком этапов и мероприятий.

3.6. Заказчик обязуется:

3.6.1. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением правительства РФ от 01.06.2021 № 846 «Об определении случаев предоставления субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, передаче указанных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность и уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в размере от 25 до 100 процентов нормативной стоимости переселения» в рамках своей компетенции выполнение мероприятий в целях получения  Застройщиком субсидии на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии Территории.

3.6.2. Предоставить Застройщику льготы и меры государственной/муниципальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

3.6.3. Принять в муниципальную собственность городского округа город Воронеж объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные объекты капитального строительства, помещения в таких объектах капитального строительства, безвозмездно передаваемые Застройщиком в соответствии с подпунктом 3.1.1.4 Договора.

3.6.4. Принять в муниципальную собственность городского округа город Воронеж жилые помещения, передаваемые Застройщиком во исполнение обязательств по мероприятиям в соответствии с пунктом 3.2  Договора.

3.6.5. Принять безвозмездно в муниципальную собственность объекты благоустройства, передаваемые Застройщиком в соответствии с подпунктом 3.2.5 Договора.

4. Порядок исполнения основных обязательств Сторон

4.1. Обязательства Сторон по подготовке и утверждению документации по планировке Территории, установленные подпунктами 3.1.1.1 и 3.5.1 Договора, осуществляются в следующем порядке:

4.1.1. Подготовленная Застройщиком документация по планировке Территории направляется Заказчику для организации проверки на предмет соответствия требованиям, указанным в подпункте 3.1.1.1 Договора, и утверждения.

4.1.2. Заказчик проводит проверку документации по планировке Территории на предмет соответствия требованиям, указанным в подпункте 3.1.1.1 Договора, в течение 10  рабочих дней.

4.1.3. Если документация по планировке Территории соответствует всем требованиям, указанным в подпункте 3.1.1.1 Договора, Заказчик в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ, утверждает документацию по планировке Территории в срок, установленный подпунктом 3.5.1 Договора.

4.1.4. Если документация по планировке Территории не соответствует требованиям, указанным в подпункте 3.1.1.1 Договора, Заказчик направляет Застройщику мотивированный отказ в утверждении документации по планировке Территории с указанием перечня таких несоответствий и предложение доработать документацию по планировке Территории. В указанном случае Заказчик не несет ответственности за нарушение срока утверждения документации по планировке Территории, установленного подпунктом 3.5.1 Договора. Отказ от утверждения документации по планировке Территории в иных случаях не допускается.

4.1.5. В случае получения мотивированного отказа в утверждении документации по планировке Территории Застройщик вносит изменения в документацию по планировке Территории в соответствии с перечнем несоответствий, указанных в таком отказе, и в течение 10  рабочих дней со дня получения такого отказа направляет Заказчику доработанную документацию по планировке Территории для организации повторной проверки и утверждения в соответствии с подпунктами 4.1.2 и 4.1.3 Договора.

4.1.6. В случае несогласия Застройщика с отказом в утверждении документации по планировке Территории считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров между Сторонами, установленным разделом 6 Договора.

4.2. После утверждения документации по планировке территории подготовка и согласование Сторонами Графика этапов и мероприятий в соответствии с пунктом 1.5 Договора осуществляются  в следующем порядке:

4.2.1. Застройщик готовит График этапов и мероприятий в соответствии с формой, приведенной в приложении 5 к Договору, с учетом требований законодательства и условий Договора, в том числе срока Договора, установленного в пункте 2.1 Договора, технологической и административной последовательности осуществления предусмотренных Договором мероприятий, а также обоснованности сроков осуществления таких мероприятий и направляет График этапов и мероприятий Заказчику с проектом дополнительного соглашения к Договору об установлении Графика этапов и мероприятий, подписанным Застройщиком.

4.2.2. Заказчик в срок, установленный пунктом 1.6 Договора, обеспечивает проверку подготовленного Застройщиком Графика этапов и мероприятий на предмет его соответствия требованиям и условиям, указанным в подпункте 4.2.1 Договора.

4.2.3. Если График этапов и мероприятий соответствует требованиям и условиям, указанным в подпункте 4.2.1 Договора, а также мероприятиям, предусмотренным документацией по планировке территории, Заказчик подписывает дополнительное соглашение к Договору об установлении Графика этапов и мероприятий в сроки, указанные в пункте 1.6 Договора.

4.2.4. Если График этапов и мероприятий не соответствует требованиям и условиям, указанным в подпункте 4.2.1 Договора, Заказчик направляет Застройщику мотивированный отказ в согласовании Графика этапов и мероприятий с указанием перечня таких несоответствий и предложение доработать График этапов и мероприятий. В указанном случае Заказчик не несет ответственности за нарушение срока подписания дополнительного соглашения к Договору об установлении Графика этапов и мероприятий, установленного пунктом 1.6 Договора. Отказ в согласовании Графика этапов и мероприятий в иных случаях не допускается.

4.2.5. В случае получения мотивированного отказа в согласовании Графика этапов и мероприятий Застройщик вносит в него изменения в соответствии с перечнем несоответствий, указанных в таком отказе, и в течение 10 рабочих дней с момента получения такого отказа направляет Заказчику доработанный График этапов и мероприятий для организации проверки и подписания дополнительного соглашения в соответствии с пунктами 4.2.2 и 4.2.3 Договора.

4.2.6. В случае несогласия Застройщика с отказом в согласовании Графика этапов и мероприятий считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров между Сторонами, установленным разделом 6 Договора.

4.3. Обязательства Сторон, установленные Договором относительно обеспечения перехода прав на объекты недвижимости на Территории в целях ее комплексного развития, осуществляются в следующем порядке:

4.3.1. Ходатайство Застройщика об изъятии для муниципальных нужд, в том числе в целях комплексного развития Территории, земельных участков на Территории и расположенных на них объектов недвижимости  направляется в порядке, установленном статьей 56.4 Земельного кодекса РФ.

4.3.2. Представление указанного в подпункте 4.3.1 Договора ходатайства, рассмотрение  ходатайства уполномоченным органом и принятие решения  об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, иного объекта недвижимости, в том числе в целях комплексного развития Территории, осуществляются в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, а в отношении иных объектов на Территории, за исключением указанных в подпункте 4.3.3 Договора, в порядке, установленном главой VII.1 Земельного кодекса РФ, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 56.12 Земельного кодекса РФ.

4.3.3. Не подлежат изъятию для муниципальных нужд, в том числе в целях комплексного развития Территории, находящиеся в границах Территории жилые помещения в многоквартирных домах, указанных в таблице 2 приложения 2 к Договору, и земельные участки, на которых расположены многоквартирные жилые дома, в которых они находятся. В отношении жилых помещений в многоквартирных домах, указанных в таблице 2 приложения 2 к Договору, подлежат заключению в обязательном порядке договоры, предусматривающие переход права собственности на такие жилые помещения, в соответствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса РФ.

4.3.4. Соглашения об изъятии для муниципальных нужд, в том числе в целях комплексного развития Территории, объектов недвижимости на Территории, помещений в таких объектах, земельных участков, на которых такие объекты расположены, и договоры, предусматривающие переход права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными, соответствуют установленным субъектом РФ  критериям и подлежат сносу или реконструкции, заключаются согласно действующему законодательству Российской Федерации представителями Сторон согласно предоставленным полномочиям.

4.4. Жилые помещения, создаваемые или приобретаемые Застройщиком в соответствии с обязательствами Застройщика по Договору, для дальнейшего предоставления собственникам жилых помещений и нанимателям жилых помещений по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договору найма специализированного жилого помещения в многоквартирных домах, указанных в таблицах 1 и 2 приложения 2 к Договору,  должны соответствовать обязательным требованиям законодательства, в том числе техническим регламентам, строительным нормам и правилам, другим обязательным градостроительным, санитарным и техническим правилам, а также должна обеспечиваться доступность жилых помещений для маломобильных групп населения.

4.5. Жилые помещения, создаваемые или приобретаемые Застройщиком в соответствии с обязательствами Застройщика по Договору, для дальнейшего предоставления собственникам жилых помещений и нанимателям жилых помещений по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договору найма специализированного жилого помещения в многоквартирных домах, указанных в таблице 1 приложения 2 к Договору, наряду с требованиями, указанными в пункте 4.4 Договора, должны соответствовать рекомендуемому перечню характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии соответствующих требований).

4.6. Если указанные в пунктах 4.4 и 4.5 Договора жилые помещения подлежат передаче Застройщиком в муниципальную собственность  в соответствии с обязательствами Застройщика, указанными в Договоре, такие жилые помещения передаются в следующем порядке:

4.6.1. Застройщик предоставляет Заказчику перечень передаваемых жилых помещений с указанием их характеристик.

4.6.2. Заказчик не позднее 30 рабочих дней со дня получения от Застройщика перечня передаваемых жилых помещений осуществляет проверку характеристик жилых помещений, указанных в перечне, при необходимости осуществляет осмотр жилых помещений и подписывает акт приема-передачи жилых помещений при условии их соответствия требованиям, указанным в пунктах 4.4 и 4.5 Договора, или в случае несоответствия жилых помещений указанным требованиям направляет Застройщику мотивированный отказ в согласовании перечня передаваемых жилых помещений с указанием несоответствий требованиям и предложение устранить такие несоответствия или заменить в указанном перечне жилые помещения, не соответствующие требованиям, на другие жилые помещения, соответствующие требованиям. Отказ от подписания акта приема-передачи жилых помещений в иных случаях не допускается.

4.6.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи жилых помещений в соответствии с подпунктом 4.6.2 Договора Застройщик устраняет указанные в таком отказе несоответствия требованиям, указанным в пунктах 4.4 и 4.5 Договора, или заменяет в указанном перечне жилые помещения, не соответствующие требованиям, на другие жилые помещения, соответствующие требованиям, и в течение 20 рабочих дней со дня получения такого отказа направляет Заказчику доработанный перечень передаваемых жилых помещений для проверки и подписания акта приема-передачи жилых помещений.

4.6.4. В случае несогласия Застройщика с отказом Заказчика от подписания акта приема-передачи жилых помещений считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров между Сторонами, установленным разделом 6 Договора.

4.7. Объекты инфраструктуры, иные объекты капитального строительства, помещения в объектах капитального строительства, в том числе жилые помещения, а также объекты благоустройства, передаваемые Застройщиком в муниципальную собственность в соответствии с условиями Договора, передаются и принимаются в следующем порядке:

4.7.1. Объекты, в том числе жилые помещения, передаваемые в соответствии с подпунктами 3.1.1.4, 3.2.1, 3.2.5 Договора, передаются в муниципальную собственность после получения Застройщиком разрешения на ввод таких объектов или объектов, в которых расположены жилые помещения, в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в сроки, установленные Графиком этапов и мероприятий.

4.7.2. Передача объектов, передаваемых в муниципальную собственность безвозмездно в соответствии с условиями Договора, осуществляется по акту приема-передачи.

4.7.3. Переход прав на объекты недвижимого имущества, передаваемые Застройщиком на основании Договора, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», с учетом обязательства Застройщика, указанного в подпункте 3.2.7 Договора.

4.8. В соответствии с гражданским законодательством Застройщиком устанавливается срок предоставления гарантий качества в объеме 100% на все составляющие создаваемых и (или) приобретаемых Застройщиком в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору объектов, в том числе на работы, материалы, конструкции и оборудование, продолжительностью 5 лет с момента выдачи разрешения на ввод соответствующего объекта в эксплуатацию.

4.9. В отношении указанного в пункте 4.8 Договора гарантийного срока и правил его действия применяются нормы статей 754-757 Гражданского кодекса РФ.

4.10. В ходе реализации Договора Застройщик вправе запрашивать у Заказчика информацию, которая необходима для исполнения его обязательств по Договору и которой обладают или должны обладать органы местного самоуправления, организации, подведомственные таким органам, а Заказчик обязан предоставить Застройщику запрашиваемую информацию в течение 20 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Застройщика в случае, если запрашиваемая информация находится или должна находиться в распоряжении органов местного самоуправления или организаций, подведомственных таким органам.

4.11. Предоставление Застройщику субсидии на возмещение затрат в соответствии с пунктом 3.6.1 Договора осуществляется в порядке, установленном действующим на момент получения субсидии законодательством РФ.

4.12. С целью надлежащего исполнения обязательств Сторон по Договору Стороны обязуются:

4.12.1. Принимать участие по запросу одной Стороны к другой Стороне в переговорах Сторон, в том числе с участием заинтересованных третьих лиц, по вопросам, связанным с реализацией Договора.

4.12.2. Предоставлять по запросу одной Стороны к другой Стороне необходимые разъяснения (в том числе в письменной форме) в отношении социальных, экономических, финансовых, законодательных, имущественных, правовых, технических, экологических и иных условий, целей и механизмов по вопросам, связанным с реализацией Договора, за исключением вопросов, связанных с незаконным вмешательством в хозяйственную деятельность Сторон.

4.13. При исполнении обязательств по Договору Застройщик ежеквартально, не позднее 10 дней по истечении отчетного квартала, предоставляет Заказчику отчетность по осуществлению им мероприятий, предусмотренных Договором, по форме, приведенной в приложении 7 к Договору.

4.14. Если Договором не установлен порядок исполнения отдельных обязательств Сторон, исполнение таких обязательств осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством, иными нормативными правовыми актами.

5. Изменение и прекращение Договора

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ и положениями настоящего раздела при следующих существенных изменениях обстоятельств:

5.1.1. В связи с наступлением следующих обстоятельств непреодолимой силы и (или) их последствий, препятствующих или существенно ограничивающих возможность выполнения обязательств по Договору:

1) природные явления (которые носят чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер);

2) забастовки, несанкционированные и санкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, которые не были организованы одной из Стороной и (или) разрешены в установленном порядке;

3) военные действия, война (объявленная или нет), террористические акты, государственные перевороты, общественные беспорядки;

4) эпидемии и (или) пандемии, радиоактивное, химическое или биологическое заражение либо ударные волны вследствие применения сверхзвукового оборудования;

5) национализация, реквизиция или изъятие для государственных или муниципальных нужд имущества Застройщика и (или) лиц, привлеченных Застройщиком для выполнения определенного вида или отдельных этапов работ либо для финансирования затрат, связанных с исполнением Договора;

6) принятие актов государственными органами власти, органами местного самоуправления, ограничивающих (прекращающих) права Застройщика в отношении земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых Договором установлены обязательства Застройщика, а равно создающих невозможность доступа Застройщика на такой земельный участок, объект капитального строительства;

7) иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

5.1.2. В связи с наступлением следующих особых обстоятельств, под которыми понимаются обстоятельства, не связанные с нарушением Договора Сторонами:

1) изменение положений законодательства РФ, субъектов РФ, муниципальных правовых актов в части порядка и (или) условий налогообложения, налоговых ставок и (или) бухгалтерского учета в отношении строительства, а также увеличение совокупной налоговой нагрузки на Застройщика по сравнению с порядком и (или) условиями совокупной налоговой нагрузки, которые имели место на дату подписания Договора, а также в части требований к строительству, в том числе к условиям выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, санитарных, технических, экологических и иных норм и правил, обязательных для применения Застройщиком и (или) привлеченными им лицами для выполнения определенного вида или отдельных этапов работ;

2) незаконные действия и (или) бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, иных органов и организаций, от которых зависит выполнение Застройщиком его обязательств по Договору, включая вмешательство любого указанного органа, организации в хозяйственную деятельность Застройщика, незаконный отказ в предоставлении, принятии заявлений на предоставление или просрочка предоставления государственных, муниципальных услуг, иных согласований, разрешений, одобрений; незаконный отказ или просрочка в утверждении  любой документации, осуществлении иных обязательных процедур, в том числе  при выдаче технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения или акта о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства при фактическом подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (включая временное технологическое присоединение к сетям на стадии строительства).

5.2. Стороны прилагают все разумные усилия для минимизации неблагоприятных последствий существенных изменений обстоятельств, указанных в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 Договора, именуемых в дальнейшем «Существенные изменения обстоятельств», и возобновления исполнения обязательств по Договору.

5.3. Изменение условий Договора при Существенных изменениях обстоятельств могут предусматривать продление срока Договора в соответствии с пунктами 5.4 и 5.5 Договора и (или) изменение других условий Договора в соответствии с пунктом 5.6 Договора. Дополнения и изменения условий настоящего Договора вносятся на основании соответствующих постановлений администрации городского округа город Воронеж.

5.4. В случае Существенных изменений обстоятельств, указанных в подпункте 5.1.1 Договора, срок Договора, в том числе сроки исполнения отдельных обязательств по Договору, установленные Графиком этапов и мероприятий, продлевается на срок действия таких обстоятельств, их последствий и устранения таких последствий.

5.5. В случае Существенных изменений обстоятельств, указанных в подпункте 5.1.2 Договора, срок Договора продлевается с учетом необходимого продления сроков осуществления отдельных обязательств по Договору, установленных Графиком этапов и мероприятий.

5.6. В случае Существенных изменений обстоятельств изменение других условий Договора, кроме срока Договора, может предусматривать возникновение обязательства Заказчика в целях устранения последствий Существенных изменений обстоятельств по обеспечению внесения изменений в документацию по  планировке Территории, Правила землепользования и застройки в части изменений в отношении Территории градостроительного регламента и (или) расчетных показателей обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

5.7. Изменение условий Договора при Существенных изменениях обстоятельств осуществляется в следующем порядке:

5.7.1. Сторона, исполнению обязательств по Договору которой препятствуют Существенные изменения обстоятельств, обязана в разумно короткий срок, который не должен превышать 10 рабочих дней со дня Существенных изменений обстоятельств, уведомить об этом другую Сторону. Указанное уведомление должно содержать описание Существенных изменений обстоятельств, информацию об их влиянии на   исполнение обязательств по Договору, предложения по изменению условий Договора, документальное подтверждение наличия Существенных изменений обстоятельств (при отсутствии открытого доступа к такой информации для заинтересованной Стороны).

5.7.2. Стороны в течение 5 рабочих дней с момента получения любой из Сторон уведомления, указанного в подпункте 5.7.1 Договора, обязаны организовать совместное совещание для обсуждения Существенных изменений обстоятельств, их последствий, определения мер по минимизации последствий Существенных изменений обстоятельств и порядка взаимодействия Сторон для возобновления исполнения Стороной, исполнению обязательств которой препятствуют Существенные изменения обстоятельств, своих обязательств по Договору, а также согласования необходимых изменений условий Договора в соответствии с пунктами 5.3-5.6  Договора.

5.7.3. В случае возникновения спора в отношении факта Существенных изменений обстоятельств подтверждением таких обстоятельств может являться подтверждение, полученное Сторонами от третьих лиц, которые имеют необходимую квалификацию в соответствующей области.

5.7.4. Предложения Стороны о заключении Соглашения об изменении условий Договора в связи с Существенными изменениями обстоятельств,  внесении дополнений и (или) изменений в настоящий Договор рассматриваются другой Стороной в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в подпункте 5.7.1 Договора.

5.7.5. Если по результатам процедур, указанных в подпунктах 5.7.2 – 5.7.4 Договора, Стороны не смогли прийти к соглашению относительно порядка взаимодействия Сторон в связи с Существенными изменениями обстоятельств, изменений условий Договора, считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров между Сторонами, установленным разделом 6 Договора.

5.8. В случае Существенных изменений обстоятельств Договор может быть расторгнут в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ по следующим основаниям:

5.8.1. В связи с наступлением указанных в подпункте 5.1.1 Договора обстоятельств непреодолимой силы и (или) их последствий, которые влекут неустранимые последствия, препятствующие или существенно ограничивающие возможность выполнения обязательств Застройщика и (или) Заказчика по Договору.

5.8.2. В связи с наступлением указанных в подпункте 5.1.2 Договора особых обстоятельств, которые влекут неустранимые последствия, препятствующие или существенно ограничивающие возможность выполнения обязательств Застройщика по Договору.

5.9. Срок Договора подлежит продлению по требованию Застройщика в связи с просрочкой исполнения Заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Графиком этапов и мероприятий, в порядке, установленном п. 5.3, п. 5.7.4 настоящего Договора.

5.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком, в том числе с существенным нарушением Графика этапов и мероприятий, следующих обязательств:

5.10.1. Обязательства по подготовке документации по планировке Территории в соответствии с подпунктом 3.1.1.1 Договора.

5.10.2. Обязательства по заключению договоров, предусматривающих переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, не признанных аварийными, соответствующих установленным субъектом Российской Федерации критериям и подлежащих сносу или реконструкции, в соответствии с условиями Договора.

5.10.3. Обязательства создать или приобрести жилые помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых на Территории, в соответствии с условиями Договора.

5.10.4.1. Обязательства по выплате гражданам возмещения за жилые помещения в многоквартирных домах, предоставляемые в соответствии с условиями Договора.

5.10.4.2. Обязательства по предоставлению Заказчику денежных средств для выплаты гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения для государственных или муниципальных нужд в соответствии с условиями Договора.

5.10.5. Обязательства по сносу, реконструкции, строительству объектов капитального строительства, в соответствии с условиями Договора.

5.10.6. Обязательства по передаче объектов в муниципальную собственность в соответствии с условиями Договора.

5.11. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от   исполнения Договора в случае отказа или уклонения Заказчика от исполнения следующих обязательств, в том числе с существенным нарушением Графика этапов и мероприятий:

5.11.1. Обязательства по утверждению документации по планировке Территории в соответствии с условиями Договора.

5.11.2. Обязательства принять решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития Территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с земельным законодательством в соответствии с условиями Договора.

5.11.3. Обязательства предоставить Застройщику в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории, а также в соответствующих случаях обязательства выдать разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с условиями Договора.

5.11.4. Обязательства обеспечить за свой счет строительство и (или) реконструкцию объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур в границах и за границами Территории, необходимых для реализации решения о комплексном развитии Территории, в соответствии с условиями Договора.

5.12. В случае отказа в одностороннем порядке Заказчика от исполнения Договора право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития Территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого земельного участка.

5.13. Отказ в одностороннем порядке Застройщика от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного развития Территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части Застройщиком в субаренду в соответствии с условиями Договора.

6. Порядок разрешения споров между Сторонами

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения, недействительности, именуемые в дальнейшем «Споры», должны разрешаться с применением досудебного порядка разрешения споров.

6.2. Если Стороны не смогли разрешить Спор в соответствии с досудебным порядком разрешения споров, такой Спор, вне зависимости от причины, разрешается арбитражным судом.

6.3. Согласительные процедуры в рамках досудебного порядка разрешения споров проводятся путем проведения совместных совещаний с целью выработки решений с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств. Участниками совещаний в любом случае должны быть руководители (или их заместители) обеих Сторон, специалисты обеих Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Спора.

6.4. Сторона, полагающая, что возник Спор, именуемая в дальнейшем «Требующая Сторона», обязана направить другой Стороне, именуемой в дальнейшем «Отвечающая Сторона», уведомление о необходимости начала согласительных процедур, включающее:

6.4.1. Описание предмета Спора.

6.4.2. Требования Требующей Стороны по предмету Спора.

6.4.3. Обоснование требований Требующей Стороны.

6.4.4. Дату проведения совещания для рассмотрения требований Требующей Стороны, которая не может быть позднее 10 рабочих дней с момента получения уведомления Отвечающей Стороной.

6.4.5. Место проведения совещания и предполагаемый состав участников совещания.

6.5. Не позднее 10 рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 6.4 Договора, Отвечающая Сторона обязана направить Требующей Стороне ответ на уведомление, содержащий подтверждение даты проведения и иных условий совещания, указанных в подпунктах 6.4.4 и 6.4.5 Договора, и (или) предложение по их изменению, и (или) обоснование своей позиции по заявленным требованиям.

6.6. Итоги согласительных процедур в форме совещаний в отношении предмета Спора может быть оформлено в письменной форме путем составления одного документа (протокола), подписанного надлежащим образом и предоставленного для ознакомления заинтересованным уполномоченными представителями Сторон.

6.7. Если решение по Спору не было согласовано Сторонами, и согласительные процедуры, предусмотренные настоящим разделом Договора, исчерпаны, при отсутствии соглашения Сторон об ином любая Сторона вправе передать Спор на рассмотрение арбитражного суда.

7. Ответственность Сторон

7.1. Застройщик, не исполнивший Договор или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления особого обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы, действий (бездействия) Заказчика или какого-либо иного органа публичной власти, кроме случаев, когда законодательством РФ или Договором прямо предусмотрены иные основания ответственности.

7.2. Заказчик, не исполнивший Договор или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение Договора оказалось невозможным вследствие наступления особого обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы, действий (бездействия) Застройщика или привлеченных им лиц, кроме случаев, когда законодательством РФ или Договором прямо предусмотрены иные основания ответственности.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством РФ.

7.4. В случае виновного нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, установленных Графиком этапов и мероприятий, Застройщик вправе потребовать от Заказчика продления срока Договора в соответствии с условиями Договора.

7.5. В случае виновного нарушения Застройщиком сроков исполнения обязательств, установленных условиями настоящего Договора и Графиком этапов и мероприятий, Застройщик обязан уплатить по требованию Заказчика неустойку в размере 0,5% от суммы Договора за каждый месяц просрочки исполнения обязательств.

В случае виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных в Договоре обязательств Застройщика по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, Застройщик обязан возместить убытки в полном объеме, возникшие в результате такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.

7.6. Застройщик отвечает как за свои собственные действия (бездействие) за действия (бездействие) лица (лиц), привлеченного (привлеченных) Застройщиком к исполнению Договора с возложением на такое (таких) лицо (лиц) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора.

7.7. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по Договору по выбору Застройщика:

7.7.1. Инвестор-Застройщик обязан в 60-дневный срок со дня заключения настоящего Договора представить Заказчику оригинал независимой банковской гарантии, обеспечивающей выполнение Договора в части обязательств по расселению расположенных на Территории многоквартирных  домов, расположенных по адресам:

- г. Воронеж,  пер. Солнечный, д.5;

- г. Воронеж, пер. Солнечный, д. 13.

Проведение оценки независимым оценщиком в целях определения размера банковской гарантии обеспечивается Застройщиком.

Окончательный размер банковской гарантии оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору и определяется на дату предоставления банковской  гарантии  на  основании  действующего отчета об оценке рыночной стоимости  в размере совокупной стоимости жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими  сносу  (реконструкции), с учетом стоимости земельных  участков,  на  которых  расположены  такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников.

В случае признания в ходе развития Территории жилого дома аварийным и подлежащим сносу Застройщик обязан в 60-дневный срок со дня признания дома аварийным представить Заказчику оригиналы банковских гарантий, обеспечивающих выполнение обязательств по развитию Территории, предусмотренных настоящим пунктом, в полном объеме с учетом стоимости расселения дома, признанного аварийным в ходе развития Территории.

Застройщик предоставляет банковскую гарантию, предусмотренную настоящим пунктом, на следующих условиях:

- банковская гарантия является безотзывной;

- банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи;

- указание Заказчика в качестве бенефициара по банковской гарантии;

- указание денежной суммы, выплачиваемой гарантом бенефициару в случае неисполнения Застройщиком обязательств по настоящему Договору.

- указание обязательств по настоящему Договору, при невыполнении которых бенефициар вправе обратиться к гаранту с требованием об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией.

Требование бенефициара об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией, должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

Срок действия банковской гарантии определяется максимальным сроком выполнения мероприятий по расселению многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на Территории, предусмотренных Приложением № 6 к настоящему Договору, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

Письменное требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту с приложением настоящего Договора, а также документов, которые подтверждают неисполнение Застройщиком обязательств по настоящему Договору в установленные сроки.

Предоставление банковской гарантии не требуется в случае исполнения Застройщиком обязательств, в обеспечение исполнения которых условиями настоящего Договора предусмотрено ее предоставление, до наступления сроков предоставления банковской гарантии.

7.7.2. В обеспечение исполнения обязательств по Договору  Застройщик также может предоставить на счет Заказчика денежные средства в сумме, размер которой определяется в соответствии с пунктом 7.7.1 настоящего Договора.

Проведение оценки независимым оценщиком в целях определения размера суммы обеспечения обеспечивается Застройщиком

7.7.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.8. Возмещение убытков и (или) выплата неустойки в соответствии с Договором не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.

8. Информационное взаимодействие Сторон

8.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах, иной контактной информации Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств Сторон по Договору.

8.2. Все уведомления и иные сообщения (включая требования, заявления и отказы), связанные с реализацией Договора, должны совершаться в письменной форме на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по соответствующему адресу получателя заказным письмом с уведомлением, с курьером, по электронной почте, указанной в разделе 10 Договора (с использованием официального электронного документооборота), или переданы лично под подпись.

8.3. Под официальным электронным документооборотом в целях настоящего Договора понимается получение сообщения по электронной почте, его распечатка на бумажном носителе и присвоение ему входящего номера Стороной, получившей соответствующее сообщение.

8.4. Если Договором прямо предусмотрено направление определенного уведомления или иного сообщения, такое сообщение должно содержать наименование, указанное в Договоре и (или) соответствующее содержанию сообщения. В случае несоблюдения указанного в настоящем пункте требования направляющая сообщение Сторона несет риск вызванных этим неблагоприятных для нее последствий (включая отказ другой Стороны в рассмотрении такого сообщения до устранения указанных недостатков).

8.5. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое в соответствии или в связи с Договором, считается поданным:

8.5.1. При доставке курьерской службой, письмом с описью вложения либо лично – в момент доставки.

8.5.2. При передаче по электронной почте – в момент присвоения ему входящего номера Стороной, получившей соответствующее сообщение.

8.6. Сообщение, поданное в соответствии с пунктом 8.5 Договора и полученное не в рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается поданным в момент начала рабочего времени на следующий рабочий день в месте получения.

9. Прочие условия Договора

9.1. Ссылки в Договоре на пункт Договора, если не указано иное, являются ссылками на весь текст пункта Договора, включая входящие в его состав подпункты.

9.2. Перечень приложений Договора, являющихся его неотъемлемыми частями включает:

Приложение № 1. Схема границ  территории  и  перечень  координат характерных  точек  этих  границ.

Приложение № 2. Перечень  объектов  капитального  строительства, расположенных  в  границах  территории  комплексного  развития.

Таблица 1. Перечень многоквартирных домов (МКД), признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Таблица 2. Перечень многоквартирных домов (МКД), которые не признаны аварийными, соответствуют критериям, установленным указом губернатора Воронежской области от 02.09.2021 № 165-у «О комплексном развитии территорий в Воронежской области», и подлежат сносу или реконструкции.

Таблица 3. Перечень объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур), которые подлежат изъятию (в том числе земельные участки, на которых они расположены) в целях комплексного развития территории для муниципальных нужд, сносу или реконструкции.

Таблица 4. Перечень объектов коммунальной и социальной   инфраструктур.

Приложение № 3. Ограничения  комплексного  развития  территории (перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в Реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества Единого государственного реестра недвижимости, на земельные участки, иные объекты недвижимого имущества, расположенные на Территории, сведения о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) на Территории).

Приложение № 4. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки.

Приложение № 5. График  реализации  этапов  и  мероприятий по  комплексному  развитию  Территории.

Приложение № 6. Перечень  и  условия  передачи  Застройщиком  объектов  капитального  строительства, строительство  которых  осуществлялось  за  счет  средств  Застройщика, помещений  в  таких  объектах  в  муниципальную  собственность (Форма).

Таблица 1. Перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иных объектов капитального строительства нежилого назначения, нежилых помещений в жилых и нежилых зданиях, подлежащих безвозмездной передаче Застройщиком в государственную/муниципальную собственность.

Таблица 2. Перечень объектов благоустройства, подлежащих безвозмездной передаче Застройщиком в муниципальную собственность городского округа город Воронеж.

Приложение № 7. Отчет  Застройщика  по  реализации  мероприятий, предусмотренных  Договором (Форма).

Приложение № 8. Мастер-план комплексного развития жилой застройки, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в городском округе город  Воронеж, подготовленный МКП городского округа город Воронеж «Управление главного архитектора».

9.3. Все приложения к Договору, указанные в подпункте 9.2 Договора, являются неотъемлемой частью Договора.

9.4. Все изменения Договора осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора и обязательных к исполнению.

9.5. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых 2 экземпляра передаются Заказчику, 1 экземпляр – Застройщику.

10. Реквизиты сторон

| Заказчик | Застройщик |
| --- | --- |
| Адрес: _______________________ | Адрес: __________________________ |
| _____________________________ Адрес электронной почты: _____ | ________________________________ Адрес электронной почты: ________ |
| _____________________________ Банковские реквизиты: | ________________________________ Банковские реквизиты: |
| ИНН ________________________ | ИНН ___________________________ |
| КПП ________________________ _____________________________ | КПП ___________________________ ________________________________ |
| (иные реквизиты) ________________________________ | (иные реквизиты) ___________________________________ |
| (подпись) (инициалы, фамилия) | (подпись) (инициалы, фамилия) |
| М.П. | М.П. |