Приложение №3

к договору о развитии

застроенной территории

График развития территории

(в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж  о развитии застроенной территории

от 29.12.2020 № 1282 «О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора

о развитии застроенной территории жилого квартала,

прилегающего к улице Беговая в городском округе город Воронеж»)

| № п/п | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и согласование с управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ, сроки осуществления строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры на Территории (далее – План реализации мероприятий по развитию Территории). В случае необходимости корректировки утвержденной документации по планировке Территории подготовка проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. В случае необходимости корректировки утвержденной документации по планировке Территории подготовка документации по планировке Территории включает в себя ее разработку, согласование и представление в установленном порядке в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж для последующего утверждения в установленном порядке администрацией городского округа город Воронеж | Инвестор-Застройщик | До 31.03.2022 В сроки, установленные действующими регламентами |
| 2 | Обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории (в случае необходимости корректировки утвержденной документации по планировке Территории) в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения | Администрация | В сроки, установленные действующими регламентами |
| 3 | Обеспечение принятия в установленном порядке решения об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и расположенном на Территории, а также земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом (в случае необходимости): - жилой дом по ул. Беговая, 4 | Администрация | В сроки, установленные действующим законодательством |
| 4 | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: 1) обеспечить переселение граждан из аварийного расселяемого многоквартирного дома по: - ул. Беговая, 4; 2) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по: - ул. Беговая, д. 6, - ул. Беговая, д. 8, - ул. Беговая, д. 10. | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2022 До 31.12.2023 |
| 4.1 | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управлением жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на Территории в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ | Инвестор-Застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и Администрацией, но не позднее 31.12.2024 |
| 4.2 | Уплата возмещения за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения (по соглашению с собственниками жилых помещений) в случае признания в ходе развития застроенной территории жилого дома в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу, в сумме: 23 662 945,0 (двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот сорок пять) рублей | Инвестор-Застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и Администрацией, но не позднее 31.12.2024 |
| 4.3 | Уплата возмещения Администрации за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа | Инвестор-Застройщик | В срок не позднее 6 месяцев по истечению 1 года с момента принятия решения об изъятии |
| 5 | Снос (реконструкция) жилых домов, расположенных на Территории по адресам: - ул. Беговая, д. 4, - ул. Беговая, д. 6, - ул. Беговая, д. 8, - ул. Беговая, д. 10. | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2024 |
| 6 | Предоставление Инвестору-Застройщику после выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего графика, и по мере выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4 настоящего графика, без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду (по его выбору) земельных участков, расположенных в границах Территории, для жилищного и иного строительства в соответствии с земельным законодательством, утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, если такие участки находятся в муниципальной собственности и не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам | Администрация | До 31.12.2025 |
| 7 | Строительство новых и (или) реконструкция объектов, предназначенных для обеспечения Территории (объекты инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры) в соответствии с документацией по планировке Территории, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 14.09.2021 № 889 «Об утверждении документации по планировке территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе город Воронеж», и Планом реализации мероприятий по развитию Территории, с учетом действующих объектов. | Инвестор-Застройщик, Администрация | До 31.12.2028 |
| 8 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность построенных и (или) реконструируемых объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 7 настоящего графика | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2029 |
| 9 | Осуществление жилищного и иного строительства на Территории в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2029 |
| 10 | Создание либо приобретение, а также передача в муниципальную (федеральную, субъекта Российской Федерации) собственность объектов нежилого фонда взамен подлежащих сносу (реконструкции) при развитии Территории и находящихся в муниципальной (федеральной, субъекта Российской Федерации) собственности | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2029 |
| 11 | Строительство и (или) реконструкция на Территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения Территории, а также дорог общего пользования в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории | Инвестор-Застройщик Администрация | До 31.12.2030 |

Администрация:

Руководитель управления

строительной политики                      		                        А.В. Прихожаев

М.П.                                                    (подпись)

Инвестор-Застройщик:

___________________

___________________                ____________________ ________________

М.П.                                                     (подпись)

Размер возмещения определен на основании отчета об оценки рыночной стоимости № 14/09/21-03а                   от 24.09.2021 и действует на момент заключения договора о развитии застроенной территории